## Sheet1
附表1：
泉州市“十二五”期间污水处理厂及其配套管网建设项目计划表
数量 | 地区 | 年 度 |  | 项目规模 | [8 empty] | 服务范围 |  |  |  |  | 目标时限 |  |  | 备 注
|  |  |  | 泵站 数量 (个) | 建设规模及内容 | 污水处理厂(扩容)设计处理能力 (万吨/日) | 配套管网计划建设长度 （公里） |  |  | 项目计划 投资额 (万元) |  |  | 该地区所列项目中， 属于某种流域或辐射到某类型乡镇的项目个数 |  |  |  |  | 2011年 前动工 项目 数量 （个） | 2012年 前竣工 项目 数量 （个） | 2015年 前竣工 项目 数量 （个） |  | 所属流域（③存在重复交叉属性） |  |  |  | 辐射地区（存在重复交叉属性）
[8 empty] | 其中2011年计划建设管网长度 （公里） |  |  | 其中2011年计划完成投资额 (万元) | [10 empty] | ①是否晋江流域 | ②是否洛阳江流域 | ③是否山美水库周边 | ④无 | ①晋江流域“▲” | ②洛阳江流域“△” | ③山美水库周边“◆” | ④省级试点镇“●” | ⑤市级试点镇“○” | ⑥3万人以上乡镇“◎” | ⑦无属性“□”
[9 empty] | 其中2011年建设主干管长度 （公里） |  |  | 其中2011年主干管网投资额 （万元）
122 | 全市 总计 | “十二五”期间 |  | 5 | 34 | 80 | 1016.6 | 256.6 | 106.3 | 650801 | 145711 | 35710 | 其中晋江流域40个，洛阳江流域11个，山美水库周边9个；省级试点镇15个，市级试点镇40个，3万人以上乡镇66个。 |  |  |  |  | 74 | 65 | 53 | 4个项目2015后完工 | 40 | 11 | 9 | 69 | 40 | 8 | 9 | 15 | 40 | 66 | 32
80 |  | 其中：2011年度启动 |  | 3 | 19 | 43.25 | 859.21 | 244.1 | 102.3 | 550677 | 135161 | 32710 | 其中晋江流域27个，洛阳江流域5个，山美水库周边7个；省级试点镇15个，市级试点镇23个，3万人以上乡镇42个。 |  |  |  |  | 73 | 52 | 26 | 1个项目2015后完工 | 27 | 5 | 7 | 47 | 26 | 3 | 7 | 15 | 23 | 42 | 21
7 | 市 直 | “十二五”期间 |  | 0 | 0 | 0 | 32.58 | 2.42 | 2.27 | 200190 | 42170 | 770 | 其中晋江流域1个，洛阳江流域3个，山美水库周边0个；省级试点镇0个，市级试点镇0个，3万人以上乡镇0个。 |  |  |  |  | 4 | 6 | 1 |  | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
5 |  | 其中：2011年度启动 |  | 0 | 0 | 0 | 27.08 | 2.42 | 2.27 | 199390 | 42170 | 770 | 其中晋江流域1个，洛阳江流域2个，山美水库周边0个；省级试点镇0个，市级试点镇0个，3万人以上乡镇0个。 |  |  |  |  | 4 | 5 | 0 |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
4 | 鲤城区 | “十二五”期间 |  | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 3.7 | 3.7 | 127460 | 1070 | 1070 | 其中晋江流域4个，洛阳江流域0个，山美水库周边0个；省级试点镇0个，市级试点镇0个，3万人以上乡镇0个。 |  |  |  |  | 3 | 2 | 2 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 其中：2011年度启动 |  | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 3.7 | 3.7 | 121460 | 1070 | 1070 | 其中晋江流域3个，洛阳江流域0个，山美水库周边0个；省级试点镇0个，市级试点镇0个，3万人以上乡镇0个。 |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 丰泽区 | “十二五”期间 |  | 2 | 0 | 0 | 8.25 | 1.7 | 0 | 3740 | 796 | 0 | 其中晋江流域0个，洛阳江流域0个，山美水库周边0个；省级试点镇0个，市级试点镇0个，3万人以上乡镇0个。 |  |  |  |  | 4 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
4 |  | 其中：2011年度启动 |  | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 596 | 596 | 0 | 其中晋江流域0个，洛阳江流域0个，山美水库周边0个；省级试点镇0个，市级试点镇0个，3万人以上乡镇0个。 |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
6 | 洛江区 | “十二五”期间 |  | 0 | 1 | 3.5 | 38 | 2 | 0 | 6600 | 200 | 0 | 其中晋江流域0个，洛阳江流域6个，山美水库周边0个；省级试点镇0个，市级试点镇6个，3万人以上乡镇6个。 |  |  |  |  | 2 | 1 | 4 | 1个项目2015年后完工 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0
1 |  | 其中：2011年度启动 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1000 | 200 | 0 | 其中晋江流域0个，洛阳江流域1个，山美水库周边0个；省级试点镇0个，市级试点镇1个，3万人以上乡镇1个。 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
11 | 泉港区 | “十二五”期间 |  | 0 | 1 | 0.15 | 14.03 | 2.45 | 2.45 | 4650 | 300 | 300 | 其中晋江流域0个，洛阳江流域0个，山美水库周边0个；省级试点镇0个，市级试点镇2个，3万人以上乡镇9个。 |  |  |  |  | 1 | 6 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0
2 |  | 其中：2011年度启动 |  | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 2.45 | 2.45 | 1000 | 300 | 300 | 其中晋江流域0个，洛阳江流域0个，山美水库周边0个；省级试点镇0个，市级试点镇1个，3万人以上乡镇1个。 |  |  |  |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 台商区 | “十二五”期间 |  | 0 | 1 | 2.5 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 18000 | 18000 | 10000 | 其中晋江流域0个，洛阳江流域0个，山美水库周边0个；省级试点镇0个，市级试点镇0个，3万人以上乡镇0个。 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2 |  | 其中：2011年度启动 |  | 0 | 1 | 2.5 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 18000 | 18000 | 10000 | 其中晋江流域0个，洛阳江流域0个，山美水库周边0个；省级试点镇0个，市级试点镇0个，3万人以上乡镇0个。 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
数量 | 地区 | 年 度 |  | 项目规模 | [8 empty] | 服务范围 |  |  |  |  | 目标时限 |  |  | 备 注
|  |  |  | 泵站 数量 (个) | 建设规模及内容 | 污水处理厂(扩容)设计处理能力 (万吨/日) | 配套管网计划建设长度 （公里） |  |  | 项目计划 投资额 (万元) |  |  | 该地区所列项目中， 属于某种流域或辐射到某类型乡镇的项目个数 |  |  |  |  | 2011年 前动工 项目 数量 （个） | 2012年 前竣工 项目 数量 （个） | 2015年 前竣工 项目 数量 （个） |  | 所属流域（③存在重复交叉属性） |  |  |  | 辐射地区（存在重复交叉属性）
[8 empty] | 其中2011年计划建设管网长度 （公里） |  |  | 其中2011年计划完成投资额 (万元) | [10 empty] | ①是否晋江流域 | ②是否洛阳江流域 | ③是否山美水库周边 | ④无 | ①晋江流域“▲” | ②洛阳江流域“△” | ③山美水库周边“◆” | ④省级试点镇“●” | ⑤市级试点镇“○” | ⑥3万人以上乡镇“◎” | ⑦无属性“□”
[9 empty] | 其中2011年建设主干管长度 （公里） |  |  | 其中2011年主干管网投资额 （万元）
31 | 晋江市 | “十二五”期间 |  | 1 | 5 | 14 | 215.47 | 85.86 | 9.99 | 84364 | 27109 | 4435 | 其中晋江流域0个，洛阳江流域0个，山美水库周边0个；省级试点镇7个，市级试点镇7个，3万人以上乡镇29个。 |  |  |  |  | 26 | 24 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 29 | 11
27 |  | 其中：2011年度启动 |  | 1 | 2 | 4 | 167.37 | 73.36 | 5.99 | 49364 | 22979 | 1435 | 其中晋江流域0个，洛阳江流域0个，山美水库周边0个；省级试点镇7个，市级试点镇6个，3万人以上乡镇25个。 |  |  |  |  | 26 | 23 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 25 | 7
4 | 石狮市 | “十二五”期间 |  | 0 | 2 | 3 | 9.6 | 9.6 | 5 | 9798 | 7998 | 2600 | 其中晋江流域4个，洛阳江流域0个，山美水库周边0个；省级试点镇0个，市级试点镇4个，3万人以上乡镇0个。 |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1
4 |  | 其中：2011年度启动 |  | 0 | 2 | 3 | 9.6 | 9.6 | 5 | 9798 | 7998 | 2600 | 其中晋江流域4个，洛阳江流域0个，山美水库周边0个；省级试点镇0个，市级试点镇4个，3万人以上乡镇0个。 |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1
18 | 南安市 | “十二五”期间 |  | 0 | 9 | 23.8 | 298.4 | 57 | 38 | 99710 | 18218 | 9650 | 其中晋江流域10个，洛阳江流域0个，山美水库周边4个；省级试点镇2个，市级试点镇8个，3万人以上乡镇11个。 |  |  |  |  | 11 | 4 | 14 |  | 10 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0 | 4 | 2 | 8 | 11 | 0
11 |  | 其中：2011年度启动 |  | 0 | 3 | 10.5 | 294.4 | 57 | 38 | 73630 | 17998 | 9650 | 其中晋江流域5个，洛阳江流域0个，山美水库周边2个；省级试点镇2个，市级试点镇5个，3万人以上乡镇6个。 |  |  |  |  | 11 | 3 | 8 |  | 5 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0
8 | 惠安县 | “十二五”期间 |  | 2 | 5 | 17.5 | 18.7 | 11.7 | 11.7 | 30840 | 13170 | 1500 | 其中晋江流域0个，洛阳江流域2个，山美水库周边0个；省级试点镇2个，市级试点镇1个，3万人以上乡镇3个。 |  |  |  |  | 4 | 3 | 2 | 3个项目2015年后完工 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4
7 |  | 其中：2011年度启动 |  | 2 | 4 | 13.5 | 18.7 | 11.7 | 11.7 | 24840 | 7170 | 1500 | 其中晋江流域0个，洛阳江流域2个，山美水库周边0个；省级试点镇2个，市级试点镇1个，3万人以上乡镇3个。 |  |  |  |  | 4 | 3 | 2 | 1个项目2015年后完工 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3
8 | 安溪县 | “十二五”期间 |  | 0 | 5 | 9.75 | 207 | 48.8 | 14.82 | 31699 | 10050 | 3385 | 其中晋江流域8个，洛阳江流域0个，山美水库周边0个；省级试点镇4个，市级试点镇0个，3万人以上乡镇8个。 |  |  |  |  | 6 | 2 | 6 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0
6 |  | 其中：2011年度启动 |  | 0 | 3 | 4.25 | 195 | 48.8 | 14.82 | 27199 | 10050 | 3385 | 其中晋江流域6个，洛阳江流域0个，山美水库周边0个；省级试点镇4个，市级试点镇0个，3万人以上乡镇6个。 |  |  |  |  | 6 | 2 | 4 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0
8 | 永春县 | “十二五”期间 |  | 0 | 2 | 2.5 | 44 | 10 | 2 | 13330 | 2980 | 400 | 其中晋江流域8个，洛阳江流域0个，山美水库周边0个；省级试点镇0个，市级试点镇8个，3万人以上乡镇0个。 |  |  |  |  | 3 | 3 | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3 |  | 其中：2011年度启动 |  | 0 | 2 | 2.5 | 10 | 10 | 2 | 6580 | 2980 | 400 | 其中晋江流域3个，洛阳江流域0个，山美水库周边0个；省级试点镇0个，市级试点镇3个，3万人以上乡镇0个。 |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
7 | 德化县 | “十二五”期间 |  | 0 | 3 | 3.3 | 114.5 | 14.5 | 9.5 | 20420 | 3650 | 1600 | 其中晋江流域5个，洛阳江流域0个，山美水库周边5个；省级试点镇0个，市级试点镇4个，3万人以上乡镇0个。 |  |  |  |  | 4 | 0 | 7 |  | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0
5 |  | 其中：2011年度启动 |  | 0 | 2 | 3 | 104.5 | 14.5 | 9.5 | 17820 | 3650 | 1600 | 其中晋江流域5个，洛阳江流域0个，山美水库周边5个；省级试点镇0个，市级试点镇2个，3万人以上乡镇0个。 |  |  |  |  | 4 | 0 | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0
序号 | 地区 | 年度 | 污水处理厂及其配套管网建设项目名称 （前加“★”号为污水处理厂/站项目） | 项目规模 | [8 empty] | 服务范围 |  | 资金来源 |  | 工作班子 |  | 目标时限 |  | 备 注
|  |  |  | 建设 性质 | 建设规模及内容 | 污水处理厂(扩容)设计处理能力 (万吨/日) | 配套管网计划建设长度 （公里） |  |  | 项目计划 投资额 (万元) |  |  | 所属流域 （①晋江流域；②洛阳江流域；③山美水库周边；④无） | 辐射地区-城区、乡镇 （名称前加符号：①晋江流域“▲”；②洛阳江流域“△”；③山美水库周边“◆”；④省级试点镇“●”；⑤市级试点镇“○”；⑥3万人以上乡镇“◎”；⑦无属性“□”。 | 建设资 金来源 | 运营资 金来源 | 项目责 任单位 | 责任人 | 计划开 工时间 | 计划竣 工时间
[8 empty] | 其中2011年计划建设管网长度 （公里） |  |  | 其中2011年计划完成投资额 (万元)
[9 empty] | 其中2011年建设主干管网长度 （公里） |  |  | 其中2011年主干管网投资额 （万元）
1 | 市 直 | 2011年度启动 | 城东片区市政道路污水管线工程 | 新建 | 47号路延伸段及50号路东段污水管道工程 |  | 1.2 | 1.2 | 1.05 | 120 | 120 | 110 | 洛阳江流域 | □城东片区 | 企业自筹 | 财政 | 城东片区开发建设指挥部 | 黄朝阳 | 2011.5 | 2011.12
2 | 市 直 | 2011年度启动 | 城东片区市政道路污水管线工程 | 新建 | 城东片区51号路、2号路污水管道工程 |  | 1.9 |  |  | 270 | 50 | 50 | 洛阳江流域 | □城东片区 | 企业自筹 | 财政 | 城东片区开发建设指挥部 | 黄朝阳 | 2011.10 | 2012.12
3 | 市 直 | 2013年度 | 城东片区市政道路污水管线工程 | 新建 | 城东片区1号路污水管道工程 |  | 1.9 |  |  | 300 |  |  | 洛阳江流域 | □城东片区 | 企业自筹 | 财政 | 城东片区开发建设指挥部 | 黄朝阳 | 2012.10 | 2013.12
4 | 市 直 | 2012年度 | 东海大街道路改造管网工程 | 新建 | 约3.6公里 |  | 3.6 |  |  | 500 |  |  | 无 | □东海片区 | 片区平衡 |  | 东海投资管理有限公司 | 钟文成 | 2012.3 | 2012.6
5 | 市 直 | 2011年度启动 | 站前东西大道西延伸段工程 | 新建 | 道路全长4.91公里。 |  | 9.82 | 0.82 | 0.82 | 87000 | 20000 | 410 | 晋江流域 | ▲北峰丰州组团 | 自筹 | 自筹 | 泉州市住宅建设开发有限公司 | 钟文成 | 2011.10 | 2012.7
6 | 市 直 | 2011年度启动 | 普贤路拓改及延伸段工程 | 新建 | 道路全长4.2公里。 |  | 8.4 | 0.4 | 0.4 | 87000 | 20000 | 200 | 无 | □北峰丰州组团 | 自筹 | 自筹 | 泉州市住宅建设开发有限公司 | 钟文成 | 2011.12 | 2012.10
7 | 市 直 | 2011年度启动 | 经四路市政道路工程 | 新建 | 道路全长2.9公里。 |  | 5.76 |  |  | 25000 | 2000 | 0 | 无 | □北峰丰州组团 | 自筹 | 自筹 | 泉州市住宅建设开发有限公司 | 钟文成 | 2012.3 | 2012.12
1 | 鲤城区 | 2011年度启动 | 池峰路二期工程 | 新建 | 东起泉州文化艺术中心，西至南环路与笋江路交叉路，全长2731.56米，道路宽度为60米，为城市Ⅰ及主干道 |  | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 30440 | 1000 | 1000 | 晋江流域 | ▲江南新区 | 财政拨款 |  | 池峰路（二期）建设指挥部 鲤城城市交通开发有限公司 江南街道办事处 金龙街道办事处 | 吴永志 谢卫东 曾朝阳 | 2010.10 | 2011.12
2 | 鲤城区 | 2011年度启动 | 站前大道（鲤城段） | 新建 | 工程起点位于站前大桥，终点位于南环路，总长约3.76公里，道路宽60米，建设内容为路桥工程、给排水、电力电信、燃气、照明、绿化、交通设施等工程 |  | 3.5 |  |  | 86800 |  |  | 晋江流域 | ▲江南新区 | 财政拨款 |  | 交通局 建设局 规划分局 浮桥街道办事处 金龙街道办事处 常泰街道办事处 | 林志清 张翼 汪水永 陈建新 陈志慧 张惠良 | 2011.8 | 2012.12
3 | 鲤城区 | 2011年度启动 | 池峰路七支路工程 | 新建 | 道路全长779.26米，设计起点至规划支路的道路红线宽度为18米，规划支路二至终点的道路红线宽度为24米，为城市Ⅲ级次干道 |  | 1 | 1 | 1 | 4220 | 70 | 70 | 晋江流域 | ▲江南新区 | 财政拨款 |  | 交通局 江南街道办事处 | 吴永志 谢卫东 | 2010.7 | 2013.12
4 | 鲤城区 | 2013年度 | 繁荣大道拓改工程（二期） | 新建 | 笋江路－兴贤路。长约1公里，设计路宽52米，排洪沟12米。 |  | 2 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 晋江流域 | ▲江南新区 | 财政拨款 |  | 建设局 金龙街道办事处 | 苏永津 陈志慧 | 2013 | 2014.12
1 | 丰泽区 | 2011年度启动 | 田安渠（温陵南路-津淮街）截污管改造 | 新建 | 新建污水管道135m，清淤疏通旧管。 |  | 0.135 | 0.135 |  | 45 | 45 |  | 无 | □泉秀街道 □丰泽街道 | 地方财政 |  | 丰泽区建设局 | 林山秀 | 2011.7 | 2011.12
2 | 丰泽区 | 2011年度启动 | 田安渠（田淮渠-津淮街）截污管 改造 | 新建 | 截污管道清淤疏浚及节点改造。 |  | 0.8 | 0.8 |  | 306 | 306 |  | 无 | □丰泽街道 | 地方财政 |  | 丰泽区建设局 | 林山秀 | 2011.7 | 2011.12
3 | 丰泽区 | 2011年度启动 | 东干渠北段、田淮渠（刺桐路东侧）截污管改造 | 新建 | 新建污水管道115m，清淤疏通旧管。 |  | 0.115 | 0.115 |  | 45 | 45 |  | 无 | □东海街道 □东湖街道 □丰泽街道 | 地方财政 |  | 丰泽区建设局 | 林山秀 | 2011.7 | 2011.12
4 | 丰泽区 | 2011年度启动 | 丰泽区城市污水支管网建设工程 | 新建 | 完成宝秀小区及北峰丰慧路、城东中学污水支管网建设 |  | 0.65 | 0.65 |  | 200 | 200 |  | 无 | □东海街道 □北峰街道 □城东街道 | 地方财政 |  | 海星宝秀安置小区建设领导小组、北峰街道、城东中学 | 杜谋宗 赵艺忠 万道虹 | 2011.1 | 2011.12
5 | 丰泽区 | 2012年度 | 东环城河（水蔡-津淮街）截污管 改造 | 新建 | 截污管道清淤疏浚及节点改造。 |  | 1.5 |  |  | 684 | 50 |  | 无 | □东湖街道 □丰泽街道 | 地方财政 |  | 丰泽区建设局 | 林山秀 | 2012 | 2012
6 | 丰泽区 | 2012年度 | 田淮渠（儿童医院-刺桐西路）截污管改造（含提升泵站） | 新建 | 截污管道清淤疏浚及节点改造。 |  | 1.45 |  |  | 920 | 50 |  | 无 | □丰泽街道 | 地方财政 |  | 丰泽区建设局 | 林山秀 | 2012 | 2012
7 | 丰泽区 | 2012年度 | 东环城河（少林路-水蔡）截污管改造 | 新建 | 截污管道清淤疏浚及节点改造。 |  | 2 |  |  | 864 | 50 |  | 无 | □东湖街道 | 按属地出资 |  | 丰泽区建设局 | 林山秀 | 2012 | 2012
8 | 丰泽区 | 2012年度 | 西北洋B段排洪沟污水截流（含提升泵站） | 新建 | 新建污水管道2020m，新建污水提升泵站（4000T/d）1座。 |  | 1.6 |  |  | 676 | 50 |  | 无 | □清源街道 | 按属地出资 |  | 丰泽区建设局 | 林山秀 | 2012 | 2012
1 | 洛江区 | 2011年度启动 | 马甲镇镇区管网 | 新建 | 收集管网铺设 |  | 10 | 2 |  | 1000 | 200 |  | 洛阳江流域 | △○◎马甲镇 | 上级财政补助 |  | 马甲镇 政府 | 柯文清 | 2011 | 2015
2 | 洛江区 | 2012年度 | ★ 河市西片区污水处理厂 | 新建 | 占地90亩。 | 3.5 | 12 |  |  | 4000 |  |  | 洛阳江流域 | △◎河市镇 △○◎马甲镇 | 自筹 |  | 泉州市万安投资经营有限公司 | 许鹏 | 2011 | 2012 | 根据市领导要求调整时限，原填报2012年开工，2015年完工。
3 | 洛江区 | 2012年度 | 大厅埔工业区管网 | 新建 | 收集管网铺设，2012年修建5公里。 |  | 5 |  |  | 500 |  |  | 洛阳江流域 | △○◎马甲镇 | 上级财政补助 |  | 马甲镇 政府 | 王翌伟 | 2012 | 2015
4 | 洛江区 | 2013年度 | 新前工业区管网 | 新建 | 收集管网铺设，2013年修建5公里。 |  | 5 |  |  | 500 |  |  | 洛阳江流域 | △○◎马甲镇 | 上级财政补助 |  | 马甲镇 政府 | 尤素陈 | 2013 | 2015
5 | 洛江区 | 2014年度 | 西环路片区管网 | 新建 | 收集管网铺设，2014年修建3公里。 |  | 3 |  |  | 300 |  |  | 洛阳江流域 | △○◎马甲镇 | 上级财政补助 |  | 马甲镇 政府 | 柯文清 | 2014 | 2015
6 | 洛江区 | 2015年度 | 万虹路马甲段管网 | 新建 | 收集管网铺设，2015年修建3公里。 |  | 3 |  |  | 300 |  |  | 洛阳江流域 | △○◎马甲镇 | 上级财政补助 |  | 马甲镇 政府 | 赖永绥 | 2015 | 2016
1 | 泉港区 | 2011年度启动 | 南北四路南段污水管道工程 | 续建 | 污水管道1.79公里，投资750万元 |  | 1.79 | 0.45 | 0.45 | 750 | 200 | 200 | 无 | ◎峰尾镇 ◎山腰街道 | 财政拨款 | 区财政 | 泉港区市政工程开发建设有限公司 | 陈志强 | 续建 | 2012
2 | 泉港区 | 2011年度启动 | 涂岭污水处理站配套管网 | 新建 | 污水管道约5公里，投资约250万元 |  | 5 | 2 | 2 | 250 | 100 | 100 | 无 | ○涂岭镇 | 自筹 |  | 涂岭镇政府 | 林进财 | 2011.6 | 2011.12
3 | 泉港区 | 2012年度 | ★ 涂岭污水处理站 | 新建 | 设计处理能力1500吨/日 | 0.15 |  |  |  | 500 |  |  | 无 | ○涂岭镇 | 自筹 |  | 涂岭镇政府 | 林进财 | 2012.3 | 2012.12
4 | 泉港区 | 2012年度 | 南北四路北段污水管道工程 | 新建 | 污水管道1.4公里，投资560万元 |  | 1.4 |  |  | 560 |  |  | 无 | ◎尾镇 ◎后龙镇 ◎山腰街道 | 财政拨款 |  | 泉港建设发展有限公司 | 林锋德 | 2012.3 | 2012.12
5 | 泉港区 | 2012年度 | 公园东路一期污水管道工程 | 新建 | 污水管道0.82公里，投资360万元 |  | 0.82 |  |  | 360 |  |  | 无 | ◎山腰街道 | 财政拨款 |  | 泉港区投资总公司 | 汪永良 | 2012.3 | 2012.12
6 | 泉港区 | 2012年度 | 驿峰路东段二期污水管道工程 | 新建 | 污水管道0.74公里，投资320万元 |  | 0.74 |  |  | 320 |  |  | 无 | ◎峰尾镇 ◎后龙镇 | 财政拨款 |  | 泉港区投资总公司 | 汪永良 | 2012.3 | 2012.12
7 | 泉港区 | 2014年度 | 海南街西段污水管道工程 | 新建 | 污水管道0.54公里，投资250万元 |  | 0.54 |  |  | 250 |  |  | 无 | ◎山腰街道 | 财政拨款 |  | 山腰街道办事处 | 陈宗德 | 2014.3 | 2014.12
8 | 泉港区 | 2014年度 | 海南街东段污水管道工程 | 新建 | 污水管道0.76公里，投资330万元 |  | 0.76 |  |  | 330 |  |  | 无 | ◎山腰街道 | 财政拨款 |  | 山腰街道办事处 | 陈宗德 | 2014.3 | 2014.12
9 | 泉港区 | 2015年度 | 公园东路二期污水管道工程 | 新建 | 污水管道1.21公里，投资550万元 |  | 1.21 |  |  | 550 |  |  | 无 | ◎山腰街道 | 财政拨款 |  | 泉港区投资总公司 | 汪永良 | 2015.3 | 2015.12
10 | 泉港区 | 2015年度 | 公园东路三期污水管道工程 | 新建 | 污水管道1.03公里，投资460万元 |  | 1.03 |  |  | 460 |  |  | 无 | ◎山腰街道 | 财政拨款 |  | 泉港区投资总公司 | 汪永良 | 2015.3 | 2015.12
11 | 泉港区 | 2015年度 | 金山街北段污水管道工程 | 新建 | 污水管道0.74公里，投资320万元 |  | 0.74 |  |  | 320 |  |  | 无 | ◎山腰街道 | 财政拨款 |  | 山腰街道办事处 | 陈宗德 | 2015.3 | 2015.12
1 | 台商区 | 2011年度启动 | ★ 台商区惠南污水处理厂 | 新建 | 近期规模2.5万吨/日，远期规模17万吨/日。 | 2.5 |  |  |  | 8000 | 8000 |  | 无 | □洛阳镇 □张坂镇 □东园镇 □百崎乡 | 待定 | 污水处理费 | 台商区水务投资经营有限公司 | 傅鸿清 | 2011.6 | 2012.4
2 | 台商区 | 2011年度启动 | 惠南污水处理厂尾排海管道工程 | 新建 | DN1200管径尾排海工程，长度为6.87公里。设计排放能力8万吨/日。 |  | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 10000 | 10000 | 10000 | 无 | □洛阳镇 □张坂镇 □东园镇 □百崎乡 | 待定 | 污水处理费 | 台商区水务投资经营有限公司 | 傅鸿清 | 2011.8 | 2012.6
1 | 晋江市 | 2011年度启动 | ★ 晋南污水处理厂 | 新建 | 近期2万吨/日污水处理设施 | 2 |  |  |  | 5000 | 5000 |  | 无 | ●◎金井镇 ◎英林镇 | 地方财政 | 地方财政 | 晋江市市政园林局 | 王清龙 | 2011.7 | 2012.6
2 | 晋江市 | 2011年度启动 | 晋南污水处理厂配套管网 | 新建 | 建设配套管网31.6公里 |  | 31.6 | 3.99 | 3.99 | 10150 | 935 | 935 | 无 | ●◎金井镇 ◎英林镇 | 地方财政 | 地方财政 | 金井镇 英林镇 | 洪建立 连建筑 | 2011.9 | 2015
3 | 晋江市 | 2011年度启动 | ★ 泉荣远东污水处理厂二期扩建工程 | 扩建 | 近期2万吨/日污水处理设施 | 2 |  |  |  | 3000 | 3000 |  | 无 | ◎安海镇 ●◎东石镇 ◎五里工业园 ◎安东工业园 | BOT | BOT | 晋江市市政园林局 | 王清龙 | 2011 | 2011.12 | 根据闽环保总量〔2011〕11号调整完成时限，原填报2012.5开工，2012.12竣工
4 | 晋江市 | 2011年度启动 | 泉荣远东污水处理厂二期扩建配套管网工程 | 新建 | 建设配套管网35.6公里 |  | 35.6 | 3 |  | 6000 | 1400 |  | 无 | ◎安海镇 ●东石镇 ◎五里工业园 ◎安东工业园 ◎永和镇 | 地方财政 | 地方财政 | 安海镇、东石镇、五里工业园、安东工业园、永和镇 | 张文节 吴淞江 陈秋景 黄思添 | 2012 | 2015
5 | 晋江市 | 2011年度启动 | 世纪大道南拓污水管道工程 | 续建 | 建设9km污水管道 |  | 9 | 9 |  | 600 | 600 |  | 无 | ◎安海镇 □灵源街道 ◎罗山街道 | 地方财政 | 地方财政 | 交通局 | 颜宏达 | 2011.3 | 2011.12
6 | 晋江市 | 2011年度启动 | 晋江市迎宾路西北延伸段污水管道工程 | 新建 | 建设管道1.4公里。 |  | 1.4 | 1.4 |  | 100 | 100 |  | 无 | ◎梅岭街道 ◎西园街道 | 地方财政 | 地方财政 | 晋江市市政园林局 | 王清龙 | 2011.7 | 2011.12
7 | 晋江市 | 2011年度启动 | 江滨片区中央、景观大道 | 新建 | 建设管道2.6公里。 |  | 2.6 | 2.6 |  | 500 | 500 |  | 无 | ◎陈埭镇 ◎池店镇 | 地方财政 | 地方财政 | 江滨片区 | 黄世界 | 2011.7 | 2011.12
8 | 晋江市 | 2011年度启动 | 江滨片区主干道B | 新建 | 建设管道1.2公里。 |  | 1.2 | 1.2 |  | 150 | 150 |  | 无 | ◎陈埭镇 ◎池店镇 | 地方财政 | 地方财政 | 江滨片区 | 黄世界 | 2011.7 | 2011.12
9 | 晋江市 | 2011年度启动 | 江滨片区次干道A | 新建 | 建设管道0.9公里。 |  | 0.9 | 0.9 |  | 100 | 100 |  | 无 | ◎陈埭镇 ◎池店镇 | 地方财政 | 地方财政 | 江滨片区 | 黄世界 | 2011.7 | 2011.12
10 | 晋江市 | 2011年度启动 | 汽车交易市场二期项目污水管道工程 | 新建 | 建设管道0.6公里。 |  | 0.6 | 0.6 |  | 100 | 100 |  | 无 | ◎罗山街道 | 地方财政 | 地方财政 | 晋江市市政园林局 | 王清龙 | 2011.7 | 2011.12
11 | 晋江市 | 2011年度启动 | 湖光西路石鼓路片区污水管道工程（湖光西路、塘岸街、梅园路、经二路、石鼓路、纬一路、南山路） | 新建 | 包括湖光西路、塘岸街、梅园路、经二路、石鼓路、纬一路、南山路，共建设管道5.6公里。 |  | 5.6 | 5.6 |  | 1000 | 1000 |  | 无 | ◎梅岭街道 ◎青阳街道 | 地方财政 | 地方财政 | 晋江市市政园林局 | 王清龙 | 2011.7 | 2011.12
12 | 晋江市 | 2011年度启动 | 西环路污水管道工程 | 新建 | 建设管道3公里。 |  | 3 | 3 |  | 400 | 400 |  | 无 | ◎梅岭街道 ◎青阳街道 ◎西园街道 | 地方财政 | 地方财政 | 晋江市市政园林局 | 王清龙 | 2011.7 | 2011.12
13 | 晋江市 | 2011年度启动 | 13号延伸段污水管道工程 | 新建 | 建设管道0.7公里。 |  | 0.7 | 0.7 |  | 60 | 60 |  | 无 | ◎罗山街道 | 地方财政 | 地方财政 | 晋江市市政园林局 | 王清龙 | 2011.5 | 2011.12
14 | 晋江市 | 2011年度启动 | 南港沟污水管道工程 | 新建 | 建设管道1.3公里。 |  | 1.3 | 1.3 |  | 800 | 800 |  | 无 | ◎陈埭镇 □西滨镇 ◎新塘街道 | 地方财政 | 地方财政 | 晋江市市政园林局 | 王清龙 | 2011.7 | 2011.12
15 | 晋江市 | 2011年度启动 | 市区连接线南延污水管道工程 | 新建 | 建设管道4公里。 |  | 4 | 4 |  | 2000 | 2000 |  | 无 | ◎陈埭镇 □西滨镇 ◎新塘街道 | BT | BT | 交通局 | 颜宏达 | 2011.3 | 2011.12
16 | 晋江市 | 2011年度启动 | 海滨街至拥军路污水管道工程 | 新建 | 建设管道3公里。 |  | 3 | 3 |  | 450 | 450 |  | 无 | □西滨镇 | 地方财政 | 地方财政 | 西滨镇 | 陈东聆 | 2011.9 | 2011.12
17 | 晋江市 | 2011年度启动 | 西滨工业园区污水管道工程 | 新建 | 建设管道0.8公里。 |  | 0.8 | 0.8 |  | 120 | 120 |  | 无 | □西滨镇 | 地方财政 | 地方财政 | 西滨镇 | 陈东聆 | 2011.9 | 2011.12
18 | 晋江市 | 2011年度启动 | 金井镇污水压力管 | 新建 | 建设管道3.19公里。 |  | 3.19 | 3.19 |  | 835 | 835 |  | 无 | ●◎金井镇 | 地方财政 | 地方财政 | 金井镇 | 洪建立 | 2011.8 | 2011.12
19 | 晋江市 | 2011年度启动 | 金井镇污水提升泵站 | 新建 | 污水提升泵站。 |  |  |  |  | 469 | 469 |  | 无 | ●◎金井镇 | 地方财政 | 地方财政 | 金井镇 | 洪建立 | 2011.8 | 2011.12
20 | 晋江市 | 2011年度启动 | 中兴街污水管道工程 | 新建 | 建设管道0.8公里。 |  | 0.8 | 0.8 |  | 100 | 100 |  | 无 | ●◎金井镇 | 地方财政 | 地方财政 | 金井镇 | 洪建立 | 2011.3 | 2011.12
21 | 晋江市 | 2011年度启动 | 磁灶镇东环路污水管道工程 | 新建 | 建设管道1.7公里。 |  | 1.7 | 1.7 |  | 350 | 350 |  | 无 | ○◎磁灶镇 | 地方财政 | 地方财政 | 磁灶镇 | 张淑语 | 2011.7 | 2011.12
22 | 晋江市 | 2011年度启动 | 大功山南路污水管道工程 | 新建 | 建设管道1.5公里。 |  | 1.5 | 1.5 |  | 250 | 250 |  | 无 | ○◎磁灶镇 | 地方财政 | 地方财政 | 磁灶镇 | 张淑语 | 2011.7 | 2011.12
23 | 晋江市 | 2011年度启动 | 磁灶工业路污水管道工程 | 新建 | 建设管道1.6公里。 |  | 1.6 | 1.6 |  | 280 | 280 |  | 无 | ○◎磁灶镇 | 地方财政 | 地方财政 | 磁灶镇 | 张淑语 | 2011.7 | 2011.12
24 | 晋江市 | 2011年度启动 | 磁灶规四路污水管道 | 新建 | 建设管道1.4公里。 |  | 1.4 | 1.4 |  | 200 | 200 |  | 无 | ○◎磁灶镇 | 地方财政 | 地方财政 | 磁灶镇 | 张淑语 | 2011.7 | 2011.12
25 | 晋江市 | 2011年度启动 | 磁灶南环路污水管道 | 新建 | 建设管道1.8公里。 |  | 1.8 | 1.8 |  | 350 | 350 |  | 无 | ○◎磁灶镇 | 地方财政 | 地方财政 | 磁灶镇 | 张淑语 | 2011.7 | 2011.12
26 | 晋江市 | 2011年度启动 | 西北污水处理厂配套管网 | 新建 | 建设配套管网26.58公里，2013年修建8公里，投资1930万元。 |  | 26.58 | 8.28 |  | 9400 | 1430 |  | 无 | ○◎磁灶镇 ◎内坑镇 □紫帽镇 | 地方财政 | 地方财政 | 磁灶镇 内坑镇 紫帽镇 | 张淑语 柯贤富 洪长江 | 2011 | 2015
27 | 晋江市 | 2011年度启动 | 仙石污水处理厂三期工程配套管网 | 新建 | 建设配套管网27.5公里，2012年修建25公里，投资3010万元。 |  | 27.5 | 12 | 2 | 6600 | 2000 | 500 | 无 | □市区 ◎池店镇 ◎陈埭镇 □鲤城镇 | 地方财政 | 地方财政 | 晋江市市政园林局 池店镇 陈埭镇 | 王清龙 张志雄 王茂泉 | 2011 | 2015
28 | 晋江市 | 2012年度 | ★ 南港污水处理厂 | 新建 | 近期4万吨/日污水处理设施 | 4 |  |  |  | 8000 |  |  | 无 | ◎陈埭镇 □西滨镇 ◎新塘街道 ◎罗山街道 □市区部分 | BOT项目 | BOT | 晋江市市政园林局 | 王清龙 | 2012 | 2012.12
29 | 晋江市 | 2012年度 | 南港污水处理厂配套管网 | 新建 | 建设配套管网48.1公里，2012年度修建9.1公里，投资3370万元。 |  | 48.1 | 12.5 | 4 | 17000 | 4130 | 3000 | 无 | ◎陈埭镇 □西滨镇 ◎新塘街道 ◎罗山街道 □市区部分 | 地方财政 | 地方财政 | 晋江市市政园林局 陈埭镇 西滨镇 新塘街道 | 王清龙 王茂泉 陈东聆 刘斌斌 | 2012 | 2015
30 | 晋江市 | 2012年度 | ★ 仙石污水处理厂三期工程 | 扩建 | 近期4万吨/日污水处理设施 | 4 |  |  |  | 5000 |  |  | 无 | □市区 ◎池店镇 ◎陈埭镇 □鲤城镇 | BOT | BOT | 晋江市市政园林局 | 王清龙 | 2012.3 | 2013.12
31 | 晋江市 | 2013年度 | ★ 西北污水处理厂 | 新建 | 近期2万吨/日污水处理设施 | 2 |  |  |  | 5000 |  |  | 无 | ○◎磁灶镇 ◎内坑镇 □紫帽镇 | BOT项目 | BOT | 晋江市市政园林局 | 王清龙 | 2013 | 2013.6
1 | 石狮市 | 2011年度启动 | ★ 永宁污水处理厂 | 新建 | 5000吨/日污水处理厂 | 0.5 |  |  |  | 1600 | 1600 |  | 晋江流域 | ○永宁镇 | 财政 | 财政 | 永宁镇人民政府 | 洪奇树 | 2011.3 | 2011.12
2 | 石狮市 | 2011年度启动 | 永宁镇区至污水处理厂主管网 | 新建 | 长5公里污水收集主管网 |  | 5 | 5 | 5 | 2600 | 2600 | 2600 | 晋江流域 | ○永宁镇 | 财政 | 财政 | 永宁镇人民政府 | 李祝坚 | 2011.3 | 2011.12
3 | 石狮市 | 2011年度启动 | ★ 石狮经济开发区污水处理厂 | 新建 | 2.5万吨/日污水处理厂 | 2.5 |  |  |  | 5100 | 3300 |  | 晋江流域 | ▲○蚶江镇 □祥芝镇 □鸿山镇 | BOT | BOT | 石狮经济开发区管理委员会 | 洪孝心 | 2011.3 | 2011.12
4 | 石狮市 | 2011年度启动 | 石狮经济开发区污水处理厂污水收集支管网 | 新建 | 长4.6公里的污水收集支管网 |  | 4.6 | 4.6 |  | 498 | 498 |  | 晋江流域 | ▲○蚶江镇 | 财政 | 财政 | 石狮经济开发区管理委员会 | 洪孝心 | 2011.3 | 2011.12
1 | 南安市 | 2011年度启动 | ★ 官桥污水处理厂 | 新建 | 2011年开展选址、规划等前期工作； 2012年进行厂区建设； 2013年竣工并投入使用。 | 3 |  |  |  | 6000 | 60 |  | 无 | ◎官桥镇 |  |  | 官桥镇政府 | 黄跃清 | 2011.1 | 2013.12
2 | 南安市 | 2011年度启动 | 官桥污水配套管网 | 新建 | 2011年开展选址、规划等前期工作，管道铺设2公里； 2012年铺设污水管道20公里； 2013年完成余下的8公里管道铺设，工程完工并投入使用。 |  | 30 | 2 | 2 | 6000 | 500 | 500 | 无 | ◎官桥镇 | 自筹及上级补助 | 自筹及上级补助 | 官桥镇政府 | 黄跃清 | 2011.1 | 2013.12
3 | 南安市 | 2011年度启动 | 北翼污水处理厂配套管网 | 新建 | 铺设DN300-800污水管40公里（其中罗东镇30公里，九都镇5公里，乐峰镇5公里），提升泵站1座。 2011年开展选址、规划等前期工作，管网铺设10公里（其中罗东镇5公里，九都镇3公里，乐峰镇2公里）； 2012年铺设管道15公里； 2013年全部完工投入使用。 |  | 40 | 10 | 10 | 4560 | 1000 | 1000 | 晋江流域、山美水库周边 | ▲◆○◎罗东镇 ◆九都镇 ▲◎乐峰镇 | 自筹及上级补助 | 自筹及上级补助 | 罗东镇政府、九都镇政府、乐峰镇政府 | 黄少伟 | 2011 | 2013
4 | 南安市 | 2011年度启动 | 南安市东翼污水处理厂配套管网 | 新建 | 共建设45公里管道，其中洪濑镇15公里、康美10公里、雪峰开发区10公里、洪梅10公里。 2011年开展选址、规划等前期工作、环评论证，管道铺设5公里（其中洪濑镇1公里，康美镇2公里，雪峰开发区1公里，洪梅1公里）； 2012年动工铺设管网，铺设管道10公里； 2013年铺设管道15公里； 2014年铺设管道15公里。 |  | 45 | 5 | 5 | 9000 | 1500 | 1500 | 山美水库周边 | ◆○洪濑镇 ▲康美镇 ▲雪峰开发区 ▲洪梅镇 | 自筹及上级补助 | 自筹及上级补助 | 洪濑镇政府、康美镇雪峰开发区、洪梅镇 | 黄哲明 | 2011.1 | 2014.12
5 | 南安市 | 2011年度启动 | ★ 南翼污水处理厂 | 新建 | 厂区建设及投入使用 | 3 |  |  |  | 9458 | 4500 |  | 无 | ●水头镇 ◎官桥镇 ◎石井镇部分 | BOT及上级补助 | 自筹及上级补助 | 水头镇政府 | 陈海铿 | 2010.10 | 2011.9
6 | 南安市 | 2011年度启动 | 南翼污水处理厂配套管网 | 新建 | 2011年铺设管道27公里； 2012年铺设管道30公里。 2013年铺设管道10公里 2014年铺设管道9.9公里 |  | 76.9 | 27 | 8 | 19362 | 6788 | 4000 | 无 | ●水头镇 | 自筹及上级补助 | 自筹及上级补助 | 水头镇政府 | 陈海铿 | 2011.1 | 2015
7 | 南安市 | 2011年度启动 | 石井污水处理厂配套管网 | 新建 | 2011年进行环评论证并铺设污水管道2公里； 2012年铺设管道15公里； 2013年铺设管道10公里； 2014年铺设管道8公里，项目竣工。 |  | 35 | 2 | 2 | 3750 | 500 | 500 | 无 | ◎石井镇 | 自筹及上级补助 | 自筹及上级补助 | 石井镇政府 | 吴跃达 | 2011.1 | 2014.12
8 | 南安市 | 2011年度启动 | ★ 仑苍污水处理厂建设 | 新建 | 2011年进行污水处理规划设计、可研并基础施工； 2012年主体验收，污水处理设备安装； 2013年竣工并投入使用。 | 4.5 |  |  |  | 6500 | 1000 |  | 晋江流域 | ▲○仑苍镇 ▲英都镇 | 自筹及上级补助 | 自筹及上级补助 | 仑苍镇政府 | 黄文周 | 2011.1 | 2013.12
9 | 南安市 | 2011年度启动 | 仑苍污水处理厂配套管网建设 | 新建 | 共建设管道30公里（其中仑苍镇20公里、英都镇10公里）。 2011年进行污水处理规划设计、可研，管网铺设5公里（其中仑苍镇3公里，英都镇2公里）； 2012年铺设管道10公里； 2013年铺设管道5公里； 2014年铺设管道5公里； 2015年铺设管道5公里。 |  | 30 | 5 | 5 | 5000 | 1000 | 1000 | 晋江流域 | ▲○仑苍镇 ▲英都镇 | 自筹及上级补助 | 自筹及上级补助 | 仑苍镇政府 | 黄文周 | 2011.1 | 2015.12
10 | 南安市 | 2011年度启动 | 南安市污水处理厂配套管网 | 新建 | 2011年进行管网设计，至2013年铺设管道2.5公里，投资500万元 |  | 2.5 | 1 | 1 | 500 | 150 | 150 | 晋江流域 | ▲南安城区 ▲霞美镇 | 自筹及上级补助 | 自筹及上级补助 | 霞美镇 政府 | 黄志宏 | 2011.6 | 2013.12
11 | 南安市 | 2011年度启动 | 梅山污水处理厂配套管网 | 新建 | 2011年开展选址、规划、设计等前期工作及管网铺设5公里； 2012年铺设管道30公里，2012年投入使用。 |  | 35 | 5 | 5 | 3500 | 1000 | 1000 | 晋江流域 | ▲○◎梅山镇 | 自筹及上级补助 | 自筹及上级补助 | 梅山镇政府 | 刘坤来 | 2011 | 2012
12 | 南安市 | 2012年度 | ★ 北翼污水处理厂 | 新建 | 一期占地30亩，新建1万吨/日污水处理厂一座，远期占地60亩，污水处理能力达3万吨/日， 2011年选址、规划等前期工作，投资40万元； 2012年厂区泵站建设完成，投资1500万元； 2013年全部完工投入使用。 | 1 |  |  |  | 1540 | 40 |  | 晋江流域、山美水库周边 | ▲◆○◎罗东镇 ◆九都镇 ▲◎乐峰镇 | 自筹及上级补助 | 自筹及上级补助 | 罗东镇 政府 | 黄少伟 | 2012 | 2013
13 | 南安市 | 2012年度 | ★ 南安市东翼污水处理厂 | 新建 | 2011年开展选址、规划等前期工作、环评论证； 2012年开展厂区建设； 2013年竣工并投入使用。 | 3 |  |  |  | 6000 | 60 |  | 山美水库周边 | ◆○洪濑镇 ▲康美镇 ▲雪峰开发区 ▲洪梅镇 | BOT及上级补助 | 自筹 | 洪濑镇 政府 | 黄哲明 | 2012.1 | 2013.12
14 | 南安市 | 2012年度 | ★ 南安市污水处理厂扩建工程 | 扩建 | 2012年开展规划审批等前期工作并动工； 2013年投入使用。 | 2.5 |  |  |  | 5000 |  |  | 晋江流域 | ▲南安市区 ▲霞美镇 ▲省新镇 ▲扶茂岭开发区 | BOT及上级补助 | 自筹及上级补助 | 南安市市政局 | 陈炯棱 | 2012.1 | 2013.12
15 | 南安市 | 2012年度 | 金淘污水处理厂配套管网 | 新建 | 2012年开展规划审批等前期工作； 2013年争取建设。 |  | 4 |  |  | 400 |  |  | 晋江流域 | ▲◎金淘镇 | 自筹及上级补助 | 自筹及上级补助 | 金淘镇政府 | 陈明君 | 2012 | 2013
16 | 南安市 | 2012年度 | ★ 梅山污水处理厂 | 新建 | 一期占地30亩，新建1.5万吨/日污水处理厂一座，远期占地60亩，污水处理能力达3万吨/日。 2011年选址、规划设计等前期工作；投资60万元； 2012年厂区泵站建设完成，投资1800万元，2012年投入使用。 | 1 |  |  |  | 1540 | 60 |  | 晋江流域 | ▲○◎梅山镇 | 自筹及上级补助 | 自筹及上级补助 | 梅山镇政府 | 刘坤来 | 2012 | 2012
17 | 南安市 | 2013年度 | ★ 石井污水处理厂 | 新建 | 2011-2012年开展选址、规划等前期工作、环评论证； 2013年实施厂区建设； 2014年竣工并投入使用。 | 3 |  |  |  | 6000 | 60 |  | 无 | ◎石井镇 | 自筹及上级补助 | 自筹及上级补助 | 石井镇政府 | 吴跃达 | 2013.1 | 2014.12
18 | 南安市 | 2013年度 | ★ 金淘污水处理厂 | 新建 | 2012年开展规划审批等前期工作； 2013年竣工并投入使用。 | 2.8 |  |  |  | 5600 |  |  | 晋江流域 | ▲◎金淘镇 | 自筹及上级补助 | 自筹及上级补助 | 金淘镇政府 | 陈明君 | 2013 | 2013
1 | 惠安县 | 2011年度启动 | ★ 惠东工业园区污水处理厂（含泵站） | 新建 | 污水处理厂1座（近期设计规模0.5万吨/日，远期规模1万吨/日）。 | 0.5 |  |  |  | 1100 | 1100 |  | 无 | □惠东工业园区 | 贷款 | 贷款 | 惠东工业园区 | 庄朝旭 | 2011.5 | 2011.10
2 | 惠安县 | 2011年度启动 | 惠东工业园区污水处理厂配套管网建设（含泵站） | 新建 | 配套提升泵站2个，配套管网10.7公里（重力管6.5公里，加压管4.2公里）。 |  | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 1100 | 1100 | 1100 | 无 | □惠东工业园区 | 贷款 | 贷款 | 惠东工业园区 | 庄朝旭 | 2011.5 | 2011.12
3 | 惠安县 | 2011年度启动 | 城区污水管网分流与接驳 | 新建 | 县城小区雨污分流改造： 2011年完成20个小区，及霞东片区污水管道WP11长1.0公里，投资160万元； 2012年开展：①17个小区污水分流接驳；②霞东片区污水管道WP11长2.0公里，投资340万元；③老旧污水主干道的大修维护和局部淤积的重点疏浚； 2013年按照城区的扩大、延长污水主支干管8公里。 |  | 3 | 1 | 1 | 3140 | 850 | 400 | 无 | ◎螺城镇 ◎螺阳镇 | 财政投入 | 财政投入 | 惠安县规划建设局、惠安县公用事业局 | 张锦锋 庄泽平 | 2011.01 | 2013.12
4 | 惠安县 | 2011年度启动 | ★ 惠安县污水处理厂扩建工程 | 扩建 | 扩建至7万吨/日 | 7 |  |  |  | 3500 | 120 |  | 无 | ◎螺城镇 ◎螺阳镇 | BOT投资 |  | 惠安县规划建设局 | 张锦锋 | 2012.01 | 2013.12
5 | 惠安县 | 2011年度启动 | ★ 惠西污水处理厂 | 新建 | 远期设计处理能力4万吨/日，首期1万吨/日 | 4 | [6 empty] | 洛阳江流域 | △●黄塘镇 △紫山镇 | 县财政 | 财政 | 惠安县公用事业与建筑管理局 | 庄泽平 | 2014 | 2016
6 | 惠安县 | 2011年度启动 | 惠西污水处理厂配套管网 | 新建 | 配套5公里管网。 |  | 5 |  |  | 12000 |  |  | 洛阳江流域 | △●黄塘镇 △紫山镇 | 县财政 | 财政 | 惠安县公用事业与建筑管理局 | 庄泽平 | 2014 | 2016
7 | 惠安县 | 2011年度启动 | ★ 崇山污水处理厂 | 新建 | 首期设计处理规模2万吨/日，远期设计处理规模6万吨/日 | 2 |  |  |  | 4000 | 4000 |  | 无 | ○◎崇武镇、□山霞镇 | 财政投入 |  | 惠安县规划建设局 | 张锦锋 | 2011 | 2011.12 | 根据闽环保总量〔2011〕11号调整完成时限，原填报2015.1开工，2016.12竣工
8 | 惠安县 | 2015年度 | ★ 斗尾污水处理厂 | 新建 | 首期设计处理规模4万吨/日，远期设计院处理规模12万吨/日 | 4 |  |  |  | 6000 | 6000 |  | 无 | □东桥镇 | 财政投入 |  | 惠安县规划建设局 | 张锦锋 | 2016.1 | 2017.12 | 根据闽环保总量〔2011〕11号调整完成时限，原填报2016.1开工，2017.12竣工
1 | 安溪县 | 2011年度启动 | 安溪县城区污水配套管网 | 新建 | 建设污水管网约45公里，提升泵站1座。 2011年铺设管道8.8公里，投资1050万元； 2012年铺设管道8.8公里，投资1050万元； 2013年铺设管道9公里，投资1050万元； 2014年铺设管道9.2公里，投资1080万元； 2015年铺设管道9.2公里，投资1070万元。 |  | 45 | 8.8 | 1.82 | 5699 | 1050 | 185 | 晋江流域 | ▲◎凤城镇 ▲◎城厢镇 ▲◎参内乡 | 政府投融资 |  | 安溪县市政公用事业管理局 | 谢秦楚 | 2011.1 | 2015.12
2 | 安溪县 | 2011年度启动 | ★ 龙门镇污水处理厂 | 新建 | 处理能力1.25万吨/日。 | 1.25 |  |  |  | 3600 | 3600 |  | 晋江流域 | ▲●龙门镇 ◎官桥镇 | BOT | 污水处理费 | 龙门镇 | 李艺彬 | 2010.12 | 2011.12
3 | 安溪县 | 2011年度启动 | 龙门镇污水处理厂配套管网 | 新建 | 配套污水管网主管7公里,泵站3座,支管15公里； 2012年铺设管线15公里，投资1000万元； 2013年铺设管线15公里，投资1000万元； 2014年铺设管线15公里，投资1000万元； 2015年铺设管线10公里，投资2150万元。 |  | 90 | 22 | 7 | 7900 | 2400 | 2400 | 晋江流域 | ▲●龙门镇 ◎官桥镇 | 政府投融资、自筹 | 污水处理费 | 龙门镇 | 李艺彬 | 2010 | 2015
4 | 安溪县 | 2011年度启动 | ★ 安溪县湖头镇污水处理厂 | 新建 | 近期3万吨/日，远期8万吨/日,2011年开始先建设一组5万吨/日。 | 3 | [6 empty] | 晋江流域 | ▲●◎湖头镇 |  |  | 湖头镇人民政府 | 陈志宏 |  | 2012.12 | 根据闽环保总量〔2011〕11号调整完成时限，原报2011.6开工，2015年完工。
5 | 安溪县 | 2011年度启动 | 安溪县湖头镇污水处理厂配套管网 | 新建 | 配套污水管网主管18公里； 2012年铺设管线15公里，投资1000万元； 2013年铺设管线15公里，投资1000万元； 2014年铺设管线12公里，投资1000万元； 2015年扩建近期的第二组5万吨/日及污水管线10公里 |  | 60 | 18 | 6 | 10000 | 3000 | 800 | 晋江流域 | ▲●◎湖头镇 | 政府投融资、自筹 | 污水处理费 | 湖头镇人民政府 | 陈志宏 | 2011.6 | 2015
6 | 安溪县 | 2011年度启动 | ★ 剑斗镇污水处理厂 | 新建 | 正在规划选址中 | [7 empty] | 晋江流域 | ▲◎剑斗镇 |  |  |  |  | 2011 | 2015
7 | 安溪县 | 2012年度 | ★ 安溪县污水处理厂扩容 | 扩建 | 生物池1座、二沉池塘座 | 3 |  |  |  | 2000 |  |  | 晋江流域 | ▲◎凤城镇 ▲◎城厢镇 ▲◎参内乡 | BOT | 污水处理费 | 泉州圣泽环境工程有限公司 | 朱煜煊 | 2013.1 | 2013.12
8 | 安溪县 | 2014年度 | ★ 蓬莱镇污水处理厂 | 新建 | 设计处理能力2.5万吨/日 | 2.5 | 12 |  |  | 2500 |  |  | 晋江流域 | ▲◎蓬莱镇 | 上级补助、自筹 | 污水处理费 | 蓬莱镇人民政府 | 林毅敏 | 2014.1 | 2015.12
1 | 永春县 | 2011年度启动 | ★ 永春县污水处理厂扩容 | 扩建 | 建设氧化沟和二沉池、设备安装、厂区附属等工程。 | 1.5 |  |  |  | 2200 | 1100 |  | 晋江流域 | ▲五里街道 ▲○东平镇 ▲桃城镇 ▲石鼓镇 | BOT | 财政投入、污水处理费 | 永春县规划建设局 | 陈伯熙 | 2011.6 | 2012.12
2 | 永春县 | 2011年度启动 | 永春县污水处理厂配套污水管网（1） | 新建 | 城区污水管网雨污分流改造；建设东平、轻工基地污水管道；建设真武支路污水管道；建设五里街镇仰贤片区污水管道 |  | 10 | 10 | 2 | 1820 | 1820 | 400 | 晋江流域 | ▲五里街道 ▲○东平镇 ▲桃城镇 ▲石鼓镇 | 自筹及上级补助 |  | 永春县规划建设局 轻工基地筹委会 | 陈伯熙 姚建民 | 2011.1 | 2011.12
3 | 永春县 | 2011年度启动 | ★ 蓬壶镇污水处理厂 | 新建 | 2011年开展可行性研究、方案设计等前期工作，投资60万元； 2012年征地、立项、图纸设计，投资350万元； 2013年进行厂区建设，投资2150万元。 | 1 |  |  |  | 2560 | 60 |  | 晋江流域 | ▲○蓬壶镇 | 上级拨款 | 上级拨款 | 蓬壶镇政府 | 李永传 | 2011.4 | 2013.12
4 | 永春县 | 2012年度 | 蓬壶镇污水处理厂配套管网 | 新建 | 建设沿锦斗溪、壶东溪、桃溪两岸D300-D800污水管道。 2012年铺设管道4公里，投资700万元； 2013年铺设管道4公里，投资800万元。 |  | 8 |  |  | 1500 |  |  | 晋江流域 | ▲○蓬壶镇 | 上级财政拨款 | 上级财政拨款 | 蓬壶镇政府 | 李永传 | 2012 | 2013
5 | 永春县 | 2012年度 | 永春县污水处理厂配套污水管网（2） | 新建 | 城区污水管网雨污分流改造、轻工基地污水管网和泵站，石鼓三桃片区污水管网等 |  | 7 |  |  | 1450 |  |  | 晋江流域 | ▲五里街道 ▲○东平镇 ▲桃城镇 ▲石鼓镇 | 自筹及上级补助 |  | 永春县规划建设局 轻工基地筹委会 | 陈伯熙 姚建民 | 2012.1 | 2012.12
6 | 永春县 | 2013年度 | 永春县污水处理厂配套污水管网（3） | 新建 | 城区污水管网雨污分流改造、轻工基地污水管网，石鼓三桃片区污水管网、城东片区污水管网等 |  | 8 |  |  | 1500 |  |  | 晋江流域 | ▲五里街道 ▲○东平镇 ▲桃城镇 ▲石鼓镇 | 自筹及上级补助 |  | 永春县规划建设局 轻工基地筹委会 | 陈伯熙 姚建民 | 2013.1 | 2013.12
7 | 永春县 | 2014年度 | 永春县污水处理厂配套污水管网（4） | 新建 | 城区污水管网雨污分流改造、五里街镇仰贤片区污水管网、城南片区污水管网等 |  | 6 |  |  | 1300 |  |  | 晋江流域 | ▲五里街道 ▲○东平镇 ▲桃城镇 ▲石鼓镇 | 自筹及上级补助 |  | 永春县规划建设局 | 陈伯熙 | 2014.1 | 2014.12
8 | 永春县 | 2015年度 | 永春县污水处理厂配套污水管网（5） | 新建 | 城区污水管网雨污分流改造、城南片区污水管网等 |  | 5 |  |  | 1000 |  |  | 晋江流域 | ▲五里街道 ▲○东平镇 ▲桃城镇 ▲石鼓镇 | 自筹及上级补助 |  | 永春县规划建设局 | 陈伯熙 | 2015.1 | 2015.12
1 | 德化县 | 2011年度启动 | ★ 德化县污水处理厂二期工程 | 扩建 | 扩建污水处理厂2万吨/日。 2012年厂区土建、设备安装调试。 2013年完工，设备运行调试，投入运行。 | 2 |  |  |  | 2500 | 1000 |  | 晋江流域、山美水库周边 | ▲◆浔中镇 ▲◆龙浔镇 | 自筹 | 污水处理费 | 德化县 公用局 | 陈成赞 | 2011.10 | 2013.10 | 扩建后4万吨/日
2 | 德化县 | 2011年度启动 | 德化县污水处理厂配套管网 | 扩建 | 延长扩张收集管网。 2011年铺设管道4.5公里，投资600万元； 2012年铺设管道10公里，投资1200万元； 2013年铺设管道10公里，投资1300万元； 2014年铺设管道8公里，投资800万元； 2015年铺设管道10公里，投资700万元。 |  | 42.5 | 4.5 | 4.5 | 3970 | 600 | 600 | 晋江流域、山美水库周边 | ▲◆浔中镇 ▲◆龙浔镇 | 自筹及上级补助 | 污水处理费 | 德化县公用局、国土局 | 陈成赞刘志阳 | 2011 | 2015
3 | 德化县 | 2011年度启动 | 盖德污水收集配套管网 | 新建 | 建设污水管网12公里。 2011年完成立项，可行性报告。 2012年完成规划设计，投资100万元。 2013年建设污水管网4公里，完成投资400万元。 2014年建设污水管网4公里，完成投资400万元。 2015年建设污水管网4公里，完成投资400万元。 |  | 12 |  |  | 1350 | 50 |  | 晋江流域、山美水库周边 | ▲◆盖德乡 | 自筹及上级补助 |  | 盖德政府 | 李仁殿 | 2013.1 | 2015.12
4 | 德化县 | 2011年度启动 | ★ 三班镇污水处理厂 | 新建 | 处理规模1万吨/日。 2012年完成污水处理厂筹建工作。 2013年污水处理厂动工建设。 2014年开展污水处理厂厂房建设。 2015年完成污水处理厂厂房建设，投入运行。 | 1 |  |  |  | 5000 | 1000 |  | 晋江流域、山美水库周边 | ▲◆○三班镇 | 财政补助、社会自筹 | 社会自筹 | 三班镇政府 | 刘振铭 | 2011.7 | 2015.6
5 | 德化县 | 2011年度启动 | 三班镇污水处理厂配套管网 | 新建 | 新建管网50公里，其中污水主管25公里，配套支管网25公里。 2011年完成新建管网10公里，其中污水主管5公里，配套管网5公里，投入资金1000万元。 2012年新建管网10公里，其中污水主管5公里，配套管网5公里，投入资金1000万元。 2013年新建管网10公里，其中污水主管5公里，配套管网5公里，投入资金1000万元。 2014年新建管网10公里，其中污水主管5公里，配套管网5公里，投入资金1000万元。 2015年新建管网10公里，其中污水主管5公里，配套管网5公里，投入资金1000万元。 |  | 50 | 10 | 5 | 5000 | 1000 | 1000 | 晋江流域、山美水库周边 | ▲◆○三班镇 | 财政补助、社会自筹 | 社会自筹 | 三班镇政府 | 刘振铭 | 2011.7 | 2015.6
6 | 德化县 | 2012年度 | ★ 水口镇污水处理厂 | 新建 | 建设污水处理厂1座，日处理污水3000吨。 2012年完成项目前期的立项、可行性研究论证及规划，计划投资50万元。 2013年完成项目的选址、征地等准备工作并开工建设。 2014年完成土建工程扫尾工作及设备调试运行，争取投入运行，2013年至2014年计划投资1250万元。 | 0.3 |  |  |  | 1300 |  |  | 无 | ○水口镇 | 自筹及争取上级补助 | 政府投入或开征污水处理费 | 水口镇人民政府 | 连婷 | 2013 | 2014
7 | 德化县 | 2012年度 | 水口镇污水处理厂配套管网 | 新建 | 新建污水管网10公里。 |  | 10 |  |  | 1300 |  |  | 无 | ○水口镇 | 自筹及争取上级补助 | 政府投入或开征污水处理费 | 水口镇人民政府 | 连婷 | 2013 | 2014
Note on A2: 20110323: 省级综合改革建设试点镇3+3个（晋江市金井镇、安溪县龙门镇、南安市水头镇；2011年度增加3个市级为省级：惠安县黄塘镇、安溪县湖头镇、晋江市东石镇）。 市级综合改革建设试点镇12+6个（晋江市磁灶镇、东石镇，南安市仑苍镇、罗东镇，惠安县崇武镇、黄塘镇，洛江区马甲镇，泉港区涂岭镇，石狮市永宁镇，安溪县湖头镇，永春县蓬壶镇，德化县三班镇；2011年度增加6个：南安市洪濑镇、梅山镇，石狮市蚶江镇，永春县东平镇，德化县水口镇，泉港区前黄镇）。