## Sheet1
附件：
广元市“十二五”生态建设和环境保护重点工程项目规划表
填报单位：（盖章） | [12 empty] | 投资单位：万元
序号 | 项目所在地 |  |  | 针对环境问题 | 项目承担单位 | 主要建设内容（含工艺、规模等） | 项目进展 | 污染物削减量（吨/年) |  |  |  |  | 总投资(万元) | 拟实施 时间段 | 影响水体 | 所属区域 | 所属 流域 | 备 注
| 市 | 县(市、区) | [5 empty] | COD | NH3-N | SO2 | NOX | 其他污染物
填报注意事项：本表具有统计功能，增加项目请在每类项目表格“ …”前插入，最后一个项目填在“ …”所在行，其序号即为该类项目合计数；表格后面为填表说明。
水环境污染防治工程
（一） | 城镇饮用水水源地环境保护
1 | 广元市 | 利州区等县区 | 嘉陵江等14个城镇水源地 | 城镇集中式饮用水源地保护 | 各县区人民政府 | 嘉陵江等14个城镇集中式饮用水水源地按照国家《饮用水消耗地标志规范》建设标识、标志设施，设置公告牌、界标、交通警示牌等，对全省饮用水水源地标志设施进行规范化建设。 | [6 empty] | 150 | 2011-2015 | 嘉陵江 | 地震灾区、革命老区 |  | 已纳入《全国城市饮用水水源地环境保护规划》
2 | 广元市 | 剑阁县 | 剑阁县城镇及乡镇饮用水源保护工程 | 饮用水源保护 | 剑阁县人民政府 | 县城将取水口下寺镇上移7公里到上寺乡，建设泵站、拦河坝及约超过7公里的输水管线。23个乡镇水源地污染整治及标识建设 | 拟建 | [5 empty] | 2800 | 2011-2013 | 清江河 | 地震灾区、革命老区 | 嘉陵江
3 | 广元市 | 朝天区等县区 | 部分乡镇饮用水源保护工程 | 乡镇水源保护区生活污染 | 有关乡镇政府 | 对部分乡镇水源保护区进行调整,完成新调整保护区污染整治和标识标牌建设 | 新建 | [5 empty] | 500 | 2011—2015 | 嘉陵江 | 地震灾区 | 嘉陵江 | 具备实施条件
3450
（二） | 工业企业污水处理工程
1 | 广元市 | 利州区 | 矿井废水治理 | 矿井废水超标排放 | 广元市大昌沟煤业股份有限公司 | 新建一座日处理2000吨的矿井涌水处理设施 | 拟建 | 8 |  |  |  | SS：35 | 300 | 2012 | 南河 | 地震灾区、革命老区 | 嘉陵江
2 | 广元市 | 朝天区 | 矿井废水治理及尾矿处置工程 | 多金属及煤矿矿井废水污染 | 槽子沟煤矿、西北乡煤矿等4个企业 | 建设矿山企业废水治理工程，配套建设尾矿堆放场15处 | 拟建 | 35 |  |  |  | SS：80 | 400 | 2011—2013 | 嘉陵江 | 地震灾区、革命老区 | 嘉陵江
3 | 广元市 | 元坝区 | 矿井废水治理及煤矸石综合利用工程 | 采矿废水、矸石对环境的污染 | 广元市元坝区光华煤矿 | 新建500m3 /d矿井水处理系统，处理工艺为“生物接触氧化+斜管沉淀”配套设置500平方米煤矸石专用堆放场 | 拟建 | 15 |  |  |  | SS：30 | 400 | 2012-2013 | 南河 | 地震灾区、革命老区 | 嘉陵江
4 | 广元市 | 元坝区 | 屠宰废水治理工程 | 屠宰废水排放超标 | 广元市元坝区德源牧业有限责任公司 | 新建300吨/日屠宰废水处理站1座，处理工艺为“气浮+水解酸化+SBR” | 拟建 | 40 | 4 |  |  |  | 300 | 2011-2012 | 南河 | 地震灾区、革命老区 | 嘉陵江
5 | 广元市 | 元坝区 | 生产废水治理工程 | 废水排放超标 | 广元市钏琰生物科技有限公司 | 新建300吨/日生产废水处理站1座，处理工艺为“厌氧+好氧+沉淀” | 拟建 | 20 | 2 |  |  | SS：5 | 200 | 2013-2014 | 南河 | 地震灾区、革命老区 | 嘉陵江
6 | 广元市 | 青川县 | 废水综合治理 | 废水排放超标 | 青川县鑫发矿业有限公司 | 洗选废水污染治理、循环利用 | 拟建 | 45 | 10 |  |  |  | 100 | 2011－2013 | 清江河 | 地震灾区、革命老区 | 嘉陵江
7 | 广元市 | 旺苍县 | 废水综合治理 | 废水排放超标 | 10家煤矿企业 | 广元市小溪沟煤业有限公司等10家煤矿矿井废水、煤矸石进行综合治理 | 拟建 | 500 | 30 |  |  |  | 2000 | 2011-2015 | 东河、黄洋河、白水河 | 地震灾区、革命老区 | 嘉陵江
8 | 广元市 | 剑阁县 | 废水综合治理 | 废水排放超标 | 四川西原油脂化工有限公司 | 处理工艺为厌氧+好氧，设计处理能力150吨/日 | 拟建 | 20 | 0 |  |  |  | 250 | 2011 | 闻溪河 | 地震灾区、革命老区 | 嘉陵江
9 | 广元市 | 剑阁县 | 废水综合治理 | 废水排放超标 | 剑阁县雄鹰食品有限公司 | 处理工艺为厌氧+好氧，设计处理能力50吨/日 | 拟建 | 15 | 1.5 |  |  |  | 150 | 2015 | 清江河 | 地震灾区、革命老区 | 嘉陵江
10 | 广元市 | 剑阁县 | 废水综合治理 | 废水排放超标 | 剑阁县剑门关火腿有限责任公司 | 处理工艺为厌氧+好氧，设计处理能力100吨/日 | 拟建 | 30 | 3 |  |  |  | 150 | 2015 | 清江河 | 地震灾区、革命老区 | 嘉陵江
11 | 广元市 | 剑阁县 | 废水综合治理 | 废水排放超标 | 开封屠宰场 | 厌氧+好氧，200吨/日 | 拟建 | 60 | 6 |  |  |  | 200 | 2015 | 西河 | 地震灾区、革命老区 | 嘉陵江
12 | 广元市 | 苍溪县 | 屠宰废水治理 | 废水排放超标 | 苍溪县七星食品有限公司 | 厌氧+好氧，100吨/日 | 拟建 | 20 | 1.5 |  |  |  | 60 | 2013-2014 | 嘉陵江 | 地震灾区、革命老区 | 嘉陵江
13 | 广元市 | 苍溪县 | 生产废水治理 | 废水排放超标 | 苍溪县猕猴桃食品有限责任公司 | 厌氧+好氧，200吨/日 | 拟建 | 15 |  |  |  |  | 80 | 2013-2014 | 嘉陵江 | 地震灾区、革命老区 | 嘉陵江
4590
（三） | 工业园区污水处理工程
1 | 广元市 | 利州区 | 宝轮纺织工业园区生产废水集中处理 | 工业园区排放超标废水污染 | 利州区政府 | 建设一座规模为5万吨/日的废水处理站 | 拟建 | 2900 | 334 |  |  |  | 13485 | 2011—2015 | 清江河 | 地震灾区、革命老区 | 嘉陵江
2 | 广元市 | 苍溪县 | 苍溪县武当工业园区工业污水集中处理厂及其配套管网建设工程 | 工业园区排放超标废水污染 | 苍溪县武当工业园区管委会 | 建设1.5万吨/日污水处理厂1座，截流泵站2座、管网10公里 | 前期可研 | 1230 | 140 |  |  |  | 4500 | 2014-2015 | 嘉陵江 | 地震灾区、革命老区 | 嘉陵江
（四） | 生活污水处理厂及其配套管网建设
1 | 广元市 | 市本级 | 广元市污水处理厂（二期）工程 | 生活污水污染 | 市投资控股集团公司 | 广元市污水处理厂（二期）建设日处理5万吨生活污水工程，含配套管网建设 | 在建 | 2800 | 370 |  |  |  | 24000 | 2011-2015 | 南河 | 地震灾区、革命老区 | 嘉陵江
2 | 广元市 | 利州区 | 宝轮生活污水处理二期工程 | 生活污水污染 | 利州区政府 | 宝轮生活污水处理扩容工程；扩容日处理5000吨生活污水工程，含配套管网建设4.5公里 | 设计 | 270 | 35 |  |  |  | 1500 | 2011至2015 | 清江河 | 地震灾区、革命老区 | 嘉陵江
3 | 广元市 | 朝天区 | 朝天区生活污水处理工程 | 生活污水污染 | 朝天区规划和建设局 | 建设日处理4500吨生活污水工程，配套管网建设 | 前期准备 | 250 | 30 |  |  |  | 3800 | 2011-2013 | 潜溪河 | 地震灾区、革命老区 | 嘉陵江
4 | 广元市 | 剑阁县 | 剑阁县普安镇污水处理厂 | 生活污水污染 | 剑阁县普安镇政府 | 处理工艺为厌氧+好氧，设计处理规模为15000吨/日，1期1.1万吨/日，配套建设排污管网8公里 | 在建 | 717 | 90 |  |  |  | 3200 | 2012 | 闻溪河 | 地震灾区、革命老区 | 嘉陵江
5 | 广元市 | 剑阁县 | 剑阁县污水处理厂 | 生活污水污染 | 剑阁县水务局 | 处理工艺为厌氧+好氧，设计处理规模为15000吨/日，配套建设管网15公里。 | 在建 | 326 | 47 |  |  |  | 3400 | 2014 | 清江河 | 地震灾区、革命老区 | 嘉陵江
6 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍县污水处理厂（二期） | 生活污水污染 | 旺苍县水务局 | 旺苍县污水处理厂（二期）建设日处理1.5万吨生活污水工程，含配套管网建设 | 新建 | 766 | 100 |  |  |  | 6000 | 2014 | 东河 | 地震灾区、革命老区 | 嘉陵江
41900
（五） | 现有生活污水处理厂改造工程
1 | 广元市 | 市本级 | 城市集中污水处理设施升级改造 | 城市集中污水处理设施与环境需求不匹配 | 市国投公司 | 广元市大一污水处理厂脱氮、脱磷等升级改造工程 | 拟建 | 180 | 50 |  |  | TP：38 | 850 | 2011-2013 | 南河 | 地震灾区、革命老区 | 嘉陵江
2 | 广元市 | 苍溪县 | 苍溪县污水处理厂升级改造工程 | 城市废水 | 苍溪县污水处理厂 | 建设脱氮、脱磷及污泥处理配套设施1套 | 前期可研 | 225 | 72 |  |  | TP：35 | 800 | 2014-2015 | 嘉陵江 | 革命老区、地震灾区 | 嘉陵江
1650
（六） | 小流域流域综合整治工程（含跨界断面整治）
1 | 广元市 | 朝天区 | 朝天区重点小流域污染防治工程 | 流域生活污染及生态破坏 | 区环保局、林业局、有关乡镇政府 | 羊木河、潜溪河、安乐河流域污染生活污水、垃圾处理设施建设及生态修复 | 在建 | [5 empty] | 400 | 2011—2015 | 嘉陵江 | 地震灾区 | 嘉陵江 | 已进行了部分工程，具备实施条件
2 | 广元市 | 元坝区 | 元坝区重点小流域污染防治工程 | 流域生活污染及生态破坏 | 区环保局、农业局、水务局、有关乡镇政府 | 完成长滩河污染清理、流域小型企业生产废水治理工程3处、农村生活污水、养殖污染小型人工湿地5处，沼气池120口 | 在建 | [5 empty] | 450 | 2011—2015 | 嘉陵江 | 地震灾区 | 嘉陵江 | 已进行了部分工程，具备实施条件
850
（七） | 生活污水处理厂污泥处置工程
1 | 广元市 | 利州区 | 污泥处置工程 | 污泥污染 | 利州区政府 | 建设生活污泥处理场1处,日处理能力达200吨 | 拟建 |  |  |  |  | 生活污泥73000 | 800 | 2014
农村环境综合整治工程
（一） | 村庄环境连片整治示范工程（以保障重要农作物产区环境安全、小流域治理为主）
1 | 广元市 | 各县区 | 广元市连片村庄环境综合整治示范工程 | 生活污水、垃圾处理、畜禽养殖污染及农村饮用水源污染 | 各县区人民政府，有关乡镇人民政府 | 完成20个村庄环境综合整治示范工程，主要为农村生活污水、垃圾处理、畜禽养殖污染及农村饮用水源保护。 | 新建 | 200 | 25 |  |  |  | 2000 | 2011年—2015年 | 嘉陵江 | 地震灾区 | 嘉陵江 | 已具备实施条件
2000
（二） | 农村生活污水整治工程
1 | 广元市 | 各县区 | 广元市乡镇污水处理示范工程 | 乡镇集镇生活污水未经处理直接排入水体 | 各县区政府，有关乡镇政府 | 采取新型工艺，建设5个乡镇污水处理示范工程，总规模2000吨/日。 | 新建 | 260 | 30 |  |  |  | 1000 | 2011—2015 | 嘉陵江 | 地震灾区 | 嘉陵江 | 已完成规划，具备实施条件
（三） | 养殖业污染治理工程
1 | 广元市 | 各县区 | 广元市规模化畜禽养殖场及养殖小区污染治理示范工程 | 养殖废水及畜禽粪便未经有效处理排放，对水体及土壤造成污染 | 养殖场业主 | 完成10家规模化养殖场及养殖小区养殖废水处理及综合利用，采用厌氧处理+还田综合利用和生物发酵舌“零排放”工艺，以及畜禽粪便处理及综合利用，处理总规模为：养殖废水800吨/日，畜禽粪便80吨/日 | 新建 | 1000 | 150 |  |  |  | 2000 | 2011—2015 | 嘉陵江 | 地震灾区 | 嘉陵江 | 具备实施条件