2012年黄岩区水环境整治计划任务汇总表

| 责任单位 | 整治项目 | 具体任务 |
| --- | --- | --- |
| 区住建局 各镇、街道 | 截污工程 | 新建主干管线23.95公里；完成东官河、82省道两侧、院桥集镇区块的精细化截污；黄岩第二（院桥）污水厂（1.95万吨/日）投入运行；开工建设北洋、沙埠镇污水处理设施工程；黄岩污水处理二期工程完成可研等前期工作；中水回用工程启动可研等前期工作；完成海门河中水回用试点工作；头陀泵站完成征地开工建设；北洋泵站、委羽山泵站完成征地；前洋王泵站土建完成50%。 |
| 区环保局 各镇、街道 | 工业企业废水排放达标整治 | 42家工业企业 |
| 区农业局 区环保局 各镇、街道 | 农业面源污染防治 | 完成10家规模化畜禽养殖场排泄物治理、搬迁或关停；完成1个农药减量控害增效工程；完成1个千亩测土配方施肥示范方。 |
| 区水利局 各镇、街道 | 河道治理 | 65公里 |

2012年黄岩区水环境整治计划任务明细表

一、截污工程计划任务表

|  | 责任 单位 | 工程名称及规模地点 |  | 工程进度 | 计划投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截污工程建设 | 区住建局 院桥镇人民政府 | 黄岩第二（院桥）污水厂：1.95万吨/日 |  | 投入运行 | 2000 |
|  | 区住建局 江口街道办事处 | 黄岩污水处理二期工程 |  | 完成可研等前期工作 | 200 |
|  | 区住建局 头陀镇人民政府 | 头陀泵站 |  | 完成征地 开工建设 | 350 |
|  | 区住建局 北洋镇人民政府 | 北洋泵站 |  | 完成征地 | 200 |
|  | 区住建局 西城街道办事处 | 委羽山泵站 |  | 完成征地 | 200 |
|  | 区住建局 江口街道办事处 | 前洋王泵站 |  | 土建完成50% | 800 |
|  | 区住建局 东城街道办事处 | 九峰路污水管线1.7公里（九峰公园至环城东路） |  | 完成 | 110 |
|  | 区住建局 东城街道办事处 | 黄岩东片区截污 | 沿东官河截污管线 | 完成施工图设计 | 200 |
|  | 区住建局 东城街道办事处江口街道办事处 |  | 82省道污水干管（二环东路至黄岩污水处理厂） | 完成2公里 | 4000 |
|  | 区住建局 东城街道办事处 江口街道办事处 |  | 东官河、82省道两侧区块截污 | 完成70% | 800 |
|  | 区住建局 北洋镇人民政府 沙埠镇人民政府 | 北洋、沙埠污水处理设施工程 |  | 开工 | 200 |
|  | 区经济开发区 新前街道办事处 | 新前街道西苑区块污水管网2公里 |  | 完成 | 600 |
|  | 宁溪镇人民政府 | 宁溪污水厂二、三级管线11.25公里 |  | 完成 | 1300 |
|  | 院桥镇人民政府 | 院桥镇污水二三级管线 |  | 完成70% | 1200 |
|  | 东区建设指挥部江口街道办事处 | 内环北段污水管2.2公里（太阳城至安然村） |  | 完成1.5公里 | 300 |
|  | 铁路指挥部 北城街道办事处 东城街道办事处 | 站西大道南段污水管1.5公里（南延过永宁江，远期至82省道） |  | 完成1公里 | 550 |
|  | 铁路指挥部 北城街道办事处 | 82省道复线（王林至下庄）段污水管线2.5公里 |  | 完成1.5公里 | 300 |
|  | 区住建局 头陀镇人民政府新前街道办事处 | 82省道污水管线西延（头陀镇至新前街道）5公里 |  | 完成3公里 | 1300 |
|  | 区住建局 江口街道办事处 | 黄岩中水回用工程 |  | 前期工作 | 1000 |
|  |  | 海门河中水回用试点 |  | 完成 | 30 |
|  |  | 合计 |  |  | 15440 |

注：对沿河村庄（社区）进行垃圾集中收集

二、工业企业废水治理计划任务表

|  | 责任单位 | 企业名称 | 地址 | 整治方式 | 整治 目标 | 计划投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业企业废水排放达标整治 | 区环保局 江口街道办事处 | 台州市黄岩台龙包装印刷厂 | 江口街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  |  | 浙江黄岩爱姆希电源有限公司 | 江口街道 | 污水管路改造，接入城市污水管网 | 达标 | 10 |
|  |  | 浙江黄岩航洋电子有限公司 | 江口街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  |  | 洪文兵皮鞋加工户 | 江口街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  |  | 台州市黄岩九龙铸造厂 | 江口街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  |  | 台州市黄岩旭业工贸有限公司 | 江口街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  |  | 台州市黄岩创喜制衣厂 | 江口街道 | 污水管路改造，接入城市污水管网 | 达标 | 10 |
|  |  | 台州市黄岩益美工艺厂 | 江口街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  |  | 浙江黄岩永泰轴承配件厂 | 江口街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  |  | 台州市黄岩向前塑料厂 | 江口街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  |  | 黄岩上研铸造厂 | 江口街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  | 区环保局 西城街道办事处 | 台州市黄岩杰瑞冲压模具有限公司 | 西城街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  |  | 黄岩正海塑料模具厂 | 西城街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  |  | 浙江黄岩健力彩印有限公司 | 西城街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  |  | 浙江桔都模业有限公司 | 西城街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  | 区环保局 西城街道办事处 | 黄岩黄英模塑厂 | 西城街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  |  | 浙江黄燕模具有限公司 | 西城街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  |  | 台州市黄岩莹洁塑模厂 | 西城街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  |  | 台州市黄岩森亨工艺礼品厂 | 西城街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
| 工业企业废水排放达标整治 | 区环保局 北城街道办事处 | 台州市黄岩知音布艺寝饰用品有限公司 | 北城街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  |  | 台州市黄岩文宏针织服装厂 | 北城街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  |  | 台州市金马泰塑料模具厂 | 北城街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  |  | 台州市亚斯嘉鳄服饰有限公司 | 北城街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  |  | 台州市黄岩红旗塑胶模具厂 | 北城街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  |  | 浙江黄岩迅恒塑料模具厂 | 北城街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  |  | 浙江黄岩名扬塑料实业有限公司 | 北城街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  | 区环保局 新前街道办事处 | 台州市黄岩伊丹尼羊绒时装发展有限公司 | 新前街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  |  | 台州市黄岩伊莉曼斯服饰有限公司 | 新前街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  |  | 浙江黄岩针织绣衣厂 | 新前街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  |  | 台州市黄岩亿宏制衣厂 | 新前街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  |  | 台州市黄岩利和塑料厂 | 新前街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  |  | 台州市黄岩豪思梦制衣有限公司 | 新前街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  |  | 黄岩中苏礼品厂 | 新前街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  |  | 黄岩新洲羊毛衫厂 | 新前街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  |  | 浙江黄岩宏汇工艺品厂 | 新前街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  |  | 黄岩双丰针织厂 | 新前街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  |  | 台州市黄岩瑞丽模塑有限公司 | 新前街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  |  | 台州市黄岩远雄聚酯塑料模具厂 | 新前街道 | 污水管路改造，接入城市污水管网 | 达标 | 10 |
|  |  | 浙江黄岩顺利塑料有限公司 | 新前街道 | 污水管路改造，接入城市污水管网 | 达标 | 10 |
|  |  | 台州市黄岩腾希露服饰有限公司 | 新前街道 | 自建设施 | 达标 | 10 |
|  | 区环保局 江口街道办事处 | 台州市黄岩鹿通电镀有限公司 | 江口街道 | 停产整治 | 达标 | 120 |
|  |  | 浙江广益食品有限公司 | 江口街道 | 废水处理设施改造 | 达标 | 80 |
|  | 合计 | 42家 |  |  |  | 600 |

三、农业面源污染防治计划任务表

| 农业面源污染防治 | 规模化畜禽养殖场排泄物治理、搬迁或关停 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 责任单位 |  | 项目名称 |  | 地 址 |  | 畜禽 种类 | 整治 目标 | 计划投资 （万元） |
|  | 区农业局 院桥镇人民政府 |  | 郏正灯养殖场 |  | 院桥镇下山头村 |  | 猪 | 治理 | 15 |
|  |  |  | 夏妙增养殖场 |  | 院桥镇横林村 |  | 猪 | 治理 | 6 |
|  | 区农业局 北城街道办事处 |  | 鲍海燕养殖场 |  | 北城黄土岭 |  | 猪 | 治理 | 6 |
|  |  |  | 王以福养殖场 |  | 北城杜家村 |  | 猪 | 治理 | 15 |
|  | 区农业局 头陀镇人民政府 |  | 童正国养殖场 |  | 头陀岙坑村 |  | 蛋鸭 | 治理 | 6 |
|  | 区环保局 澄江街道办事处 |  | 詹冬生养殖场 |  | 澄江葛村 |  | 奶牛 | 关停 | 5 |
|  | 区环保局 江口街道办事处 |  | 邱仙冬养殖场 |  | 江口东岙村 |  | 猪 | 关停 | 10 |
|  |  |  | 蒋善法养殖场 |  | 江口东岙村 |  | 猪 | 关停 | 10 |
|  |  |  | 解根兴养殖场 |  | 江口东岙村 |  | 猪 | 关停 | 10 |
|  |  |  | 解从跃养殖场 |  | 江口东岙村 |  | 猪 | 关停 | 10 |
|  | 合计（10家） |  |  |  |  |  |  |  | 93 |
| 农业面源污染防治 | 农药减量控害增效工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 责任单位 | 项目名称 |  | 地 址 |  | 整治目标 （万亩） |  | 计划投资 （万元） |  |
|  | 区农业局 | 农药减量控害增效工程 |  | 黄岩区 |  | 6.5 |  | 130 |  |
|  | 千亩测土配方施肥示范方 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 责任单位 | 项目名称 |  | 地 址 |  | 整治目标 （万亩） |  | 计划投资 （万元） |  |
|  | 区农业局 | 千亩水稻测土配方施肥示范方 |  | 黄岩区 |  | 22 |  | 60 |  |