荆州市乡镇污水处理厂“一厂一策”整改计划表

| 一、年底前正式投入运转的乡镇污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污水设施名称 | 所在县市 | 所在乡镇（村） | 设计规模（吨/日） | 处理工艺 | 管网配套现状 | 整改目标 |
| 1 | 新沟镇污水处理厂 | 监利县 | 新沟镇 | 4000 | 人造载体生物膜强化生物塘 | 规划管网18.85公里，已建6.5公里 | 12月底正式投运 |
| 2 | 上车湾镇污水处理厂 | 监利县 | 上车湾镇 | 800 | 兼性生化与强化人工湿地组合 |  | 12月底正式投运 |
| 3 | 小港镇污水处理厂 | 洪湖市 | 小港镇 | 1000 | 除磷脱氮改良氧化沟 | 管网已建2.5公里 | 12月底正式投运 |
| 4 | 峰口镇污水处理厂 | 洪湖市 | 峰口镇 | 3000 | 改良型氧化沟硅藻精土 | 规划管网14公里，已建3公里 | 9月底前完成剩余11公里管网建设，10月投入试运行，12月底正式投运 |
| 二、年底投入试运行的乡镇污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 污水设施名称 | 所在县市 | 所在乡镇（村） | 设计规模（吨/日） | 处理工艺 | 管网配套现状 | 整改目标 |
| 1 | 毛市镇污水处理厂 | 监利县 | 毛市镇 | 2000 | 改良氧化沟 | 管网已建6.9公里 | 年底前完成主次干管与污水处理厂管网对接，投入试运行 |
| 2 | 朱河镇污水处理厂 | 监利县 | 朱河镇 | 4000 | STCC及深度净化 | 规划管网16公里，已建12公里 | 完成主次干管与污水处理厂管网对接，投入试运行 |
| 3 | 福田寺镇污水处理厂 | 监利县 | 福田寺镇 | 2000 | STCC及深度净化 | 规划管网7.95公里，已建4.95公里 | 已完成主次干管与污水处理厂管网对接，投入试运行 |
| 4 | 汴河镇污水处理厂 | 监利县 | 汴河镇 | 1000 | 兼性生化与强化人工湿地组合 | 规划管网7公里，已建6.1公里 | 管网接入乡镇主城区，年底前投入试运行 |
| 三、年底前启动配套管网建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 污水设施名称 | 所在县市 | 所在乡镇（村） | 设计规模（吨/日） | 处理工艺 | 管网配套现状 | 整改目标 |
| 1 | 岑河镇污水处理厂 | 沙市区 | 岑河镇 | 5000 | STCC及深度净化 | 规划管网14.19公里，已建2.09公里 | 12月底前完成天泽路段、安心路段收集管网共2.09公里的配套建设，其他路段管网7.22公里在污水处理厂投运后边运行边建设 |
| 2 | 普济镇污水处理厂 | 江陵县 | 普济镇 | 1500 | 硅藻精土 | 规划管网11.08公里，已建0公里 | 8月底前启动管网建设工作 |
| 3 | 熊河镇污水处理厂 | 江陵县 | 熊河镇 | 1500 | 硅藻精土 | 规划管网6.5公里，已建1.3公里 | 8月底前启动管网建设工作 |
| 4 | 汪桥镇污水处理厂 | 监利县 | 汪桥镇 | 2000 | STCC及深度净化 | 规划管网16.5公里，已建1.6公里 | 12月底前启动管网建设工作 |
| 5 | 棋盘乡污水处理厂 | 监利县 | 棋盘乡 | 800 | 兼性生化与强化人工湿地组合 | 规划管网10.2公里，已建8.4公里 | 12月底前启动延伸管网建设工作 |
| 6 | 柘木乡污水处理厂 | 监利县 | 柘木乡 | 1000 | 兼性生化与强化人工湿地组合 | 规划管网10公里，已建4.24公里 | 12月底前启动延伸管网建设工作 |
| 7 | 白螺镇污水处理厂 | 监利县 | 白螺镇 | 1300 | 兼性生化与强化人工湿地组合 | 规划管网10公里，已建7.02公里 | 12月底前启动延伸管网建设工作 |
| 8 | 福田杜刘村污水处理站 | 监利县 | 福田寺镇杜刘村 | 100 | 人工湿地 |  | 10底前完成污水管网规划编制和建设设计 |
| 9 | 戴家场镇污水处理厂 | 洪湖市 | 戴家场镇 | 2000 | 除磷脱氮改良氧化沟 | 规划管网10公里，已建3公里 | 2013年12月底完成剩余7公里管网的建设 |
| 10 | 汊河镇污水处理厂 | 洪湖市 | 汊河镇 | 1500 | 改良型氧化沟硅藻精土 | 规划管网10公里，已建7.5公里 | 2013年12月底完成剩余2.5公里管网的建设 |
| 11 | 万全镇污水处理厂 | 洪湖市 | 万全镇 | 1500 | 改良型氧化沟IBR工艺 | 规划管网9公里，已建4.3公里 | 2013年12月底完成剩余4.7公里管网的建设 |
| 12 | 曹市镇污水处理厂 | 洪湖市 | 曹市镇 | 3000 | 改良型氧化沟IBR工艺 | 规划管网9公里，已建4公里 | 2013年12月底完成剩余5公里管网的建设 |
| 13 | 瞿家湾镇污水处理厂 | 洪湖市 | 瞿家湾镇 | 2000 | STCC污水处理及深度净化技术 | 规划管网12公里，已建5公里 | 013年12月底完成剩余7公里管网的建设 |
| 14 | 沙口镇污水处理厂 | 洪湖市 | 沙口镇 | 2000 | STCC污水处理及深度净化技术 | 规划管网12公里，已建5公里 | 2013年6月底完成剩余7公里管网的建设 |
| 15 | 新滩镇污水处理厂 | 洪湖市 | 新滩镇 | 3000 | STCC污水处理及深度净化技术 | 规划13公里，已建2.2公里 | 2013年12月底完成剩余10.8公里管网的建设 |
| 16 | 万全镇污水处理站 | 洪湖市 | 万全镇全丰村 | 100 | 人工湿地 | 规划管网3公里，已建0.7公里 | 2014年12月底完成剩余2.3公里管网的建设 |
| 17 | 瞿家湾镇污水处理站 | 洪湖市 | 瞿家湾月池村 | 100 | 人工湿地 | 规划管网3公里，已建0.7公里 | 2014年12月底完成剩余2.3公里管网的建设 |