附件1

2013年度城镇生活污水厂新扩建计划表

| 编号 | 工程名称 |  | 时序进度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 牵头单位 |  | 责任单位 |  | 联络人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污水厂名称 | 规模（万吨/日） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任人 | 职务 | 责任人 | 职务 | 姓名 | 电话 |
| 1 | 城东污水厂三期 | 15 | 工作内容 | 土建施工 | 土建施工 | 土建施工 | 土建施工 | 土建施工 | 土建、安装 | 土建、安装 | 土建、安装 | 安装 | 安装 | 调试 | 调试 | 邹建平 | 市城建集团董事长 | 陈建明 | 南京水务公司总经理 | 常红晨 | 13951009868 |
|  |  |  | 形象进度 | 10% | 20% | 35% | 50% | 65% | 85%、20% | 90%、40% | 100%、60% | 80% | 100% | 50% | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 龙潭污水厂 | 1.25 | 工作内容 | 可研 | 可研 | 初步设计 | 招标 | 土建 | 土建 | 土建 | 土建 | 土建 | 土建 | 土建、安装 | 土建、安装调试 | 李 华 | 经济开发区管委会副主任 | 黄德军 | 经济开发区建设局局长 | 唐川杰 | 13813974646 |
|  |  |  | 形象进度 | 50% | 100% | 100% | 100% | 5% | 15% | 30% | 50% | 65% | 80% | 100%、10% | 100%、100% |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 丹阳集镇污水厂 | 0.2 | 工作内容 | 立项 | 立项、初设 | 初设 | 招标 | 土建 | 土建 | 土建 | 安装 | 安装 | 调试 | 调试 | 调试 | 陈发喜 | 江宁区区长 | 周贵平 | 横溪街道办主任 | 业洪涛 | 13851423967 |
|  |  |  | 形象进度 | 50% | 100%、50% | 100% | 100% | 20% | 50% | 80% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 桥林污水厂 | 2.5 | 工作内容 | 项目建议书 | 初步设计 | 招标 | 土建 | 土建 | 土建 | 土建 | 土建 | 土建 | 安装 | 安装 | 调试 | 瞿为民 | 浦口区区长 | 蒋晓平 | 浦口经济开发区管委会主任 | 赵红莲 | 13914492046 |
|  |  |  | 形象进度 | 100% | 50% | 100% | 10% | 30% | 50% | 70% | 80% | 90% | 50% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 雄州污水厂 | 2 | 工作内容 | 项目建议书 | 立项、初设 | 初步设计 | 招标 | 土建 | 土建 | 土建 | 土建 | 土建、安装 | 安装 | 安装、调试 | 调试 | 霍慧萍 | 六合区区长 | 吕金才 | 六合区住建局局长 | 侯 俊 | 13182919198 |
|  |  |  | 形象进度 | 100% | 100%、30% | 50% | 100% | 20% | 50% | 75% | 90% | 100%、30% | 60% | 100%、50% | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 金牛湖污水厂 | 0.5 | 工作内容 | 立项 | 招标 | 土建 | 土建 | 土建 | 土建 | 土建 | 土建 | 安装 | 安装 | 调试 | 调试 | 霍慧萍 | 六合区区长 | 徐念东 | 金牛湖街道办主任 | 熊新彪 | 13813392968 |
|  |  |  | 形象进度 | 100% | 100% | 10% | 25% | 50% | 65% | 80% | 100% | 30% | 100% | 50% | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 冶山第二污水厂 | 0.3 | 工作内容 | 土建 | 土建 | 土建 | 土建 | 安装 | 安装 | 调试 | / | / | / | / | / | 霍慧萍 | 六合区区长 | 郁宗友 | 冶山镇政府镇长 | 王宝宏 | 13914455895 |
|  |  |  | 形象进度 | 10% | 30% | 40% | 100% | 70% | 100% | 100% | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 龙池污水厂 | 0.45 | 工作内容 | 土建 | 安装 | 安装 | 调试 | 调试 | 调试 | 调试 | / | / | / | / | / | 霍慧萍 | 六合区区长 | 鲁其凤 | 六合经济开发区管委会主任 | 邵正平 | 13952050666 |
|  |  |  | 形象进度 | 100% | 80% | 100% | 50% | 60% | 80% | 100% | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 溧水鹏鹞污水处理厂二期 | 2 | 工作内容 | 开工 | 土建 | 土建 | 土建 | 土建 | 土建 | 土建 | 土建 | 安装 | 安装 | 调试 | 调试 | 谢 元 | 溧水区区长 | 朱 洪 | 溧水水务局局长 | 戴志盛 | 13813074939 |
|  |  |  | 形象进度 | 5% | 20% | 30% | 50% | 60% | 75% | 90% | 100% | 30% | 100% | 50% | 100% |  |  |  |  |  |  |

附件2

2013年度城镇生活污水厂提标改造项目建设计划表

| 编号 | 工程名称 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 牵头单位 |  | 责任单位 |  | 联络人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任人 | 职务 | 责任人 | 职务 | 姓名 | 电话 |
| 1 | 桥北污水厂 （10万吨/日） | 工作内容 | 项建书 | 可研 （立项） | 初步设计 | 招投标 | 开工及土建 | 土建工程 | 土建、安装 | 土建、安装 | 土建、安装 | 土建、安装 | 安装工程 | 调试 | 邹建平 | 市城建集团董事长 | 陈建明 | 南京水务公司总经理 | 常红晨 | 13951009868 |
|  |  | 形象进度 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 100% | 10% | 30% | 40%、20% | 60%、40% | 80%、60% | 100%、80% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 雄州污水厂 （2万吨/日） | 工作内容 | / | 项目建议书 | 项目建议书、立项 | 初步设计、招标 | 招标、开工 | 土建 | 土建 | 土建 | 安装 | 安装 | 调试 | 调试 | 霍慧萍 | 六合区区长 | 吕金才 | 六合住建局长 | 侯 俊 | 13182919198 |
|  |  | 形象进度 | / | / | 100%、100% | 100%、50% | 100%、100% | 30% | 70% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% |  |  |  |  |  |  |

附件3

2013年污水处理厂污泥规范化处理处置建设计划表

| 编号 | 工程名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 牵头单位 |  | 责任单位 |  | 联络人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任人 | 职位 | 责任人 | 职位 | 联络人 | 电话 |
| 1 | 江心洲污水厂（建设150吨/日深度脱水设施） | / | / | 完成招投标 | 开工建设 | 土建20% | 土建60% | 土建80% | 土建100% | 安装30% | 安装100% | 调试工作50% | 调试工作100% | 邹建平 | 市城建集团董事长 | 陈建明 | 南京市水务公司总经理 | 常红晨 | 13951009868 |
| 2 | 对已建成的城东、江心洲污水处理厂深度脱水设施产生的60%污泥的处置项目（100吨/日，标段1） | 立项 | 同有意向企业沟通 | 完成招标方案 | 发布招标公告 | 完成招标,开工 | 10% | 30% | 50% | 80% | 100% | 调试 | 实现100吨/日60%污泥的焚烧或规范填埋 | 邹建平 | 市城建集团董事长 | 陈建明 | 南京市水务公司总经理 |  |  |
| 3 | 城北、桥北、铁北、城南、仙林污水处理厂产生的80%污泥规范化处理处置（处理能力400吨/日，划分为2个标段） | 项目建议书 | 可研 | 立项 | 完成招标方案编制工作 | 发布招标公告 | 完成招标，确定中标单位 | 开工 | 5% | 10% | 20% | 25% | 争取完成土建主体工程30% | 邹建平 | 市城建集团董事长 | 陈建明 | 南京市水务公司总经理 |  |  |
| 4 | 江宁区污水处理厂（150吨/日） | / | / | 项目建议书 | 可研 | 立项 | 立项 | 初步设计 | 招标 | 开工 | 开工 | 土建20% | 土建100% | 陈发喜 | 江宁区区长 | 葛 玲 | 江宁城建集团 | 乔红杰 | 13851805768 |
| 5 | 珠江污水处理厂（50吨/日） | 可研 | 立项 | 初步设计 | 招标 | 开工 | 土建20% | 土建60% | 土建80% | 安装30% | 安装100% | 调试 | 调试 | 瞿为民 | 浦口区区长 | 张其祥 | 浦口住建局 | 许朝宏 | 13912958116 |
| 6 | 雄州污水处理厂（50吨/日） | 可研 | 立项 | 初步设计 | 招标 | 开工 | 土建20% | 土建60% | 土建80% | 安装30% | 安装100% | 调试 | 调试 | 霍慧萍 | 六合区区长 | 吕金才 | 六合住建局 | 侯 俊 | 13182919198 |
| 7 | 溧水污水处理厂（50吨/日） | 可研 | 立项 | 初步设计 | 招标 | 开工 | 土建20% | 土建60% | 土建80% | 安装40% | 安装100% | 调试 | 调试 | 谢 元 | 溧水区区长 | 朱 洪 | 溧水水务局 | 戴志盛 | 13813074939 |

附件4

2013年度城镇生活污水厂尾水再生利用项目建设计划表

| 编号 | 工程名称 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 牵头单位 |  | 责任单位 |  | 联络人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任人 | 职务 | 责任人 | 职务 | 联络人 | 电话 |
| 1 | 城东污水厂 （15万吨/日） | 工作内容 | 项建书 | 可研 （立项） | 初步设计 | 招投标 | 施工准备及开工 | 土建工程 | 土建工程 | 土建工程 | 土建工程 | 土建工程、安装工程 | 安装工程 | 安装、调试工作 | 邹建平 | 市城建集团董事长 | 陈建平 | 南京市水务公司总经理 | 罗 亓 | 13305150667 |
|  |  | 形象进度 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%、20% | 70% | 100% |  |  |  |  |  |  |

附件5

2013年度南京市（主城区）污水信息及应急指挥中心建设计划表

| 编号 | 工程名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 牵头单位 |  | 责任单位 |  | 联络人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任人 | 职位 | 责任人 | 职务 | 姓名 | 电话 |
| 1 | 南京市（主城区）污水应急指挥中心 | / | / | 完成可研编制 | 申报立项 | / | / | 获得立项批复 | 初步设计 | 深化设计 | 深化设计 | 完成招标 | 开工建设 | 邹建平 | 市城建集团董事长 | 陈建明 | 南京水务公司总经理 | 常红晨 | 13951009868 |

附件6

2013年污水主次干管建设进度计划表——汇总

| 序号 | 区属 | 条数 | 长度 （公里） | 项目进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 牵头单位 |  | 责任领导 |  | 责任 单位 | 责任人 |  |  |  | 联络员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1月 | 2月 |  | 3月 | 4月 |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |  | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  | 姓名 | 职务 |  | 姓名 |  | 职务 |  | 姓名 | 电话 |
| 1 | 玄武区 | 17 | 6 | / | 初步设计 |  | 招投标 | 23% |  | 42% | 58% | 67% | 70% |  | 70% | 79% | 90% | 100% | 玄武区政府 |  | 徐曙海 | 区长 | 玄武区住建局 | 吴士建 |  | 局长 |  | 王平良 | 13951976489 |
| 2 | 秦淮区 | 74 | 18 | / | 初设、概算 |  | 施工图、招投标 | 7% |  | 16% | 23% | 39% | 39% |  | 52% | 69% | 89% | 100% | 秦淮区政府 |  | 胡 洪 | 区长 | 秦淮区住建局 | 张 屹 |  | 局长 |  | 陈维强 | 15858180173 |
| 3 | 建邺区 | 基本建成 | / | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / |
| 4 | 鼓楼区 | 38 | 11 | 可研、立项 | 初设、概算 |  | 施工图、招投标、开工 | 15% |  | 59% | 85% | 89% | 89% |  | 91% | 94% | 98% | 100% | 鼓楼区政府 |  | 曹路宝 | 区长 | 鼓楼区住建局 | 徐淮舟 |  | 局长 |  | 金国富 | 13405879418 |
| 5 | 雨花台区 | 21 | 11 | 初设、概算 | 初设、概算 |  | 施工图、招投标 | 36% |  | 48% | 53% | 62% | 62% |  | 67% | 79% | 92% | 100% | 雨花台区政府 |  | 张一新 | 区长 | 雨花台住建局 | 程道伟 |  | 局长 |  | 王思旺 | 13813970756 |
| 6 | 栖霞区 | 25 | 21 | 可研、立项 | 初设、概算 |  | 施工图、招投标、开工 | 12% |  | 29% | 34% | 53% | 53% |  | 68% | 83% | 93% | 100% | 栖霞区政府 |  | 邢正军 | 区长 | 栖霞区住建局 | 胡达贵 |  | 局长 |  | 李 莹 | 13913865678 |
| 7 | 江宁区（含江宁开发区、科学园、空港、滨江） | 70 | 57.62（其余16.91跨年度） | 可研、立项 | 初设、概算 |  | 施工图、招投标、开工 | 12% |  | 24% | 33% | 46% | 57% |  | 67% | 80% | 92% | 100% | 江宁区政府 |  | 陈发喜 | 区长 | 各管委会、园区、集团 | 各管委会、园区、集团主要负责人 |  | 主要负责人 |  | 李 强 | 13905193799 |
| 8 | 浦口区 | 50 | 61 | 8% | 9% |  | 11% | 15% |  | 31% | 48% | 53% | 53% |  | 66% | 74% | 84% | 100% | 浦口区政府 |  | 瞿为民 | 区长 | 城建集团 | 滕洪清 |  | 董事长、总经理 |  | 宋 炜 | 13851880640 |
| 9 | 六合区 | 64 | 85 | 可研、立项 | 初设、概算 |  | 施工图、招投标、开工 | 29% |  | 60% | 72% | 77% | 82% |  | 89% | 95% | 98% | 100% | 六合区政府 |  | 霍慧萍 | 区长 | 六合住建局 | 吕金才 |  | 局长 |  | 侯 俊 | 13182919198 |
| 10 | 溧水区 | 43 | 45 | 可研、立项 | 初设、概算 |  | 施工图、招投标、开工 | 21% |  | 35% | 44% | 60% | 60% |  | 73% | 84% | 95% | 100% | 溧水区政府 |  | 谢 元 | 区长 | 详见明细表 | 详见明细表 |  | 详见明细表 |  | 详见明细表 | 详见明细表 |
| 11 | 高淳区 | 20 | 25 | 可研、立项 | 初设、概算、施工图、招投标、开工 |  | 10% | 25% |  | 47% | 68% | 75% | 86% |  | 92% | 96% | 96% | 100% | 高淳区政府 |  | 沈剑荣 | 区长 | 住建局 | 刘振宇 |  | 局长 |  | 徐新华 | 13813061399 |
| 12 | 经济开发区管委会 | 7 | 12 | 可研、立项 | 初设、概算 |  | 施工图、招投标、开工 | 10% |  | 20% | 35% | 50% | 65% |  | 85% | 100% | / | / | 南京经济开发区管委会 |  | 杨友林 | 常务副主任 | 南京开发区建设局 | 黄德军 |  | 局长 |  | 唐川杰 | 13951605024 |
| 13 | 仙林大学城管委会 | 基本建成 | / | / | / |  | / | / |  | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / |
| 14 | 高新开发区 | 9 | 20 | 立项、施工图、招标 | 14% |  | 23% | 47% |  | 65% | 78% | 87% | 87% |  | 90% | 94% | 97% | 100% | 高新区管委会 |  | 闵一峰 | 常务副主任 | 规划建设局 | 刘慰生 |  | 局长 |  | 余 扬 | 13951605024 |
| 15 | 河西指挥部 | 23 | 60 | 施工图、招投标 | 14% |  | 19% | 26% |  | 34% | 40% | 44% | 47% |  | 48% | 51% | 54% | 59% | 河西指挥部 |  | 冯亚军 | 常务副指挥长 | 河西指挥部 | 刘芝平 田斌 |  | 副指挥长、副总 |  | 袁 江 | 13851505999 |
| 16 | 浦口新城指挥部 | 7 | 24 | 可研、立项、初设、概算、施工图、招投标等均已完成，已开工 | 36% |  | 44% | 54% |  | 63% | 71% | 75% | 78% |  | 84% | 90% | 94% | 100% | 浦口新城 |  | 黄长安 | 常务副指挥长 | 市政建设与管理处、综合计划处 | 程庆松 |  | 处长 |  | 周 恒 | 13815883360 |
| 17 | 麒麟科创园指挥部 | 29 | 32 | 可研、立项 | 初设、概算 |  | 施工图、招投标 | 5% |  | 7% | 13% | 21% | 41% |  | 61% | 77% | 86% | 100% | 南京市麒麟科技创新园（生态科技城）开发建设指挥部 |  | 金政权 | 常务副指挥长 | 南京市科技创新投资有限责任公司 | 葛晓永 |  | 副处长 |  | 杨婷婷 | 13805142825 |
| 18 | 安居集团 | 28 | 18 | 31% | 34% |  | 39% | 49% |  | 50% | 56% | 57% | 61% |  | 66% | 67% | 69% | 100% | 南京安居建设集团有限责任公司 |  | 毛龙泉 | 董事长 | 南京安居保障房建设发展有限公司 | 刘建石 |  | 总经理 |  | 王云隆 | 84784589 |
| 19 | 燕子矶指挥部 | 10 | 7 | 可研、立项（已完成） | 初设、施工图、招投标（已完成） |  | 拆迁、概算 | 拆迁、概算 |  | 4% | 7% | 26% | 26% |  | 49% | 66% | 85% | 100% | 燕子矶指挥部 |  | 顾江宁 | 总经理 | 燕子矶指挥部 | 刘 吉 |  | 部长 |  | 余楚海 | 13912926397 |
| 20 | 下关滨江指挥部 | 2 | 1 | / | / |  | / |  | 可研、立项 | 初步设计、概算 |  | 施工招投标、具备开工条件 |  | 由于本工程为现状道路拓宽、视拆迁情况安排管线建设计划。 |  |  |  |  | 南京市下关滨江开发改造指挥部 |  | 丁恒才 | 副指挥长 | 南京城建集团城建项目建设管理有限公司 | 佟艳臣 |  | 项目经理 |  | 钱肃潇 | 13776688689 |
| 21 | 中新科技岛办公室 | 15 | 17 | 可研、立项 |  | 4% | 10% | 17% |  | 26% | 45% | 58% | 58% |  | 73% | 85% | 93% | 100% | 中新科技岛管委会 | 冯亚军 |  | 常务副主任 | 中新南京生态科技岛开发有限公司 | 洪志华 | 执行董事 |  | 杨 文 郑宏付 |  | 13776616028 13851714227 |
| 22 | 化工园 | 18 | 20 | 可研、立项 |  | 初设、概算 | 施工图、招投标、开工 | 22% |  | 53% | 66% | 71% | 71% |  | 78% | 88% | 97% | 100% | 化工园 | 楚琢玉 |  | 工委副书记 | 化工园建设局 | 韩三平 | 局长 |  | 吴平海 |  | 15077893673 |
| 23 | 铁路投资公司 | 7 | 4 | 可研、立项 |  | 初设、概算 | 施工图、招投标、开工 | 8% |  | 14% | 32% | 50% | 50% |  | 79% | 95% | 98% | 100% | 铁投公司 | 董 谦 |  | 副总经理 | 隧桥公司 | 周建良 | 项目经理 |  | 曾赣清 |  | 15050580347 |
| 24 | 市政建设处 | 14 | 24 | 可研、立项 |  | 初设、概算 | 施工图、招投标、开工 | 5% |  | 10% | 13% | 28% | 28% |  | 46% | 64% | 85% | 100% | 住建委 | 周金良 |  | 主任 | 市政工程建设处 | 孙小军 | 处长 |  | 范俊豪 |  | 13813881166 |
| 25 | 水务公司 | 10 | 22 | 施工图、招投标、开工 |  | 施工图、招投标、开工 | 10% | 26% |  | 51% | 80% | 85% | 92% |  | 95% | 98% | 100% | 100% | 城建集团 | 邹建平 |  | 董事长 | 水务公司 | 陈建明 | 总经理 |  | 陈劲松 |  | 13914709977 |
|  | 小计 | 601 | 598.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7

2013年污水到户支管建设进度计划表——汇总

| 序号 | 区属 | 面积（公顷） | 长度（公里） | 项目进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 牵头单位 | 责任领导 |  | 责任单位 | 责任人 |  | 联络员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 姓名 | 职务 |  | 姓名 | 职务 | 姓名 | 电话 |
| 1 | 玄武区 | 516 | 161 | 立项初设、概算 | 施工图、招投标、开工 | 2% | 8% | 13% | 23% | 35% | 49% | 63% | 76% | 92% | 100% | 玄武区政府 | 徐曙海 | 区长 | 玄武区住建局 | 吴士建 | 局长 | 王平良 | 13951976489 |
| 2 | 秦淮区 | 448 | 156 | 初设、概算 | 施工图、招投标、开工 | 2% | 17% | 26% | 34% | 39% | 40% | 51% | 68% | 84% | 100% | 秦淮区政府 | 胡 洪 | 区长 | 秦淮区住建局 | 张 屹 | 局长 | 陈维强 | 15858180173 |
| 3 | 建邺区 | 619 | 69 | 可研、立项 | 初设、概算 | 施工图、招投标、开工 | 2% | 10% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 建邺区政府 | 张 俊 | 区长 | 建邺区住建局 | 单 俊 | 局长 | 朱爱国 | 13851765280 |
| 4 | 鼓楼区 | 512 | 212 | 可研、立项 | 初设、概算 | 施工图、招投标、开工 | 12% | 17% | 25% | 36% | 52% | 68% | 87% | 94% | 100% | 鼓楼区政府 | 曹路宝 | 区长 | 鼓楼区住建局 | 徐淮舟 | 局长 | 金国富 | 13405879418 |
| 5 | 雨花台区 | 186 | 54 | 可研、立项 | 初设、概算 | 施工图、招投标、开工 | 25% | 50% | 68% | 76% | 76% | 84% | 91% | 98% | 100% | 雨花台区政府 | 张一新 | 区长 | 雨花台住建局 | 程道伟 | 局长 | 王思旺 | 13813970756 |
| 6 | 栖霞区 | 325 | 82 | 可研、立项 | 初设、概算 | 施工图、招投标、开工 | 7% | 18% | 32% | 63% | 63% | 77% | 86% | 95% | 100% | 栖霞区政府 | 邢正军 | 区长 | 住建局 | 胡达贵 | 局长 | 李 莹 | 13913865678 |
| 7 | 江宁区（含江宁开发区、科学园、空港、滨江） | 2556 | 50 | 可研、立项 | 初设、概算 | 施工图、招投标 | 13% | 24% | 33% | 46% | 54% | 64% | 79% | 90% | 100% | 江宁区政府 | 陈发喜 | 区长 | 各管委会、园区、集团 | 各管委会、园区、集团主要负责人 | 主要负责人 | 李 强 | 13905193799 |
| 8 | 浦口区 | 95 | 25 | 前期研究 | 可研、立项、初设 | 施工图、招投标 | 4% | 15% | 27% | 37% | 37% | 61% | 79% | 87% | 100% | 浦口区政府 | 瞿为民 | 区长 | 城建集团 | 滕洪清 | 董事长、总经理 | 宋 炜 | 13851880640 |
| 9 | 六合区 | 72 | 23 | 初设、概算 | 施工图、招投标、开工 | 4% | 8% | 19% | 32% | 43% | 56% | 70% | 88% | 98% | 100% | 六合区政府 | 霍慧萍 | 区长 | 六合住建局 | 吕金才 | 局长 | 侯 俊 | 13182919198 |
| 10 | 溧水区 | 723 | 30 | 2% | 3% | 8% | 22% | 46% | 58% | 72% | 79% | 87% | 93% | 97% | 100% | 溧水区政府 | 谢 元 | 区长 | 溧水区水务局 | 朱 洪 | 局长 | 戴志盛 | 56202895 13813074939 |
| 11 | 高淳区 |  | 21 | 可研、立项、初设、概算、施工图、招投标、开工 |  | 17% | 50% | 76% | 91% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 高淳区政府 | 沈剑荣 | 区长 | 高淳区住建局 | 刘振宇 | 局长 | 刘尔辉 | 15358131813 |
| 12 | 仙林大学城管委会 | 177 | 23 | 可研、立项 | 初设、概算 | 施工图、招投标、开工 | 17% | 32% | 39% | 53% | 53% | 69% | 82% | 96% | 100% | 仙林大学城管委会 | 黎 辉 | 主任 | 市政管理处 | 金 波 | 处长 | 张富旺 | 13951694342 |
| 13 | 高新开发区 | 1660 | 165 | 施工图、招投标、开工 | 施工图、招投标、开工 | 59% | 74% | 80% | 84% | 89% | 89% | 92% | 95% | 98% | 100% | 高新区管委会 | 闵一峰 | 常务副主任 | 规划建设局 | 刘慰生 | 局长 | 余 扬 | 13951605024 |
| 14 | 安居集团 |  | 88 | 4% | 5% | 11% | 17% | 24% | 33% | 40% | 51% | 60% | 70% | 74% | 83% | 南京安居建设集团有限责任公司 | 毛龙泉 | 董事长 | 南京安居保障房建设发展公司 | 刘建石 | 总经理 | 王云隆 | 84784589 |
| 15 | 中新科技岛办公室 | 20 | 4 | 可研、立项 | 可研、立项 | 可研、立项 | 初设、概算 | 施工图、招投标 | 前期准备 | 前期准备 | 前期准备 | 43% | 93% | 100% | 100% | 中新科技岛管委会 | 冯亚军 | 常务副主任 | 中新南京生态科技岛开发有限公司 | 洪志华 | 执行董事 | 杨 文 郑宏付 | 13776616028 13851714227 |
| 16 | 化工园 | 514 | 31 | 可研、立项 | 初设、概算 | 施工图、招投标 | 22% | 51% | 67% | 76% | 81% | 86% | 93% | 98% | 100% | 化工园 | 楚琢玉 | 工委副书记 | 详见明细表 | 详见明细表 | 详见明细表 | 详见明细表 | 详见明细表 |
| 17 | 经济开发区管委会 | 结合地块开发同步建设 |  | 可研、立项 | 初设、概算 | 施工图、招投标、开工 | 15% | 30% | 35% | 50% | 亚青会 | 65% | 80% | 95% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 河西指挥部 |  |  | 可研、立项 | 初设、概算 | 施工图、招投标、开工 | 15% | 30% | 35% | 50% | 亚青会 | 65% | 80% | 95% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 浦口新城指挥部 |  |  | 可研、立项 | 初设、概算 | 施工图、招投标、开工 | 15% | 30% | 35% | 50% | 亚青会 | 65% | 80% | 95% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 麒麟科创园指挥部 |  |  | 可研、立项 | 初设、概算 | 施工图、招投标、开工 | 15% | 30% | 35% | 50% | 亚青会 | 65% | 80% | 95% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 保障房指挥部 |  |  | 可研、立项 | 初设、概算 | 施工图、招投标、开工 | 15% | 30% | 35% | 50% | 亚青会 | 65% | 80% | 95% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 燕子矶指挥部 |  |  | 可研、立项 | 初设、概算 | 施工图、招投标、开工 | 15% | 30% | 35% | 50% | 亚青会 | 65% | 80% | 95% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 下关滨江指挥部 |  |  | 可研、立项 | 初设、概算 | 施工图、招投标、开工 | 15% | 30% | 35% | 50% | 亚青会 | 65% | 80% | 95% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 铁路投资公司 |  |  | 可研、立项 | 初设、概算 | 施工图、招投标、开工 | 15% | 30% | 35% | 50% | 亚青会 | 65% | 80% | 95% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 8423 | 1195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |