## 工业废水深度处理项目
附件二（1）：
晋中市水污染防治（工业废水治理或深度治理)项目名单
序号 | 县（区、市）名称 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资预算（万元） | 完成时限 | 责任主体 | 责任人
1 | 开发区 | 太原双合成食品有限公司污水处理站扩容 | 晋中开发区民营科技园 | 由一期150m3/d完成二期工程增容到500m3/d | 150 | 2013.10.31 | 晋中开发区管委会 | 温毓成
2 | 祁 县 | 祁县恒兴果汁有限公司污水深度处理及回用工程 | 祁县恒兴果汁有限公司 | 污水深度处理及回用工程 | 708 | 2013.10.30 | 祁 县人民政府 | 张 鹏
3 | 平遥县 | 山西省外贸包装印刷集团造纸有限公司废水深度处理及回用工程 | 平遥县襄垣乡郝洞村 | 2000吨/日造纸废水处理工程 | 1493 | 2013.10.31 | 平遥县人民政府 | 曹治胜
4 | 灵石县 | 汾河流域、永吉大道、县城周边33户污染企业的搬迁 | 汾河流域、永吉大道、县城周边 | 搬迁 | 9275 | 2013.11.30 | 灵石县人民政府 | 刘 旋
5 | 左权县 | 山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司 | 左权寒王乡平王村 | 废水处理设施 | 1200 | 2012.6.30 | 左权县人民政府 | 赵宏钟
6 | 和顺县 | 和顺天和牧业有限公司 | 和顺县义兴镇凤台村 | 干清粪生产沼气、有机肥，尿液不外排 | 300 | 2013.10.31 | 和顺县人民政府 | 马海军
7 | 和顺县 | 晋中龙旺种养殖有限责任公司 | 和顺县横岭镇龙旺村 | 干清粪生产沼气、有机肥，尿液不外排 | 300 | 2013.10.31 | 和顺县人民政府 | 马海军
8 | 昔阳县 | 国投昔阳能源有限责任公司黄岩汇煤矿 | 乐平镇巴州村 | 矿井水深度治理 | 1100 | 2013.10.31 | 昔阳县人民政府 | 丁雪钦
9 | 昔阳县 | 山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司 | 乐平镇寺家庄村 | 生活污水深度治理 | 1100 | 2013.10.31 | 昔阳县人民政府 | 丁雪钦
10 | 昔阳县 | 山西昔阳运裕煤业有限责任公司 | 大寨镇南峪村 | 矿井水治理 | 400 | 2013.10.31 | 昔阳县人民政府 | 丁雪钦

## 污水处理厂提标升级改造、中水设施建设或使用
附件二（2）：
晋中市水污染防治（污水处理厂提标升级改造、中水回用设施建设或使用）项目名单
序号 | 县（区、市）名称 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容及要求 | 投资预算（万元） | 完成时限 | 责任主体 | 责任人
1 | 市城区 | 晋中市高校新校区中水利用工程管网建设项目 | 晋中市高校新校区“五路二街” | 铺设管网7KM，日供中水1万m³ | 500 | 2013.6.30 | 市住建局 | 张耀明
2 | 祁 县 | 祁县鸿宇市政污水处理有限公司A/O池曝气系统改造 | 祁县鸿宇市政污水处理有限公司 | A/O池曝气系统改造 | 400 | 2013.10.30 | 祁 县人民政府 | 张 鹏
3 | 平遥县 | 山西耀光煤电有限责任公司中水回用工程项目 | 平遥县瑞思污水处理有限公司到耀光电厂 | 本工程主要建设中水提升泵房1座，安装3台185kw的中水提升泵，中水管线安装DN300球墨铸铁管道19公里，输送能力300m3/h，中水深度处理车间安装生物曝气滤池4座，浸没式超滤装置2套及其配套设备，处理能力300m3/h，处理后的主要水质指标CODcr≤30mg/l,BOD5≤5mg/l,氨氮≤3mg/l,总磷≤0.5mg/l。完成中水回用工程。 | 5867 | 2013.6.30 | 平遥县人民政府 | 曹治胜
4 | 榆社县 | 榆社县污水处理中心提标升级改造及中水回用工程 | 榆社县污水处理中心厂区 | 建设中间水池、曝气生物滤池等，完成提标升级改造，达到一级A标准；完成中水回用工程。 | 597.9 | 2013.10.31 | 榆社县人民政府 | 贾尚明
5 | 昔阳县 | 昔阳县污水处理厂中水回用工程 | 昔阳县污水处理厂 | 中水回用工程 | 1533 | 2013.10.31 | 昔阳县人民政府 | 丁雪钦

## 城市污水收集管网建设项目
附件二（3）：
晋中市水污染防治（城市生活污水收集管网建设）项目名单
序号 | 县（区、市）名称 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资预算（万元） | 完成时限 | 责任主体 | 责任人
1 | 开发区 | 108国道高村段排水工程 | 北起迎宾西街，南至东营村南 | 污水管线共计1400米 | 800 | 2013.6.30 | 晋中开发区管委会 | 温毓诚
2 | 开发区 | 灵石路污水工程 | 北起迎宾西街，南至顺城街西段 | 全长约1900米 | 600 | 2013.10.31 | 晋中开发区管委会 | 温毓诚
3 | 榆次区 | 张明路排水管道工程 | 张庆村至榆次工业园区8号路 | 全长约4.5公里 | 700 | 2013.6.30 | 榆次区人民政府 | 张祖祁
4 | 介休市 | 纬二路雨污分流管网工程 | 介休市北纬二路 | 从经十一路到义安园区路建设管网φ800×3.75公里 | 360 | 2013.6.30 | 介休市人民政府 | 王怀民

## 大集镇生活污水处理项目
附件二（4）：
晋中市水污染防治（大集镇生活污水集中处理）项目名单
序号 | 县（区、市）名称 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资预算（万元） | 完成时限 | 责任主体 | 责任人
1 | 平遥县 | 平遥县南政乡南政村生活污水处理站 | 平遥县南政乡南政村 | 480吨/日生活污水处理工程 | 215.54 | 2013.12.31 | 平遥县人民政府 | 曹治胜
2 | 灵石县 | 山西汾西矿业集团有限责任公司紫金煤业河西区生活污水处理站及管网配套工程项目 | 灵石县南关镇河西区 | 2300吨/日生活污水处理站土建完工，设备开始进厂安装 | 1000 | 2013.12.31 | 灵石县人民政府 | 刘 旋
3 | 灵石县 | 山西汾西矿业集团有限责任公司紫金煤业河东区生活污水处理站 | 灵石县南关镇河东区 | 1850吨/日生活污水处理站土建完工，设备开始进厂安装 | 900 | 2013.12.31 | 灵石县人民政府 | 刘 旋
4 | 灵石县 | 静升镇污水处理厂 | 灵石县静升镇 | 10000吨/日生活污水处理厂土建完工 | 2600 | 2013.12.31 | 灵石县人民政府 | 刘 旋
5 | 左权县 | 左权县桐峪镇生活污水处理站 | 左权桐峪镇桐滩村 | 生活污水处理站 | 220 | 2013.09.30 | 左权县人民政府 | 赵宏钟
6 | 寿阳县 | 寿阳县平头镇生活污水处理工程 | 寿阳县平头镇平头村 | 日处理能力220吨，地埋式一体化处理设施 | 120 | 2013.09.30 | 寿阳县人民政府 | 郝鹏鸿