# 湛江市 “十二五”环境保护与生态建设重点项目表

| 序号 | 项目 类别 | 项目名称 | 建设内容 | 项目性质 | 起止年限 | 投资（万元） |  | 建设进度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 总投资 | “十二五” 计划投资 | 2012年 | 2015年 |
| 一、水污染防治重点工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 饮用水源地水质保护 | 湛江市饮用水水源地保护区划定及调整 | 调查、论证、调整和划定湛江市饮用水水源地功能区划，使之既能确保饮用水源地水质安全，又能适应当地经济发展的需要。 | 续建，筹建 | 2010-2012 | 210 | 210 | 完成 |  |
| 2 | 重点流域整治、饮用水源地水质保护 | 鹤地水库和雷州青年运河环境综合整治工程 | 1、提请国家环保部牵头建立九洲江跨省断面水质交接目标联合管理机制。同时，将九洲江跨省断面（石角）提升为国家环保部监控断面。 | 新建 | 2011-2013 | 100 | 100 | 完成前期工作 | 完成 |
|  |  |  | 2、建设石角、河唇镇区生活污水处理设施，保护何地水库上游九洲江饮用水源。 | 新建 | 2011-2013 | 9000 | 9000 | 动工 | 完成 |
|  |  |  | 3、划定畜禽禁养区，清理违法养殖户。 | 新建 | 2011-2013 | 1000 | 1000 | 动工 | 完成 |
|  |  |  | 4、在农场人口较为集中区域建设生活污水处理设施；对污染严重的养猪场实施限期治理，对逾期不能完成治理的限期搬迁或关闭。 | 新建 | 2011-2013 | 6000 | 6000 | 动工 | 完成 |
|  |  |  | 5、建立库区内村庄生活垃圾收集处理机制；人口超过1000人的村庄，优先建污水处理池。 | 新建 | 2011-2013 | 500 | 500 | 动工 | 完成 |
|  |  |  | 6、依法依规拆除所有围库建筑和整治在库区内从事法律禁止的一切活动。 | 新建 | 2011-2012 | 1000 | 1000 | 完成 |  |
|  |  |  | 7、建立“净化水库水质、确保饮水安全”长效机制，每年定期购买足额鱼苗投放水库。 | 新建 | 2011-2012 | 200 | 200 | 完成 |  |
|  |  |  | 8、鹤地水库一级保护区标志及综合隔离工程：在保护区界线上设置水源保护区公告牌200块、界标200块、交通警示牌100块；在鹤地水库一级保护区设置围网50km。 | 新建 | 2011-2012 | 120 | 120 | 完成 |  |
| 3 | 重点湖库整治、饮用水源地水质保护 | 湛江市合流水库综合整治工程 | 1、扩容至900万立方米；2、设置保护区管理标志3、搬迁保护区内与保护水源无关并且对水源水质安全有影响的畜牧养殖企、事业单位（含所属的养殖场）。 | 新建 | 2011-2014 | 16000 | 16000 | 完成前期工作。 | 全部完成 |
| 4 | 重点湖库整治、饮用水源地水质保护 | 湛江市坡头区甘村水库饮用水源地综合整治工程 | 1、一级保护区标志及物理隔离工程：在保护区界线上设置水源保护区公告牌50块；界标50块；构筑保护区边界道路截水沟25km。 2、一级保护区综合整治工程：铺设截污管道15km，配置泵站一座；清洁整治保护区内水产和禽畜养殖污染物。 3、水源地保护林建设工程：建设水源保护林3.25km2。 4、建设龙头镇污水处理设施。 | 新建 | 2011-2014 | 2500 | 2500 | 完成第1、2项，第3、4项动工。 | 全部完成 |
| 5 | 重点流域整治、饮用水源地水质保护 | 吴川市鉴江流域饮用水源地综合整治工程 | 1、提请省环保厅牵头建立鉴江跨市断面水质交接目标联合管理机制。 | 新建 | 2011-2013 | 100 | 100 | 完成 |  |
|  |  |  | 2、抓好鉴江流域排污口整治，城区全流段实现截污，进入城市污水处理厂管网。建设黄坡镇、振文镇、吴阳镇生活污水处理设施。 | 新建 | 2011-2014 | 2000 | 2000 | 动工 | 完成（污水管网等建设部分在小东江、袂花江整治里包含） |
|  |  |  | 3、鉴江干流一级保护区标志及综合隔离工程:在一级保护区内设置隔离防护设施，防止人类不合理活动对水源保护区水质造成影响。网围工程长约20km（包括两岸围护）。在靠近交通干道附近的饮用水水源保护区区界处设立明显的保护区界牌、界桩，约50-100块；在饮用水水源地一级保护区铁丝网保护工程处，悬挂警示牌约200块。 | 新建 | 2011-2013 | 1200 | 1200 | 完成项目 |  |
|  |  |  | 4、建设吴川市黄坡镇水厂，建设规模2-3万吨/日的厂区及配套管网工程，保护鉴江饮用水水质，为鉴江供水枢纽工程提供达标生产和生活用水。 | 新建 | 2010-2013 | 8000 | 8000 | 完成建设 |  |
| 6 | 重点区域整治、饮用水源地水质保护 | 吴川市袂花江饮用水源地综合整治工程 | 1、提请省环保厅牵头建立袂花江跨市断面水质交接目标联合管理机制。 | 新建 | 2011-2012 | 100 | 100 | 完成 |  |
|  |  |  | 2、重点加强农业面源污染防治工作；结合生态示范镇村的建设，加强农村生活污水处理；加强畜禽养殖业污染整治。 | 新建 | 2011-2013 | 1000 | 1000 | 筹建 | 完成 |
|  |  |  | 3、袂花江一级保护区标志及综合隔离工程：在一级保护区内设置隔离防护设施，具体采用护栏、围网等物理工程和防护林生物隔离工程，防止人类不合理活动对水源保护区水质造成影响。网围工程长约12km（包括两岸围护在靠近交通干道附近的饮用水水源保护区区界处设立明显的保护区界牌、界桩，约30-50块；在饮用水水源地一级保护区铁丝网保护工程处，悬挂警示牌约100块。 | 新建 | 2011-2012 | 600 | 600 | 完成项目 |  |
| 7 |  | 吴川市小东江环境综合整治工程 | 1、河道清淤与河滩地清理同步进行，在梅菉水闸至黄竹尾水闸全长四公里河道两岸建设生态护岸，同时加强固体废物管理，制订并实施严格的管理制度，减少陆源污染对水质的影响，截污管网铺设工程全面启动。 | 新建 | 2012 -2013 | 4000 | 4000 | 2012年末城区污水处理率达50% | 完成 |
|  |  |  | 2、城市污水处理厂规模扩大，2013年污水处理率达到75%，工业污水增长得到有效控制并完全达标排放，上游来水水质有所好转，实施生态恢复措施，采用有效的面源控制措施，并规划设计景观工程。 | 新建 | 2011-2013 | 1900 | 1900 | 筹建 | 完成 |
| 8 | 重点区域整治、饮用水源地水质保护 | 廉江市主要饮用水源综合整治工程 | 1、青建岭水库一级保护区标志及综合隔离工程：在保护区界线上设置水源保护区公告牌50块、界标50块、交通警示牌50块；设置围网30km。 | 新建 | 2011-2013 | 120 | 120 | 完成50% | 完成 |
|  |  |  | 2、长青水库上游长山镇生活污水综合整治工程：污水处理、排污管网建设。 | 新建 | 2011-2013 | 2000 | 2000 | 完成50% | 完成 |
| 9 | 重点流域整治、饮用水源地水质保护 | 雷州市南渡河环境整治工程 | 1、一级保护区标志及综合隔离工程；在一级保护区内设置隔离防护设施，防止人类不合理活动对水源保护区水质造成影响。网围工程长约20km（包括两岸围护）在靠近交通干道附近的饮用水水源保护区区界处设立明显的保护区界牌、界桩约50-100块；在饮用水水源地一级保护区铁丝网保护工程处悬挂警示牌约200块。 | 新建 | 2011-2012 | 1200 | 1200 | 完成， |  |
|  |  |  | 2、环境整治工程：工业污染源治理、种植护岸林工程，乡镇生活污水处理、水土保持工程、浆砌石护岸墙工程，清淤、拆障工程，水质目标达到区划要求 | 第2项续建，完成部分水土保持工程、浆砌石护岸墙工程，清淤、拆障工程，已完成投资13009万元。 | 2008-2020 | 35530 | 8300 | 完成工业污染源治理、完成10%水土保持工程、浆砌石护岸墙工程，清淤、拆障工程 | 完成镇级污水处理厂和农村污水收集系统、水土保护面积占流失面积的20%，浆砌石护岸墙工程30%、清淤和拆障工程。 |
|  |  |  | 3、在南渡河一级保护区内建设防护拦截排放沟，防止农田污水排入饮用水源保护区。 | 新建 | 2011-2013 | 300 | 300 | 动工 | 完成 |
| 10 | 重点湖库整治、饮用水源地水质保护 | 徐闻县大水桥水库一级保护区标志及警示设施建设 | 在保护区界线上设置水源保护区公告牌150块、界标150块、交通警示牌50块；设置围网40km；构筑保护区边界道路截水沟20km。 | 新建 | 2011-2012 | 1200 | 1200 | 完成项目 |  |
| 11 | 重点湖库整治、饮用水源地水质保护 | 湛江市赤坎水库环境综合整治工程 | 1、一级保护区标志及物理隔离工程：在保护区界线上设置水源保护区公告牌50块；界标50块；构筑保护区边界道路截水沟20km。 2、一级保护区违章建筑物清拆工程：拆除保护区内与保护水源无关的违章建筑。 3、环境综合整治工程：赤坎水库库区及塘口至水库段运河干渠清淤、截污、堤岸整治等工程。 4、治理水库周边生活污水。 | 新建 | 2011-2013 | 6400 | 6400 | 完成第1、2项，第3项筹建，第4项动工建设。 | 全部完成 |
| 12 | 污水厂建设 | 湛江市坡头水质净化厂首期工程 | 首期处理能力3万吨，配套管网长4.5公里。 | 续建 | 2010-2012 | 14473 | 14473 | 建成营运 |  |
| 13 | 污水厂建设 | 湛江市东海岛污水处理厂 | 处理能力6万吨/日的厂区工程及配套管网工程，首期工程3万吨/日，二期工程3万吨/日。 | 新建 | 2011-2012 | 24000 | 24000 | 完成首期工程 |  |
| 14 | 污水厂建设 | 湛江市赤坎水质净化厂三期工程 | 处理能力5万吨/日的厂区工程及配套管网工程 | 新建 | 2013-2014 | 10000 | 10000 | 筹建 | 完成 |
| 15 | 污水厂建设 | 湛江市开发区平乐污水处理厂 | 处理能力5万吨/日的厂区工程及配套管网工程 | 新建 | 2012-2014 | 15000 | 15000 | 筹建 | 完成 |
| 16 | 污水厂建设 | 湛江市坡头区坡头镇、廉江市安铺镇等19个中心镇污水处理设施 | 每个镇处理能力0.5 -2.5万吨/日，19个中心镇处理能力约15万吨/日，含配套管网建设。 | 新建 | 2011-2015 | 45000 | 45000 | 筹建 | 完成 |
| 17 | 完善配套管网 | 湛江市霞山水质净化厂二期配套管网工程 | 主管网4.3公里 | 续建 | 2010-2012 | 7000 | 6000 | 完成建设 |  |
| 18 | 完善配套管网 | “一县一厂”污水处理厂配套管网续建工程 | 完善配套管网，满足污水处理厂处理能力达设计能力的75%以上的要求。 | 新建 | 2010-2012 | 15000 | 15000 | 完成建设 |  |
| 19 | 中水回用 | 市区赤坎、霞山水质净化厂中水回用工程 | 管线及处理设施建设 | 续建 | 2011-2013 | 9000 | 6000 | 建成使用 |  |
| 20 | 中水回用 | 市区麻章、坡头、东海岛污水处理厂中水回用工程 | 管线及处理设施建设 | 新建 | 2011-2015 | 15000 | 15000 | 完成前期 | 建成使用 |
| 21 | 中水回用 | 雷州等5县（市）污水处理厂中水回用工程 | 管线及处理设施建设 | 新建 | 2011-2015 | 25000 | 25000 | 完成前期 | 建成使用 |
| 22 | 重点河涌整治 | 湛江市旧县河水环境综合整治 | 对两岸的工业排污企业、水产养殖场和畜禽养殖场等进行综合整治。 | 新建 | 2011-2014 | 1000 | 1000 | 动工 | 完成 |
| 23 | 重点河涌整治 | 南柳河综合整治工程 | 整治沿岸禽畜养殖污染，完善截污、河道清淤、河堤改造及景观建设等。 | 新建 | 2011-2013 | 4000 | 4000 | 完成 |  |
| 24 | 重点河涌整治 | 北桥河生态环境整治工程 | 对北桥河麻章段一河两岸进行截污及生态环境整治 | 新建 | 2011-2012 | 1200 | 1200 | 完成 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 287953 | 256723 |  |  |
| 三、农村环境保护重点工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 农村饮用水源保护 | 广东红湖农场环境综合整治工程 | 污水处理、排污沟建设、养殖场废物处理，以解决红湖农场对鹤地水库饮用水源一级保护区的面源污染。 | 续建 | 2010-2014 | 5000 | 5000 | 分期实施 | 完成 |
| 27 | 农村环境综合整治 | 开发区硇洲岛谭村环境连片综合整治工程 | 建设污水收集和处理系统，垃圾收集与处理。 | 新建 | 2011-2013 | 700 | 700 | 完成其中三个村庄环境综合整治 | 完成五个村庄整片整治 |
| 28 | 农村环境综合整治 | 徐闻县三墩片生态新农村建设工程 | 编制生态新农村建设规划，环境综合整治面积10km2。 | 续建 | 2009-2015 | 500 | 400 | 建设 | 完成 |
| 29 | 农村环境综合整治 | 徐闻县南山镇仕尾等村连片环境综合整治工程 | 建设生活垃圾收集点、生活污水收集管道及购置垃圾车。 | 新建 | 2011-2013 | 510 | 510 | 完成60% | 完成 |
| 30 | 农村环境综合整治 | 东海岛畜禽养殖场生态改造及废弃物综合利用项目 | 建设沼气工程及废弃物综合利用 | 新建 | 2011-2015 | 600 | 600 | 完成初步改造，建设沼气处理工程 | 沼液等废弃物综合利用 |
| 31 | 农村环境综合整治 | 农村环境综合整治示范工程 | 完成以饮用水源污染防治、生活污水治理、垃圾收集清运、畜禽养殖污染治理为主要内容的100条村庄农村环境综合整治示范工程。 | 新建 | 2011-2015 | 10000 | 10000 | 分期分批实施 | 完成 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 17310 | 17210 |  |  |
| 四、固体废物处理重点工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 危险废物安全处置 | 湛江市工业固体废物处理中心（含部分危险废物及工业固体废物处理及综合利用） | 服务中科炼化等石化项目，处理利用中科炼化等项目工业灰渣、污泥以及废矿物油、废有机溶剂、废催化剂等危险废物以及工业固体废物，厂址拟选市郊太平镇遂溪县城月镇之间。规模为约10万吨/年。 | 新建 | 2011-2015 | 15000 | 15000 | 完成60% | 建成运行 |
| 46 | 固体废物处理 | 市区生活污泥污泥集中处理中心 | 市区生活污泥集中处理场，建设规模250吨/日。 | 新建 | 2012-2015 | 2700 | 2700 | 完成前期 | 建成 |