## 若尔盖县2013年建设项目计划一览表(力争落实)
若尔盖县2013年建设项目计划一览表(力争落实)
序号 | 项目名称 | 项目个数 | 总投资 | 建设地址 | 建设性质 | 开始年限 | 建成年限 | 建设规模 | 2013年计划投资 | 资金来源 |  |  | 县级领导责任人 | 县级责任部门 | 部门责任人 | 备注
[10 empty] | 国家资金 | 银行贷款 | 自筹
一、农林牧 |  | 1 | 6000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6000 | 1200 | 0 | 4800
2 | 湿地保护核心区生态移民工程 | 1 | 6000 | 阿西乡、红星乡 | 新建 | 2013.4 | 2013.10 | 建48个生态移民安置点,搬迁4212户共26782人\改造村级公路及村内公路硬化229公里\建牲畜饮水及自来水工程48处\村级医疗站48个3840平方米\技能培训 | 6000 | 1200 |  | 4800 |  | 县林业局 | 纳科 | 已纳入省发改委2013年申报计划
六、城建市政 |  | 1 | 5798 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5798 | 5798 | 0 | 0
9 | 阿坝州若尔盖城市生活污水处理工程 | 1 | 5798 | 达扎寺镇 | 新建 | 2013.4 | 2013.10 | 日处理污水0.35万吨，铺设污水管网15公里。 | 5798 | 5798 |  |  |  | 县住建局 | 常武 | 已纳入省发改委2013年申报计划
七、卫生 |  | 7 | 700 | 0 | 0 |  |  | 0 | 700 | 700 | 0 | 0
1 | 若尔盖县热尔乡卫生院 | 1 | 100 | 热尔乡 | 新建 | 2013.4 | 2013.10 | 业务用房、污水处理、垃圾处理、配电、环境等辅助设施建设及相应设备购置 | 100 | 100 |  |  |  | 县卫生局 | 李蓉 | 已纳入省发改委2013年申报计划
2 | 若尔盖县崇尔乡卫生院 | 1 | 100 | 崇尔乡 | 新建 | 2013.4 | 2013.10 | 业务用房、污水处理、垃圾处理、配电、环境等辅助设施建设及相应设备购置 | 100 | 100 |  |  |  | 县卫生局 | 李蓉 | 已纳入省发改委2013年申报计划
3 | 若尔盖县麦溪乡卫生院 | 1 | 100 | 麦溪乡 | 新建 | 2013.4 | 2013.10 | 业务用房、污水处理、垃圾处理、配电、环境等辅助设施建设及相应设备购置 | 100 | 100 |  |  |  | 县卫生局 | 李蓉 | 已纳入省发改委2013年申报计划
4 | 若尔盖班佑乡卫生院 | 1 | 100 | 班佑乡 | 新建 | 2013.4 | 2013.10 | 业务用房、污水处理、垃圾处理、配电、环境等辅助设施建设及相应设备购置 | 100 | 100 |  |  |  | 县卫生局 | 李蓉 | 已纳入省发改委2013年申报计划
5 | 若尔盖县包座乡卫生院 | 1 | 100 | 包座乡 | 新建 | 2013.4 | 2013.10 | 业务用房、污水处理、垃圾处理、配电、环境等辅助设施建设及相应设备购置 | 100 | 100 |  |  |  | 县卫生局 | 李蓉 | 已纳入省发改委2013年申报计划
6 | 若尔盖县辖曼乡卫生院 | 1 | 100 | 辖曼乡 | 新建 | 2013.4 | 2013.10 | 业务用房、污水处理、垃圾处理、配电、环境等辅助设施建设及相应设备购置 | 100 | 100 |  |  |  | 县卫生局 | 李蓉 | 已纳入省发改委2013年申报计划
7 | 若尔盖县巴西中心卫生院 | 1 | 100 | 巴西乡 | 新建 | 2013.4 | 2013.10 | 业务用房、污水处理、垃圾处理、配电、环境等辅助设施建设及相应设备购置 | 100 | 100 |  |  |  | 县卫生局 | 李蓉 | 已纳入省发改委2013年申报计划

## 若尔盖县2013年建设项目计划一览表(新开工)
若尔盖县2013年建设项目计划一览表(新开工)
序号 | 项目名称 | 项目个数 | 总投资 | 建设地址 | 建设性质 | 开始年限 | 建成年限 | 建设规模 | 2013年计划投资 | 资金来源 |  |  | 县级领导责任人 | 县级责任部门 | 部门责任人
[10 empty] | 国家资金 | 银行贷款 | 自筹
三、水利 |  | 2 | 1874 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1874 | 1459 | 0 | 415
1 | 若尔盖县农村饮水安全项目 | 1 | 574 | 包座乡、阿西乡、辖曼乡、班佑乡、唐克镇、冻列乡、巴西乡、降扎乡、阿西茸乡、热尔乡、崇尔乡、占哇乡 | 新建 | 2013.4 | 2014.12 | 采取集中供水、管网铺设、分散供水方式，解决1.249万人（含学校2490人）饮水安全问题。 | 574 | 459 |  | 115 |  | 县水务局 | 汤茂林
2 | 若尔盖县城供水工程 | 1 | 1300 | 达扎寺镇 | 新建 | 2013.4 | 2013.1 | 改扩建净水厂一座，新增供水能力4000吨/日，改扩建供水管网11.6公里 | 1300 | 1000 |  | 300 |  | 县住建局 | 常武
四、城建市政 |  | 1 | 2600 | 0 | 0 |  |  | 0 | 500 | 250 | 0 | 250
1 | 若尔盖县唐克镇供水改扩建工程 | 1 | 2600 | 唐克镇 | 新建 | 2010.4 | 2013.12 | 水厂日处理能力3000吨，集镇配水管网10.1公里，景区输水管网11.25公里。 | 500 | 250 |  | 250 |  | 县住建局 | 常武
五、卫生 |  | 5 | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 500 | 500 | 0 | 0
3 | 阿坝州若尔盖县阿西茸乡卫生院 | 1 | 100 | 阿西茸乡 | 新建 | 2013.4 | 2013.1 | 污水处理、垃圾处理、配电、环境等辅助设施及相应设备购置 | 100 | 100 |  |  |  | 县卫生局 | 李蓉
4 | 阿坝州若尔盖县占哇乡卫生院 | 1 | 100 | 占哇乡 | 新建 | 2013.4 | 2013.1 | 污水处理、垃圾处理、配电、环境等辅助设施及相应设备购置 | 100 | 100 |  |  |  | 县卫生局 | 李蓉
5 | 阿坝州若尔盖县红星乡卫生院 | 1 | 100 | 红星乡 | 新建 | 2013.4 | 2013.1 | 污水处理、垃圾处理、配电、环境等辅助设施及相应设备购置 | 100 | 100 |  |  |  | 县卫生局 | 李蓉
6 | 阿坝州若尔盖县降扎乡卫生院 | 1 | 100 | 降扎乡 | 新建 | 2013.4 | 2013.1 | 污水处理、垃圾处理、配电、环境等辅助设施及相应设备购置 | 100 | 100 |  |  |  | 县卫生局 | 李蓉
7 | 阿坝州若尔盖县阿西乡卫生院 | 1 | 100 | 阿西乡 | 新建 | 2013.4 | 2013.1 | 污水处理、垃圾处理、配电、环境等辅助设施及相应设备购置 | 100 | 100 |  |  |  | 县卫生局 | 李蓉

## 若尔盖县2013年建设项目一览表（续建）
若尔盖县2013年建设项目一览表（续建）
序号 | 项目名称 | 项目个数 | 总投资 | 建设地址 | 建设性质 | 开始年限 | 建成年限 | 建设规模 | 2013年计划投资 | 资金来源 |  |  | 县级领导责任人 | 县级责任部门 | 部门责任人 | 备注
[10 empty] | 国家资金 | 银行贷款 | 自筹
二 | 基础设施
（二） | 水利 | 1 | 3000 | 0 |  |  |  | 0 | 1850 | 1850 | 0 | 0
1 | 若尔盖县达扎寺镇供水管道工程 | 1 | 3000 | 达扎寺镇 | 新建 | 2012 | 2013 | 新建输水管网34公里，输水加压站2座 | 1850 | 1850 |  |  |  | 县水务局 | 汤茂林 | 德阳援建项目
（三） | 市政建设 | 1 | 360 | 0 |  |  |  | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 若尔盖县唐克镇农贸市场 | 1 | 360 | 唐克镇 | 新建 | 2012 | 2013 | 修建交易大棚，物资储备库，铺面，摊位及附属设施：1、新建封闭式钢屋架调温型农畜产品交易阳光棚，占地面积625平方米；内设38个商品销售柜台。2、 新建市场商铺一幢，建筑面积800平方米。3、新建公共厕所40平方米，围墙150米，排水沟390米。新建大门1处，垃圾收集点1处，停车场1处。硬化市场地面800平方米。4、安装电力线路及监控系统，完善消防、污水处理等附属设施 | 360 |  |  | 360 |  | 县粮食局 | 米军 | 德阳援建项目