| 组别 | 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 年度工作目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 城乡污水治理工程 | （一） | 截污纳管 |  |  |  |
|  | 1 | 随道路污水管网工程（4个） | 政民路道路新建管网 | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 联新路新建管网 | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 长林南路新建管网 | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 旺盛路东延道路新建管网 | 年内完成30% |  |
|  | 2 | 老集镇截污纳管工程 （2个） | 五杭集镇改造，完成污水管线16.2公里,泵站4座 | 年内完成70%工程量 |  |
|  |  |  | 博陆集镇改造，污水管线37.5公里,泵站3座 | 年内完成70%工程量 |  |
|  | 3 | 企事业单位雨污分流改造工程（1个） | 余杭杭信股份经济合作社等51家单位的雨污分流改造 | 按年度计划完成 |  |
|  | 4 | 2013年美丽乡村截污纳管工程（1个） | 落实2座泵站和约1公里的前期征借地工作。 | 竣工 |  |
|  | （二） | 生活污水治理 |  |  |  |
|  | 5 | 住建部门牵头组织、镇街负责实施的城郊农村生活污水治理项目（4个） | 南栅口社区1-4组生活污水治理 | 2014年10月竣工 |  |
|  |  |  | 杭南村四组生活污水治理 | 2014年10月竣工 |  |
|  |  |  | 褚家坝社区生活污水治理 | 2014年12月竣工 |  |
|  |  |  | 杭南村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  | 6 | 农业部门牵头组织、镇街负责实施的美丽乡村生活污水治理项目（13个） | 明智村生活污水治理 | 年内完成 |  |
|  |  |  | 双桥村生活污水治理 | 年内完成 |  |
|  |  |  | 东新村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 新宇村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 亭趾村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 唐公村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 杭信村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 戚家桥村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 费庄村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 兴旺村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 五杭村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 螺蛳桥村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 博陆村生活污水治理 | 列入博陆老集镇改造 |  |

| 组别 | 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 年度工作目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 城乡污水治理工程 | （一） | 截污纳管 |  |  |  |
|  | 1 | 随道路污水管网工程（6个） | 兴盛路（兴元路-造桥港）0.548km | 年内完成工程量的20% |  |
|  |  |  | 兴超路（兴元路-造桥港）0.382km | 年内完成工程量的25% |  |
|  |  |  | 兴起路（土山坝路-康泰路）0.42km | 年内完成工程量的40% |  |
|  |  |  | 商务区8号路（兴盛路-兴国路）1.02km | 年内完成工程量的40% |  |
|  |  |  | 土山坝路（湖东路-兴国路）1.2km | 年内完成工程量的40% |  |
|  |  |  | 商务区1号路（兴元路-康泰路）0.9km | 年内完成工程量的60% |  |
|  | 2 | 企事业单位雨污分流改造工程（1个） | 杭州斯泰建筑科技有限公司等2家单位的雨污分流改造 | 按年度计划完成 |  |
|  | （二） | 生活污水治理 |  |  |  |
|  | 3 | 纳入五年内征迁的其他村（社区）生活污水治理项目（4个） | 孤林村、姚家埭村、李家桥村、泉漳村（社区）采取临时收集处理措施，杜绝废水直排污染河道 | 年内完成50% |  |

| 组别 | 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 年度工作目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 城乡污水治理工程 | 1 | 住建部门牵头组织、镇街负责实施的城郊农村生活污水治理项目（1个） | 屯里社区生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  | 2 | 农业部门牵头组织、镇街负责实施的美丽乡村生活污水治理项目（6个） | 丁河村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 泰山村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 丁山河村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 超丁村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 超山村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 陈家木桥社区生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  | 3 | 企事业单位雨污分流改造工程（1个） | 浙江威尔达化工有限公司等3家单位的雨污分流改造 | 按年度计划完成 |  |

| 组别 | 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 年度工作目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 城乡污水治理工程 | 1 | 随道路污水管网工程（15个） | 仁良路（原獐山路、奉口港至三星路）2km | 年内完成工程量的55% |  |
|  |  |  | 仁良路（原獐山路、启航路至骆驼桥港）1.5km | 年内完成工程量的55% |  |
|  |  |  | 獐山路（原规划二路、启航路至洛阳路）0.9km | 年内完成工程量的55% |  |
|  |  |  | 洛阳路（獐山路至仁康路）1.5km | 年内完成工程量的40% |  |
|  |  |  | 奉运路（原规划三路、启航路至粮站路）0.6km | 年内完成工程量的75% |  |
|  |  |  | 东风路（原规划一路、和平路至树东路）0.4km | 年内完成工程量的38% |  |
|  |  |  | 和平路0.9km | 年内完成 |  |
|  |  |  | 树东路0.3km | 年内完成 |  |
|  |  |  | 南北道路连接线2km | 年内完成工程量的50% |  |
|  |  |  | 奉运路二期（启航路至骆驼桥港）1.5km | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 临港路（启航路至仁康路）2.67km | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 獐湾路（临港路至仁康路）1km | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 仁弘路（临港路至仁康路）1km | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 燕湾路（临港路至仁康路）1km | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 仁和北泵站 | 年内完成前期 |  |
|  | 2 | 企事业单位雨污分流改造工程（1个） | 浙江麦尚食品有限公司等20家单位的雨污分流改造 | 按年度计划完成 |  |

| 组别 | 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 年度工作目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 城乡污水治理工程 | 1 | 随道路污水管网工程（12个） | 锦江路，建设管网0.7公里 | 年内完成 |  |
|  |  |  | 冯家浜路，建设管网0.7公里 | 年内完成 |  |
|  |  |  | 南二路，建设管网0.6公里 | 年内完成工程20% |  |
|  |  |  | 祥园北路，建设管网0.6公里 | 年内完成 |  |
|  |  |  | 上园路，建设管网1.15公里 | 年内完成 |  |
|  |  |  | 好运路东延整治，建设管网0.4公里 | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 储运路（通运路—上园路），建设管网0.4公里 | 年内完成工程30% |  |
|  |  |  | 杭行路二期，建设管网2.2公里 | 年内完成工程20% |  |
|  |  |  | 金昌路（莫干山路—古墩路），建设管网1公里 | 年内完成工程20% |  |
|  |  |  | 桥良路，建设管网0.75公里 | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 规划三路，建设管网0.5公里 | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 金汇南路，建设管网0.6公里 | 年内完成前期 |  |
|  | 2 | 企事业单位雨污分流改造工程（1个） | 农华优质农副产品配送中心有限公司等2家单位的雨污分流改造 | 按年度计划完成 |  |

| 组别 | 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 年度工作目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 城乡污水治理工程 | （一） | 污水处理厂站建设 |  |  |  |
|  | 1 | 临平总泵站一期工程（1个） | 建设世纪大道至西安路污水主干管 | 配合落实前期等相关工作 |  |
|  | （二） | 截污纳管 | —— | —— |  |
|  | 2 | 随道路污水管网工程（40个） | 良熟区块一号路（世纪大道——汀城路）0.655km | 年内完工 |  |
|  |  |  | 良熟一号路延伸（汀城路——文正街）1.144km | 年内完成工程量的50% |  |
|  |  |  | 世纪大道东延0.7 km | 年内完工 |  |
|  |  |  | 星河南路（原西安路南延）望梅路至永玄路4 km | 年内完成工程量的80% |  |
|  |  |  | 临平新城八号路（规划新城路）（世纪大道——玩月街）、（海宁界——文正街）1.04 km | 年内完工 |  |
|  |  |  | 永乐路（星河南路——规划支路）0.87 km | 年内完成工程量的80% |  |
|  |  |  | 新望梅路（世纪大道南侧——迎宾路）1.8 km | 年内完成工程量的90% |  |
|  |  |  | 站西路（世纪大道——文正街）1.78 km | 年内完成工程量的80% |  |
|  |  |  | 文正街（世纪大道——迎宾路）2.6 km | 年内完成工程量的20% |  |
|  |  |  | 汀城路（新望梅路——文正街）1.5 km | 年内完工 |  |
|  |  |  | 汀兰路（世纪大道——汀城路）2.784 km | 年内完成工程量的50% |  |
|  |  |  | 良熟一号支路（良熟区块一号路——北沙港）0.823 km | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 北沙南路（规划道路三——良熟区块一号路）1.6 km | 年内完成工程量的50% |  |
|  |  |  | 永玄路（世纪大道——01省道）2.7 km | 年内完工 |  |
|  |  |  | 乔中路（博卡路-永玄路）1.289 km | 年内完成工程量的90% |  |
|  |  |  | 博卡路（01省道——永玄路）1.705 km | 年内完成工程量的80% |  |
|  |  |  | 乔安路（博卡路——01省道）0.513 km | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 和平路（博卡路——01省道）0.51 km | 年内完工 |  |
|  |  |  | 苑中路（南大街——二号路）1.277 km | 年内完工 |  |
|  |  |  | 天万路（乔司港——杭乔路）0.999 km | 年内完工 |  |
|  |  |  | 一号路（乔司港——三号路）1.409 km | 年内完工 |  |
|  |  |  | 一号路东延（三号路——南大街）0.38 km | 年内完工 |  |
|  |  |  | 翁乔路（南大街——二号路）1.292 km | 年内完工 |  |
|  |  |  | 杭乔路（杭蒲高速——鑫业路）1.2 km | 年内完成工程量的50% |  |
|  |  |  | 星旺西路（星都大道——内环路）1.387 km | 年内完成工程量的20% |  |
|  |  |  | 内环路（星都大道——星旺西路）2.483 km | 年内完成工程量的20% |  |
|  |  |  | 经二路（宣杭铁路——星旺支路）1.02 km | 年内完成工程量的20% |  |
|  |  |  | 临丁路三期1.06 km | 年内完成工程量的50% |  |
|  |  |  | 鑫业路（杭海路至杭乔路）1.3 km | 年内完成工程量的50% |  |
|  |  |  | 保幢路延伸0.48 km | 年内完成工程量的50% |  |
|  |  |  | 星隆路延伸（星明路至09省道）1 km | 年内完成工程量的50% |  |
|  |  |  | 星梅路（星河南路至望梅路）0.95 km | 年内完成工程量的50% |  |
|  |  |  | 学前东路（星桥大道至永东港）0.3 km | 年内完工 |  |
|  |  |  | 星隆路（星韵路至星都大道）0.26 km | 年内完工 |  |
|  |  |  | 星旋路（藕花洲大街至学前东路）0.95 km | 年内完成工程量的50% |  |
|  |  |  | 星翰路（星明路至规划路）1 km | 年内完成工程量的50% |  |
|  |  |  | 星翰路（星桥大道至星都路）1.05 km | 年内完成工程量的50% |  |
|  |  |  | 天龙路（天韵路至人工河）0.25 km | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 天韵路（星都大道至和睦港）0.7 km | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 华丰路（星旋路至星源路）1.4 km | 年内完成前期 |  |

| 组别 | 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 年度工作目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 城乡污水治理工程 | 1 | 随道路污水管网工程（6个） | 余杭塘河南路，建设管网1.552公里 | 年内完成 |  |
|  |  |  | 核心区块红卫北路二期，建设管网0.877公里 | 年内完成 |  |
|  |  |  | 闲林港东路，建设管网1.12公里 | 年内完成 |  |
|  |  |  | 闲林港西路，建设管网1.307公里 | 年内完成 |  |
|  |  |  | 文二西路，建设管网5.834公里 | 年内完成工程量20% |  |
|  |  |  | 绿汀路，建设管网0.47公里 | 年内完成工程量20% |  |

| 组别 | 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 年度工作目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 城乡污水治理工程 | （一） | 污水处理厂站建设 |  |  |  |
|  | 1 | 余杭经济开发区印染区块污水处理厂技改工程（1个） | 1万吨/日污水提标改造 | 竣工 |  |
|  | （二） | 截污纳管 |  |  |  |
|  | 2 | 临平第二污水系统4#泵站至5#泵站新增污水主干管工程（1个） | 按要求完成借地、征地等项目前期 | 年底完成 |  |
|  | 3 | 随道路污水管网工程（8个） | 新洲路道路新建管网 | 年内完成 |  |
|  |  |  | 长宁路道路新建管网 | 年内完成 |  |
|  |  |  | 横一路道路新建管网 | 年内完成 |  |
|  |  |  | 绿洲路道路新建管网 | 年内完成 |  |
|  |  |  | 兴起路道路新建管网 | 年内完成 |  |
|  |  |  | 宏达路 | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 北沙路 | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 兴中路 | 年内完成前期 |  |
|  | 4 | 企事业单位雨污分流改造工程（1个） | 杭州南都动力科技有限公司等30家单位的雨污分流改造 | 按年度计划完成 |  |
|  | （三） | 生活污水治理 |  |  |  |
|  | 5 | 住建部门牵头组织、镇街负责实施的城郊农村生活污水治理项目（3个） | 红丰社区生活污水治理 | 2014年12月竣工 |  |
|  |  |  | 道墩坝社区生活污水治理 | 完成15% |  |
|  |  |  | 龙安社区生活污水治理 | 完成20% |  |

| 组别 | 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 年度工作目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、城乡污水治理工程 | （一） | 截污纳管 |  |  |  |
|  | 1 | 企事业单位雨污分流改造工程（1个） | 溪口农居点等20家单位雨污分流改造 | 按年度计划完成 |  |
|  | （二） | 农村生活污水 |  |  |  |
|  | 2 | 农业部门牵头组织、镇街负责实施的美丽乡村生活污水治理项目（6个） | 泗溪村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 百丈村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 溪口村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 石竹园村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 半山村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 仙岩村生活污水治理 | 年内完成50% |  |

| 组别 | 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 年度工作目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 城乡污水治理工程 | （一） | 截污纳管 |  |  |  |
|  | 1 | 太平集镇截污纳管工程（1个） | 污水管线以接入管为主（163户） | 完成 |  |
|  | 2 | 企事业单位雨污分流改造工程（1个） | 鸬鸟镇卫生服务中心等2家单位雨污分流改造 | 按年度计划完成 |  |
|  | 3 | 2013年美丽乡村截污纳管工程（1个） | 落实泵站和污水压力管线的前期征借地工作。 | 年内完成 |  |
|  | （二） | 生活污水治理 |  |  |  |
|  | 4 | 农业部门牵头组织、镇街负责实施的美丽乡村生活污水治理项目（6个） | 仙佰坑村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 前庄村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 雅城村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 山沟沟村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 太平山村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 太公堂村生活污水治理 | 完成 |  |

| 组别 | 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 年度工作目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 城乡污水治理工程 | （一） | 截污纳管 |  |  |  |
|  | 1 | 企事业单位雨污分流改造工程（1个） | 国网浙江杭州市余杭区供电公司等15家单位雨污分流改造 | 按年度计划完成 |  |
|  | 2 | 2013年美丽乡村截污纳管工程（1个） | 落实泵站和污水压力管线的前期征借地工作。 | 年内完成 |  |
|  | （二） | 生活污水治理 |  |  |  |
|  | 3 | 农业部门牵头组织、镇街负责实施的美丽乡村生活污水治理项目（5个） | 虎山村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 清波村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 王位山村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 青山村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 赐璧村生活污水治理 | 年内完成50% |  |

| 组别 | 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 年度工作目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 城乡污水治理工程 | （一） | 截污纳管 |  |  |  |
|  | 1 | 老集镇工作工程（1个） | 长乐集镇截污纳管工程污水管线10.5公里,泵站1座 | 年内完成70%工程量 |  |
|  | 2 | 2013年美丽乡村截污纳管工程（1个） | 落实泵站和污水压力管线的前期征借地工作。 | 竣工 |  |
|  | 3 | 企事业单位雨污分流改造工程（1个） | 爱科机械有限公司等29家单位雨污分流改造 | 按年度计划完成 |  |
|  | （二） | 生活污水治理 |  |  |  |
|  | 4 | 农业部门牵头组织、镇街负责实施的美丽乡村生活污水治理项目（13个） | 潘板桥村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 求是村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 漕桥村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 前溪村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 小古城村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 四岭村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 双溪村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 绿景村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 平山村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 径山村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 西山村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 长乐村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 麻车头村生活污水治理 | 完成 |  |

| 组别 | 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 年度工作目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 城乡污水治理工程 | （一） | 截污纳管 |  |  |  |
|  | 1 | 随道路污水管网工程（3个） | 沿山路西段道路新增管网 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 前程路西段道路新增管网 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 凤都南路东段新增管网 | 年内完成前期 |  |
|  | 2 | 老集镇改造工程（2个） | 长命集镇截污纳管工程，污水管线总长7.6公里，其中主干管1.6公里，次干管6.0公里，污水检查井284座。 | 年内完成70%工程量 |  |
|  |  |  | 彭公集镇截污纳管工程，污水管线总长9.8公里，其中主干管1.9公里，次干管7.9公里，污水检查井351座。 | 年内完成70%工程量 |  |
|  | 4 | 企事业单位雨污分流改造工程（1个） | 爱力迈动物药业等66家单位雨污分流改造 | 按年度计划完成 |  |
|  | 4 | 2013年美丽乡村截污纳管工程（1个） | 落实泵站和污水压力管线的前期征借地工作。 | 竣工 |  |
|  | （二） | 生活污水治理 |  |  |  |
|  | 5 | 住建部门牵头组织、镇街负责实施的城郊农村生活污水治理项目（1个） | 瓶窑社区2个组生活污水治理 | 年内完成75% |  |
|  | 6 | 农业部门牵头组织、镇街负责实施的美丽乡村生活污水治理项目（10个） | 西安寺村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 南山村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 石濑村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 奇鹤村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 塘埠村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 窑北村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 彭公村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 长命村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 大观山村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 张堰村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  | 7 | 纳入五年内征迁的其他村（社区）生活污水治理项目（2个） | 凤都、崇化村（社区）采取临时收集处理措施，杜绝废水直排污染河道 | 年内完成50% |  |

| 组别 | 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 年度工作目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 城乡污水治理工程 | （一） | 截污纳管 |  |  |  |
|  | 1 | 疏港大道污水管线工程（1个） | DN300-DN1000管道开挖、顶管敷设10公里 | 完成征地和借地等前期工作 |  |
|  | 2 | 三白潭备用水源东片污水处理工程（1个） | 建设污水泵站1座，管线7.7公里 | 完成征地和借地等前期工作 |  |
|  | 3 | 随道路污水管网工程（7个） | 杭宁高铁拆迁安置房（花园雅居）项目配套道路截污纳管工程1.11km | 年内完成工程量的65% |  |
|  |  |  | 求学路东延伸段截污纳管工程0.46km | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 仁和街道余山商住地块配套道路一截污纳管工程0.9km | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 仁和街道余山商住地块配套道路二截污纳管工程1km | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 仁和街道西南山东路截污纳管工程0.9km | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 大运河工业区道路0.5km | 年内完成 |  |
|  |  |  | 余杭区仁和街道三星路延伸段及三号支路0.5km | 年内完成工程量的30% |  |
|  | 4 | 老集镇改造（2个） | 云会集镇截污纳管工程，污水管线13.37公里，泵站3座 | 年内完成70%工程量 |  |
|  |  |  | 东塘集镇截污纳管工程，污水管线9.246公里，泵站1座 | 年内完成70%工程量 |  |
|  | 5 | 企事业单位雨污分流改造工程（1个） | 杭州华塑色母有限公司等39家单位的雨污分流改造 | 按年度计划完成 |  |
|  | （二） | 生活污水治理 |  |  |  |
|  | 6 | 住建部门牵头组织、镇街负责实施的城郊农村生活污水治理项目（3个） | 永胜村15个组生活污水治理 | 年内完成 |  |
|  |  |  | 奉口村3个组生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 洛阳村6个组生活污水治理 | 年内开工 |  |
|  | 7 | 农业部门牵头组织、镇街负责实施的美丽乡村生活污水治理项目（15个） | 花园村生活污水治理 | 年内完成 |  |
|  |  |  | 东风村生活污水治理 | 年内完成 |  |
|  |  |  | 东塘村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 新桥村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 栅庄桥村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 永泰村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 双陈村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 平宅村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 三白潭村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 葛墩村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 普宁村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 东山村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 渔公桥村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 云会村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 九龙村生活污水治理 | 年内完成50% |  |

| 组别 | 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 年度工作目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 城乡污水治理工程 | （一） | 污水处理厂站建设 |  |  |  |
|  | 1 | 良渚污水处理厂三期工程（1个） | 配合完成土地农转用、征（借）地、拆迁等前期工作 | 8月底前完成 |  |
|  | （二） | 截污纳管 |  |  |  |
|  | 2 | 疏港大道污水管线工程（1个） | DN300-DN1000管道开挖、顶管敷设10公里，落实前期借地等相关工作 | 年底完工 |  |
|  | 3 | 2013年美丽乡村截污纳管工程（1个） | 落实泵站和污水压力管线的前期征借地工作。 | 年底完工 |  |
|  | 3 | 随道路污水管网工程（18个） | 经一路（经大线至纬六路），建设管网0.339公里 | 年内完成 |  |
|  |  |  | 纬六路（七贤路-刘林圩港），建设管网0.285公里 | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 七贤路（荆大路-杭长高速），建设管网0.265公里 | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 康良路西段（良祥路-良居路），建设管网0.595公里 | 年内完成 |  |
|  |  |  | 良居路（良祥路-良平路），建设管网1.18公里 | 年内完成工程50% |  |
|  |  |  | 良平路西段（良祥路-良渚大道），建设管网0.739公里 | 年内完成工程50% |  |
|  |  |  | 立新路中段（康良路-新104国道），建设管网0.389公里 | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 康良路中段（立新路-疏港大道），建设管网0.386公里 | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 杜文路（良平路至新104国道），建设管网0.54公里 | 年内完成工程50% |  |
|  |  |  | 良平路东段（立新路-疏港大道），建设管网0.502公里 | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 良祥路（104国道到玉鸟路段），建设管网0.29公里 | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 杜文路（104国道至古墩路段），建设管网0.65公里 | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 玉鸟路，建设管网2.38公里 | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 网周路，建设管网1.11公里 | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 立新路（104国道至古墩路段），建设管网0.67公里 | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 杨涧路（104国道至古墩路段），建设管网0.33公里 | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 白池路，建设管网0.31公里 | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 郎斗路，建设管网0.46公里 | 年内完成前期 |  |
|  | 4 | 老集镇截污纳管工程 （1个） | 安溪集镇截污纳管 | 年内完成70%工程量 |  |
|  | 5 | 企事业单位雨污分流改造工程（1个） | 杭州恒美塑胶有限公司等48家单位的改造 | 按年度计划完成 |  |
|  | （三） | 生活污水治理 |  |  |  |
|  | 6 | 住建部门牵头组织、镇街负责实施的城郊农村生活污水治理项目（7个） | 运河村二十组生活污水治理 | 2014年10月竣工 |  |
|  |  |  | 崇福社区一组生活污水治理 | 2014年10月竣工 |  |
|  |  |  | 西塘河村二至四组生活污水治理 | 2014年10月竣工 |  |
|  |  |  | 勾庄老街生活污水治理 | 2014年10月竣工 |  |
|  |  |  | 西塘河村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 南庄兜村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 行宫塘社区生活污水治理 | 年内完成开工 |  |
|  | 7 | 农业部门牵头组织、镇街负责实施的美丽乡村生活污水治理项目（13个） | 良渚村生活污水治理 | 完成 | 其中：良渚遗址保护范围外区域年内完成；良渚遗址保护区块范围内区域视情完成相应工作任务 |
|  |  |  | 荀山村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 石桥村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 安溪村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 杜城村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 港南村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 新港村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 纤石村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 东莲村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 大陆村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  | 8 | 纳入五年内征迁的其他村（社区）生活污水治理项目（4个） | 吴家库、谢村、小洋坝、金家渡村采取临时收集处理措施，杜绝废水直排污染河道 | 年内完成50% |  |

| 组别 | 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 年度工作目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 城乡污水治理工程 | （一） | 截污纳管 |  |  |  |
|  | 1 | 随道路污水管网工程（2个） | 文福路新建管网 | 年内完成20% |  |
|  |  |  | 嘉园路新建管网 | 年内完成前期 |  |
|  | 2 | 企事业单位雨污分流改造工程（1个） | 阿烽时尚会所等39家单位的雨污分流改造 | 年内完成 |  |
|  | （二） | 生活污水治理 |  |  |  |
|  | 3 | 住建部门牵头组织、镇街负责实施的城郊农村生活污水治理项目（1个） | 顾家桥社区生活污水治理 | 年内开工 |  |
|  | 4 | 农业部门牵头组织、镇街负责实施的美丽乡村生活污水治理项目（1个） | 横板桥社区生活污水治理 | 年内完成 |  |
|  | 5 | 纳入五年内征迁的其他村（社区）生活污水治理项目（2个） | 荆丰、荆山社区采取临时收集处理措施，杜绝废水直排污染河道 | 年内完成50% |  |

| 组别 | 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 年度工作目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 城乡污水治理工程 | （一） | 截污纳管 |  |  |  |
|  | 1 | 企事业单位雨污分流改造工程（1个） | 杭真真空工程技术有限公司等7家单位的雨污分流改造 | 年内完成 |  |
|  | （二） | 生活污水治理 |  |  |  |
|  | 2 | 住建部门牵头组织、镇街负责实施的城郊农村生活污水治理项目（1个） | 石鸽社区一、二组生活污水治理 | 2014年10月竣工 |  |
|  |  |  | 石鸽社区2个组生活污水治理 | 开工 |  |
|  | 3 | 农业部门牵头组织、镇街负责实施的美丽乡村生活污水治理项目（10个） | 紫荆村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 枫岭村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 中桥村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 南湖村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 南峰村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 白云村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 泰峰村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 岑岭村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 双联村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 新泰村生活污水治理 | 年内完成50% |  |

| 一） | 截污纳管 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 随道路污水管网工程（4个） | 灵源村农居点配套道路一期新建管网0.42公里 | 年内完成80% |  |
|  |  | 永乐村农居点配套道路一期新建管网0.424公里 | 年内完成80% |  |
|  |  | 仓前小学配套道路地块一新建管网0.24公里 | 年内完成前期 |  |
|  |  | 仓前小学配套道路地块二新建管网0.397公里 | 年内完成前期 |  |
| 2 | 余杭区高桥工业园区截污纳管工程（1个） | 配合完成借地等前期工作 | 竣工 |  |
| 3 | 老集镇改造工程（3个） | 吴山集镇截污纳管工程 | 年内完成70%工程量 |  |
|  |  | 高桥集镇截污纳管工程 | 年内完成70%工程量 |  |
|  |  | 连具塘集镇截污纳管工程 | 年内完成70%工程量 |  |
| 4 | 企事业单位雨污分流改造工程（1个） | 星达摩托车配件等14家单位雨污分流改造 | 年内完成 |  |
| 5 | 2013年美丽乡村截污纳管工程（1个） | 落实泵站和污水压力管线的前期征借地工作。 | 竣工 |  |
| （二） | 生活污水治理 |  |  |  |
| 5 | 住建部门牵头组织、镇街负责实施的城郊农村生活污水治理项目（3个） | 永乐村三十一、三十二组生活污水治理 | 2014年10月竣工 |  |
|  |  | 永乐村8个组生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  | 灵源村21个组生活污水治理 | 年内完成60% |  |
| 6 | 农业部门牵头组织、镇街负责实施的美丽乡村生活污水治理项目（4个） | 高桥村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  | 苕溪村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  | 吴山前村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  | 连具塘村生活污水治理 | 完成 |  |

| 组别 | 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 年度工作目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 城乡污水治理工程 | （一） | 截污纳管 |  |  |  |
|  | 1 | 闲林里项污水工程（1个） | 配合做好征地、借地等前期工作 | 完成30% |  |
|  | 2 | 随道路污水管网工程（2个） | 闲林港西市街路新增管网 | 年内完成 |  |
|  |  |  | 沿山港云凤路、丰雅路新增管网 | 年内完成前期 |  |
|  | 3 | 企事业单位雨污分流改造工程（1个） | 嘉润余杭镇供销社有限公司等18家单位雨污分流改造 | 按年度计划完成 |  |
|  | （二） | 生活污水治理 |  |  |  |
|  | 4 | 住建部门牵头组织、镇街负责实施的城郊农村生活污水治理项目（5个） | 何母桥村十四、十七、十八组生活污水治理 | 2014年10月竣工 |  |
|  |  |  | 万景村8个组生活污水治理 | 2014年12月竣工 |  |
|  |  |  | 联荣村1个组生活污水治理 | 年度完成50% |  |
|  |  |  | 闲林村1个组生活污水治理 | 年度完成50% |  |
|  |  |  | 何母桥村4个组生活污水治理 | 2014年12月竣工 |  |
|  | 5 | 农业部门牵头组织、镇街负责实施的美丽乡村生活污水治理项目（5个） | 民丰村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 桦树村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 里项村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 云栖村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 孙家坞社区生活污水治理 | 完成 |  |

| 组别 | 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 年度工作目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （一） | 污水处理厂站建设 |  |  |  |
|  | 1 | 余杭污水处理厂三期工程（1个） | 配合完成征（借）地等相关前期工作 | 完成项目初设，年内开工，完成总工程量的10%。 |  |
| 一、 城乡污水治理工程 | （二） | 截污纳管 |  |  |  |
|  | 2 | 随道路污水管网工程（2个） | 东狮路（清水港～城东路）新建管网 | 年内完成 |  |
|  |  |  | 南渠南路一期（狮山路～城东路）新建管网 | 年内完成 |  |
|  | 3 | 企事业单位雨污分流改造工程（1个） | 顺达花苑等40家单位的雨污分流改造 | 按年度计划完成 |  |
|  | （三） | 生活污水治理 |  |  |  |
|  | 4 | 住建部门牵头组织、镇街负责实施的城郊农村生活污水治理项目（2个） | 南渠社区保障房区块 | 2014年10月竣工 |  |
|  |  |  | 沈家店社区生活污水治理 | 年内完成70% |  |
|  | 5 | 农业部门牵头组织、镇街负责实施的美丽乡村生活污水治理项目（9个） | 洪桐村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 溪塔村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 永安村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 上湖村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 义桥村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 竹园村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 下陡门村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 中南村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 仙宅村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  | 6 | 纳入五年内征迁的其他村（社区）生活污水治理项目（2个） | 华坞村、金星村采取临时收集处理措施，杜绝废水直排污染河道 | 年内完成50% |  |

| 组别 | 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 年度工作目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 城乡污水治理工程 | （一） | 截污纳管 |  |  |  |
|  | 1 | 随道路污水管网工程（1个） | 星旺路延伸段（祥和港）新建污水管网 | 年内完成 |  |
|  | 2 | 企事业单位雨污分流改造工程（1个） | 完成李阳塑胶有限公司等48家单位的雨污分流改造 | 按年度计划完成 |  |
|  | （二） | 生活污水治理 |  |  |  |
|  | 3 | 住建部门牵头组织、镇街负责实施的城郊农村生活污水治理项目（6个） | 民乐社区五、六组生活污水治理 | 2014年10月竣工 |  |
|  |  |  | 周杨社区生活污水治理 | 2014年12月竣工 |  |
|  |  |  | 万乐社区生活污水治理 | 2014年12月竣工 |  |
|  |  |  | 民乐社区4个组生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 枉山社区生活污水治理 | 年内开工 |  |
|  |  |  | 南星社区生活污水治理 | 年内开工 |  |

| 组别 | 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 年度工作目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 城乡污水治理工程 | （一） | 污水处理厂站建设 |  |  |  |
|  | 1 | 临平污水处理厂建设项目（1个） | 完成涉及南苑街道范围的征（借）地、拆迁、三通一平等前期工作 | 8月底前完成 |  |
|  | 2 | 临平总泵站一期工程（1个） | 完成征（借）地等前期工作 | 配合道路施工 |  |
|  | （二） | 截污纳管 |  |  |  |
|  | 3 | 南苑街道联胜、高地区块污水工程（1个） | 完成征（借）地等前期工作 | 年底完工 |  |
|  | 4 | 临平西渠河周边污水工程（1个） | 完成征（借）地等前期工作 | 年底完工 |  |
|  | 5 | 企事业单位雨污分流改造工程（1个） | 杭州立忠建材等86家单位的雨污分流改造 | 按年度计划完成 |  |
|  | （三） | 生活污水治理 |  |  |  |
|  | 6 | 住建部门牵头组织、镇街负责实施的城郊农村生活污水治理项目（7个） | 高地社区十二组生活污水治理 | 2014年10月竣工 |  |
|  |  |  | 高地社区11个组生活污水治理 | 年内完成75% |  |
|  |  |  | 万常社区13个组生活污水治理 | 年内完成60% |  |
|  |  |  | 天万社区12个组生活污水治理 | 年内完成60% |  |
|  |  |  | 钱塘社区14个组生活污水治理 | 年内开工 |  |
|  |  |  | 东湖社区6个组生活污水治理 | 年内开工 |  |
|  |  |  | 长树社区9个组生活污水治理 | 年内开工 |  |
|  | 7 | 纳入五年内征迁的其他村（社区）生活污水治理项目（2个） | 红联村、联胜村采取临时收集处理措施，杜绝废水直排污染河道 | 年内完成50% |  |

| 组别 | 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 年度工作目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 城乡污水治理工程 | （一） | 截污纳管 |  |  |  |
|  | 1 | 临平河里河区块截污纳管工程（1个） | 约3公里，配合做好征地、借地等前期工作 | 年内完成 |  |
|  | 2 | 企事业单位、住宅小区雨污分流改造工程（1个） | 杭州一胜布艺有限公司等119家单位的雨污分流改造 | 按年度计划完成 |  |
|  | （二） | 生活污水治理 |  |  |  |
|  | 3 | 住建部门牵头组织、镇街负责实施的城郊农村生活污水治理项目（6个） | 红旗社区一组生活污水治理 | 2014年10月竣工 |  |
|  |  |  | 塘湾社区生活污水治理 | 2014年12月竣工 |  |
|  |  |  | 新塘社区生活污水治理 | 2014年12月竣工 |  |
|  |  |  | 双林社区生活污水治理 | 年内完成开工 |  |
|  |  |  | 丁塘社区生活污水治理 | 年内完成开工 |  |
|  |  |  | 红旗社区生活污水治理 | 年内完成开工 |  |

| 组别 | 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 年度工作目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 城乡污水治理工程 | （一） | 污水处理厂建设 |  |  |  |
|  | 1 | 崇贤污水处理厂技改工程（1个） | 1万吨/日污水提标改造 | 年内完工 |  |
|  | （二） | 截污纳管 |  |  |  |
|  | 2 | 企事业单位雨污分流改造工程（1个） | 西金湾农居点等37家单位的雨污分流改造 | 按年度计划完成 |  |
|  | 3 | 崇贤零星区块截污纳管工程（1个） | 4个泵站及管道1.7公里，配合做好征地、借地等前期工作 | 年底完成 |  |
|  | 4 | 疏港大道污水管线工程（1个） | DN300-DN1000管道开挖、顶管敷设10公里 | 完成前期工作 |  |
|  | （三） | 生活污水治理 |  |  |  |
|  | 5 | 农业部门牵头组织、镇街负责实施的美丽乡村生活污水治理项目（9个） | 崇贤村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 鸭兰村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 龙旋村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 北庄村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 大安村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 三家村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 沿山村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 沾桥村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 四维村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  | 6 | 纳入五年内征迁的其他村（社区）生活污水治理（2个） | 陆家桥村、向阳村采取临时收集处理措施，杜绝废水直排污染河道 | 年内完成50% |  |

| 组别 | 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 年度工作目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 城乡污水治理工程 | （一） | 截污纳管 |  |  |  |
|  | 1 | 随道路污水管网工程（6个） | 中医院北侧规划道路，0.423km | 年内完成 |  |
|  |  |  | 西界河商业地块配套道路，0.23km | 年内完成 |  |
|  |  |  | 富特带钢区块规划道路，0.3km | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 新二小南侧规划道路，0.3km | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 文苑南路一期，0.52km | 年内完成前期 |  |
|  |  |  | 保障房南侧规划道路，0.31km | 年内完成前期 |  |
|  | 2 | 老集镇截污纳管工程（1个） | 宏畔集镇截污纳管工程，污水管线总长9.965公里，泵站2座 | 年内完成70%工程量 |  |
|  | 3 | 企事业单位雨污分流改造工程（1个） | 杭州佳利金属科技有限公司等24家单位的雨污分流改造 | 按年度计划完成 |  |
|  | （二） | 生活污水治理 |  |  |  |
|  | 4 | 住建部门牵头组织、镇街负责实施的城郊农村生活污水治理项目（3个） | 西苑村5个组生活污水治理 | 2014年10月完工 |  |
|  |  |  | 西苑村3个组生活污水治理 | 年内完工 |  |
|  |  |  | 塘栖村4个组生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  | 5 | 农业部门牵头组织、镇街负责实施的美丽乡村生活污水治理项目（8个） | 宏磻村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 邵家坝村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 塘北村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 莫家桥村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 柴家坞村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 三星村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 西河村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 河西埭村生活污水治理 | 年内完成50% |  |

| 组别 | 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 年度工作目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 城乡污水治理工程 | （一） | 污水处理厂站 |  |  |  |
|  | 1 | 临平污水处理厂建设项目（1个） | 完成涉及乔司范围的征地和借地等前期工作 | 完成排江口及至高位井陆域管道工程70%；继续配合东湖路实施排江管工程；同时推进污水厂厂区拆迁征地、三通一平等相关工作。在2014年8月完成污水厂区征地、拆迁工作的前提下，2014年年底厂区开工建设。 |  |
|  | （二） | 截污纳管 |  |  |  |
|  | 2 | 乔司街道大井区块截污纳管工程（1个） | 完成征地和借地等前期工作 | 年底完工 |  |
|  | 3 | 老集镇截污纳管改造工程（1个） | 大井集镇截污纳管工程污水管线16.9公里,泵站1座 | 年内完成70%工程量 |  |
|  | 4 | 企事业单位雨污分流改造工程（1个） | 杭东实业有限公司等66家单位的雨污分流改造 | 按年度计划完成 |  |
|  | （三） | 生活污水治理 |  |  |  |
|  | 5 | 住建部门牵头组织、镇街负责实施的城郊农村生活污水治理项目（4个） | 永和村十三、十四组 | 2014年10月竣工 |  |
|  |  |  | 吴家村五、十二组 | 2014年10月竣工 |  |
|  |  |  | 吴家村6个组生活污水治理 | 年内完成85% |  |
|  |  |  | 永和、方桥村11个组生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  | 6 | 农业部门牵头组织、镇街负责实施的美丽乡村生活污水治理项目（5个） | 葛家车村生活污水治理 | 完成 |  |
|  |  |  | 永西村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 和睦桥村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 五星村生活污水治理 | 年内完成50% |  |
|  |  |  | 朝阳村生活污水治理 | 完成 |  |
|  | 7 | 纳入五年内征迁的其他村（社区）生活污水治理项目（2个） | 三角村、胜稼村采取临时收集处理措施，杜绝废水直排污染河道 | 年内完成50% |  |