## 附件1
附 件1
焦作市2011年环境污染整治工程项目表
责任单位及责任人 | 序号 | 目标任务 | 完成时限 | 关闭 | 搬迁 | 淘汰
沁阳市人民政府 魏新洪 | 1 | 沁阳市长城制革厂废水深度治理，COD排放浓度≤100mg/L，氨氮排放浓度≤15mg/L。 | 2011年9月底
| 2 | 沁阳市华兴人造板有限公司除尘设施改造，废气稳定达标排放。 | 2011年9月底
| 3 | 沁阳市黄河碳素有限公司南厂区煅烧炉脱硫除尘改造，达到省定非电行业污染整治技术要求。 | 2011年9月底
| 4 | 沁阳市碳素有限公司废气综合整治，达到省定非电行业污染整治技术要求。 | 2011年9月底
| 5 | 沁阳市宏涛纸业有限公司实施停产治理，COD排放浓度≤70mg/L，废水治理工程未建成前不得恢复生产。 | 2011年6月底
| 6 | 沁阳市天源实业有限公司实施停产治理，COD排放浓度≤70mg/L，废水治理工程未建成前不得恢复生产。 | 2011年6月底
| 7 | 沁阳市众兴造纸厂实施停产治理，COD排放浓度≤70mg/L，废水治理工程未建成前不得恢复生产。 | 2011年6月底
| 8 | 沁阳市星月皮业有限公司实施停产治理，COD排放浓度≤100mg/L，氨氮排放浓度≤15mg/L，废水治理工程未建成前不得恢复生产。 | 2011年6月底
| 9 | 沁阳市鼎龙制革有限公司（原河南中原制革有限公司）安装水质（氨氮）自动监控设备，向市环境监控中心联网正常传输数据。 | 2011年6月底
| 10 | 沁阳市龙旺化工有限公司、河南双马纸品包装有限公司更新水质(COD、氨氮)自动监控设备，向市环境监控中心联网正常传输数据。 | 2011年6月底
| 11 | 沁阳市污水处理厂①脱氮提标改造，COD排放浓度≤50mg/L，氨氮排放浓度≤5mg/L；②污泥处理处置示范工程建成投运。 | 2011年9月底
| 12 | 沁阳市第二污水处理厂通过环保验收。 | 2011年9月底
| 13 | 沁阳市第三污水处理厂开工建设。 | 2011年9月底
| *14 | *沁阳市黄河碳素有限责任公司、*沁阳市神州皮革服装厂、*沁阳市金牛皮业有限公司、*沁阳市利派皮业有限公司等4家企业完成清洁生产审核。 | 2011年9月底
| *15 | ①完成沁阳市生态市年度创建任务；②*完成赵寨村环境综合整治任务；③*完成西向镇省级生态乡镇验收或命名；④6月底前完成柏香镇、王曲乡省级生态乡镇创建的启动工作；⑤*完成沁园办袁屯村、寥屯村、紫陵镇西紫陵村和崇义镇崇义村等4个省级生态村创建；⑥完成常平乡九度村、西向镇新庄村、柏香镇李桥村等3个市级生态村创建。 | 2011年9月底
沁阳市人民政府 魏新洪 | 16 | 完成牛玉娟养鸡场、营利养猪专业合作社、鼎晟种猪养殖场、董小永养猪场、冯国有养猪场和丁小利养猪场等6家养殖场污染治理工程建设，完成沁阳市跃进养猪场污染治理示范工程，实现畜禽废物无害化处理和资源化利用。 | 2011年9月底
| *17 | *完成畜禽养殖禁养区内养殖企业搬迁（或关闭）任务。 | 2011年9月底
孟州市人民政府 刘文年 | 18 | 孟州市桑坡皮毛集团建设曝气生物滤池，完善后续深度处理工序，COD排放浓度≤85mg/L，氨氮排放浓度≤9mg/L。 | 2011年9月底
| 19 | 孟州市田寺皮毛集团建设曝气生物滤池，完善后续深度处理工序，COD排放浓度≤100mg/L，氨氮排放浓度≤15mg/L。 | 2011年9月底
| 20 | 孟州市南庄三皮毛集团①6月底前，更新水质(COD、氨氮)自动监控设备，向市环境监控中心联网正常传输数据；②9月底前，完善预处理及后续深度处理工序，COD排放浓度≤100mg/L，氨氮排放浓度≤15mg/L。 | 2011年9月底
| 21 | 焦作隆丰皮草企业有限公司①6月底前，更新水质(COD、氨氮)自动监控设备，向市环境监控中心联网正常传输数据；②9月底前，污水处理系统升级改造，COD排放浓度≤100mg/L，氨氮排放浓度≤15mg/L。 | 2011年9月底
| 22 | 河南鑫源食品有限公司污水处理系统改造，COD排放浓度≤100mg/L。 | 2011年9月底
| 23 | 焦作市河阳酒精实业有限公司安装更新水质(氨氮)自动监控设备，向市环境监控中心联网正常传输数据。 | 2011年6月底
| 24 | 河南金山化工有限责任公司①加强绿化，道路硬化，厂区环境开展综合整治，物料堆场规范化整治，防止二次扬尘污染；②安装更新水质(氨氮)自动监控设备，向市环境监控中心联网正常传输数据。 | 2011年6月底
| 25 | 孟州市污水处理厂二期工程建成投运，污水收处率达到75%以上，COD排放浓度≤50mg/L，氨氮排放浓度≤5mg/L。 | 2011年10月底
| *26 | *焦作隆丰皮草企业有限公司、*孟州市华兴有限责任公司、*河南金山化工有限责任公司等3家企业完成清洁生产审核。 | 2011年9月底
| *27 | ①*完成钱塘村环境综合整治任务；②6月底前完成赵和镇省级生态乡镇创建的启动工作；③*完成城伯镇西武章村、赵和镇南临泉村、河阳办事处函丈村和长店村等4个省级生态村创建；④完成谷旦镇南那村市级生态村创建。 | 2011年9月底
| 28 | 完成孟州市家园养殖专业合作社、新西岭养殖专业合作社、三洋养殖场、福幸功养殖场、张春元养殖场、耿怡德养猪场和星河养殖场等7家养殖场污染治理工程建设，完成孟州市发安养殖专业合作社污染治理示范工程，实现畜禽废物无害化处理和资源化利用。 | 2011年9月底
| *29 | *完成畜禽养殖禁养区内养殖企业搬迁（或关闭）任务。 | 2011年9月底
博爱县人民政府 李平启 | 30 | 焦作市鑫达碳素工业有限公司（唐庄村分厂）焙烧炉建设一套电捕集除尘设施，沥青烟排放浓度≤50mg/m3，二氧化硫排放浓度≤200mg/m3，烟尘排放浓度≤100mg/m3，达到省定综合整治技术规范要求。 | 2011年6月底
| 31 | 博爱源泰化电有限责任公司①建设完善废水深度治理工程，COD排放浓度≤50mg/L, 氨氮排放浓度≤15mg/L；②安装水质(COD)自动监控设备，向市环境监控中心联网正常传输数据。 | 2011年6月底
| 32 | 焦作市博农乳业有限责任公司建设完善废水深度治理工程，COD排放浓度≤100mg/L, 氨氮排放浓度≤15mg/L。 | 2011年6月底
| 33 | 河南汇隆化工有限公司锅炉烟气脱硫除尘治理，烟尘排放浓度≤100mg/m3，二氧化硫削减80%或排放浓度≤200mg/m3。 | 2011年6月底
| 34 | 博爱县人民医院建设医用废水治理工程，废水稳定达到《医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005）》。 | 2011年6月底
| 35 | 博爱豫阳碳素有限公司搬迁。 | 2011年3月底 |  | 1
| 36 | 关闭博爱县宏昌橡胶有限公司。 | 2011年10月底 | 1
| 37 | 燕京啤酒（月山）有限公司2、3污水站建设完善废水深度治理工程，COD排放浓度≤80mg/L, 氨氮排放浓度≤15mg/L。 | 2011年6月底
| 38 | 爱普瑞（焦作）农药有限公司更新水质(COD)自动监控设备，向市环境监控中心联网正常传输数据。 | 2011年6月底
| 39 | 博爱县污水处理厂加快二期工程配套管网建设，污水收处率达到80%以上。 | 2011年6月底
| *40 | *爱普瑞（焦作）农药有限公司、*焦作市广兴化工有限责任公司、*博爱新开源制药有限公司、*河南裕华光伏新材料股份有限公司等4家企业完成清洁生产审核。 | 2011年9月底
| *41 | ①*完成上庄村环境综合整治任务；②*完成清化镇、许良镇省级生态乡镇验收或命名；③完成孝敬镇省级生态乡镇验收；④6月底前完成磨头镇、柏山镇省级生态乡镇创建的启动工作；⑤*完成寨豁乡方山村、青天河村和许良镇泗沟村等3个省级生态村创建；⑥完成金城乡东碑村市级生态村创建。 | 2011年9月底
| 42 | 完成博爱绿源养殖专业合作社、欢喜养殖专业合作社等2家养殖场污染治理工程建设，完成博爱县联发养殖专业合作社污染治理示范工程，实现畜禽废物无害化处理和资源化利用。 | 2011年9月底
| *43 | *完成畜禽养殖禁养区内养殖企业搬迁（或关闭）任务。 | 2011年9月底
武陟县人民政府 闫小杏 | *44 | 焦作瑞丰纸业有限公司*①开展废水深度治理，COD排放浓度≤100mg/L，废水排放达到国家新排放标准；②安装水质(氨氮)自动监控设备，向市环境监控中心联网正常传输数据。 | 2011年6月底
| *45 | 河南华丰纸业有限公司*①开展废水深度治理，COD排放浓度≤90mg/L，废水排放达到国家新排放标准；②安装水质(氨氮)自动监控设备，向市环境监控中心联网正常传输数据。 | 2011年6月底
| 46 | 武陟县伊兰实业有限公司①修建废水处理设施，COD排放浓度≤100mg/L，氨氮排放浓度≤15mg/L，废水稳定达标排放；②安装水质（COD）自动监控设备，向市环境监控中心联网正常传输数据。 | 2011年9月底
| 47 | 河南省江河纸业有限责任公司①75吨锅炉脱硫除尘脱氮设施改造，烟尘排放浓度≤100mg/m3，二氧化硫排放浓度≤200mg/m3；②安装水质(氨氮)自动监控设备，向市环境监控中心联网正常传输数据。 | 2011年6月底
| 48 | 焦作华康化工有限公司安装水质(氨氮)自动监控设备，向市环境监控中心联网正常传输数据。 | 2011年6月底
| 49 | 武陟县建民纸业有限公司开展废水深度治理，COD排放浓度≤70mg/L，废水稳定达标排放。 | 2011年6月底
| 50 | 焦作伊真实业有限公司实施停产治理，完善废水处理设施，建设单独铬液处理设施，COD排放浓度≤100mg/L,氨氮排放浓度≤15mg/L,镉≤0.01mg/L,六价铬≤0.1mg/L，总铬≤1.5mg/L，含铬污泥等危废按规定妥善处置；达到省定综合整治技术规范要求 | 2011年6月底
| 51 | 武陟县龙鑫裘皮有限公司实施停产治理，完善废水处理设施，COD排放浓度≤100mg/L，氨氮排放浓度≤15mg/L；达到省定综合整治技术规范要求。 | 2011年6月底
| 52 | 武陟县中原皮毛厂实施停产治理，完善废水处理设施，COD排放浓度≤100mg/L，氨氮排放浓度≤15mg/L；达到省定综合整治技术规范要求。 | 2011年6月底
| 53 | 武陟县亨威皮毛有限公司实施停产治理，完善废水处理设施，COD排放浓度≤100mg/L，氨氮排放浓度≤15mg/L；达到省定综合整治技术规范要求。 | 2011年6月底
| 54 | 武陟县奥丽雅皮毛有限公司实施停产治理，完善废水处理设施，COD排放浓度≤100mg/L,氨氮排放浓度≤15mg/L；达到省定综合整治技术规范要求。 | 2011年6月底
| *55 | 河南晋开集团武陟绿宇化工有限公司开展废水深度治理，COD排放浓度≤50mg/L，氨氮排放浓度≤15mg/L，废水排放达到河南省地方排放标准。 | 2011年6月底
| 56 | 武陟县污水处理厂二期工程建成投运，污水收处率达到75%以上，COD排放浓度≤50mg/L，氨氮排放浓度≤5mg/L。 | 2011年10月底
| *57 | *武陟县明生皮业有限公司完成清洁生产审核。 | 2011年9月底
| *58 | ①*完成龙源镇省级生态乡镇验收或命名；②6月底前完成西陶镇、詹店镇省级生态乡镇创建的启动工作；③*完成木城镇建设街村、圪当店乡安庄村、西陶镇北阳村、詹店镇张菜园村和大马营村等5个省级生态村创建；④完成大虹桥乡东关村、乔庙乡马宣寨村等2个市级生态村创建。 | 2011年9月底
武陟县人民政府 闫小杏 | 59 | 完成武陟县昊隆养殖合作社、李水周、孙全文、郭新发、森林猪场等5家养殖场污染治理工程建设，完成武陟县牧源肉牛养殖合作社污染治理示范工程，实现畜禽废物无害化处理和资源化利用。 | 2011年9月底
| *60 | *完成畜禽养殖禁养区内养殖企业搬迁（或关闭）任务。 | 2011年9月底
修武县人民政府 常 鸿 | *61 | 焦作东方金铅有限公司①6月底前，安装2套烟气自动监控设备，监控因子：烟尘、二氧化硫、氮氧化物，向市环境监控中心联网正常传输数据；②*8月底前，完成富氧底吹（顶吹）工艺改造并通过省环保厅验收；③*9月底前，完成清洁生产审核。 | 2011年9月底
| 62 | 焦作大用实业有限公司安装水质(COD)自动监控设备，向市环境监控中心联网正常传输数据。 | 2011年4月底
| 63 | 六和饲料有限公司关闭城区内饲料生产线。 | 2011年10月底 |  |  | 1
| 64 | 修武县万达裘皮有限公司、顾氏畜产品有限公司、河南省畜产品进出口公司修武畜产品加工厂等3家企业关闭生产锅炉。 | 2011年10月底 |  |  | 3
| 65 | 修武县污水处理厂二期工程建成投运，污水收处率达到75%以上，COD排放浓度≤50mg/L，氨氮排放浓度≤5mg/L。 | 2011年10月底
| *66 | ①启动修武县生态县创建；②*完成周庄乡、五里源乡省级生态乡镇验收；③*完成西村乡影寺村、磨石坡村、陪嫁妆村、岸上乡斗水村、周庄乡周庄、孙村、五里源乡东水寨村、东板桥村等8个省级生态村创建；④完成五里源乡南庄、西村乡宋营村等2个市级生态村创建。 | 2011年9月底
| 67 | 完成修武县金都养殖专业合作社、科兴农猪场、共盈肉鸡养殖合作社、秀兰牧业有限公司、豫丰养殖场、西板桥都保堂猪场、庞屯村姚小圈养殖场等7家养殖场污染治理工程建设，完成焦作市大山养殖有限公司污染治理示范工程，实现畜禽废物无害化处理和资源化利用。 | 2011年9月底
| *68 | *完成畜禽养殖禁养区内养殖企业搬迁（或关闭）任务。 | 2011年9月底
温县人民政府 李英杰 | 69 | 河南艺龙塑胶有限公司5台导热油炉脱硫除尘改造工程，改造后烟尘排放浓度≤100mg/m3，二氧化硫削减80%或二氧化硫排放浓度≤200mg/m3。 | 2011年9月底
| 70 | 河南大江化工有限公司①6月底前，安装水质(COD)自动监控设备，向市环境监控中心联网正常传输数据；②9月底前，20吨锅炉烟气脱硫除尘改造，改造后烟尘排放浓度≤100mg/m3，二氧化硫削减80%或二氧化硫排放浓度≤200mg/m3；③9月底前，加强绿化，道路硬化，厂区环境开展综合整治，物料堆场规范化整治，防止二次扬尘污染。 | 2011年9月底
| *71 | 焦作市恒泰皮业有限公司①6月底前，4吨锅炉烟气脱硫除尘改造，改造后烟尘排放浓度≤100mg/m3，二氧化硫削减80%或二氧化硫排放浓度≤200mg/m3；*②9月底前，完成清洁生产审核。 | 2011年9月底
| 72 | 河南纤维生物工程有限公司10吨锅炉烟气脱硫除尘改造，改造后烟尘排放浓度≤100mg/m3，二氧化硫削减80%或二氧化硫排放浓度≤200mg/m3。 | 2011年9月底
温县人民政府 李英杰 | 73 | 焦作市温鑫纸业有限公司(4月底前完成）、温县双龙纸业有限公司、温县神龙化纤有限公司安装更新水质(COD)自动监控设备，向市环境监控中心联网正常传输数据。 | 2011年6月底
| 74 | 温县污水处理厂二期工程建成投运，污水收处率达到75%以上，COD排放浓度≤50mg/L，氨氮排放浓度≤5mg/L。 | 2011年10月底
| 75 | 温县污水处理厂①6月底前，总排口更新水质(COD、氨氮)自动监控设备，向市环境监控中心联网正常传输数据。②10月底前，中水回用工程建成投运。 | 2011年10月底
| *76 | ①完成岳村乡省级生态乡镇验收；②6月底前，完成南张羌镇省级生态乡镇创建的启动工作；③*完成祥云镇平王村、南张羌镇卫沟村、招贤乡太涧村、岳村乡牛洼村等4个省级生态村创建；④完成番田镇殷庄村、南张羌镇杨沟村、武德镇宋冯蔺村等3个市级生态村创建。 | 2011年9月底
| 77 | 完成温县天润养殖有限公司、温县三鑫养殖专业合作社、焦作市兴利农牧有限公司、北冷永强养殖场、慧兴养殖场、大祥养殖场等6家养殖场污染治理工程建设，完成温县许明义养殖场污染治理示范工程，实现畜禽废物无害化处理和资源化利用。 | 2011年9月底
| *78 | *完成畜禽养殖禁养区内养殖企业搬迁（或关闭）任务。 | 2011年9月底
解放区人民政府 原永宏 | 79 | 焦作市积玉钙业有限公司完善废水、废气治理设施，废水、废气稳定达标排放。 | 2011年10月底
| 80 | 焦作电力集团预拌商品混凝土有限公司粉尘治理，废气稳定达标排放。 | 2011年9月底
| *81 | *完成上白作办事处上白作村省级生态村创建。 | 2011年9月底
| 82 | 完成上白作诚龙养殖场污染治理工程建设，实现畜禽废物无害化处理和资源化利用。 | 2011年9月底
| *83 | *完成畜禽养殖禁养区内养殖企业搬迁（或关闭）任务。 | 2011年9月底
山阳区人民政府 郑秋红 | 84 | 焦作市新科资源再生利用有限公司全厂搬迁。 | 2011年6月底 |  | 1
| 85 | 关闭李安民石材加工厂、范忠亮石材加工厂。 | 2011年6月底 | 2
| 86 | 关闭卢国旗塑料加工厂、高宏亮塑料加工厂。 | 2011年6月底 | 2
| 87 | 关闭逯小娟洗沙场。 | 2011年6月底 | 1
| *88 | *完成中星街道办事处寺河村省级生态村创建。 | 2011年9月底
| *89 | *完成畜禽养殖禁养区内养殖企业搬迁（或关闭）任务。 | 2011年9月底
中站区人民政府 王付举 | 90 | 多氟多化工股份有限公司①6月底前，更新1套水质(COD)自动监控设备，向市环境监控中心联网正常传输数据；②10月底前，取消原有办公楼后露天原料堆场，规范仓储，减少物料抛洒与流失。 | 2011年10月底
| 91 | 焦作张庄瓷厂隧道窑清洁能源改造，减少大气污染物排放。 | 2011年10月底
| 92 | 河南鑫诚耐火材料股份有限公司①完成球磨机噪声治理；②完成清洁能源改造，减少大气污染物排放。 | 2011年10月底
| 93 | 焦作市双力机械有限公司铆焊车间搬迁。 | 2011年10月底 |  | 1
中站区人民政府 王付举 | 94 | 关闭河南煤业化工集团焦煤公司王封洗煤厂。 | 2011年10月底 | 1
| *95 | *焦作市瑞王工业有限公司完成清洁生产审核。 | 2011年9月底
| *96 | ①*完成龙翔办事处西张庄村省级生态村创建；②完成龙翔办事处大洼村市级生态村创建。 | 2011年9月底
| 97 | 完成焦作市田园养殖专业合作社污染治理工程建设，实现畜禽废物无害化处理和资源化利用。 | 2011年9月底
| *98 | *完成畜禽养殖禁养区内养殖企业搬迁（或关闭）任务。 | 2011年9月底
马村区人民政府 孟令武 | 99 | 河南焦煤能源有限公司演马庄矿锅炉除尘脱硫改造，烟尘排放浓度≤100mg/m3，二氧化硫排放削减80%或二氧化硫排放浓度≤200mg/m3。 | 2011年10月底
| 100 | 河南焦煤能源有限公司中马村矿锅炉除尘脱硫改造，烟尘排放浓度≤100mg/m3，二氧化硫排放削减80%或二氧化硫排放浓度≤200mg/m3。 | 2011年10月底
| 101 | 古汉山矿位村井锅炉除尘脱硫改造，烟尘排放浓度≤100mg/m3，二氧化硫排放削减80%或排放浓度≤200mg/m3。 | 2011年10月底
| 102 | 河南未来（集团）有限公司①9月底前，高氟废水处理及中水利用；②9月底前，关闭湿法分厂。 | 2011年9月底 | 1
| 103 | 对辖区内开采矿山企业、石灰窑、水洗沙企业进行清理整顿，关闭取缔无证企业，对保留的企业进行规范治理。 | 2011年6月底
| *104 | *焦作市东星炭素有限公司完成清洁生产审核。 | 2011年9月底
| *105 | ①*完成待王办事处靳作新村省级生态村创建；②完成待王办事处东孔庄村市级生态村创建。 | 2011年9月底
| *106 | *完成畜禽养殖禁养区内养殖企业搬迁（或关闭）任务。 | 2011年9月底
焦作新区管委会 杜 宇 | 107 | 蒙牛乳业焦作分公司更新水质(COD、氨氮)自动监控设备，向市环境监控中心联网正常传输数据。 | 2011年6月底
| 108 | 西部工业集聚区污水处理厂建成投运，污水收处率达到75%以上。 | 2011年9月底
| 109 | 督促康达环保水务有限公司修武分公司加快配套管网建设，污水收处率达到80%以上 | 2011年9月底
| *110 | ①*完成李万办事处北李万村省级生态村创建；②完成文苑办事处史平陵村市级生态村创建。 | 2011年9月底
| *111 | *完成畜禽养殖禁养区内养殖企业搬迁（或关闭）任务。 | 2011年9月底
中铝中州分公司 王永红 | 112 | ①6月底前，6#锅炉、1#、2#、6#、7#熟料窑、4#焙烧炉安装烟气自动监控设备，监控因子：烟尘、二氧化硫、氮氧化物，向市环境监控中心联网正常传输数据；②氧化铝厂中碎工段电除尘改造，废气稳定达标排放；③工业废水处理站扩容改造，工业废水全部综合回用；④矿石堆场防风抑尘整治。 | 2011年10月底
焦作三和利众动力 有限公司 刘双跃 | 113 | ①3月底前，锅炉脱硫系统改造，废气稳定达标排放，烟尘浓度≤50mg/m3，二氧化硫浓度≤400mg/m3；②3月底前，完善锅炉脱硫控制分析系统，联入中控室计算机主系统进行控制，具备进出口二氧化硫浓度、发电负荷、增压风机电流等其它生产控制参数分析功能，具备核查调阅查取打印功能； ③10月底前，锅炉脱硝工程建设，废气稳定达标排放。 | 2011年10月底
焦作金冠嘉华电力 有限公司 任文举 | 114 | 锅炉脱硝工程建设，废气稳定达标排放。 | 2011年10月底
焦作华润热电 有限公司 石国才 | 115 | 锅炉除尘系统改造，废气稳定达标排放，烟尘浓度≤50mg/m3。 | 2011年10月底
焦作贝格耐火材料 有限责任公司 田顺志 | 116 | ①废水污染防治设施改造，废水稳定达标排放；②原料破碎工段粉尘治理，废气稳定达标排放。 | 2011年6月底
焦作万方铝业股份 有限公司 蒋英刚 | 117 | ①安装6套烟气自动监控设备，监控因子：HF、颗粒物、二氧化硫，向市环境监控中心联网正常传输数据；②含氟大修渣无害化设施建成投运。 | 2011年6月底
焦作健康元生物 制品有限公司 朱保国 | 118 | 废水深度治理，废水稳定达标排放，COD排放浓度≤120mg/L，氨氮排放浓度≤35mg/L，悬浮物排放浓度≤60mg/L。 | 2011年10月底
焦作煤业（集团）有限责任公司电冶分公司 陈全战 | 119 | ①3#炉电除尘改布袋除尘，烟尘浓度≤50mg/m3；②更新2套烟气自动监控设备，监控因子：烟尘、二氧化硫、氮氧化物，向市环境监控中心联网正常传输数据。 | 2011年6月底
焦作市城市 生活垃圾处理场 刘 黔 | 120 | 完善垃圾渗滤液处理设施，废水稳定达标排放。 | 2011年6月底
焦作市坚固水泥 有限公司 杨清海 | 121 | 熟料烧结成系统废气治理，颗粒物排放浓度≤50mg/m3。 | 2011年10月底
焦作电厂 张党生 | 122 | ①王掌河灰场覆土绿化，防风抑尘整治；②3#、4#锅炉建设低氮燃烧器，废气稳定达标排放。 | 2011年10月底
河南佰利联化学股份 有限公司 许 刚 | 123 | ①黄泥堆场实施污染整治，防止扬尘污染；②安装1套水质(氨氮)自动监控设备，向市环境监控中心联网正常传输数据。 | 2011年6月底
河南纳士科技股份 有限公司 朱建庄 | 124 | ①北厂区烧结机除尘设施改袋式除尘，废气稳定达标排放；②物料、矿料堆场规范化整治，防止扬尘污染。 | 2011年10月底
焦作市和兴化学 工业有限公司 刘新生 | 125 | 电石泥堆场防风抑尘整治。 | 2011年6月底
焦作千业水泥 有限责任公司 和南方 | 126 | ①6月底前，熟料堆场实现仓储，采取“三防”措施；②6月底前，铁矿石堆场防风抑尘整治；③9月底前，厂区噪声综合整治，确保厂界噪声稳定达标排放。 | 2011年9月底
康达环保水务 有限公司 赵隽贤 | 127 | ①9月底前，第二污水处理厂建设完成混凝沉淀等后续工程，确保设施正常稳定运行，COD排放浓度≤50mg/L，氨氮排放浓度≤5mg/L；②9月底前，修武分公司加快配套管网建设，污水收处率达到80%以上；③10月底前，修武分公司完善污泥脱水工艺，确保污泥实现符合环保要求的安全处置。 | 2011年10月底
焦作煤业（集团） 冯营电力有限责任公司 秦建设 | 128 | 更新2套烟气自动监控设备，监控因子：烟尘、二氧化硫、氮氧化物，向市环境监控中心联网正常传输数据。 | 2011年4月底
焦作演马电力 有限责任公司 刘国强 | 129 | 更新1套烟气自动监控设备，监控因子：烟尘、二氧化硫、氮氧化物，向市环境监控中心联网正常传输数据。 | 2011年4月底
昊华宇航化工 有限责任公司 徐何红 | *130 | 完成清洁生产审核。 | 2011年9月底
昊华宇航化工有限公司热电分公司 徐何红 | 131 | 1#炉更新1套烟气自动监控设备，监控因子：烟尘、二氧化硫、氮氧化物，向市环境监控中心联网正常传输数据。 | 2011年6月底
中国人民解放军 91中心医院 李晓琼 | 132 | 关闭拆除3台4吨链条炉，改用清洁能源或集中供热。 | 2011年6月底 |  |  | 1
中铁十五局集团 第二工程有限公司 李红星 | 133 | 关闭拆除2台6吨链条炉，改用清洁能源或集中供热。 | 2011年6月底 |  |  | 1
备注：标“*”的为省定环保目标任务。