## Sheet1
德化县“十二五”期间污水处理厂及其配套管网建设项目计划确认表 | [21 empty] | 需“补助”、“拨款”、“政府” 的项目投资额
序号 | 地区 | 年度 | 污水处理厂及其配套管网建设项目名称 （前加“★”号为污水处理厂/站项目） | 项目规模 | [8 empty] | 服务范围 |  | 资金来源 |  | 工作班子 |  | 目标时限 |  | 备 注
|  |  |  | 建设 性质 | 建设规模及内容 | 污水处理厂(扩容)设计处理能力 (万吨/日) | 配套管网计划建设长度 （公里） |  |  | 项目计划 投资额 (万元) |  |  | 所属流域 （①晋江流域；②洛阳江流域；③山美水库周边；④无） | 辐射地区-城区、乡镇 （名称前加符号：①晋江流域“▲”；②洛阳江流域“△”；③山美水库周边“◆”；④省级试点镇“●”；⑤市级试点镇“○”；⑥3万人以上乡镇“◎”；⑦无属性“□”。 | 建设资 金来源 （①BOT；②县级财政；③镇级及以下财政；④其他） | 运营资 金来源 | 项目责 任单位 | 责任人 | 计划开 工时间 | 计划竣 工时间
[8 empty] | 其中2011年计划建设管网长度 （公里） |  |  | 其中2011年计划完成投资额 (万元)
[9 empty] | 其中2011年建设主干管网长度 （公里） |  |  | 其中2011年主干管网投资额 （万元） | [9 empty] | BOT处理厂配套管网
1 | 德化县 | 2011年度启动 | ★ 德化县污水处理厂二期工程 | 扩建 | 扩建污水处理厂2万吨/日，扩建后4万吨/日。 2012年厂区土建、设备安装调试。 2013年完工，设备运行调试，投入运行。 | 2 |  |  |  | 2500 | 1000 |  | 晋江流域、山美水库周边 | ▲◆浔中镇 ▲◆龙浔镇 |  | 污水处理费 | 德化县 公用局 | 陈成赞 | 2011.10 | 2013.10
2 | 德化县 | 2011年度启动 | 德化县污水处理厂配套管网 | 扩建 | 延长扩张收集管网。 2011年铺设管道4.5公里，投资600万元； 2012年铺设管道10公里，投资1200万元； 2013年铺设管道10公里，投资1300万元； 2014年铺设管道8公里，投资800万元； 2015年铺设管道10公里，投资700万元。 |  | 42.5 | 4.5 | 4.5 | 4600 | 600 | 600 | 晋江流域、山美水库周边 | ▲◆浔中镇 ▲◆龙浔镇 |  | 污水处理费 | 德化县公用局、国土局、各项目办 | 陈成赞 刘志阳 等 | 2011 | 2015
3 | 德化县 | 2011年度启动 | 盖德污水收集配套管网 | 新建 | 建设污水管网12公里。 2011年完成立项，可行性报告。 2012年完成规划设计，投资100万元。 2013年建设污水管网4公里，完成投资400万元。 2014年建设污水管网4公里，完成投资400万元。 2015年建设污水管网4公里，完成投资400万元。 |  | 12 |  |  | 1350 | 50 |  | 晋江流域、山美水库周边 | ▲◆盖德乡 |  |  | 盖德乡政府 | 李仁殿 | 2013.1 | 2015.12
4 | 德化县 | 2011年度启动 | 三班镇污水处理厂配套管网 | 新建 | 新建管网50公里，其中污水主管25公里，配套支管网25公里。 2011年完成新建管网10公里，其中污水主管5公里，配套管网5公里，投入资金700万元。 2012年新建管网10公里，其中污水主管5公里，配套管网5公里，投入资金700万元。 2013年新建管网10公里，其中污水主管5公里，配套管网5公里，投入资金700万元。 2014年新建管网10公里，其中污水主管5公里，配套管网5公里，投入资金700万元。 2015年新建管网10公里，其中污水主管5公里，配套管网5公里，投入资金700万元。 |  | 50 | 10 | 5 | 3500 | 700 | 500 | 晋江流域、山美水库周边 | ▲◆○三班镇 |  | 社会自筹 | 三班镇政府 | 刘振铭 | 2011.7 | 2015.6
5 | 德化县 | 2012年度 | ★ 三班镇污水处理厂 | 新建 | 处理规模1万吨/日。 2012年完成污水处理厂筹建工作,年底开工建设。 2013年污水处理厂竣工。 | 1 |  |  |  | 2000 | 50 |  | 晋江流域、山美水库周边 | ▲◆○三班镇 |  | 社会自筹 | 三班镇政府 | 刘振铭 | 2012 | 2013.12
6 | 德化县 | 2012年度 | ★ 水口镇污水处理厂 | 新建 | 建设污水处理厂1座，日处理污水3000吨。 2012年完成项目前期准备工作，开工建设。 2013年年底竣工。 | 0.3 |  |  |  | 300 |  |  | 无 | ○水口镇 |  | 政府投入或开征污水处理费 | 水口镇人民政府 | 连婷 | 2012 | 2013.12
7 | 德化县 | 2013年度 | 水口镇污水处理厂配套管网 | 新建 | 新建污水管网10公里。 |  | 10 |  |  | 1000 |  |  | 无 | ○水口镇 |  | 政府投入或开征污水处理费 | 水口镇人民政府 | 连婷 | 2013 | 2014
总 计 |  | “十二五”期间
其中2011年度启动
德化县人民政府（盖章）： | [7 empty] | 德化县人民政府主要领导（签章）： | [7 empty] | 确认日期：2011 年 4 月 日
Note on A1: 20110323: 省级综合改革建设试点镇3+3个（晋江市金井镇、安溪县龙门镇、南安市水头镇；2011年度增加3个市级为省级：惠安县黄塘镇、安溪县湖头镇、晋江市东石镇）。 市级综合改革建设试点镇12+6个（晋江市磁灶镇、东石镇，南安市仑苍镇、罗东镇，惠安县崇武镇、黄塘镇，洛江区马甲镇，泉港区涂岭镇，石狮市永宁镇，安溪县湖头镇，永春县蓬壶镇，德化县三班镇；2011年度增加6个：南安市洪濑镇、梅山镇，石狮市蚶江镇，永春县东平镇，德化县水口镇，泉港区前黄镇）。