## Sheet1
永春县“十二五”期间污水处理厂及其配套管网建设项目计划确认表 | [21 empty] | 需“补助”、“拨款”、“政府” 的项目投资额
序号 | 地区 | 年度 | 污水处理厂及其配套管网建设项目名称 （前加“★”号为污水处理厂/站项目） | 项目规模 | [8 empty] | 服务范围 |  | 资金来源 |  | 工作班子 |  | 目标时限 |  | 备 注
|  |  |  | 建设 性质 | 建设规模及内容 | 污水处理厂(扩容)设计处理能力 (万吨/日) | 配套管网计划建设长度 （公里） |  |  | 项目计划 投资额 (万元) |  |  | 所属流域 （①晋江流域；②洛阳江流域；③山美水库周边；④无） | 辐射地区-城区、乡镇 （名称前加符号：①晋江流域“▲”；②洛阳江流域“△”；③山美水库周边“◆”；④省级试点镇“●”；⑤市级试点镇“○”；⑥3万人以上乡镇“◎”；⑦无属性“□”。 | 建设资 金来源 （①BOT；②县级财政；③镇级及以下财政；④其他） | 运营资 金来源 | 项目责 任单位 | 责任人 | 计划开 工时间 | 计划竣 工时间
[8 empty] | 其中2011年计划建设管网长度 （公里） |  |  | 其中2011年计划完成投资额 (万元)
[9 empty] | 其中2011年建设主干管网长度 （公里） |  |  | 其中2011年主干管网投资额 （万元） | [9 empty] | BOT处理厂配套管网
1 | 永春县 | 2011年度启动 | ★ 永春县污水处理厂扩容 | 扩建 | 建设氧化沟和二沉池、设备安装、厂区附属等工程。 | 1.5 |  |  |  | 2200 | 1100 |  | 晋江流域、山美水库周边 | ▲五里街道 ▲○东平镇 ▲桃城镇 ▲石鼓镇 |  | 财政投入、污水处理费 | 永春县规划建设局 | 陈伯熙 | 2011.12 | 2012.12
2 | 永春县 | 2011年度启动 | 永春县污水处理厂配套污水管网（1） | 新建 | 城区污水管网雨污分流改造；建设东平、轻工基地污水管道；建设真武支路污水管道；建设五里街镇仰贤片区污水管道 |  | 10 | 10 | 2 | 1820 | 1820 | 400 | 晋江流域、山美水库周边 | ▲五里街道 ▲○东平镇 ▲桃城镇 ▲石鼓镇 |  |  | 永春县规划建设局 轻工基地筹委会 | 陈伯熙 姚建民 | 2011.1 | 2011.12
3 | 永春县 | 2012年度 | 蓬壶镇污水处理厂配套管网 | 新建 | 建设沿锦斗溪、壶东溪、桃溪两岸D300-D800污水管道。 2012年铺设管道4公里，投资700万元； 2013年铺设管道4公里，投资800万元。 |  | 8 |  |  | 1500 |  |  | 晋江流域 | ▲○蓬壶镇 |  | 上级财政拨款 | 蓬壶镇政府 | 李永传 | 2012 | 2013
4 | 永春县 | 2012年度 | 永春县污水处理厂配套污水管网（2）-含泵站 | 新建 | 城区污水管网雨污分流改造、轻工基地污水管网和泵站，石鼓三桃片区污水管网等 |  | 7 |  |  | 1450 |  |  | 晋江流域、山美水库周边 | ▲五里街道 ▲○东平镇 ▲桃城镇 ▲石鼓镇 |  |  | 永春县规划建设局 轻工基地筹委会 | 陈伯熙 姚建民 | 2012.1 | 2012.12
5 | 永春县 | 2013年度 | ★ 蓬壶镇污水处理厂 | 新建 | 2011年开展可行性研究、方案设计等前期工作，投资60万元； 2012年征地、立项、图纸设计，投资350万元； 2013年进行厂区建设，投资2150万元。 | 1 |  |  |  | 2560 | 60 |  | 晋江流域 | ▲○蓬壶镇 |  | 上级拨款 | 蓬壶镇政府 | 李永传 | 2013.3 | 2015.12
6 | 永春县 | 2013年度 | 永春县污水处理厂配套污水管网（3） | 新建 | 城区污水管网雨污分流改造、轻工基地污水管网，石鼓三桃片区污水管网、城东片区污水管网等 |  | 8 |  |  | 1500 |  |  | 晋江流域、山美水库周边 | ▲五里街道 ▲○东平镇 ▲桃城镇 ▲石鼓镇 |  |  | 永春县规划建设局 轻工基地筹委会 | 陈伯熙 姚建民 | 2013.1 | 2013.12
7 | 永春县 | 2014年度 | 永春县污水处理厂配套污水管网（4） | 新建 | 城区污水管网雨污分流改造、五里街镇仰贤片区污水管网、城南片区污水管网等 |  | 6 |  |  | 1300 |  |  | 晋江流域、山美水库周边 | ▲五里街道 ▲○东平镇 ▲桃城镇 ▲石鼓镇 |  |  | 永春县规划建设局 | 陈伯熙 | 2014.1 | 2014.12
8 | 永春县 | 2015年度 | 永春县污水处理厂配套污水管网（5） | 新建 | 城区污水管网雨污分流改造、城南片区污水管网等 |  | 5 |  |  | 1000 |  |  | 晋江流域、山美水库周边 | ▲五里街道 ▲○东平镇 ▲桃城镇 ▲石鼓镇 |  |  | 永春县规划建设局 | 陈伯熙 | 2015.1 | 2015.12
总 计 |  | “十二五”期间
其中2011年度启动
永春县人民政府（盖章）： | [7 empty] | 永春县人民政府主要领导（签章）： | [7 empty] | 确认日期：2011 年 4 月 日
Note on A1: 20110323: 省级综合改革建设试点镇3+3个（晋江市金井镇、安溪县龙门镇、南安市水头镇；2011年度增加3个市级为省级：惠安县黄塘镇、安溪县湖头镇、晋江市东石镇）。 市级综合改革建设试点镇12+6个（晋江市磁灶镇、东石镇，南安市仑苍镇、罗东镇，惠安县崇武镇、黄塘镇，洛江区马甲镇，泉港区涂岭镇，石狮市永宁镇，安溪县湖头镇，永春县蓬壶镇，德化县三班镇；2011年度增加6个：南安市洪濑镇、梅山镇，石狮市蚶江镇，永春县东平镇，德化县水口镇，泉港区前黄镇）。