## Sheet1
洛江区“十二五”期间污水处理厂及其配套管网建设项目计划确认表 | [21 empty] | 需“补助”、“拨款”、“政府” 的项目投资额
序号 | 地区 | 年度 | 污水处理厂及其配套管网建设项目名称 （前加“★”号为污水处理厂/站项目） | 项目规模 | [8 empty] | 服务范围 |  | 资金来源 |  | 工作班子 |  | 目标时限 |  | 备 注
|  |  |  | 建设 性质 | 建设规模及内容 | 污水处理厂(扩容)设计处理能力 (万吨/日) | 配套管网计划建设长度 （公里） |  |  | 项目计划 投资额 (万元) |  |  | 所属流域 （①晋江流域；②洛阳江流域；③山美水库周边；④无） | 辐射地区-城区、乡镇 （名称前加符号：①晋江流域“▲”；②洛阳江流域“△”；③山美水库周边“◆”；④省级试点镇“●”；⑤市级试点镇“○”；⑥3万人以上乡镇“◎”；⑦无属性“□”。 | 建设资 金来源 （①BOT；②县级财政；③镇级及以下财政；④其他） | 运营资 金来源 | 项目责 任单位 | 责任人 | 计划开 工时间 | 计划竣 工时间
[8 empty] | 其中2011年计划建设管网长度 （公里） |  |  | 其中2011年计划完成投资额 (万元)
[9 empty] | 其中2011年建设主干管网长度 （公里） |  |  | 其中2011年主干管网投资额 （万元） | [9 empty] | BOT处理厂配套管网
1 | 洛江区 | 2011年度启动 | 马甲镇镇区管网 | 新建 | 收集管网铺设 |  | 2 | 2 |  | 200 | 200 |  | 洛阳江流域 | △○◎马甲镇 |  |  | 马甲镇 政府 | 柯文清 | 2011 | 2011.12
2 | 洛江区 | 2012年度 | ★ 河市西片区污水处理厂 | 新建 | 占地90亩。 | 3.5 | 12 |  |  | 4000 |  |  | 洛阳江流域 | △◎河市镇 △○◎马甲镇 |  |  | 泉州市万安投资经营有限公司 | 许鹏 | 2012 | 2014
3 | 洛江区 | 2012年度 | 大厅埔工业区管网 | 新建 | 收集管网铺设，2012年修建5公里。 |  | 5 |  |  | 500 |  |  | 洛阳江流域 | △○◎马甲镇 |  |  | 马甲镇 政府 | 王翌伟 | 2012 | 2015
4 | 洛江区 | 2013年度 | 新前工业区管网 | 新建 | 收集管网铺设，2013年修建5公里。 |  | 5 |  |  | 500 |  |  | 洛阳江流域 | △○◎马甲镇 |  |  | 马甲镇 政府 | 尤素陈 | 2013 | 2015
5 | 洛江区 | 2014年度 | 西环路片区管网 | 新建 | 收集管网铺设，2014年修建3公里。 |  | 3 |  |  | 300 |  |  | 洛阳江流域 | △○◎马甲镇 |  |  | 马甲镇 政府 | 柯文清 | 2014 | 2015
6 | 洛江区 | 2015年度 | 万虹路马甲段管网 | 新建 | 收集管网铺设，2015年修建3公里。 |  | 3 |  |  | 300 |  |  | 洛阳江流域 | △○◎马甲镇 |  |  | 马甲镇 政府 | 赖永绥 | 2015 | 2016
总 计 |  | “十二五”期间
其中2011年度启动
洛江区人民政府（盖章）： | [7 empty] | 洛江区人民政府主要领导（签章）： | [7 empty] | 确认日期：2011 年 4 月 日
Note on A1: 20110323: 省级综合改革建设试点镇3+3个（晋江市金井镇、安溪县龙门镇、南安市水头镇；2011年度增加3个市级为省级：惠安县黄塘镇、安溪县湖头镇、晋江市东石镇）。 市级综合改革建设试点镇12+6个（晋江市磁灶镇、东石镇，南安市仑苍镇、罗东镇，惠安县崇武镇、黄塘镇，洛江区马甲镇，泉港区涂岭镇，石狮市永宁镇，安溪县湖头镇，永春县蓬壶镇，德化县三班镇；2011年度增加6个：南安市洪濑镇、梅山镇，石狮市蚶江镇，永春县东平镇，德化县水口镇，泉港区前黄镇）。