## 附件1
附件1：
2010年省住房城乡建设厅太湖流域水环境综合治理重点项目进度统计表
序号 | 项目名称 | 市 | 县区 | 主要建设内容及规模 | 项目实施期限 | 2010年度项目建设目标 | 至年底项目 进度 | 计划年度投资（万元） | 本年度实际完成投资（万元） |  |  |  | 备注
[9 empty] | 国家财政 | 省级财政 | 地方财政 | 自筹
一 | 饮用水安全项目
（一） | 区域联合供水项目
1 | 丹阳新桥至丹阳长湾水厂联络管 | 镇江 | 丹阳 | 管径DN800-1000毫米，管道总长度30公里 | 2009-2010 | 完成
2 | 镇江大港增压站至丹阳长湾水厂联络管 | 镇江 | 丹阳 | 管径DN1400-1800毫米，管道总长度23.5公里 | 2009-2010 | 完成
3 | 昆山与太仓DN1200应急供水连通管道工程 | 苏州 | 太仓-昆山 | 管径DN1200毫米，管道总长度6公里 | 2008-2009 | 完成
4 | 苏州园区沿双阳路至昆山联络管 | 苏州 | 昆山－ 园区 | 管径DN1200毫米，管道总长度7.7公里 | 2008-2009 | 完成
5 | 江阴经周庄增压站至张家港联络管 | 无锡-苏州 | 江阴－张家港 | 管径DN1200毫米，管道总长度26公里 | 2008-2009 | 在建
（二） | 第二水源地和自来水深度处理改造项目
1 | 丹阳市黄岗取水口江中取水管延伸工程 | 镇江 | 丹阳 | 取水头部2座，自流管2根各1700米，取水泵房1座 | 2008-2010 | 完成
2 | 横山水厂移建深度处理改造 | 苏州 | 市区 | 在新建30万立方米/日的净水厂一座基础上实施深度处理改造工程。 | 2008-2010 | 完成
3 | 金坛市自来水公司深度处理工程项目 | 常州 | 金坛 | 10万立方米/日水厂实施深度处理改造 | 2008-2015 | 开工建设5万吨/日
二 | 城镇污水处理和垃圾处理处置项目
（一） | 城镇污水处理项目
1 | 改造现有污水处理项目
（1） | 福星污水处理厂 | 苏州 | 中心区 | 建设规模18万吨/日，现状排放标准一级 | 2008-2010 | 完成
（2） | 娄江污水处理厂 | 苏州 | 中心区 | 建设规模14万吨/日，现状排放标准二级 | 2008-2010 | 完成
（3） | 城东污水处理厂 | 苏州 | 中心区 | 建设规模4万吨/日，现状排放标准二级 | 2008-2010 | 完成
（4） | 甪直污水处理厂 | 苏州 | 吴中 | 建设规模4万吨/日，现状排放标准一级B | 2008-2010 | 完成
（5） | 开发区河东污水处理厂 | 苏州 | 吴中 | 建设规模1.5万吨/日，现状排放标准一级 | 2008-2010 | 完成
（6） | 苏州新区污水厂 | 苏州 | 新区 | 建设规模8万吨/日，现状排放标准二级 | 2008-2010 | 完成
（7） | 苏州新区第二污水厂 | 苏州 | 新区 | 建设规模4万吨/日，现状排放标准一级 | 2008-2010 | 完成
（8） | 苏州高新白荡污水厂 | 苏州 | 新区 | 建设规模4万吨/日，现状排放标准一级B | 2008-2010 | 完成
（9） | 浒东污水处理厂 | 苏州 | 新区 | 建设规模4万吨/日，现状排放标准一级B | 2008-2010 | 完成
（10） | 苏州高新镇湖污水厂 | 苏州 | 新区 | 建设规模4万吨/日，现状排放标准一级B | 2008-2010 | 完成
（11） | 望亭污水处理厂 | 苏州 | 相城 | 建设规模1.5万吨/日，现状排放标准一级B | 2008-2010 | 完成
（12） | 太平金澄污水处理厂 | 苏州 | 相城 | 建设规模0.5万吨/日，现状排放标准一级B | 2008-2010 | 完成
（13） | 相城区城区污水处理厂一期 | 苏州 | 相城 | 建设规模2万吨/日，现状排放标准一级B | 2008-2010 | 完成
（14） | 张浦污水处理厂 | 苏州 | 昆山 | 原有1.25万立方米/日排放标准由一级B提高到一级A | 2008-2010 | 完成
（15） | 陆家污水处理厂 | 苏州 | 昆山 | 原有1.25万立方米/日排放标准由一级B提高到一级A | 2008-2010 | 完成
（16） | 昆山开发区港东污水处理厂 | 苏州 | 昆山 | 设计规模10万吨/日,建成规模2.5万吨/日,在建规模2.5万吨/日(试运行)，现状排放标准一级B | 2008-2010 | 完成
（17） | 吴江经济开发区运东污水处理厂 | 苏州 | 吴江 | 建设规模3万吨/日，现状排放标准一级B提高到一级A | 2008-2010 | 完成
（18） | 吴江市桃源镇污水处理厂 | 苏州 | 吴江 | 建设规模1万吨/日，现状排放标准二级。二期新建1万吨/日，提升出水标准一级A标准，管网建设20公里。 | 2008-2010 | 完成
（19） | 常熟市沙家浜污水处理厂 | 苏州 | 常熟 | 建设规模0.1万吨/日，现状排放标准二级。污水接入东南污水处理厂(接管更改为常昆污水处理厂) | 2008-2010 | 完成
（20） | 常熟市辛庄集镇污水处理厂 | 苏州 | 常熟 | 建设规模0.05万吨/日，现状排放标准二级。关停，污水接入辛庄污水处理厂 | 2008-2010 | 完成
（21） | 常州市漕桥污水处理厂 | 常州 | 武进 | 建设规模0.5万吨/天，现状排放标准一级B | 2008-2010 | 完成
（22） | 常州市牛塘污水处理厂 | 常州 | 武进 | 建设规模1万吨/日，现状排放标准一级B | 2008-2010 | 完成
（23） | 常州市横山桥污水处理厂 | 常州 | 武进 | 建设规模1万吨/日，现状排放标准一级B | 2008-2010 | 完成
（24） | 常州太湖湾污水处理厂 | 常州 | 武进 | 建设规模0.75万吨/日，现状排放标准一级B | 2008-2010 | 完成
（25） | 常州市湟里污水处理厂 | 常州 | 武进 | 建设规模1万吨/日，现状排放标准一级B | 2008-2010 | 完成
（26） | 金坛市薛埠镇污水处理厂 | 常州 | 金坛 | 建设规模1.5万吨/日，现状排放标准一级B | 2008-2010 | 完成
（27） | 金坛市儒林镇污水处理厂 | 常州 | 金坛 | 建设规模1万吨/日，现状排放标准一级B | 2008-2010 | 完成
（28） | 金坛市直溪镇污水处理厂 | 常州 | 金坛 | 建设规模1.5万吨/日，现状排放标准一级B | 2008-2010 | 完成
（29） | 金坛市指前镇污水处理厂 | 常州 | 金坛 | 建设规模1.5万吨/日，现状排放标准一级B | 2008-2010 | 完成
（30） | 固城镇污水处理厂 | 南京 | 高淳 | 建设规模0.3万吨/日，现状排放标准二级 | 2008-2010 | 完成
（31） | 漆桥镇污水处理厂 | 南京 | 高淳 | 建设规模0.3万吨/日，现状排放标准二级 | 2008-2010 | 完成
（32） | 溧水县城市污水处理厂 | 南京 | 溧水 | 建设规模2万吨/日，现状排放标准二级 | 2008-2010 | 完成
（33） | 溧水县白马镇污水处理厂 | 南京 | 溧水 | 建设规模0.5万吨/日， | 2008-2010 | 完成
2 | 新（扩）建污水处理项目
（1） | 芦村污水处理厂四期扩建工程 | 无锡 | 市区 | 扩建规模10万吨/日 | 2009-2010 | 完成
（2） | 城北污水处理厂四期扩建工程 | 无锡 | 市区 | 扩建规模5万吨/日 | 2009-2010 | 完成
（3） | 无锡市太湖新城污水厂二期及管网 | 无锡 | 市区 | 建设规模10万吨/日，配套管网长度100公里，设计出水标准一级A | 2009-2010 | 完成
（4） | 无锡市胡埭污水处理厂二期扩建工程 | 无锡 | 滨湖 | 建设规模2万吨/日，配套管网长度19公里，设计出水标准一级A | 2009-2012 | 完成主体工程
（5） | 无锡市马山污水处理厂三期扩建 | 无锡 | 滨湖 | 建设规模1.5万吨/日，配套管网长度25公里，设计出水标准一级A | 2009-2012 | 完成主体工程
（6） | 无锡市东港污水处理厂二期扩建 | 无锡 | 锡山 | 建设规模1万吨/日，设计出水标准一级A | 2010-2011 | 完成主体工程
（7） | 光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂扩建工程 | 无锡 | 江阴 | 扩建规模2.5万吨/日 | 2009-2010 | 完成
（8） | 宜兴建邦城北污水处理厂 | 无锡 | 宜兴 | 建设规模2.5万吨/日 | 2009-2012 | 完成主体工程
（9） | 宜兴建邦官林污水处理厂 | 无锡 | 宜兴 | 建设规模1万吨/日 | 2009-2012 | 完成主体工程
（10） | 宜兴市和桥污水厂扩建工程 | 无锡 | 宜兴 | 建设规模1万吨/日 | 2009-2010 | 完成
（11） | 宜兴市张渚污水厂扩建工程 | 无锡 | 宜兴 | 建设规模1万吨/日 | 2009-2010 | 完成
（12） | 宜兴市丁蜀污水厂扩建 | 无锡 | 宜兴 | 建设规模1万吨/日 | 2009-2010 | 完成
（13） | 钱惠污水处理厂二期扩建工程 | 无锡 | 惠山 | 建设规模1.5万吨/天 | 2009-2010 | 完成
（14） | 吴江市开发区运东污水厂扩建工程 | 苏州 | 吴江 | 建设规模3万吨/天，配套管网长度48公里，设计出水标准一级A | 2008-2010 | 完成
（15） | 吴江市横扇污水处理工程 | 苏州 | 吴江 | 建设规模2万吨/天，配套管网长度20公里，设计出水标准一级A（2010年扩建1万吨/日） | 2008-2010 | 完成
（16） | 吴江市震泽污水处理工程 | 苏州 | 吴江 | 建设规模3万吨/天，配套管网长度20公里，设计出水标准一级A（2010年扩建1.8万吨/日） | 2008-2010 | 完成
（17） | 吴江市七都东庙桥污水处理厂（原吴江市七都太湖污水处理工程) | 苏州 | 吴江 | 建设规模4万吨/天，配套管网长度64公里,设计出水标准一级A)（2010年建设1万吨/日） | 2008-2012 | 完成
（18） | 张浦污水处理厂(同张浦水质净化厂) | 苏州 | 昆山 | 原有规模1.25万立方米/日扩建至2.5万立方米/日 | 2010 | 完成
（19） | 陆家污水处理厂(同陆家水质净化厂) | 苏州 | 昆山 | 原有规模1.25万立方米/日扩建至2.5万立方米/日 | 2010 | 完成
（20） | 昆山开发区蓬朗片区(光电园)污水工程 | 苏州 | 昆山 | 在建规模4万吨/天，配套管网长度65公里，设计出水标准一级A | 2010 | 完成
（21） | 北桥镇污水处理厂(一期) | 苏州 | 相城 | 建设规模2万吨/天，配套管网长度24公里，设计出水标准一级A | 2008-2011 | 完成土建
（22） | 苏州市阳澄湖污水处理厂 | 苏州 | 相城 | 建设规模1万吨/天，配套管网长度10公里，设计出水标准一级A | 2008-2010 | 完成
（23） | 相城区城西污水厂及配套管网工程一期 | 苏州 | 相城 | 建设规模4万吨/天，配套管网长度58公里，设计出水标准一级A | 2008-2010 | 完成
（24） | 苏州市新区第二污水厂二期 | 苏州 | 高新 | 扩建规模4万吨/天，配套管网长度54.6公里，设计出水标准一级A | 2008-2010 | 完成
（25） | 河东污水处理厂三期扩建工程 | 苏州 | 吴中 | 三期扩建4万吨/ 日 | 2010-2012 | 开工建设
（26） | 吴中区胥口污水处理厂二期工程 | 苏州 | 吴中 | 建设规模2万吨/天，配套管网长度42公里，设计出水标准一级A（2010年建设1万吨/日） | 2009-2010 | 完成
（27） | 太仓南郊污水处理厂 | 苏州 | 太仓 | 设计规模2万吨/日。设计出水达到一级A | 2008-2010 | 完成
（28） | 张家港市城南污水厂一期 | 苏州 | 张家港 | 新建1.5万吨/日，配套管网（2010年建设1万吨/日） | 2009-2010 | 完成
（29） | 张家港市金港片区生活污水处理项目（原省方案为金港污水处理厂） | 苏州 | 张家港 | 建设规模2万吨/天，配套管网长度10公里，设计出水标准一级A | 2010-2011 | 开工建设
（30） | 张家港市锦丰片区生活污水处理项目（原省方案为锦丰污水处理厂） | 苏州 | 张家港 | 建设规模1.5万吨/天，配套管网长度10公里，设计出水标准一级A | 2010-2011 | 开工建设
（31） | 张家港市塘桥片区生活污水处理项目（原省方案为塘桥污水处理厂扩建） | 苏州 | 张家港 | 建设规模2万吨/天，配套管网长度51公里，设计出水标准一级A | 2010-2011 | 开工建设
（32） | 张家港市乐余片区生活污水处理项目（原省方案为乐余污水处理厂） | 苏州 | 张家港 | 建设规模1万吨/天，配套管网长度10公里，设计出水标准一级A | 2010-2011 | 开工建设
（33） | 周行污水处理厂（原省方案为常熟市海虞镇污水厂扩建工程） | 苏州 | 常熟 | 建设规模0.5万吨/天，配套管网长度36公里，设计出水标准一级A （2010年建设2万吨/日） | 2009-2010 | 完成主体工程
（34） | 辛庄污水处理厂 | 苏州 | 常熟 | 建设规模0.6万吨/天，配套管网11.4公里。设计出水标准一级A （2010年建设1.5万吨/日） | 2009-2010 | 完成主体工程
（35） | 常熟市董浜污水处理厂扩建工程 | 苏州 | 常熟 | 建设规模0.5万吨/天，配套管网10公里。设计出水标准一级A | 2009-2010 | 前期，争取开工
（36） | 常州市江边污水处理厂三期扩建 | 常州 | 市区 | 建设规模10万吨/日，设计出水标准一级A | 2010-2012 | 争取开工
（37） | 常州市武进区漕桥污水厂 | 常州 | 武进 | SBR改A2/O，处理能力扩至1万吨/日 | 2009-2010 | 新增处理能力0.5万吨/日
（38） | 常州市武进区牛塘污水厂 | 常州 | 武进 | CAST改A2/O，处理能力扩建至2万吨/日 | 2009-2010 | 新增处理能力1万吨/日
（39） | 常州市武进区洛阳镇戴溪污水处理厂 | 常州 | 武进 | 建设规模0.2万吨/日，设计出水标准一级A | 2009-2010 | 完成
（40） | 丹阳市石城污水处理厂二期扩建 | 镇江 | 丹阳 | 二期扩建规模2万吨/日 | 2010-2012 | 完成前期
（41） | 柘塘镇综合污水处理厂 | 南京 | 溧水 | 建设规模0.5万吨/天，设计出水标准一级A | 2010 | 完成
3 | 管网完善工程
（1） | 无锡市区排水管网全覆盖 | 无锡 | 城区 | 包括无锡中心城区、锡山区、惠山区、新区、滨湖区，建设污水管网2860公里 | 2007-2010 | 完成180公里，其中主城区55公里 | 填写完成管网公里数
（2） | 江阴市城镇污水管网工程 | 无锡 | 江阴 | 建设污水管网620公里 | 2007-2010 | 完成150公里 | 填写完成管网公里数
（3） | 宜兴市城镇污水管网工程 | 无锡 | 宜兴 | 建设污水管网800公里 | 2007-2010 | 完成30公里 | 填写完成管网公里数
（4） | 全市排水达标区建设 | 无锡 | 全市 | 建设4172块排水达标区，2010年完成40%排水达标区建设，累计完成70%排水达标区建设 | 2009-2011 | 完成年度任务 | 填写完成管网公里数
（5） | 太仓市城镇污水管网工程 | 苏州 | 太仓 | 建设污水管网250公里 | 2007-2010 | 完成38公里 | 填写完成管网公里数
（6） | 吴中区污水管网建设工程 | 苏州 | 吴中 | 建设污水管网300公里 | 2010 | 完成40公里 | 填写完成管网公里数
（7） | 吴江市城镇污水管网工程 | 苏州 | 吴江 | 管网长度400公里 | 2007-2010 | 完成105公里 | 填写完成管网公里数
（8） | 园区污水厂新建管网工程 | 苏州 | 园区 | 建设污水管网333公里，泵站27座 | 2005-2020 | 完成20公里 | 填写完成管网公里数
（9） | 张家港市城镇污水管网工程 | 苏州 | 张家港 | 建设污水管网500公里 | 2007-2010 | 完成100公里 | 填写完成管网公里数
（10） | 昆山市城镇污水管网工程 | 苏州 | 昆山 | 建设污水管网500公里 | 2007-2010 | 完成150公里 | 填写完成管网公里数
（11） | 苏州市相城区污水管网工程 | 苏州 | 相城 | 建设污水管网230公里 | 2007-2010 | 完成50公里 | 填写完成管网公里数
（12） | 苏州高新区污水管网工程 | 苏州 | 高新 | 建设污水管网50公里 | 2007-2010 | 完成5公里 | 填写完成管网公里数
（13） | 常熟市城镇污水管网工程 | 苏州 | 常熟 | 建设污水管网500公里 | 2007-2010 | 完成120公里 | 填写完成管网公里数
（14） | 苏州中心城区污水管网工程 | 苏州 | 城区 | 建设污水管网450公里 | 2007-2010 | 完成157公里 | 填写完成管网公里数
（15） | 常州市城区污水管网工程 | 常州 | 市区 | 建设污水管网350公里，泵站14个 | 2009-2011 | 完成110公里 | 填写完成管网公里数
（16） | 常州市新北区污水管网工程 | 常州 | 新北 | 建设污水管网266公里，泵站5个 | 2007-2010 | 完成70公里 | 填写完成管网公里数
（17） | 常州市武进区污水管网工程 | 常州 | 武进 | 建设污水管网526公里 | 2007-2010 | 完成80公里 | 填写完成管网公里数
（18） | 溧阳市城镇污水管网工程 | 常州 | 溧阳 | 建设污水管网600公里 | 2007-2011 | 完成176公里 | 填写完成管网公里数
（19） | 金坛市城镇污水管网工程 | 常州 | 金坛 | 建设污水管网260公里，泵站6座 | 2007-2010 | 完成40公里 | 填写完成管网公里数
（20） | 丹阳市城镇污水管网工程 | 镇江 | 丹阳 | 建设污水管网80公里 | 2007-2011 | 完成50公里 | 填写完成管网公里数
（21） | 镇江市污水系统管网 | 镇江 | 京口、润州、新区 | 建设污水管网200公里 | 2007-2010 | 完成35公里 | 填写完成管网公里数
（22） | 镇江市丹徒区污水系统管网建设 | 镇江 | 丹徒 | 建设污水管网250公里 | 2007-2010 | 完成48公里 | 填写完成管网公里数
（23） | 句容市城镇污水管网工程 | 镇江 | 句容 | 建设污水管网350公里 | 2007-2010 | 完成200公里 | 填写完成管网公里数
（24） | 高淳县污水管网工程 | 南京 | 高淳 | 管网长度180公里 | 2007-2012 | 完成35公里 | 填写完成管网公里数
（25） | 溧水县污水管网工程 | 南京 | 溧水 | 管网长度90公里 | 2009-2010 | 完成70公里 | 填写完成管网公里数
4 | 污水处理厂污泥规范化和无公害化处理
（1） | 无锡市锡东污泥安全处置工程（原省方案中“无锡市芦村污泥处置场”、“无锡市城北、太湖新城污水厂污泥处置工程”合并为本项目） | 无锡 | 市区 | 安全处置湿污泥300吨/日 | 2008-2012 | 开工
（2） | 无锡市惠山区污泥综合利用工程 | 无锡 | 惠山 | 100吨/日 | 2008-2012 | 开工
（3） | 宜兴市污水厂污泥处置工程 | 无锡 | 宜兴 | 建设规模150吨/日 | 2008-2012 | 开工
（4） | 苏州市福星、娄江污水厂污泥处置工程（苏州市区污水厂污泥处置项目） | 苏州 | 市区 | 干化焚烧，600吨/日，一期300吨/日 | 2008-2012 | 开展前期工作
（5） | 苏州工业园区污水厂污泥处置工程 | 苏州 | 园区 | 焚烧,300吨/日 | 2010 | 完成主体工程
（6） | 张家港市污水厂污泥处置工程 | 苏州 | 张家港 | 干化焚烧，200吨/日 | 2008-2012 | 开展前期工作
（7） | 常州市武进区污泥综合利用工程 | 常州 | 武进 | 8000万块/年污泥烧结节能砖 | 2007-2011 | 完成
（8） | 镇江市污水处理厂污泥处置工程 | 镇江 | 市区 | 焚烧60吨/日，污泥处置80吨/日 | 2008-2012 | 80吨/日，污泥处置项目开展前期
（二） | 垃圾处理项目
1 | 垃圾处理场项目
（1） | 锡东垃圾焚烧发电厂 | 无锡 | 市区 | 处置方式为焚烧，新增规模近期为2000吨/日，共4台机组 | 2008-2011 | 完成1000吨/日
（2） | 无锡市桃花山生活垃圾填埋场扩容及渗滤液改造工程 | 无锡 | 市区 | 填埋库区建设及渗沥液处理设施改造 | 2008-2010 | 完成
（3） | 苏州市七子山生活垃圾填埋场渗沥液提标工程 | 苏州 | 市区 | 渗沥液设施(950吨/日)提标 | 2009-2011 | 续建
（4） | 昆山市生活垃圾焚烧发电厂扩建 | 苏州 | 昆山 | 厂房建设、锅炉与发电机安装等(1000吨/日，近期700吨/日) | 2008-2010 | 完成
（5） | 张家港市粪便处理中心 | 苏州 | 张家港 | 日处理150吨 | 2009-2010 | 完成
（6） | 张家港餐厨垃圾处理厂 | 苏州 | 张家港 | 日处理餐厨垃圾80吨 | 2009-2011 | 开工建设
（7） | 常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂项目 | 苏州 | 常熟 | 建设日处理生活垃圾900吨的垃圾焚烧发电厂及红线外配套项目 | 2010-2012 | 前期准备
（8） | 昆山市石牌生活垃圾填埋场改造 | 苏州 | 昆山 | 处置方式为卫生填埋,作为垃圾焚烧应急备用场 | 2009-2010 | 完成
（9） | 常州市餐厨垃圾处理项目 | 常州 | 市区 | 处置方式为综合处理，规模120吨/日 | 2010-2011 | 前期工作
（10） | 金坛市沈渎垃圾填埋场扩建及渗沥液处理提标工程 | 常州 | 金坛 | 处置方式为卫生填埋，规模300吨/日，渗沥液提标 | 2009-2010 | 完成
（11） | 句容市城北生活垃圾填埋场扩建工程 | 镇江 | 句容 | 城北垃圾填埋场二期工程三号库区及配套设施建设，库容约35万方 | 2010 | 完成
（12） | 镇江垃圾焚烧发电厂 | 镇江 | 新区 | 生活垃圾焚烧厂规模1000吨/日，一期700吨/日 | 2009－2012 | 开工建设
三 | 节水减排建设项目
（一） | 节水防污型社会示范工程
1 | 城镇生活污水处理厂尾水再生利用
（1） | 无锡市排水总公司再生水利用工程 | 无锡 | 市区 | 近期建设规模14万立方米/日 | 2008-2012 | 完成5万立方米/日
（2） | 东亭污水处理厂尾水再生利用工程 | 无锡 | 锡山 | 建设规模2万立方米/日 | 2008－2009 | 1万立方米/日，完成主体工程
（3） | 无锡市惠山区全区域中水回用工程 | 无锡 | 惠山 | 建设规模6万立方米/日 | 2008-2020 | 完成规模0.8万立方米/日
（4） | 无锡新区污水处理厂尾水再生水利用工程 | 无锡 | 新区 | 建设规模3万立方米/日 | 2008-2009 | 完成规模0.5万立方米/日中水利用管网建设
（5） | 宜兴市建邦城北污水处理厂尾水再生利用工程（原省方案中“宜兴市清源污水处理厂和丁蜀污水处理厂尾水再生利用工程”合并为本项目） | 无锡 | 宜兴 | 建设规模2.5万立方米/日 | 2009-2010 | 1万立方米/日，完成主体工程
（6） | 戚墅堰污水厂尾水再生利用工程 | 常州 | 市区 | 建设规模4万立方米/日 | 2009 | 完成
（7） | 金坛市第一污水处理厂尾水再生利用工程 | 常州 | 金坛 | 建设规模1万立方米/日 | 2009-2010 | 完成
（8） | 溧阳市第二污水处理厂尾水再生利用工程 | 常州 | 溧阳 | 建设规模1万立方米/日 | 2009-2010 | 完成
（9） | 苏州城区污水处理厂尾水再生利用工程 | 苏州 | 市区 | 规模4万立方米/日 | 2008-2010 | 完成
（10） | 苏州高新区污水处理公司尾水再生利用一期工程 | 苏州 | 高新 | 规模4万立方米/日 | 2008-2010 | 完成
（11） | 吴江市污水处理厂尾水再生利用工程 | 苏州 | 吴江 | 规模2万立方米/日 | 2010 | 完成
（12） | 吴江市开发区污水处理厂尾水再生利用工程 | 苏州 | 吴江 | 规模1.5万立方米/日 | 2010 | 完成主体工程
（13） | 昆山开发区蓬朗片区（光电园）污水处理厂尾水再生利用工程 | 苏州 | 昆山 | 规模4万立方米/日 | 2009-2010 | 完成2万吨/日
（14） | 丹阳污水处理厂尾水再生利用工程 | 镇江 | 丹阳 | 建设规模1万立方米/日 | 2009－2010 | 开工建设
四 | 小流域水环境综合整治
（一） | 陈东港 |  |  | 10项工程
（二） | 大港河 |  |  | 7项工程

## 附件2
附件2：
2011年度太湖流域城镇供水和城乡污水、垃圾处理重点项目实施计划表
序号 | 项目名称 | 市 | 县区 | 主要建设内容及规模 | 项目实施期限 | 至2010年底进展情况 | 2011年底项目建设目标 | 2011年计划投资(万元） | 备注
一 | 饮用水安全项目
（三） | 区域联合供水项目
…
（四） | 第二水源地和自来水深度处理改造项目
…
四 | 城镇污水处理和垃圾处理处置项目
（一） | 城镇污水处理项目
1 | 提标改造项目
…
2 | 新（扩）建污水处理项目
…
3 | 管网完善工程 | [5 empty] | 填写2011年计划完成公里数
…
4 | 污水处理厂污泥规范化和无公害化处理
…
（二） | 垃圾处理项目
1 | 垃圾处理场项目
…
十 | 节水减排建设项目
（三） | 节水防污型社会示范工程
2 | 城镇生活污水处理厂尾水再生利用
…
注：请各地对照省政府批准的《江苏省太湖流域水环境综合治理实施方案》(苏政发[2009]36号)中各类项目完成情况，合理安排2011年项目实施计划。