## 2010年度示范工作进展表
2010年度福建省农村环境连片整治示范工作进展情况表（截至2011.3.28）
序号 | 片区 名称 | 建设内容 | 计划完成时间 | 总投资(万元) | 招投标完成情况 | 完成情况 | 备注
1 | 福州市闽侯县上街示范片区 | D300,截污管网2319米；D1000, 截污管网688米,中型垃圾中转站1座，内河清淤33188m3,村容村貌整治7737m2 | 2011.12 | 1978 | 垃圾中转站的设备已进入招投标阶段，其余项目未开始招投标 | 各村的村容村貌整治工程都在进行中
2 | 福州市闽侯县青口示范片区 | 截污管网11320米，6处生态塘工艺的生活污水处理工程；建两座垃圾中转站，购买垃圾箱2172个、保洁车81辆、道路清扫车1辆、车厢可卸式清运车1辆、转运车9辆，建沼气池12个，清运垃圾3800m3 | 2011.12 | 1713 | 生活污水管网998米完成招标，其余项目未完成 | 已建成污水管网420米；已清理垃圾1545立方米，购置垃圾箱475个，垃圾车35辆 | 江中岛原建1座污水处理站改为建6处生态塘，在上报阶段
3 | 福州市永泰县大樟溪流域示范片区 | 污水管网4.7km，三化池共68m3，人工湿地10座共1065m3；沼气池106个，明渠砌筑5.6km | 2011.12 | 613 | 北斗村、村尾村已进入招投标阶段，其余项目未开始招投标 | 建成污水管网200m，建成沼气池18口，沿清凉溪水源周边拆除旱厕18座、垃圾池12个
4 | 福州市闽清县梅溪流域示范片区 | 建截洪沟510m,改造截洪沟1.1km，饮用水水源绿地隔离带2.4亩，标志牌1个，界标3个，配套管网1646m，检查井63个；渠道清理1398m，集中式污水处理设施7座，分散式设施24座；化粪池230座，宣传栏7面，河道清淤8处，取水口挡渣网3处，垃圾转运站1座，转运车1辆 | 2011.12 | 500 | 人工湿地污水处理设施1座完成招投标，其余项目未开始招投标 | 完成饮用水水源保护标志牌1个，界标3个，建成隔离网200m、绿化隔离带0.7亩，铺设管网1646m；建成垃圾中转站1座，已购垃圾转运车1辆，完成宣传栏6面，河道清淤3处
5 | 福州市敖江塘坂水源地周边示范片区 | 晋安区日溪乡：建设水源地隔离防护网1.95公里，桩105个，清理134个废弃污染源，共23257.8m2，饮用水源地保护工程界标2个；新建21套污水处理设施，处理规模227吨/日，配套建设管网3.253公里，修整原有沟渠1.041公里；增加垃圾箱146个；清理河沟7.79公里，拆除废弃棚舍、旱厕59个，清运废弃旧垃圾4329.1 m3。 | 2011.12 | 1803 | 梓山村污水处理设施完成招投标，其余项目未完成 | 梓山村完成污水处理设施主体工程建设1套，正在做善后工作 | 饮用水水源防护网报政府采购
|  | 罗源县霍口乡、飞竹镇：建设86套污水处理设施，规模745吨/日，配套管网7.18公里；设立水源保护区界标3个；配备垃圾清运车2辆；新增化粪池89座；渠道清理2.84公里；河道整治1km |  |  | 已完成 | 罗源县飞竹镇1座污水处理站（即400d/t人工湿地项目）主体工程已基本完工；已购置垃圾转运车1部；完成河道整治1公里
|  | 连江县小沧乡、潘渡乡：建设13处人工湿地，规模266吨/日，配套管网12.8公里；设立水源隔离网4.96公里；配置保洁车18辆，转运车3辆。 |  |  | 未开始招投标 | 设立水源隔离网4.96公里 | 保洁车已提交政府采购
6 | 厦门市同安区汀溪水库饮用水水源地示范片区 | 配套建设污水收集管网（DN200PVC管=9030m、DN100PVC管=36510m）；建设人工快渗污水处理系统1座，建设整体三化池+生化脱磷渗池12套；埋地微动力土壤渗滤工艺污水处理系统和沉砂池+厌氧池+PE整体三化池+海蛎壳渗滤池污水处理系统9套；建设埋地微动力土壤渗滤工艺污水处理系统1套。 | 2011.12 | 600 | 未开始招投标 | 未动工 | 示范项目实施方案已编制并上报市环保局审核，待论证。设计方案已委托市环科所编制。
7 | 漳州市南靖县山城镇示范片区 | 新建PE整体三化池+人工湿地12座（总处理规模2625吨/日），氧化塘4座（处理规模为1000吨/日）；简易垃圾收集池117座，垃圾清运车12辆，垃圾运输车3辆，每日处理垃圾3431吨；沼气池72口，总容积576m3 | 2011.12 | 1854 | 葛山村完成招投标，其余未开始招投标 | 已建成垃圾池33座，建成垃圾中转站1座（葛山村）；完成河道清淤2公里（下碑村），公共厕所1座，修祁沟渠1.5公里
8 | 漳州市平和县县城饮用水源上游示范片区 | 简易污水处理设施6座，日处理量为5300吨，污水收集管共21069米；垃圾中转站4座，垃圾转运池28个，简易垃圾收集箱485，移动式垃圾转运箱36个 | 2011.12 | 2531 | 垃圾箱等配套设施完成招投标，其余项目未完成 | 购置垃圾桶80个，垃圾运输车1部
9 | 漳州市九龙江北溪朝阳镇示范片区 | 水源保护网200米，水源保护标志牌1个；建设d300钢筋混凝土管10707米，合流渠道11706米并加井盖，新增人工湿地处理设施6座(处理规模为1740吨/日)，新增化粪池+氧化塘污水处理设施2座（处理规模为140吨/日)；设置垃圾转运站4座，垃圾收集池222个，垃圾收集箱483个，垃圾保洁车48辆，小型自卸式垃圾运输车7辆，每日清运垃圾4250吨，整治池塘10座。 | 2011.12 | 1513 | 漳滨村完成招投标，其余项目未完成 | 共已建设垃圾收集池65座，完成垃圾中转站2座（恒坑村、科坑村） | 科坑村、恒坑村、石井村、西洋村完成湿地丈量工作，开始测土方
10 | 漳州市长泰县岩溪镇、武安镇示范片区 | 新建生化池3座，面积7500m2，污水检查井168座，溢流堰36座，倒虹吸工程465m；垃圾中转站3座，机动清运车1辆，垃圾压缩机1套，手推式垃圾车11辆，垃圾收集箱261个，垃圾桶1758个，沼气池316口，容积3030m3，化尸池14座，公厕9座 | 2011.12 | 1771 | 未开始招投标 | 未动工
11 | 漳州市九龙江（北溪）华安县丰山镇、沙建镇示范片区 | 建设41座污水处理设施，总处理规模11557吨/日；水沟硬化长度为10800米；建设垃圾转运站4座，垃圾收集池139座，并配置11713个垃圾收集箱和10辆垃圾清运车；新建沼气池285座，每座容积8m3；河道清淤长度为14000米。 | 2011.12 | 1995 | 未开始招投标 | 已建成垃圾收集池3座；河道、明渠清理8处，垃圾清理5处，沼气池20口，
12 | 泉州市德化县国宝乡赤水镇示范片区 | 隔离网6233米，警示宣传牌40块；氧化塘4550立方米、人工湿地2座处理能力240立方米/日、污水收集管道2192米；垃圾桶2375个，垃圾池66座，人工垃圾收集车15辆，摩托车式垃圾收集车2辆、垃圾运输车2辆；一体式化粪池1340座，新建沟渠105米、修整沟渠7290米、沼气池235口，整治房前房后闲置地12261平方米，改造猪圈旱厕5930平方米，边角垃圾清理15357平方米、河道生态修复清淤22087立方米（国宝段3公里，赤水镇3.3公里） | 2011.12 | 1405 | 垃圾收集车、垃圾桶、化粪池、沼气池完成招标，其余项目未完成 | 警示宣传牌32块,垃圾桶460个，垃圾池36座，摩托车式垃圾收集车2辆，人工垃圾收集车15辆、一体式化粪池160座，沼气池110口，房前房后闲置地整治6002平方米，改造猪圈旱厕794平方米，边角垃圾清理2537平方米，河道生态修复清淤3.6公里。
13 | 三明市泰宁县上清溪流域示范片区 | 拆除水源地33处农用污染设施、建设700米防护栏、设置11个饮用水源地保护标志牌；建设8套污水处理系统，铺设污水收集管网31615米;建设110套户用成套污水处理系统；建设2座垃圾中转站，115座垃圾收集池，购置1台摇臂式垃圾收集清运车和14台拖拉机式垃圾收集车、120个垃圾分类收集箱；清理生活垃圾106处、农业垃圾140处、建筑垃圾51处、河道垃圾20处,清理房前屋后闲置地18040平方米，整治排污水沟7730米；拆除破旧猪圈4座，整治5处养殖小区；建设沼气池446座，总容积3768立方米。 | 2011.12 | 1320 | 1套污水处理设施和垃圾中转站完成招投标工作，其余项目未完成 | 拆除水源地农用污染设施4处，完成了水源地防护栏160米，设置了水源地保护警示标志牌1个；已基本完成一套微动力污水处理系统的土建工程建设，正在调试设备，铺设污水收集管网1100多米；已完成1座垃圾中转站建设，新建垃圾收集池8个，购置垃圾桶26个；已完成了1处密集养殖点的整治工作；完成排污水沟、渠整治1660米，清理占道堆放的废旧杂物和建筑垃圾48处。
14 | 三明市建宁县闽江源头示范片区 | 立宣传牌45块、标志牌45块，设置防护栏174米，建截污沟770米，场地清理753亩，补植涵养林144亩；建集中式污水处理设施16套，建整体三化池521座，敷设污水收集管网25120米；建垃圾收集池98座，建小型垃圾转运站2座，购置垃圾分类收集箱1722个、垃圾清运车3辆、手推车135部；沟渠清理9200米，河道清理22000米，清除占道堆放物66处，拆除废弃建筑物95座，清除垃圾229处；建8立方米沼气池229口。 | 2011.12 | 1295 | 正在招投标 | 完成补植涵养林111亩，设置宣传牌8块；建成沼气池16口
15 | 三明市大田县华兴乡、湖美乡示范片区 | 立宣传牌42块、标志牌21块，设隔离网10.498km，建集中式人工湿地3座，氧化塘16个，污水处理站1座，建一体化粪池2206个，建沼气池383座；敷设污水收集管道2856米；新建排水渠2.306公里，修整排水渠39.098公里；建垃圾收集池90座，新建垃圾中转站5座，购置垃圾分类收集箱2371个、手推车48部；村庄边角地垃圾清理与房前屋后闲置地清理整治共25812m3，河道清淤19742m3，设农村环保广告宣传牌20个。 | 2011.12 | 1920 | 未开始招投标 | 完成边角地垃圾清理约2050平方米（仁东村、昆山村）；河道清淤约2000立方 | 完成人工湿地及氧化塘征地3.3亩，并已动工建设（仁东村、昆山村）
16 | 三明市清流县九龙湖周边示范片区 | 建设水源地防护栏4.7公里，设置标志牌及警示牌8块；配套建设管网8.63公里；配置户用垃圾桶5000个，垃圾收集车37辆，新建垃圾池110个，果皮箱270个，摆臂式垃圾箱24个，垃圾转运6辆，清理历年堆存垃圾1620吨；新建沼气池85座；修整沟渠5.4公里。 | 2011.12 | 1167 | 未开始招投标 | 结合新农村建设已铺设管网1800米；建成垃圾池54座
17 | 三明市尤溪县洋中片区示范片区 | 饮用水源地垃圾淤泥清运12580m3，设置围栏1300米，警示牌2块；新建污水处理站12处，处理规模5435吨/天；污水管网23.58公里；新建垃圾中转站1座，配置垃圾运输车2辆，摇臂垃圾车3辆，垃圾收集屋17个，垃圾箱663个，收集车48辆；河道清理垃圾17.55公里，清理村庄垃圾972m3；新建沼气池30座 | 2011.12 | 2040 | 未开始招投标 | 完成界标1面；购买垃圾箱已安装310个，垃圾板车10辆，摇臂式垃圾车3辆，转运垃圾车厢4个，完成垃圾收集屋2座；建设沼气池18口，清理2河道垃圾500米，道路垃圾清理210立方米，拆除破旧猪圈3座，清理房前屋后杂物50户 | 已完成库区农田征用9亩、垃圾压缩站的选址和征地工作以及污水处理厂场所40亩征地工作
18 | 三明市永安市示范片区 | 建8座污水处理站，污水收集管网14.67公里；新建一座垃圾中转站，配置1台垃圾清运车，2台垃圾收集车，3台小铲车，196座垃圾收集池，分类垃圾收集箱700个。 | 2011.12 | 1760 | 已完成 | 污水处理站主体工程已完成，正进行设备的安装、调试；铺设污水收集管网1.1km
19 | 三明市将乐县示范片区 | 设置水源保护区界碑7块，宣传牌10块，警示牌19块，水源保护区隔离大门2座，河道清淤5440m3，河道垃圾清理4500 m3；新建24处污水处理站，处理规模574吨/天，配置38套一体化无动力污水处理装置，处理规模131吨/天；配套建设管网22.5公里，明渠修缮12.8公里；配套垃圾收集池85座，垃圾清运车3辆；改造现有化粪池91口；新建8m3沼气池110座 | 2011.12 | 1200 | 垃圾池、沼气池、饮用水源保护和化粪池改造工程已进入招投标阶段，其余项目未开始招投标 | 安装一级饮用水源保护区铁门，设立一、二级饮用水源保护区标志牌2块、宣传牌2块
20 | 莆田市涵江区江口镇示范片区 | 埋设连接江口街与新前村的通应路、锦华路以及站前道路污水管，工程总长度1176.9m，其中：通应路长度430.0m；锦华路长度746.9m。列入本方案建设费用的有①铺设给水管1207 m；②铺设污水管线1344 m、设立60座Φ1000污水检查井；③站前道路污水管线1400 m、设立60座Φ1000污水检查井。建立生活垃圾收集点30个、购置清运车辆1辆、保洁车辆30辆、垃圾压缩车1辆、扫地王1辆，把收集的垃圾运往涵江区垃圾处理厂集中无害化处理。淤河道7.29km，清淤土方14.5万 m3，对九里洋河道的阻洪构建物进行清障、拆除，打捞水葫芦和垃圾漂浮物等，并及时保洁。改造公厕7座、设立三级化粪池20口，改造院里村旧村5000 m2。 | 2011.12 | 1200 | 已完成 | 铺设给水管1207 m；铺设污水管线2744 m，正回填土方，平整路面；已建设垃圾收集池32个，采购垃圾清运车辆2辆、扫地王1辆和垃圾压缩车1辆；河道清淤共7.29km，清淤土方约16.5万方，改造公厕1处（江口村），院里村旧村改造7个。
21 | 南平市延平区西芹水厂水源地周边示范片区 | 新建取水口环型保护圈4m，河底淤泥清理0.5km，一级水源保护区截污渠1.2km，事故池(钢硂防渗结构)20m3， 一级水源保护区防护栏1.1km，一级水源保护区内的警示牌6个；新建生活污水设施9处，处理能力1100吨/日；畜禽养殖废水处理设施8处，处理能力773吨/日，配套污水管网34.9公里；垃圾堆放场封场，占地面积1700m2，配置垃圾箱774个，垃圾收集屋26座，保洁车23辆。 | 2011.12 | 2009 | 洪溪村取水口整治工程完成招投标，其余项目未完成 | 建成垃圾收集池63座，完成配套管网2700米（沙舟坑、棚下、塔前村）；洪溪村、沙舟坑、棚下村、塔前村已完成河底清淤、设置警示牌6个，建成沼气池98个（西芹镇、塔前镇）、三级化粪池30个
22 | 南平武夷山市星村镇九曲溪上游示范片区 | 水源保护区防护隔离带1200米，标示牌10块；新建污水处理设施863处，配套污水管网55.4公里，排污渠7.5公里；搬迁养猪场后生态恢复治理5000m2；新建垃圾中转池7个，中转能力29t/d，并配置垃圾池87座，转运车19辆；生态治理土地20亩 | 2011.12 | 2300 | 红星村人工湿地主体工程完成招投标，其余项目未开始招投标 | 完成水源保护地1200米防护栏建设，设立标示牌10块；建成2个垃圾池（曹墩村、红星村）；搬迁畜禽养殖场5000平方米，平整20亩土地；建成1套地埋式试点工程（黎新村），建成10口沼气池 | 完成红星村、曹墩村完成湿地用地的征收工作
23 | 南平建阳市麻阳溪示范片区 | 水源地保护区改造取水口1座，取水口环形保护圈4米，设立防护栏4.2公里，截污渠1.9公里，及设置警示牌66个；新建污水处理设施19处，处理能力3924吨/天，配套管网4.8公里，砖砌明渠16公里；沟渠清淤6.57公里；新建垃圾中转站6座，垃圾收集屋10座，配置垃圾转运车14辆，保洁车18辆，垃圾桶580个；垃圾堆场封场拦渣坝150m，环场截洪沟长度1400m，曲流布料沼气池4个60m3，堆肥场2000m2。 | 2011.12 | 1922 | 垃圾桶、保洁车、运输车等大宗商品已申请委托市政府采购办进行招投标，其余项目未开始招投标 | 完成配套管网1.28公里 | 完成麻沙镇垃圾填埋场土封场征地
24 | 建瓯市松溪流域示范片区 | 在饮用水源区清理河道3.1公里，铺设管网11公里；建设污水处理厂2座，规模分别为2000t/d和3000t/d；建设人工湿地一处，设计规模为400t/d；增设垃圾箱845个，垃圾收集屋21个，垃圾中转站5个，垃圾保洁车31辆。 | 2011.12 | 2100 | 未开始招投标 | 未动工 | 均已完成部分垃圾收集、转运地点的选址； 东峰镇、东游镇已完成污水厂选址
25 | 南平邵武市富屯溪沿岸示范片区 | 在饮用水源保护区内增设标志，宣传牌87个，隔离网建设4.37公里；增设污水收集管网及明渠28.75公里，增加中小型污水处理设置210套；增设移动式垃圾桶544个，分类垃圾池274个；保洁车63辆；垃圾清运车10辆；畜禽养殖废水处理站4座，沼气池41个；河道清淤400米。 | 2011.12 | 2501 | 未开始招投标 | 完成垃圾收集池5座（庄上新村）；建成沼气池16个、三级化粪池56个（龙斗村），完成配套管网1000米（王亭村）
26 | 龙岩市新罗区白沙镇示范片区 | 水源保护区河底淤泥处理、垃圾整治1.5km，砖砌40cm高挡水墙1.5km，砖砌300×400截污渠1.3km，建设防护栏1.5km，警示牌3个；建设16处污水处理站，处理规模1010t/d，配置10套污水处理设备，处理规模38t/d，配套建设管网13.15km，砖砌明沟7.52km；建设垃圾中转站2座，并配置5440个户用垃圾桶、155个垃圾箱、66座垃圾池、17辆1m3保洁车、2辆3t密闭车；清理河道25公里，清理村内垃圾5880 m3。 | 2011.12 | 2041 | 岩下、黄坂、渡头、大科4村已招标，正在公示期，其余13村未开始招标 | 未动工
27 | 龙岩市新罗区龙津河上游小池、龙门、东肖镇示范片区 | 建设23处污水处理站，处理规模2460吨/日，配套建设管网21.3公里，并将湖一村、湖二村及部分龙门村的污水纳入市政污水处理系统；配置户用垃圾桶11392个、垃圾箱397个、垃圾收集屋23座座、34辆1m3保洁车、7辆3t密闭车；清理河道、排水沟52.03公里。 | 2011.12 | 3103 | 培斜、璜溪、龙门、湖坑、菜园、东堀6村已招标，正在公示期，其余村未招标 | 未动工
28 | 龙岩漳平市永福镇示范片区 | 建设1座二级生化污水处理站、处理规模1200t/d，6处污水处理站、处理规模550t/d；配置5套污水处理设备，处理规模25t/d，配套建设管网13.07km，砖砌明沟2.93km；建设3座垃圾中转站，并配置714个垃圾收集箱、23座垃圾收集屋、23辆1m3保洁车；河道清淤整治9.1公里；清理村内垃圾2080 m3。 | 2011.12 | 2178 | 西山村、后盂村正在招投标，其余村未开始招标 | 购置垃圾保洁车13辆；清理垃圾1405m3，清理水沟淤泥895m3，河道清淤460m | 污水处理站管网正在测量，选址已经确定，正在征地中
29 | 龙岩漳平市象湖镇、溪南镇示范片区 | 建设13处污水处理站、处理规模1170吨/日，配置20套污水处理设备，处理规模83吨/日，配套建设管网6.65公里，砖砌明沟15.1公里，原污水渠道清淤5.9公里；建设垃圾中转站1座，配置垃圾收集箱424个、垃圾收集屋16座、1m3保洁车17辆、3t密闭车5辆；废菌棒处理站1处，规模130000吨/年；河道清淤5.5公里;村容村貌整治9100m2 | 2011.12 | 1498 | 土坑村、杨美村、下林村、上坂村正在招投标，其余村未开始招标 | 购置垃圾保洁车9辆；村容村貌整治865m3，垃圾清运605m3,河道清淤1.1公里 | 溪南镇为污水微动力处理系统已征地四亩多，象湖镇已完成湿地征地
30 | 龙岩市连城县四堡乡示范片区 | 建设污水处理站9处，处理规模1840吨/日，配套建设管网6.65公里，排水沟10.2公里；排水沟整治18.87公里；配置户用垃圾桶5215个、垃圾收集屋7座、15辆1m3保洁车、2辆3t密闭车；新建储液池及沼气池42座；河道清理6.1公里。 | 2011.12 | 1086 | 黄坑村、雾阁村、田茶村正在招标，其余村未开始招标 | 完成河道清淤500米（四桥村、中南村）
31 | 宁德市古田县鹤塘示范片区 | 新建污水处理站4处，处理规模3370吨/日，配套建设管网4公里；新建一处垃圾填埋场，配套垃圾渗滤液处理站1座，规模25T/d；购置定点垃圾箱1215只，机动清运车7辆，人力垃圾保洁车20辆，洒水车1辆。 | 2011.12 | 1560 | 正在招投标 | 清理遗留垃圾14150吨 | 污水处理设施征地20.17亩，垃圾场征地58.36亩