## Sheet1
附件1
2011年必须建成的镇级污水处理设施建设项目清单（核对稿）
项目编号 | 所属市县 |  | 项目名称 | 规模及建设内容 |  |  | 总投资(万元) |  |  | 批准文号 | 处理工艺(管网项目填写接入污水处理厂名称） | 目前已完成的工作量 | 建设期限
|  |  |  | 处理能力(万吨/日) | 管网(公里) | 泵站(座) |  | 污水处理厂投资估算（万元） | 配套管网投资估算（万元）
三 | 温州 | 12个镇 |  | 4.5588 | 316.91 | 25 | 100289
（一） | 污水处理厂 | 12个镇 |  | 4.5588 | 316.91 | 25 | 100289
1 | 洞头县 | 大门 | 大门污水处理站 | 0.06 | 0.5 |  | 280 | 250 | 30 | 洞发改固﹝2010﹞40号 | A2/0 | 整体已平整，进行开挖？ | 2010.10-2011.3？
2 | 苍南县 | 马站 | 南新区污水处理工程 | 0.06 | 5.2 | 1 | 510 | 160 | 350 | ？ | 生化处理 | 33.3%？ | 2011？
3 | 苍南县 | 炎亭 | 炎亭镇生活污水处理工程 | 0.11 | 6.3 | 1 | 830 | 480 | 350 | ？ | 生化处理 | 1000M3池容，2.3km管道？ | 2008.8-2012.8
4 | 苍南县 | 莒溪 | 莒溪镇污水处理工程 | 0.02 | 2 | ？ | 141 | ？ | ？ | 苍发改投﹝2007﹞211号 | 生化处理 | 46.1%？ | ？
5 | 苍南县 | 矾山 | 矾山镇污水处理池 | 0.0588 | 1.5 | 1 | 90 | 60 | 30 | ？ | 生化处理 | 33.3%？ | 2011？
6 | 文成县 | 黄坦 | 黄坦镇污水处理厂及主管网工程 | 0.25 | 13.1 | 1 | 7600 | 2000 | 5600 | 文发改基字﹝2009﹞121号 | A/O+BAF | ？ | 2年？
7 | 乐清 | 磐石 | 乐清污水处理厂配套管网 | 4 | 142 | 12 | 71700 | 32800 | 38900 | 省计经投（1999）683 | 垂直叶轮曝气环流氧化沟 | 今年是否并网运行？ | ？
8 | 乐清 | 柳市 | 乐清污水处理厂配套管网 |  | 65.2 | 5 | 8977 |  | 8977 | 乐发改投资（2007）104号 | 接入乐清污水处理厂 | 今年是否并网运行？ | ？
9 | 乐清 | 白象 | 乐清污水处理厂配套管网 |  | 26.3 | 4 | 4339 |  | 4339 | 乐发改投资（2007）104号 | 接入乐清污水处理厂 | 今年是否并网运行？ | ？
10 | 龙湾 | 沙城 | 温州市东片污水管网工程 |  | 25.6 |  | 1224 |  | 1224 | 龙发改立（2007）47、58 | 接入东片污水处理厂 | 今年是否并网运行？ | 2011.12？
11 | 龙湾 | 天河 | 温州市东片污水管网工程 |  | 23.96 |  | 1949 |  | 1949 | 龙发改立（2007）45 | 接入东片污水处理厂 | 今年是否并网运行？ | 2011.12？
12 | 鹿城 | 双屿 | 江滨西路B线污水干管工程、太平路污水干管工程 |  | 5.25 |  | 2649 |  | 2649 | 市政园（2002）411、温市计投（2002）452 | 接入西片污水处理厂 | 今年是否并网运行？ | ？