## 月公布
6月份小城镇改革发展战役进展情况通报表（二）
（农村环境综合整治）
县（市、区） | 主要工作内容 | 形象进度 | 序时进度情况
|  |  | 超序时进度 | 滞后
永安市 | 环境连片整治 | 安砂镇4村联建的生活污水处理站准备试运行，建设配套污水管网3千米。小陶镇铺设污水管网0.9千米，生活垃圾压缩站土建工程基本完工，正安装设备。完成投资466.1万元，占年度计划26.5%。 |  | √
| 建筑物立面改造 | 进入全面开展阶段，累计完成改造253户，动工320户，拆除旧房65户。完成投资358万元，占年度计划35.8%。
| 旧村镇改造 | 11个项目均已开工，有28户竣工。完成投资4800万元，占年度计划41.2%。
梅列区 | 环境连片整治 | 方案已经省上审核，待批复。
| 建筑物立面改造 | 待省级试点镇陈大镇总规编制完成后，统筹安排整体改造。
| 旧村镇改造 | 农用地转用手续已审批。正在进行三通一平的土地整理工作。完成投资880万元，占年度计划100%。
三元区 | 环境连片整治 | 方案已经省上审核，待批复。
| 建筑物立面改造 | 完成规划设计、招投标程序，备料准备进场施工。完成投资133万元，占年度计划38%。 |  | √
| 旧村镇改造 | 已获批2011年第一批次农村村民住宅小区建设项目。已开展三通一平、地灾防治、基础设施建设及部分农户的用地补偿等前期工作。完成投资3000万元，占年度计划58.8%。
大田县 | 环境连片整治 | 动工建设人工湿地生态处理系统3座、微动力污水处理站1座、氧化塘1座、垃圾中转站5座；修整沟渠0.8千米；建成16个垃圾收集池、3座氧化塘、6口沼气池；整治4处畜禽养殖散养点；清理边角地垃圾5220平方米，河道清淤2200立方米。完成投资353万元，占年度计划18.4%。
| 建筑物立面改造 | 整治户抓紧时间备料和旧建筑物拆除中，大部分整治户已开工建设，搭好竹架85座，立面贴磁砖40座，外墙拉毛35座，已完成24座。完成投资490万元，占年度计划30.6%。
| 旧村镇改造 | 实施整治改造村3个，涉及户数125户，正在实施整治改造户数80户，完成整治改造45户。完成投资1018万元，占年度计划50.9%。
尤溪县 | 环境连片整治 | 完成界标1面，铺设污水管道0.8千米，已安装垃圾箱386个，购买垃圾板车10辆、摇臂式垃圾车3辆、转运垃圾车厢4个，完成垃圾收集屋2座；建设沼气池21口，清理河道垃圾2.758千米，道路垃圾清理260立方米，拆除破旧猪圈3座，清理房前屋后杂物50户。完成投资350.12万元，占年度计划17.2%。 |  | √
| 建筑物立面改造 | 完成1107户房屋改造户摸底造册，对集中连片整治区域进行详细调查、重点规划，确保整治效果。完成投资55万元，占年度计划6.9%。 |  | √
| 旧村镇改造 | 已完成12个灾后重建点和1个新村建设项目。完成投资12697万元,占年度计划83.9%。 | √
沙 县 | 环境连片整治 | 方案已经省上审核，待批复。
| 建筑物立面改造 | 正在进行改造397户，完成95户，水泥路面硬化800平方米，种植绿化树120株。完成投资180.5万元，占年度计划12.5%。
| 旧村镇改造 | 3个项目处在摸底调查阶段，2个项目正在规划编制，2个项目已建筑施工，完成3个改造项目。完成投资2360万元，占年度计划13.7%。 |  | √
明溪县 | 环境连片整治 | 方案已经省上审核，待批复。
| 建筑物立面改造 | 进行调查摸底等前期工作。
| 旧村镇改造 | 完成主体建设31户，完成8个重建点建设，部分入住。完成投资8093万元，占年度计划52.3%。
清流县 | 环境连片整治 | 建设配套管网1.8千米，建设垃圾池74座，清理垃圾26吨。完成投资100.24万元，占年度计划8.6%。 |  | √
| 建筑物立面改造 | 进行调查摸底等前期工作。
| 旧村镇改造 | 完成摸底调查466户、规划编制210户、拆迁补偿182户、正在建筑施工340户，建筑竣工286户。完成投资6005万元，占年度计划54.8%。 | √
宁化县 | 环境连片整治 | 方案已经省上审核，待批复。
| 建筑物立面改造 | 进行调查摸底等前期工作。
| 旧村镇改造 | 4个项目正在进行土地平整，旧村改造项目已入住1个，竣工2个。完成投资2267万元，占年度计划52.1%。
将乐县 | 环境连片整治 | 制作饮用水源保护区标志牌、宣传牌；动工建设7座污水处理设施，完成明渠修缮0.35千米，建成一体化化粪池30口；新建垃圾池39口、沼气池55口；清理历史遗留垃圾120吨，完成河道清淤240立方米。完成投资103.5万元，占年度计划8.6%。 |  | √
| 建筑物立面改造 | 完成规划设计、招投标程序，组织工程队进场施工，35户正在进行改造，完成65户改造任务。完成投资155万元，占年度计划12.9%。
| 旧村镇改造 | 实施整治改造村14个，涉及1499户，正在实施整治改造792户。完成投资12118万元，占年度计划50.5%。
泰宁县 | 环境连片整治 | 杉城镇拆除水源地污染源4处，建设防护栏160米、标志牌1个；建成2套污水集中处理系统、5套户用型污水处理设施，铺设管网1380米；建成1座垃圾中转站，8个垃圾收集池，购置3辆垃圾收集车和38个垃圾桶；整治1处畜禽养殖点，建设沼气池3口。杉城镇、上青乡完成排污水沟、渠整治1.66千米，清理占道堆放废旧杂物和建筑垃圾60处，清理生活垃圾36处，清理农业垃圾40处，清理房前屋后闲置地1200平方米。上青乡动工建设2套污水处理系统。完成投资165.5万元，占年度计划12.5%。
| 建筑物立面改造 | 房屋平改坡开工763户，完成693户。完成投资1254万元，占年度计划78.4%。 | √
| 旧村镇改造 | 25个改造项目完全入住的有9个，10个项目正在基础施工，剩余的项目在加紧进度。完成投资23190万元，占年度计划78.9%。
建宁县 | 环境连片整治 | 完成补植涵养林111亩，制作宣传牌36块，场地清理540亩；污水处理设施9套已开工建设，管道铺设320米；购置垃圾斗1个，清理垃圾76处，拆除废弃建筑物23处，清理沟渠420米，建成200立方米沼气池1口，8立方米沼气池15口。完成投资280.13万元，占年度计划21.6%。
| 建筑物立面改造 | 进行调查摸底等前期工作。
| 旧村镇改造 | 完成搬迁，正在组织材料办理用地报批。完成投资3536万元，占年度计划98.1%。