## Sheet1
附件1
青浦区第四轮环保行动计划污水厂、网建设计划表
序 号 | 项目 性质 | 项目名称 | 主要工程量 | 总投资 （万元） | 目前进展情况 | 计划开竣工时间 | 责任单位 | 建设单位 | 备注
1 | 市 级 项 目 | 徐泾污水处理厂配套管网完善工程（2009-2011年） | 一二级管网4.467公里，街坊预留管0.25公里 | 1500.94 | 工可已经市发改委批复，初步设计已完成市建交委专家审查 | 6月底前开工，年内完工 | 徐泾镇政府 | 上海泾溪管道工程有限公司
2 |  | 华新污水处理厂配套管网完善工程（2009-2011年） | 一二级管网9.69公里，街坊预留管2.52公里，泵站2座 | 6380.23 | 工可已经市发改委批复，初步设计已完成市建交委专家审查 | 6月底前开工，年内完工 | 华新镇政府 | 上海华新污水管网管理有限公司
3 |  | 青浦第二污水处理厂配套管网完善工程（2009-2011年） | 一二级管网27.283公里，街坊预留管6.5公里 | 8066.91 | 工可已经市发改委批复，初步设计已完成市建交委专家审查 | 6月底前开工，年内完工 | 相关镇政府、工业区 | 上海青浦排水运营有限公司
4 |  | 青东农场地区污水管网工程 | 一二级管网15.3公里，泵站3座 | 14671.07 | 用地预审已报送市规土局，工可即将批复 | 8月底前开工，年内完工 | 青浦区水务局 | 青浦污水处理厂
5 | 区 级 项 目 | 徐泾光联村泵站工程 | 一二级管网2.433公里，泵站1座 | 1203 | 用地预审已批复，环评、工可编制中 | 8月底前开工，年内完工 | 徐泾镇政府 | 上海泾溪管道工程有限公司
6 |  | 华新镇污水收集支管工程 | 一二级管网37.5公里，泵站1座 | 9998.26 | 工可已批复，设计、勘察招投标进行中 | 8月底前开工，年底污水管网完成总工程的30%以上，泵站土建基本完成 | 华新镇政府 | 上海华新污水管网管理有限公司
7 |  | 华新镇北青公路东段及凤北地区污水管网工程 | 一二级管网7.4公里 | 1998 | 投资计划已批复，招投标阶段，即将开工 | 3月底开工，5月底完工
8 |  | 华新镇凤中路等污水管网工程 | 一二级管网2.828公里 | 500 | 已完工
9 |  | 重固镇第四轮环保三年行动计划管网完善工程 | 一二级管网2.17公里 | 413.61 | 工可待批 | 8月底前开工，年内完工 | 重固镇政府 | 重固镇政府
10 |  | 青浦赵巷镇第四轮三年环保行动计划污水项目 | 一二级管网5.09公里 | 2396.95 | 工可待批 | 8月底前开工，年内完工 | 赵巷镇政府 | 赵巷镇政府
11 |  | 民乐三、四期污水泵站工程 | 一二级管网1.61公里，泵站1座 | 1150 | 泵站项目已具备开工条件，管网项目项建书已完成编制 | 泵站项目4月底前开工，年内完工； 管网项目8月底前开工，年内完工 | 青浦工业园区 | 青浦工业园区
12 |  | 华新污水处理厂二期扩建工程 | 扩建处理能力1.7万吨/天的污水处理设施 | 4170 | 项目核准书已经区发改委批复，设计、勘察招投标进行中，初步设计拟定于3月22日评审 | 6月底前正式开工，年底基本完成 | 华新镇政府 | 城投绿衍污水处理有限公司
13 |  | 徐泾污水处理厂二期扩建工程 | 扩建处理能力3万吨/天的污水处理设施 | 3494 | 项目核准书已经区发改委批复，设计、勘察招投标进行中 | 7月底前正式开工，年底基本完成 | 徐泾镇政府 | 城投徐泾污水处理有限公司