招标需求

（仅供参考，具体以招标文件为准）

一、项目概况

本项目为七水厂10KV专用线（备用）工程设计，具体内容为合肥市高新区南岗镇学田变电所至七水厂高压配电间10KV外电线路施工图设计及预算。

二、具体要求

1、中标人负责本项目的施工图设计及出具施工图预算以及后期施工过程、竣工验收、质保期内的现场技术服务工作；

2、具体出图时间要求为中标公示结束无异议之日起7个日历日内出具图纸,并负责向合肥供电公司报审、跟踪协调，确保图纸出具后30个日历日内通过合肥供电公司图纸审查，招标人予以配合。

3、中标人设计过程中应全面审核招标人提供的相应技术资料，设计成果应满足安全、适用、经济的要求，并经合肥供电公司审批通过。

4、投标人在投标文件中需详细说明所配备的专业设计人员数量并承诺设计进度务必符合项目总体进度要求。

5、在设计过程中，招标人发现设计质量，造价，规格等不符合要求，有权拒绝接收，期间产生的一切经济损失由中标人负责。

三、投标报价

本项目以合计（2002）10号文为基础按费率进行报价（如：若投标报价为收费标准基础上的80%，投标费率即为80%）。本项目报价为完成本项目所可能发生的一切费用，中标后招标人不在另行发生其他任何费用，请投标人充分知悉。

四、设计费结算

以本项目以造价事务所编制的施工招标控制价作为计费基础，最终设计费等于按照合计（2002）10号文计算出的收费额*中标费率。

五、招标人提供基础资料（中标后提供）

1、用电负荷资料；

2、合肥供电公司高压客户供电方案；

3、用电区域平面布置图；

4、规划部门路径批复（乙方配合）。

六、图纸交付数量

经合肥供电公司审查合格的施工图纸纸质版12套，电子档1份；施工图预算纸质版4份，电子档1份。

七、违约责任

1、乙方不能按时向甲方交付设计文件的，每延迟一天扣罚1000元作为违约处罚；逾期超过10天的，除进行上述处罚外，甲方将无条件解除合同，全额没收乙方缴纳的履约保证金，并承担因此给招标人造成的一切损失。

2、乙方出具的图纸在规定的时间内没有通过合肥供电公司审核的，每延迟一天扣罚1000元作为违约处罚；逾期超过10天的，除进行上述处罚外，甲方将无条件解除合同，全额没收乙方缴纳的履约保证金，并承担因此给招标人造成的一切损失。

3、乙方所的提交的设计成果不符合要求，乙方应在甲方要求的期限内修正并提交符合要求的设计成果，因此造成交付延迟的，乙方应承担迟延交付的违约责任。

4、乙方没有及时、全面的履行本合同约定的设计配合、协调等义务，经甲方通知后仍不履行或及时履行的，甲方将无条件解除合同，全额没收乙方缴纳的履约保证金，并承担因此给招标人造成的一切损失。

5、乙方对设计文件出现的遗漏或者错误负责修改或补充。由于设计错误造成工程质量事故损失的，乙方除负责采取补救措施外，应根据实际损失对甲方承担全部赔偿责任，并扣除相应部分的设计费。

八、标后管理要求

中标人中标后，招标人将严格按照企业内控标准对中标人进行评级，具体细则如下：

A级 ：在履约期间，提前按质按量完成合同内容或受采购人表彰，产品质量、服务明显高于合同要求；

B级 ：在履约期间，没有出现任何违约情况，按时按质按量完成合同内容；

C级 ：在履约期间，出现违约情况没对项目质量、进度等造成影响，经采购人督促能够及时整改，并且在后续履约过程中能按时按量按质完成合同内容；

D级 ：指在履约期间出现下列情况之一的

（1）出现过违约情况虽经委托单位督促拒不整改或整改不力的；

（2）在履约过程中被约谈2次以上；

（3）未能按时按质按量完成合同任务的。

被评为C级的中标人，采购人将对其进行约谈；被评为D级的中标人，招标人将无条件解除合同，没收全额履约保证金，并上报市公管局进行处罚。