目  录

招标公告	- 1 -

一、投标须知前附表	- 7 -

二、投标人须知	- 16 -

2.1总则	- 16 -

2.2 招标文件	- 16 -

2.3 投标文件的编制	- 16 -

2.5 免责条款	- 16 -

2.7 开标、评标和定标	- 16 -

2.8 签订合同	- 16 -

2.9履约保证金	- 16 -

附件1：保证金存入须知	- 16 -

三、项目技术说明	- 16 -

3.1项目概况	- 16 -

3.2 主要技术标准	- 16 -

3.3 设计概算编制依据	- 16 -

3.4 计划工期	- 16 -

四、投标文件格式	- 16 -

4.1 资格审查文件封面格式	- 16 -

4.2 经济标书封面格式	- 16 -

4.2.1 	投标报价书	- 16 -

4.2.2 投标人概况表	- 16 -

4.2.3 法定代表人证明书	- 16 -

4.2.4 授权委托书	- 16 -

4.2.5 拟投入的主要人员表	- 16 -

4.2.6 项目负责人或专业负责人工作履历表	- 16 -

五  评审标准与办法	- 16 -

六  协议书（格式）及合同条件	- 16 -

# 招标公告

1. 招标条件

本招标项目罗村南部新城二号泵站工程勘察设计，由佛山市南海区人民政府以南府复[2016]48号批准建设，建设资金来源于财政拨款，建设资金已经落实。广东创南工程管理有限公司（以下简称“招标代理”）受佛山市南海区水利投资建设有限公司（以下简称“招标人”）委托对该项目的勘察设计进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：本工程位于佛山市南海区狮山镇罗村社会管理处，本工程设计流量为10m3/s，装机容量720千瓦，主要内容有建设泵站、水闸一座，包括水闸前、后闸、穿堤涵管段、翻滤段、内、外江连接段、内江出水池段、桥涵段，泵站的泵房、闸阀井、外江侧出水钢管和内江出水渠等建筑物。工程总投资约为2400.00万元。本项目勘察设计费约95.62万元。

2.2 计划工期：

（1）总设计周期110日历天；

（2）签订协议后30日历天内，向招标人提交勘察报告成果文件；

（3）签订协议后50日历天内，向招标人提交初步设计文件、初步设计报告附图、设计概算和工程效果图；

（4）初步设计报告审批后60 日历天内，向招标人提交施工图及施工预算等设计文件；

（5）在通过招标人审批、提出审查意见后10日历天内根据意见完成初稿的修改和完善；

（6）在报送行政主管部门审批、提出修改意见后10日历天内根据意见完成最终成果；

（7）中标人应在签订协议后规定的周期内，完成本项目的勘察设计任务，并提供相应后续服务工作，提交相应的勘察设计文件。

（8）如勘察、设计周期因具体的勘察、设计进度时间有修改的，以招标人确定的具体勘察、设计周期时间为准。

（9）服务过程中招标人提出的合理工作要求，投标人应按期完成，否则视为延误工期，有权追究投标人的相关责任。

2.3 项目地点：本项目位于佛山市南海区狮山镇罗村社会管理处。

2.4 招标内容：包括本项目的工程勘察(含初测、定测、地质钻探、测量)、初步设计（含概算编制、初步设计报告附图）、工程效果图、施工图设计（含施工图预算编制）以及上述工作的后续服务【后续服务包括但不限于：配合完成施工图审查、施工招标配合服务、施工期配合服务（含设计变更的造价估算）、后期咨询服务、竣工图及相关配合服务】等工作。中标人须提交符合初步设计规程的成果文件。

2.5 招标方式：公开招标。

3.投标人资格要求

3.1 投标人具备条件：（本工程接受联合体投标）

（1）独立法人资格：具有在中华人民共和国境内注册的独立企业法人营业执照。（若为联合体投标的，联合体双方均须符合上述要求）

（2）资质等级：投标企业必须同时具备以下第①点和第②点资质：

①工程设计综合甲级资质或水利行业设计丙级（或以上）资质或水利工程设计专业资质（灌溉排涝）丙级（或以上）资质。

②工程勘察综合类甲级，或同时具有工程勘察专业类岩土工程乙级（或以上）资质和工程勘察专业类工程测量乙级（或以上）资质，或者同时具有工程勘察专业类岩土工程乙级（或以上）资质和国家测绘地理信息局颁发的工程测量（水利工程）丙级或以上资质，或者同时具有工程勘察专业类岩土工程勘察丙级（或以上）资质和工程勘察专业类工程测量乙级（或以上）资质，或者同时具有工程勘察专业类岩土工程勘察丙级（或以上）资质和国家测绘地理信息局颁发的工程测量（水利工程）丙级或以上资质。

本项目接受同时具备上述第①点和第②点资质要求的单位申请投标，也接受具备上述第①点要求的设计单位与具备上述第②点要求的勘察单位组成联合体投标，只限于由一个设计单位与一个勘察单位的联合体，且明确具备上述第①点要求的设计单位为联合体的牵头人。联合体一旦确定则不得改变，联合体各成员不得再以其他任何形式重复参与本项目的投标。

联合体参加投标的，联合体的各成员单位应由其法定代表人共同亲笔签署“联合体共同投标协议”，明确联合体各方的责任、义务、各自承担的工作内容、联合体的牵头人和联合体成员在投标和签约与履行合同中共同承担义务和法律责任（联合体共同投标协议原件应附在资格审查资料正本中）。

（3）业绩要求：自2013年1月1日至今曾承担过1项（或以上）投资额1600万元（或以上）或者单项设计费为52万元（或以上）水利工程的设计工作（以中标通知书发出时间或合同签订时间为准）。必须提供中标通知书或设计合同，如以上2类材料均未能证明上述的相关项目信息的，则应提供以上2类证明材料其中之一且另加业主证明。（如为联合体投标仅要求联合体牵头人符合上述要求）

投标单位提供的工程业绩除须提供上述纸质证明材料外，还必须在佛山市水务局工程建设领域项目信息公开共享专栏上公开，凡是共享专栏显示的工程业绩信息，在工程招标投标时都予以认可，评标时将以共享专栏查验信息为准；投标人须在投标文件中提交共享专栏的业绩信息网页页面打印件并加盖公章。

（4）信誉要求：投标人在开标前须将基本信用信息上传佛山市公共资源交易网进行登记备案，并通过佛山市水利工程建设管理系统提交登记备案申请；且其基本信用信息已在佛山市水务局建设领域项目信息公开共享专栏（网址：http：//wwfsgcjs.fswater.gov.cn/fsopen/main.jsp ，以下简称“共享专栏”）上公开，投标人须在投标文件中提交共享专栏有关网页页面并加盖公章，须能反映其单位名称、资质、年审有效期、类似业绩、拟投入本工程人员等的相关信息，满足本工程对投标人的资质等级、人员、业绩等要求；评标时将以共享专栏查验信息为准。（若为联合体投标的，联合体双方均需提供）

（5）项目负责人资格：应具备水利工程相关专业工程师或以上职称，自2013年1月1日至今曾承担过1项（或以上）投资额1600万元（或以上）或者单项设计费合同价为52万元（或以上）水利工程的设计工作的项目负责人（以中标通知书发出时间或合同签订时间为准），必须提供中标通知书或合同，如以上2类材料均未能证明上述的相关项目信息的，则除了提供中标通知书或合同外，还应提供设计文件或者业主证明。投标单位提供的项目负责人工程业绩除须提供上述纸质证明材料外，还必须在佛山市水务局工程建设领域项目信息公开共享专栏上公开，凡是共享专栏显示的工程业绩信息，在工程招标投标时都予以认可，评标时将以共享专栏查验信息为准；投标人须在投标文件中提交共享专栏的业绩信息网页页面打印件并加盖公章。（若为联合体投标的，以牵头人提供为准。）

（6）水工专业负责人：具备水利工程相关专业工程师或以上职称1人。（若为联合体投标的，以牵头人提供为准。）

（7）勘察分项负责人：具备工程师（或以上）职称或具有注册岩土工程师证书1人。（若为联合体投标的，以勘察资质的单位提供为准。）

（8）其他：

①投标人拟派负责本项目的所有人员（包括项目负责人、水工专业负责人、勘察分项负责人）必须在佛山市水利工程建设管理系统登记备案的人员中选取，投标人须提供共享专栏信用信息公开的相关网页页面（加盖投标人公章），评标时以共享专栏信用信息公开栏查验信息为准。

②投标人企业目前没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况。

③投标人无论在何地受到暂停（取消）在当地投标资格的处罚，只要在处罚期内的，都无资格参加投标。

④投标人企业在近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推）没有骗取中标或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约或重大工程质量问题或重大安全生产事故（若有则以行政主管部门或司法、仲裁机构等出具的认定文件为准）。

⑤根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，投标人若为名单上的失信被执行人，将被列入工程交易黑名单，且不得参加本项目投标。

3.2  与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则，相关投标均无效。

4. 招标公告发布时间：

2016 年6月15日～2016 年 6月21日17时00分（北京时间）。

5. 招标文件的获取

5.1招标人委托  佛山市南海区  公共资源交易中心接受投标报名。本项目采用网上报名的方式接受报名。具体操作方法请浏览“佛山市公共资源交易一体化服务平台”网站“工程交易”中的交易指南栏目。网址：http：//www.fsggzy.cn/ 。报名成功后，投标人可自行下载招标文件、图纸。招标文件费用为每套人民币 500 元。

5.2 报名时间：2016年6月15日9时00分起至2016年6月21日17时00分止，各投标人在项目报名日期期限内，可随时上网报名。

5.3 供下载的招标文件有PDF和WORD版本时，若有不一致，以已备案的PDF版本招标文

件为准。

6. 投标文件的递交

6.1投标文件递交地址：投标人应于投标截止时间前将投标文件密封送达 佛山市南海区公共资源交易中心指定开标室（地址： 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路8号三楼 ）。

6.2投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：由招标人（招标代理机构）与佛山市南海区公共资源交易中心办理确认手续后另行通知。

6.3 逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。

6.4  须提交的原件：

企业法人营业执照副本（若联合体投标的，联合体各方均需提供）、企业资质证书副本（若联合体投标的，联合体各方均需提供）、基本帐户开户许可证（若联合体投标的，牵头人需提供）、项目负责人的职称证以及业绩证明材料（若联合体投标的，牵头人需提供）、水工专业负责人的职称证（若为联合体投标的，以牵头人提供为准）、勘察分项负责人的职称证或注册岩土工程师证（若为联合体投标的，以勘察资质的单位提供为准）、投标单位企业业绩证明材料（若联合体投标的，牵头人需提供）等招标文件中规定需要提供的原件，逾期送达、未提供上述所有“资格审查资料原件”进行核对或不符合规定的，资格审查资料将被拒绝也即被评为废标。

采用信用分类优选随机合理低价法的项目，投标人提交证照原件时应将所有证照原件（除投标保证金凭证外）密封在一个密封封套内，并在封套表面注明投标人名称以及证照原件数量，招标代理在收取原件时不对原件进行逐一核对；开标结束后，招标代理再对随机抽取入围投标人和候补入围投标人的证照原件进行拆封，逐一核对收取，其他投标人的原件退回。

7. 发布公告的媒介

7.1  本次招标公告同时在南海区公共资源交易网（http：//www.nhggzy.cn/）以及广东省招标投标监管网、佛山市公共资源交易网发布。公告内容不一致时，以佛山市公共资源交易网发布的为准。

8. 其他

8.1投标文件递交截止时，投标人的授权代理人须持相关身份证明文件到场参加开标会，授权代理人必须是已取得佛山市公共资源交易中心投标交易员资格的人员。递交投标文件和出席开标会时，授权代理人须携带第二代身份证原件、法定代表人证明书和授权委托书核查。开标前将对授权代理人的第二代身份证和取得交易员资格时采集的本人指纹进行当场验证，两种验证能通过其中任何一种即可；两种验证均不能通过的，招标人将退回其投标文件。

8.1.1投标人可委派特定人员（法定代表人或企业技术负责人，如为联合体投标要求联合体牵头人委派特定人员符合上述要求，下同）到场，开标前将对特定人员的相关身份证明文件进行核查，其中，法定代表人须持第二代身份证原件、法定代表人证明书、共享专栏信用信息公开的法定代表人相关网页页面（加盖投标人公章），企业技术负责人须持第二代身份证原件、企业技术负责人证明书、共享专栏信用信息公开的企业技术负责人相关网页页面（加盖投标人公章）， 如为联合体投标要求同时递交联合体投标协议。核查不通过则视为投标人的特定人员未到场。特定人员核对身份证后即可离场。

8.1.2授权代理人和特定人员可以为同一人，但必须是已取得佛山市公共资源交易中心投标交易员资格的人员。且须全程参加开标会。开标会结束后，有关投标的相关事宜均由投标人授权代理人负责办理。

8.2  本项目的投标担保须从投标人的基本开户账户中汇出，投标人投标时需携带其基本帐户开户许可证原件，开标前将进行核查。（如为联合体投标仅要求联合体牵头人提供）

8.3投标人要求澄清招标文件，以及招标人的澄清（答疑）、补充、修改等文件一律通过佛山市公共资源交易网提交和发布。各投标人应随时关注报名项目信息，及时登陆佛山市公共资源交易网下载相关文件，否则所造成的一切后果由投标人自负。

8.4本次招标办理投标报名手续或购买招标文件的投标人不足3人，或投标截止时间止递交有效投标文件的投标人或通过资格审查的合格投标人不足3人时，招标人将依法重新组织招标。

8.5本次招标采用的评定标办法是信用分类优选随机合理低价法。

9. 联系方式

招 标 人：佛山市南海区水利投资建设有限公司

地    址：佛山市南海区桂城天佑北路1号

联 系 人： 高洁       电    话：0757- 86086276

邮编：528200         传真：0757- 86086276

招标代理：广东创南工程管理有限公司

地    址：佛山市南海区桂城简平路1号天安数码城天佑创富大厦A座1015

邮    编：528200

联 系 人：招标代理部李肖明

电    话：0757-86253386

传    真：0757-86316628       电子邮件：chuangnanzj@163.com

2016年   月

# 投标须知前附表

| 条款号 | 项目 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 项目名称 | 罗村南部新城二号泵站工程勘察设计 |
| 2.1.1 | 招标人 | 名 称：佛山市南海区水利投资建设有限公司 地 址：佛山市南海区桂城天佑北路1号 联系人：高洁 电 话：0757-86086276 邮编：528200 传真：0757- 86086276 |
| 2.1.1 | 招标代理机构 | 招标代理：广东创南工程管理有限公司 地 址：佛山市南海区桂城简平路1号天安数码城天佑创富大厦A座1015 邮 编：528200 联 系 人：招标代理部李肖明 电 话：0757-86253386 传 真：0757-86316628 电子邮件：chuangnanzj@163.com |
| 2.1.1 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 2.1.1 | 工程规模 | 本工程位于佛山市南海区狮山镇罗村社会管理处，本工程设计流量为10m3/s，装机容量720千瓦，主要内容有建设泵站、水闸一座，包括水闸前、后闸、穿堤涵管段、翻滤段、内、外江连接段、内江出水池段、桥涵段，泵站的泵房、闸阀井、外江侧出水钢管和内江出水渠等建筑物。工程总投资约为2400.00万元。本项目勘察设计费约95.62万元。 |
| 2.1.1 | 招标内容 | 包括本项目的工程勘察(含初测、定测、地质钻探、测量)、初步设计（含概算编制、初步设计报告附图）、工程效果图、施工图设计（含施工图预算编制）以及上述工作的后续服务【后续服务包括但不限于：配合完成施工图审查、施工招标配合服务、施工期配合服务（含设计变更的造价估算）、后期咨询服务、竣工图及相关配合服务】等工作。中标人须提交符合初步设计规程的成果文件。 |
| 2.1.1 | 招标方式 | 资格后审，公开招标. |
| 2.1.2 | 勘察设计进度要求 | （1）总设计周期110日历天； （2）签订协议后30日历天内，向招标人提交勘察报告成果文件； （3）签订协议后50日历天内，向招标人提交初步设计文件、初步设计报告附图、设计概算和工程效果图； （4）初步设计报告审批后60日历天内，向招标人提交施工图及施工预算等设计文件； （5）在通过招标人审批、提出审查意见后10日历天内根据意见完成初稿的修改和完善； （6）在报送行政主管部门审批、提出修改意见后10日历天内根据意见完成最终成果； （7）中标人应在签订协议后规定的周期内，完成本项目的勘察设计任务，并提供相应后续服务工作，提交相应的勘察设计文件。 （8）如勘察、设计周期因具体的勘察、设计进度时间有修改的，以招标人确定的具体勘察、设计周期时间为准。 （9）服务过程中招标人提出的合理工作要求，投标人应按期完成，否则视为延误工期，有权追究投标人的相关责任。 |
| 2.1.2 | 设计工作进度奖惩 | 承包人的设计工期延误：在规定的工期后，承包人设计工作进度每延误壹天，承包人赔偿给发包人人民币叁仟元，最高处罚金不超过中标价的30%，罚款直接在结算价款中扣除。 其它规定：在初步设计阶段，若承包人承诺提前的工期不能实现，逾期每天罚贰万元。 |
| 2.1.3 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 见招标公告 |
| 2.1.4 | 是否接受联合体投标 | 口不接受 接受，应满足下列要求： 成员的资质条件：工程勘察综合类甲级，或同时具有工程勘察专业类岩土工程乙级（或以上）资质和工程勘察专业类工程测量乙级（或以上）资质，或者同时具有工程勘察专业类岩土工程乙级（或以上）资质和国家测绘地理信息局颁发的工程测量（水利工程）丙级或以上资质，或者同时具有工程勘察专业类岩土工程勘察丙级（或以上）资质和工程勘察专业类工程测量乙级（或以上）资质，或者同时具有工程勘察专业类岩土工程勘察丙级（或以上）资质和国家测绘地理信息局颁发的工程测量（水利工程）丙级或以上资质。 （2）成员财务要求：无 （3）成员业绩要求：无 （4）投标人在开标前须将基本信用信息上传佛山市公共资源交易网进行登记备案，并通过佛山市水利工程建设管理系统提交登记备案申请；且其基本信用信息已在佛山市水务局建设领域项目信息公开共享专栏（网址：http：//wwfsgcjs.fswater.gov.cn/fsopen/main.jsp ，以下简称“共享专栏”）上公开，投标人须在投标文件中提交共享专栏有关网页页面并加盖公章，须能反映其单位名称、资质、年审有效期、类似业绩、拟投入本工程人员等的相关信息，满足本工程对投标人的资质等级、人员、业绩等要求；评标时将以共享专栏查验信息为准。（若为联合体投标的，联合体双方均需提供） （5）主要人员要求： ①勘察分项负责人：具备工程师（或以上）职称或具有注册岩土工程师证书；（若为联合体投标的，以勘察资质的单位提供为准。） （6）其他要求等：本项目招标接受独家申请或勘察与设计联合体的投标（只限于由一个设计单位与一个勘察单位的联合体，且明确设计单位为联合体的牵头人）。联合体须在投标时确定，且一旦确定则不得改变。联合体各成员不得再以其他任何形式重复参与本项目的投标。 （7）联合体的约定与解释： 如果投标企业能够独立通过资格审查，鼓励投标企业独立参加资格审查；由两个的资格审查合格的企业组成的联合体，将被视为资格审查当然合格的投标申请人。 - 如为联合体投标要求由两个资格审查合格的投标企业组成的联合体，并按下列要求提交投标申请人资格审查资料： - 资格审查资料中应保证资格审查合格后，投标申请人将按招标文件的要求提交投标文件，中标后与招标人签订的合同，须有联合体各方的法定代表人或其授权授权委托人签字和加盖法人印章；除非在资格审查资料中已附有相应的文件，在提交投标文件时应附联合体共同投标协议，该协议应约定联合体的共同责任和联合体各方各自的责任。 - 资格审查资料中应保证资格审查合格后，投标申请人将按招标文件的要求提交投标文件，中标后与招标人签订的合同，须有联合体各方的法定代表人或其授权授权委托人签字和加盖法人印章；除非在资格审查资料中已附有相应的文件，在提交投标文件时应附联合体共同投标协议，该协议应约定联合体的共同责任和联合体各方各自的责任。 - 资格审查资料中均须包括联合体各方计划承担的份额和责任的说明，联合体各方须具备足够的经验和能力来承担各自的工程。 - 资格审查资料中应约定一方作为联合体的牵头人，投标申请人与招标人之间的往来信函将通过牵头人传递。 - 联合体各方均应具备承担本招标工程项目的相应资质条件。相同专业的投标企业组成的联合体，按照资质等级低的投标企业的业务许可范围承揽工程。 - 如果达不到本须知对联合体的要求，其提交的资格审查资料将被拒绝。 - 联合体各方可以单独参加资格审查，也可以联合体的名义统一参加资格审查，但不允许任何一个联合体成员就本工程独立投标，任何违反这一规定的投标文件将被拒绝。 - 以联合体名义通过资格审查的成员，不得另行加入其他联合体就本工程进行投标。 - 投标文件以联合体牵头人的法定代表人或其授权委托人按招标文件规定签署并加盖联合体牵头人单位印章（招标文件另有要求联合体各方签署与加盖印章的除外）。 - 以联合体名义投标的投标单位必须以联合体牵头人按招标文件规定递交投标保证金。 - 如为联合体投标的授权委托书是由联合体牵头人开具。 - 如为联合体投标，投标单位名称应写明“XXX公司”与“XXX公司”联合体字样。 （8）投标申请人须以书面形式对上述招标人的要求做出相应的保证和理解，投标人如不满足上述条件中的任何一条，将被认为资格审查不合格。 |
| 2.1.5 | 投标预备会 | 不召开，投标人若存在投标疑问，应当按照招标文件中规定的时间内通过书面形式传递给招标人； 口 召开，召开时间： 召开地点： |
| 2.1.5 | 踏勘现场 | 不组织，投标人认为有必要的，可自行对工程现场及周围环境进行踏勘。 口组织，踏勘时间：踏勘集中地点： |
| 2.1.6 | 投标报价 | 1、投标报价方式：固定费率报价 2、以报投标费率（按计价格[2002]10号文标准计算的概算中的勘察设计费乘以投标费率）方式，其中： ①设计费投标费率：本次工程设计费投标报价应在 (投标费率≤90%) 范围内。 ②勘察费投标费率：本次工程勘察费投标报价应在 (投标费率≤90%) 范围内。 凡不在“范围值”以内的报价，将被视为无效报价，按废标处理。 注：投标人在投标报价时必须精确至百分号前小数点后2位，小数点后第3位小数四舍五入（例：X.XX%）。 本项目招标控制价统一确定为90%； 计算本项目评标基准值时投标人的投标费率按以下公式进行换算： 最终参与评标基准价计算的投标报价费率 =设计费投标费率乘以80%+勘察费投标费率乘以20% 上述公式计算值必须精确至百分号前小数点后2位，小数点后第3位小数四舍五入（例：X.XX%）。 其它说明： 招标人根据国家计委、建设部计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费管理规定》，结合本地区本项目的实际情况，投标人最终勘察费、设计费以计价格[2002]10号文为标准计算的初步设计概算中的勘察费、设计费为基础计算，即实得勘察费、设计费为计算的初步设计概算中的勘察费设计费×中标费率。其中：本工程专业调整系数为0.8，工程复杂程度系数为1.0；建、构筑物（泵站水闸、桥涵等）附加调整系数为1.3 ，河道堤防附加系数为0.85。 （1）工程设计收费=基本设计收费+其他设计收费； 基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度系数×附加调整系数； 其他设计收费包括施工图预算编制费、竣工图编制费。 （2）勘察费按通用工程勘察收费标准计算，最终结算勘察工程量由发包人或发包人委托的监理人审核确认。 |
| 2.1.7 | 投标有效期 | 1、投标文件提交截止时间后： 口30 天内有效 口45 天内有效 60天内有效 口90天内有效 口 天内有效 2、招标人认为有必要时可用书面形式要求投标人延长投标文件的有效期： 30 天内有效 口45 天内有效 口60天内有效 口90天内有效 口 天内有效 |
| 2.1.8 | 投标保证金 | 投标担保金的缴纳形式及要求： 1、投标担保金应从投标人的基本开户账户中汇出到招标文件中指定的账户，细节详见第八章投标文件格式中的附件《递交投标保证金须知》。 2、投标人应在投标截止时间的2个工作日之前，将上述投标担保金额由投标人的基本开户账户采用实时大额支付系统或行内电子汇划的转账方式一次性汇入招标文件指定的任一账户，否则投标无效。 3、若投标人采用系统内通存方式、网上银行汇款方式、EFT系统汇款、同城票据交换方式入账等其他方式汇款而导致投标人到账信息不完整的，招标人将拒收或退回其投标文件或作废标处理。投标担保金禁止采用现金存入。 4、投标人通过佛山市公共资源交易一体化平台报名时，系统将为本项目不同投标人随机生成唯一子账号，投标人必须使用该唯一子账号缴纳投标担保，如投标人未使用该唯一子账号缴纳投标担保的，招标人将退回或拒收投标人的投标文件。 5、如出现两家或两家以上投标人使用同一子账号缴纳投标担保的，则招标人将退回或拒收该两家或两家以上投标人的投标文件。 投标保证金的金额（人民币）：2.18万元。 6、详见本招标文件第二章中的“附件1：保证金存入须知”。 注：1、投标人应在汇款或转账凭证上注明本次招标的工程简称。 2、如为联合体投标，则由联合体的牵头人提交投标担保金。 |
| 2.1.9 | 是否需进行原件核查 | 口否； 是；需提交的原件：企业法人营业执照副本（若联合体投标的，联合体各方均需提供）、企业资质证书副本（若联合体投标的，联合体各方均需提供）、基本帐户开户许可证（若联合体投标的，牵头人需提供）、项目负责人的职称证以及业绩证明材料（若联合体投标的，牵头人需提供）、水工专业负责人的职称证（若为联合体投标的，以牵头人提供为准）、勘察分项负责人的职称证或注册岩土工程师证（若为联合体投标的，以勘察资质的单位提供为准）、投标单位企业业绩证明材料（若联合体投标的，牵头人需提供）等招标文件中规定需要提供的原件， 逾期送达、未提供上述所有“资格审查资料原件”进行核对或不符合规定的，资格审查资料将被拒绝也即被评为废标。 采用信用分类优选随机合理低价法的项目，投标人提交证照原件时应将所有证照原件（除投标保证金凭证外）密封在一个密封封套内，并在封套表面注明投标人名称以及证照原件数量，招标代理在收取原件时不对原件进行逐一核对；开标结束后，招标代理再对随机抽取入围投标人和候补入围投标人的证照原件进行拆封，逐一核对收取，其他投标人的原件退回。 口 其他要求： |
| 2.1.10 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 口允许 |
| 2.2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 澄清（答疑）、修改、补充通知。 |
| 2.2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标单位对招标文件、工程状况等提出疑问的时限：投标报名截止时间后3个日历天止通过佛山市公共资源交易网提出，过时招标人将不再受理，因此引起的损失由投标单位自负。 |
| 2.2.2.2 2.2.3.1 | 招标人澄清（答疑）、修改、补充招标文件的时间及方式 | - 招标文件的澄清（答疑）、修改、补充文件一经在佛山市公共资源交易网发布，视作已发放给所有投标人，各投标人应随时关注报名项目信息，及时登陆佛山市公共资源交易网下载相关文件，否则所造成的一切后果由投标人自负。 - 澄清（答疑）、修改、补充文件须经公共资源交易管理机构备案后，方可在佛山市公共资源交易网发布。 - 招标文件的澄清（答疑）将上传至“佛山市公共资源交易一体化服务平台建设工程网上交易系统”供投标人下载，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 |
| 2.3.1 | 投标文件组成 | 投标文件分为资格审查文件和经济标 第一卷资格审查文件包括：详见招标文件第四章《投标文件格式》。 第二卷经济标包括：详见招标文件第四章《投标文件格式》。 电子文件：包括资格审查文件、经济标的全部内容。 |
| 2.3.2 | 投标文件份数 | 资格审查资料：正本一份、副本四份； 经济标：正本一份、副本四份。 投标文件电子版：贰份。 注：副本可以是正本签字盖章后的复印件，但必须清晰可辨；当副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子版应包含所有投标文件的内容均应提供PDF版，投标人未按规定提供电子版投标文件的，将作为废标处理。 |
| 2.4.1 | 投标文件的密封和标记 投标文件的密 封和标记 | 投标单位的投标书要进行密封。资格审查资料不密封。投标书的正、副本须用一个封套密封（经济标、投标文件电子版要分开封包），投标密封袋所有封口处皆应有投标单位法定代表人或授权委托人的签名并加盖投标单位公章。 在封套面必须及仅限写明： (l) 招标人的名称和地址： (2) 投标的工程项目名称及经济标、投标文件电子版分别包装并写明： “罗村南部新城二号泵站工程勘察设计投标书第 卷经济标”； “罗村南部新城二号泵站工程勘察设计投标文件电子版”。 （3）投标人的名称、地址、联系人和联系电话号码。 （4） “在 年 月 日 时前不准启封。”——指招标文件规定的投标截止时间 □ 投标书封面、书脊、底面要求用 80g/㎡ 纸（纸质、g/㎡）装裱。 |
| 2.4.2 | 投标文件递交时间 | 由招标人（招标代理机构）与南海区公共资源交易中心办理确认手续后以补充通知的形式另行通知。 |
| 2.4.3 | 投标文件递交地点 | 投标文件递交地点：佛山市南海区公共资源交易中心（广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路8号） |
| 2.7.1 | 开标时间、地点及投标人须出席人员 | 开标时间：同投标截止时间 地点：佛山市南海区公共资源交易中心开标。 邀请所有投标人参加，投标人代表（□法定代表人□企业技术负责人授权委托人□项目负责人□其它人员，下同）均应在开标前带齐下述资料递交招标单位核查，并在招标人指定的登记表上签名报到，迟到者或未到者作自动弃权处理。 投标人应派授权委托人准时递交投标文件和出席开标会，授权委托人必须是已取得佛山市公共资源交易中心交易员资格的人员。递交投标文件和出席开标会时，授权委托人须携带第二代身份证原件、法定代表人证明书和授权委托书核查。开标前将对授权委托人的第二代身份证和取得交易员资格时采集的本人指纹进行当场验证，两种验证能通过其中任何一种即可；两种验证均不能通过的，招标人将退回其投标文件。 投标人代表须全程参加开标会，不得中途退场。 地点：佛山市南海区公共资源交易中心（广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路8号） 投标人出席开标会人员的身份证明文件要求： （1）投标人的法定代表人的身份证明文件包括：法定代表人证明书、本人身份证原件；共享专栏信用信息公开的法定代表人相关网页页面（加盖投标人公章）（若为联合体投标的，牵头人出席。） （2）投标人的企业技术负责人的身份证明文件包括：企业技术负责人证明书、本人身份证原件；共享专栏信用信息公开的企业技术负责人相关网页页面（加盖投标人公章）（若为联合体投标的，牵头人出席。） （3）授权代理人的身份证明文件包括：授权委托书（如有）、本人身份证原件以及取得交易员资格时采集的本人指纹。 （4） 如为联合体投标要求同时递交联合体投标协议 注：评标办法采用信用分类优选随机合理低价法的工程项目，投标人的法定代表人或企业技术负责人若出席开标会，其身份证明文件要求按上述本条款第（1）目[或第（2）目]执行。 |
| 2.7.9 | 评标定标办法 | 本次采用：信用分类优选随机合理低价法，详见评审标准与办法。 |
| 2.7.10 | 中标结果公示 | 评标结果在南海区公共资源交易网、佛山市公共资源交易网上公示三个工作日 |
| 2.9.1 | 履约保证金 | 保证方式：1、现金保证 2、现金支票 3、银行汇票 4、银行保函 5、银行转账（履约保证金和工资保证金） 6、其他形式： 开户单位：佛山市南海区水利投资建设有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司南海分行 账 户：44501001040041313 保证数额：中标人提供的履约保证金额为中标价的8%。暂定勘察设计费基数109. 08万元（其中勘测费38.18万元，设计费70.90万元），中标人递交的履约保证金取暂定勘察设计基数乘以中标费率）乘以8%。 提交时限：在签订勘察设计合同前中标人须及时缴交履约保证金，如因中标人未及时缴纳履约保证金以致无法在中标通知书发出之日起 30 天内签订勘察设计合同的，招标人有权取消其中标资格。 履约保证金有效期：中标人按合同要求完成全部施工图纸设计工作，且在向招标人、施工单位等设计技术交底前履约保证金一直有效。施工图审查合格且中标人完成施工图技术交底后，可申请退还履约保证金，中标人提出退款申请后30天内，招标人扣除中标人履行本合同产生的违约金等（若有）后，剩余的履约保证金无息退还给中标人。 注：如为联合体中标的，履约保证金由中标联合体牵头人提交，有效期满后退还给联合体牵头人。 |
| / | 勘察设计费支付方式 | 本项目不支付预付款，本项目分阶段进行支付，具体如下： 勘察费支付： （1）施工图审查合格后，甲方支付合同价总额的30%； （2）完成交桩：甲方支付合同价总额的40% （3）工程完工后：甲方支付合同价总额的25%； （4）工程完工一年后，甲方支付剩余合同价总额的5%。 设计费支付： （1）初设审批通过后，甲方支付合同价中设计费的30%； （2）施工图审查合格或技术交底完成后，甲方支付合同价中设计费的20%； （3）单位工程验收或合同完工验收合格后，甲方支付合同价中设计费的45%； （4）工程竣工验收合格后28天内甲方支付剩余合同价中设计费5%的质保金。乙方收款后必须配合完成工程验收、移交等工作。 收款时必须分别提供勘察费和设计费的有效发票，款项应专款专用，一旦甲方发现款项被挪作它用，甲方有权采取适当的措施来保证其专款专用。 本工程有政府财政投资，发包人将根据财政拨款的到位时间支付工程进度款。该款为支付工程进度的第一解释条款。 |
| / | 开标程序 | 开标程序： （1）宣布开标纪律，介绍参加开标会的人员； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； （3）查验身份和确定编号。由招标人对参加开标会的投标人（含法定代表人或企业技术负责人）进行身份核对和确认，按投标交易员指纹签到顺序确定投标人的投标编号，并现场公布；投标人授权代理人（含特定人员）的身份检查由招标人代表实施并当众宣布检查结果； （4）查验投标文件密封和投标担保缴交情况。由招标人和投标人检查投标文件密封情况，并由招标人查验投标担保后公布投标担保的缴交情况； （5）确认投标人的动态信用得分以及投标人的锁定状态。由招标人和投标相对当事人共同确认，动态信用得分50分以下的或被扣分20分以上的或企业处于锁定状态的，不得进入随机抽取环节（如为联合体投标，联合体任意一方符合上述情况，联合体不得进入随机抽取环节）； （6）检查摇号机。由投标人代表检查摇号机，如其他投标人认为有必要，也可以现场提出参与检查，否则视为默认摇号机完好； （7）随机抽取入围投标人、候补入围投标人及其递补顺序。其中，随机抽取入围投标人7家、候补入围投标人5家。若参与投标的投标人超过3家（含3家）但不足上述相应入围投标人家数的，则全部进入入围投标人名单。具体步骤如下： 步骤1：从动态信用得分90分（含90分）以上且法定代表人（或企业技术负责人）出席开标会议的投标人中随机选取两家； 步骤2：从进入“步骤1”但未被选中、动态信用得分90分（含90分）以上、动态信用得分80分（含80分）—90分且法定代表人（或企业技术负责人）出席开标会议的投标人中随机选取两家； 步骤3：从进入“步骤2”但未被选中、动态信用得分80分（含80分）—90分、动态信用得分70分（含70分）—80分且法定代表人（或企业技术负责人）出席开标会议的投标人中随机选取两家； 步骤4：从进入“步骤3”但未被选中、其他未进入“步骤1”“步骤2”“步骤3”的投标人中随机选取1家。 [注：投标人的动态信用得分及企业状态以开标当天佛山市水务局工程建设领域信息公开共享专栏的查询结果为准。随机抽取入围投标人、候补入围投标人时采用的动态信用得分以联合体各成员动态得分较低的单位的动态信用得分为准；如果同时具备多个资质的非联合体投标人参与本项目投标，则该投标人在本项目开标会上随机抽取入围投标人、候补入围投标人时采用的动态信用得分以其在该项目投标中使用的资质分别对应的动态信用得分中较低的动态信用得分为准。如投标人首次获得资质或尚未经国家级水利行业组织评定信用等级且已在我省水利信用档案系统登记的，其动态信用得分按60分计算。投标人被暂停投标或未在佛山市水利工程建设管理系统办理信用信息登记备案的，不得通过资格预审或资格后审。如参与以上每一步骤的投标人数量少于或等于应随机选取的数量，则进入该步骤的投标人自动成为入围投标人，剩余的名额在下一步骤中选取。] 步骤5：从前四个步骤随机选取7家入围投标人后，招标人在所有未选中的投标人中随机选取5家作为候补入围投标人，并记录候补入围投标人选出的先后顺序（即为递补的先后顺序）。剩下未选中的投标人不足5家的，全部为候补入围投标人，并随机确定其递补的先后顺序。“随机抽取入围投标人、候补入围投标人以及递补顺序”程序完成后，招标人退回未被选中为入围投标人和候补入围投标人的投标人的投标文件，并待未被选中为入围投标人和候补入围投标人的投标人全部退场后再进行下浮系数的抽取。 （8）随机抽取下浮系数。采用连续编号的1号珠～21号珠分别以0.5%递增的21个系数（具体数值见第三章评标办法前附表），由招标人代表分三次摇出3个下浮系数后取算术平均值（已摇出的号球不再放回摇珠机），即为下浮系数（保留百分号前小数点后两位有效小数，第三位小数四舍五入到第二位小数，如83.21%）。 （9）开启投标文件。由招标人开启入围投标人和候补入围投标人的投标文件，并宣读投标报价及相关内容，并记录在案； （10）参加开标会的有关人员在开标记录上签字确认； （11）开标结束。 ［注：在随机抽取过程中，由于停电或摇号机出现故障导致无法完成随机抽取工作时，已抽取的入围投标人或候补入围投标人有效，由招标人做好现场记录，并由招标人、投标人、公共资源交易管理委员会办公室和公共资源交易中心的工作人员签字确认。在恢复通电或更换摇号机后继续进行。］ 注：评标委员会成员不得参加开标会议。 |
| / | / | 1、投标人已递交投标保证金的，应当参加投标。一年内两次递交投标保证金后不参加投标的，将被列入区投标不诚信企业名单。 2、投标人一年内有三次明显差错导致废标的，将被列入区投标不诚信企业名单。明显差错包括以下行为：未按招标文件要求递交投标保证金；未按招标文件要求委派投标人代表参加投标；投标书未签字、盖章；修改“投标附录表”内容；报价函大小写不一致；提供的复印件和原件不符；未按招标文件的要求提供原件；其他明显未按招标文件规定制作投标文件的行为。 3、被列入区投标不诚信企业名单的投标企业，招标人有权拒绝其参加本项目的投标活动。 |

注：本表内容须与投标人须知正文对应条款的内容一起阅读理解，如有不一致且不能互相解释的内容时，以本表内容为准。

二、投标人须知

## 2.1总则

2.1.1 项目概况

（1）项目名称：见本招标文件前附表。

（2）招标人：见本招标文件前附表。

（3）招标代理机构：见本招标文件前附表。

（4）资金来源：见本招标文件前附表。

（5）工程规模和招标内容：见本招标文件前附表。

工程概况和本次招标发包的工作详细范围内容详见《项目技术说明》

2.1.2勘察设计进度要求：见本招标文件前附表。

设计工作进度奖惩见本招标文件前附表。

2.1.3 投标人资格要求：见本招标文件前附表。

2.1.4 是否接受联合体投标和联合体投标要求：见本招标文件前附表。

2.1.4.1 本项目招标接受独立投标，亦接受联合体形式的投标，但只限于一个设计单位与一个勘察单位组成的联合体，且明确设计单位为联合体的牵头人，联合体各成员单位不得再以其他任何形式参与本项目的投标。

2.1.4.2 联合体投标的须满足以下要求：

（1）联合体成员中牵头人及成员结构不得改变；

（2）联合体的各成员单位应由其法定代表人共同亲笔签署联合体共同投标协议，明确联合体各方的责任、义务、各自承担的工作内容、联合体的牵头人和联合体成员在投标和签约与履行合同中共同承担义务和法律责任（联合体共同投标协议原件应附在资格审查资料正本中）；

（3）联合体各成员单位须共同授权一名牵头人工作人员代表联合体签署并提交投标文件，与招标人协商相关事宜、签定合同协议书等，投标文件（除联合体共同投标协议外）、合同协议书等需要投标人（或设计人）签字或加盖单位公章的地方只需牵头人签字、盖章即可。

（4）尽管确立了联合体牵头人，但联合体各成员单位在投标和签约与履行合同过程中，仍负有连带法律责任；

（5）联合体牵头人必须由承担本项目设计任务的单位担任；

（6）联合体如中标则联合体牵头人应负责本合同工程联合体内的一切协调工作，代表联合体参加招标人所要求的与本合同工程有关的所有会议及汇报工作，并直接对招标人负责。

（7）联合体的约定与解释：

a.如果投标企业能够独立通过资格审查，鼓励投标企业独立参加资格审查；由两个的资格审查合格的企业组成的联合体，将被视为资格审查当然合格的投标申请人。

b.如为联合体投标要求由两个资格审查合格的投标企业组成的联合体，并按下列要求提交投标申请人资格审查资料：

c.资格审查资料中应保证资格审查合格后，投标申请人将按招标文件的要求提交投标文件，中标后与招标人签订的合同，须有联合体各方的法定代表人或其授权授权委托人签字和加盖法人印章；除非在资格审查资料中已附有相应的文件，在提交投标文件时应附联合体共同投标协议，该协议应约定联合体的共同责任和联合体各方各自的责任。

d.资格审查资料中均须包括联合体各方计划承担的份额和责任的说明，联合体各方须具备足够的经验和能力来承担各自的工程。

e.资格审查资料中应约定一方作为联合体的牵头人，投标申请人与招标人之间的往来信函将通过牵头人传递。

f.联合体各方均应具备承担本招标工程项目的相应资质条件。相同专业的投标企业组成的联合体，按照资质等级低的投标企业的业务许可范围承揽工程。

g.如果达不到本须知对联合体的要求，其提交的资格审查资料将被拒绝。

h.联合体各方可以单独参加资格审查，也可以联合体的名义统一参加资格审查，但不允许任何一个联合体成员就本工程独立投标，任何违反这一规定的投标文件将被拒绝。

i.以联合体名义通过资格审查的成员，不得另行加入其他联合体就本工程进行投标。

j.投标文件以联合体牵头人的法定代表人或其授权委托人按招标文件规定签署并加盖联合体牵头人单位印章（招标文件另有要求联合体各方签署与加盖印章的除外）。

以联合体名义投标的投标单位必须以联合体牵头人按招标文件规定递交投标保证金。

k.如为联合体投标的授权委托书是由联合体牵头人开具。

l.如为联合体投标，投标单位名称应写明“XXX公司”与“XXX公司”联合体字样。

投标申请人须以书面形式对上述招标人的要求做出相应的保证和理解，投标人如不满足上述条件中的任何一条，将被认为资格审查不合格。

2.1.5 投标预备会和现场勘察：见本招标文件前附表。

2.1.5.1 除投标人须知前附表另有规定外，原则上招标人不组织踏勘现场活动，投标人认为有必要的，可自行对工程现场及周围环境进行踏勘。勘察现场的费用由投标人自行承担。

2.1.5.2 投标人的任何人员在现场察勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。

2.1.5.3 除投标人须知前附表另有规定外，原则上招标人不组织投标预备会（答疑会），

2.1.6 投标报价：见本招标文件前附表。

勘察设计费的报价必须包括一切税收、保险，投标单位应承担相应风险，并认真履行全部设计责任，业主不再为本合同范围内的工作支付额外的费用。

2.1.7投标有效期

投标文件自招标文件规定的投标截止期开始生效，有效期见本招标文件前附表。在此期间，投标人不得撤回或修改其投标文件。

2.1.8 投标担保

2.1.8.1 投标人必须在投标时，以本招标文件前附表规定的形式、金额提交投标担保。投标担保作为其投标的一部分，凡未按规定随附有效投标担保的投标书，将被视为非响应性投标而予以拒绝。如为联合体投标，则汇出账户为联合体的牵头人，递交方式等相关细节详见招标文件的附件《投标担保金递交和退回须知》。

2.1.8.2 投标担保币种应与投标报价币种相同，均为人民币。

2.1.8.3 若因投标人不按要求交纳投标担保而导致投标无效或不能参加投标，其后果由投标人自负。注：在南海区公共资源交易中心或镇街招标的要按其有关投标担保金要求

2.1.8.4 若发生以下任何一种情况，招标人可以没收投标担保。

(l) 投标人在规定的投标文件有效期内撤回其投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后未能在规定期限内签订合同，或拒绝签订合同；

(3) 中标人未能按招标文件的有关规定交纳履约保证金；

(4) 在投标文件中未提供真实有效的证明材料；

(5) 中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

(6) 投标人是通过挂靠其他有资质的单位名义参加投标的。

2.1.9 投标申请人必须提供以下资格审查资料复印件进行审查，如有要求验证原件的，需随资格审查资料一同递交，原件在核对后退回，复印件装订在资格审查材料内。需提供验证的原件：见前附表。

投标申请人应对申报资料的真实性负责，如内容失实，将导致资格审查不通过或取消中标资格并由投标人承担由此发生的一切责任，招标单位有对申报资料进行核实和澄清的权力。

资格审查强制性条款见第五章《评审标准与办法》。

2.1.10 备选投标方案。

除投标人须知前附另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

## 2.2 招标文件

2.2.1 招标文件的组成：

（1） 投标须知前附表

（2） 投标人须知

（3） 项目技术说明

（4） 投标文件格式

（5） 评审标准和办法

（6） 协议书（格式）及合同条件

（7）附件1：《投标担保金递交和退回须知》

构成招标文件的其他材料：澄清（答疑）、修改、补充通知。

2.2.2招标文件的的澄清（答疑）

2.2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在“佛山市公共资源交易一体化服务平台建设工程网上交易系统”提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2.2 招标文件的澄清（答疑）将上传至“佛山市公共资源交易一体化服务平台建设工程网上交易系统”供投标人下载，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内在“佛山市公共资源交易一体化服务平台建设工程网上交易系统”确认已收到该澄清。

2.2.3招标文件的修改、补充

2.2.3.1 招标文件发出后，招标人可以以书面形式对招标文件进行必要的修改或补充，并上传至“佛山市公共资源交易一体化服务平台建设工程网上交易系统”供投标人下载。但如果修改或补充招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改或补充内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3.2招标文件的修改、补充文件一经在“佛山市公共资源交易一体化服务平台建设工程网上交易系统”发布，视作已发放给所有投标人。

2.2.3.3当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。招标答疑纪要、招标文件澄清、修改或补充通知等文件将作为招标文件的组成部份，具有同等的约束作用。

## 2.3 投标文件的编制

2.3.1 投标文件的组成：见本招标文件前附表。

2.3.1.1 投标人应按招标文件第四章“投标文件格式”规定的内容和格式编制投标文件，并按本投标须知第2.4.1款的规定进行密封。

2.3.1.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

2.3.2 投标文件的装订、份数和签署要求

（1）投标人应按2.3.1条款规定的内容编制投标文件，所有投标文件均不得采用活页装订和过塑胶面。

（2）投标文件必须采用统一格式，封面和内容均采用白底黑字。经济标书的封面和目录的字体大小及内容应严格按规定的要求打印。除封面和目录外其它文字内容采用A4纸编排打印。附图需折叠成A4 大小。

经济标封面可参照后续格式。

（3）投标文件份数：见本招标文件前附表。

（4）封面上应注明：“正本”或“副本”字样。文件内容正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

（5）经济标的正本和副本的封面均应在下方注明投标人的名称，并加盖单位公章。

（6）经济标的正本，须由法定代表人（或授权委托人）在指定地方签名并加盖单位公章。若对投标文件内容进行个别修改，修改处亦应由法定代表人（或授权委托人）签名，副本可由签名后的正本复印再加盖投标人公章，

联合体参加投标的，投标文件以联合体牵头人的法定代表人或其授权委托人按招标文件规定签署并加盖联合体牵头人单位印章（招标文件另有要求联合体各方签署与加盖印章的除外）。

2.4 投标文件的提交

2.4.1 投标文件的密封和标记

（1）资格审查资料不密封。

（2）投标人必须将经济标、投标文件电子版各自独立成册、独立包装，即分成两大包密封包装。并在包封上分别注明招标项目名称和“经济标”或“投标文件电子版”字样。包封的封口处必须加盖单位公章。

（3）密封包外层包封面上必须按以下注明：
a)招标人的名称和地址：

b) 投标的工程项目名称及经济标、电子文件分别包装并写明：

“罗村南部新城二号泵站工程勘察设计投标书第二卷经济标”；

“罗村南部新城二号泵站工程勘察设计投标书电子文件”。

c）投标人的名称、地址、联系人和联系电话号码。

d）在    年   月   日   时前不准启封。

2.4.2 投标文件的提交

2.4.2.1 投标人应按前附表所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

2.4.2.2 招标人委托招标代理机构工作人员负责接收投标文件，投标人在投标文件递送登记表上签字登记。

2.4.3 投标截止时间、地点

2.4.3.1 投标人应按前附表规定的时间递交投标文件，逾期不予受理。

2.4.3.2 投标文件递交地点：见前附表。

2.4.4 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

2.4.5 必要时，招标人可以“补充通知”形式酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标人与投标人在原投标截止时间方面的全部权利和义务将适用于延长后新的投标截止时间。

2.4.6 投标文件的补充、修改与撤回

2.4.6.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

2.4.6.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第2.4.1和2.4.2条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

## 2.5 免责条款

2.5.1 招标文件的解释权归招标人所有，招标人有权在法律允许范围内调整本次招标活动的细节及保留最终解释权。

2.5.2 招标人不受将合同授予任何投标人的约束，招标人有权接受任何一份投标文件的全部或部分内容。

2.5.3 招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

2.5.4 投标人应承担其现场考察、编制和提交投标文件有关的一切费用、损害和人身伤亡事故责任，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

2.5.5 招标人对投标人的失误不负任何责任，投标人应指定一名投标事务负责人，专门负责跟踪、接收、阅读和理解招标文件及随后收到的有关资料，向招标人发出质疑，检查投标文件，协助有关人员尽力克服各种投标失误。

2.5.6 评标委员会成员应承担其参加评标有关的一切费用、损害和人身伤亡事故责任，招标人除提供评标酬金和差旅费用外，对其他费用不负任何责任。

2.5.7 如果投标人实质上不符合投标资格，即使已购买招标文件、参加投标并缴纳各种费用，招标人可以随时取消其投标或中标资格，招标人对该投标人的一切损失不负任何责任。

2.6 招标文件效力

2.6.1 招标文件由招标管理机构备案审查。

2.6.2 招标文件是招标人发出的要约寻求，投标人参加投标均视为承认招标公告、招标文件及附件的所有条款，并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。

2.6.3 招标人或招标代理机构与投标人之间约定使用各种传送的文件，与公开登载的文件或者盖章发出的文件一样具有同等效力。

2.6.4 招标人通过交易服务机构公开登载的文件，与盖章发出的文件一样具有同等效力。

## 2.7 开标、评标和定标

2.7.1 开标

2.7.1.1 开标时间地点

（1）招标人按前附表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人准时参加，所有投标人代表(按前附表规定的人员)均应在开标前，带齐前附表要求的资料原件递交招标单位核查，并在招标人指定的登记表上签名报到，迟到或未到者作自动弃权处理。若在投标截止时，提交投标文件的投标人少于三个的须重新招标。

（2）按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

（3）投标人授权代理人以及投标人须知前附表规定必须参加会议的特定人员均应在开标前到场，在招标人指定的登记册上签名报到，并带齐个人身份证明个人身份证明文件，由投标人授权代理人在开标前的代表身份检查程序中进行当场提交与核验（所有个人身份证原件于开标会现场查验后当场退还）。

投标人授权代理人及投标人须知前附表规定必须参加会议的特定人员迟到或未到或不按要求出示其有效的身份证明文件的，其投标将被拒绝。

投标人须知前附表规定必须参加会议的特定人员需手持《出席开标会特定人员信息登记表》（格式详见附件2），并带齐要求的个人身份证明文件，在开标时间前到交易中心一楼大堂当场提交并由招标人核验，同时在“特定人员签到系统”签到。（所有个人身份证原件于现场查验后当场退还）

投标人参加开标会人员的身份证明文件要求见投标人须知前附表。

2.7.1.2 开标程序：

（1）宣布开标纪律，介绍参加开标会的人员；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）查验身份和确定编号。由招标人对参加开标会的投标人（含法定代表人或企业技术负责人）进行身份核对和确认，按投标交易员指纹签到顺序确定投标人的投标编号，并现场公布；

（4）查验投标文件密封和投标担保缴交情况。由招标人和投标人检查投标文件密封情况，并由招标人查验投标担保后公布投标担保的缴交情况；

（5）确认投标人的动态信用得分以及投标人的锁定状态。由招标人和投标相对当事人共同确认，动态信用得分50分以下的或被扣分20分以上的或企业处于锁定状态的，不得进入随机抽取环节（如为联合体投标，联合体任意一方符合上述情况，联合体不得进入随机抽取环节）；

（6）检查摇号机。由投标人代表检查摇号机，如其他投标人认为有必要，也可以现场提出参与检查，否则视为默认摇号机完好；

（7）随机抽取入围投标人、候补入围投标人及其递补顺序。其中，随机抽取入围投标人7家、候补入围投标人5家。若参与投标的投标人超过3家（含3家）但不足上述相应入围投标人家数的，则全部进入入围投标人名单。具体步骤如下：

步骤1：从动态信用得分90分（含90分）以上且法定代表人（或企业技术负责人）出席开标会议的投标人中随机选取两家；

步骤2：从进入“步骤1”但未被选中、动态信用得分90分（含90分）以上、动态信用得分80分（含80分）—90分且法定代表人（或企业技术负责人）出席开标会议的投标人中随机选取两家；

步骤3：从进入“步骤2”但未被选中、动态信用得分80分（含80分）—90分、动态信用得分70分（含70分）—80分且法定代表人（或企业技术负责人）出席开标会议的投标人中随机选取两家；

步骤4：从进入“步骤3”但未被选中、其他未进入“步骤1”“步骤2”“步骤3”的投标人中随机选取1家。

[注：投标人的动态信用得分及企业状态以开标当天佛山市水务局工程建设领域信息公开共享专栏的查询结果为准。随机抽取入围投标人、候补入围投标人时采用的动态信用得分以联合体各成员动态得分较低的单位的动态信用得分为准；如果同时具备多个资质的非联合体投标人参与本项目投标，则该投标人在本项目开标会上随机抽取入围投标人、候补入围投标人时采用的动态信用得分以其在该项目投标中使用的资质分别对应的动态信用得分中较低的动态信用得分为准。如投标人首次获得资质或尚未经国家级水利行业组织评定信用等级且已在我省水利信用档案系统登记的，其动态信用得分按60分计算。投标人被暂停投标或未在佛山市水利工程建设管理系统办理信用信息登记备案的，不得通过资格预审或资格后审。如参与以上每一步骤的投标人数量少于或等于应随机选取的数量，则进入该步骤的投标人自动成为入围投标人，剩余的名额在下一步骤中选取。]

步骤5：从前四个步骤随机选取7家入围投标人后，招标人在所有未选中的投标人中随机选取5家作为候补入围投标人，并记录候补入围投标人选出的先后顺序（即为递补的先后顺序）。剩下未选中的投标人不足5家的，全部为候补入围投标人，并随机确定其递补的先后顺序。 “随机抽取入围投标人、候补入围投标人以及递补顺序”程序完成后，招标人退回未被选中为入围投标人和候补入围投标人的投标人的投标文件，并待未被选中为入围投标人和候补入围投标人的投标人全部退场后再进行下浮系数的抽取。

（8）随机抽取下浮系数。采用连续编号的1号珠～21号珠分别以0.5%递增的21个系数（具体数值见第三章评标办法前附表），由招标人代表分三次摇出3个下浮系数后取算术平均值（已摇出的号球不再放回摇珠机），即为下浮系数（保留百分号前小数点后两位有效小数，第三位小数四舍五入到第二位小数，如83.21%）。

（9）开启投标文件。由招标人开启入围投标人和候补入围投标人的投标文件，并宣读投标报价及相关内容，并记录在案；

（10）参加开标会的有关人员在开标记录上签字确认；

（11）开标结束。

［注：在随机抽取过程中，由于停电或摇号机出现故障导致无法完成随机抽取工作时，已抽取的入围投标人或候补入围投标人有效，由招标人做好现场记录，并由招标人、投标人、公共资源交易管理委员会办公室和公共资源交易中心的工作人员签字确认。在恢复通电或更换摇号机后继续进行。］

注：评标委员会成员不得参加开标会议。

2.7.2 投标文件的澄清

2.7.2.1 为了有助于审查、评价和比较，招标人可以单独要求投标人澄清其商务文件。有关澄清的要求与答复，必须以书面形式进行。除改正算术错误外，投标人不得更改投标报价或投标文件的实质性内容。经澄清的问题需由投标人签字确认后作为投标文件的组成部分。

2.7.2.2 开标评标会议期间，评标委员会如果认为有必要，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明时，投标人的法定代表人或其授权人应在30分钟内到达开标室，否则，可能会导致评标委员会对投标人作出不利的判定。

2.7.3 评标时间

在按2.7.1 款规定当众开标后，即进行评标。评标在招标投标管理监督部门工作人员的监督下进行。

2.7.4 下列情况之一将视为废标或被否决：

（1）投标书及有关文件未按招标文件要求密封、未加盖投标人公章、也未经法定代表人或其授权代表签字的；

（2）投标书逾期送达；

（3）未按规定的格式、内容填写，或内容严重不全，字迹非常模糊，辨认不清；

（4）未能在实质上响应招标文件提出的所有实质性要求和条件的；

（5）参加开标会议的投标单位法定代表人或其授权代表未到场；

（6）以联合体形式投标，未向招标人提交共同投标协议的；

（7）未能按招标文件要求提供投标担保的；

（8）与其他投标人相互串通报价，或者与招标人串通投标的；

（9）以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（10）以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

（11）联合体通过资格预审后在组成上发生变化，含有未经过资格预审或者资格预审不合格的法人或者其他组织；

（12）投标文件中有招标人不能接受的条件的。

2.7.5 算术错误的改正

2.7.5.1 对实质上响应招标文件要求的投标文件，招标人将检查其报价是否有算术错误。改正错误的原则为：

a、如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

b、投标报价以报价书中最终投标报价金额为准。

2.7.5.2 招标人将按上述第2.7.5.1 款规定的原则，要求投标人改正报价中的算术错误，改正后的投标报价汇总表需经招标人和投标人共同确认。在投标人书面同意的情况下，调整后的金额对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的金额或拒绝书面确认，则其投标将被拒绝，并且不退还其投标保证金。

2.7.6 招标人有权接受或拒绝投标人在投标文件中提出的偏离、保留条款。招标人不接受投标人在开标后提出的优惠。

2.7.7 评标和决标过程保密

开标后至招标人公布评标结果之前，有关投标文件的检查、澄清、评比和决标等信息对投标人及其他人员保密。投标人不应对招标人或有关人员施加影响和试图获取评标信息，违者可能导致被取消中标资格。招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

2.7.8 投标书的评比

2.7.8.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会根据《评标委员会和评标办法暂行规定》(国家计委12号令)依法组建。评标委员会由5人或以上的单数组成，从工程交易中心评标专家库中随机抽取。

2.7.8.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

    - 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

    - 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

    - 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

    - 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

2.7.8.3 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

2.7.8.4在评审过程中，投标人未通过资格审查及投标书符合性、合格性审查的或因其他情况废标的，其投标报价剔除，不参与评标基准值的计算。

2.7.9 评标方法：见本招标文件前附表、详见第五章《评标标准与办法》

2.7.10 决标、重新招标、中标通知和签订合同

2.7.10.1决标

招标人在按第2.7.8 及2.7.9 条规定对各投标人的投标文件进行综合评比后，确定1名中标候选人。

2.7.10.2中标价为以水利工程主管部门审定的概算书的勘察设计费的基础上乘以中标费率，得出的价钱为中标价。

2.7.10.3 重新招标和招标中止

（1）经评审认为所有投标人的投标文件存在报价明显不合理或均不满足响应性要求时，招标人可以否决所有投标，并将依法重新组织招标重新招标。

（2）进行招标项目发生下列情形之一的，招标人应当修正招标方案，报原项目审批部门核准后，重新组织招标：

① 经评议有效的投标人少于三人；

② 经查实，招标投标过程中有不公正行为，影响招标结果，经项目审批部门会同区建设工程招标投标管理办公室裁定招标投标结果无效。

（3）中标候选人未与招标人签订合同的。

（4）重新招标后，仍出现本款第（1）和（2）点规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经审查批准调整招标方式或者不再进行招标。

2.7.10.4 中标通知

（1）中标单位在前附表指定的时间和网站公示后，招标人将通知中标单位领取中标通知书。中标通知书为合同的组成部分。

（2）中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，招标人应重新组织招标。

（3）若中标候选人违反法律规定，中标无效的，招标人应重新组织招标。

## 2.8 签订合同

2.8.1中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，委派其法定代表人到佛山市南海区公共资源交易中心，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同或未按招标文件要求委派指定代表人到指定地点的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还，并报送相关部门将其列入佛山市南海区投标企业不诚信名单（黑名单库）；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

2.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证

金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

2.8.3中标人更换项目管理机构主要人员的，应按相关规定经过批准，且更换的人员不得低于原拟派人员的所有条件。

2.8.4 签订合同时，签约双方应出示法定代表人证明书或其代理人授权书。

2.8.5如果中标人未能按本须知的规定与招标人签订书面合同的，招标人将宣布其中标无效，其投标保证金不予退还。在此情况下，招标人将合同授予下一个中标候选人；没有下一中标候选人的，招标人将依法重新组织招标。

2.8.6 中标人与招标人签订合同，将一份合同送佛山市南海区公共资源交易管理委员会办公室备案。中标人凭山市南海区公共资源交易管理委员会办公室出具的《建设工程合同收件回执》到佛山市南海区公共资源交易中心办理投标保证金退回手续。

## 2.9履约保证金

2.9.1中标人收到中标通知书后，应在正式签订合同前向招标人提交履约保证金，作为承包人违约使发包单位蒙受损失时支付的赔偿金。中标人按合同要求完成全部勘察设计工作前履约保证金一直有效， 招标人签收最后一批竣工图纸后，由中标人提出申请后30天内，履约保证金退还给中标人。履约保证金的递交方式、数额、递交时限、有效期见本须知前附表要求。

- 附件1：保证金存入须知

一、工程名称简称为罗村二号泵站勘察设计，投标担保金额为2.18万元（以万元为单位，精确到小数点后两位）。投标人应在投标截止时间的2个工作日之前，将上述投标担保金额由投标人的基本开户账户采用实时大额支付系统或行内电子汇划的转账方式一次性汇入到网上投标报名回执中所提示的开户银行及账号，否则投标无效。

重要提示：

1、投标人的投标担保必须从投标人的基本存款账户缴纳。

2、投标人通过佛山市公共资源交易一体化平台报名时，系统将为本项目不同投标人随机生成唯一子账号，投标人必须使用该唯一子账号缴纳投标担保。

3、投标人在汇款时必须要求银行工作人员录入：投标人名称全称、投标人帐号、投标人开户行全称（要求汇款银行在汇款系统上传送信息到收款方银行，用于收款银行能够原路退还该款项给汇款人）。

4、投标人在填写银行汇款凭证时，要求银行工作人员在用途（或摘要或附言）栏输入以下信息，工程名称简称：罗村二号泵站勘察设计（要求汇款银行在汇款系统上传送信息到收款方银行，用于收款银行识别该款项的用途，若汇款时忘记录入，则须到汇款银行补充办理一份《电子划汇查询书》到收款方银行，说明该款项的用途）。

5、不建议投标人采用系统内通存方式、网上银行汇款方式、EFT系统汇款、同城票据交换方式入账等其他方式汇款，因以上方式有可能导致投标人到账信息不完整。

6、投标担保金禁止采用现金存入。

二、若因投标人交纳投标担保未按以上要求而导致投标无效或不能参加投标，其后果由投标人自负。

三、流标工程：参与流标工程二次招标的投标人，需按二次招标的招标文件要求重新划汇投标担保（招标文件另有规定的除外），依此类推。

四、投标担保的退回办法：

1、未中标工程的担保金：招标人应在评标结果公示期满后3个工作日内，通知佛山市南海区公共资源交易中心退还未入选中标候选人的投标人的投标担保金，交易中心应在收到招标人书面通知后5个工作日内，以电子银行电子汇兑方式，直接将投标人的保证金划转回其原汇款账户内，各投标人请自行查收。

2、流标工程的担保金：招标人应在流标结果确定后3个工作日内，通知佛山市南海区公共资源交易中心退还未入选中标候选人的投标人的投标担保金，交易中心应在收到招标人书面通知后5个工作日内，以电子银行电子汇兑方式，直接将投标人的保证金划转回其原汇款账户内，各投标人请自行查收。

3、中标人的投标担保金：中标人与招标人签订合同后，由中标人将一份合同送佛山市南海区公共资源交易管理委员会办公室审核备案；招标人与中标人签订合同后３个工作日内，通知交易中心退还中标人担保金。交易中心应在收到区公共资源交易管理委员会办公室出具的《建设工程合同收件回执》和招标人书面退款通知后5个工作日内，以电子银行电子汇兑方式，直接将投标人的保证金划转回其原汇款账户内，请投标人自行查收。

4、异常情况担保金的退回：

（１）投标人名称发生变更或基本存款账户信息发生变更等情况导致未能正常退回担保金的。交易中心为保障投标人资金安全，须由投标人递交相关书面申请，并由当地公证处作出公证，须公证的内容及具体要求详见南海区公共资源交易网-交易信息-工程招投标（网址：http：//www.nhggzy.cn）。

（２）当收款行收到投标人的款项后发现投标人的汇款银行信息不全等情况，导致未能正常退回保证金的。该投标人需要到汇款银行补充该款项的《电子汇划款项事务查询书》给收款银行，补充说明该款项的汇款银行信息。

5、投标担保的具体退款时间和退款情况在南海区公共资源交易网-交易信息-工程招投标上发布（网址：http：//www.nhggzy.cn）。

6、退款金额：①全额退还担保金本金。②利息扣除银行退款手续费后结余部分退还给投标人，若利息小于银行手续费，则只退回本金。投标单位查帐，请核对流水帐的摘要显示。

附件2

出席开标会特定人员信息登记表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  |  |
| 姓名 |  | 身份证号码 |  |
| 手机号码 |  |  |  |
| 企业负责人 |  |  |  |
| 姓名 |  | 身份证号码 |  |
| 手机号码 |  |  |  |
| 企业技术负责人 |  |  |  |
| 姓名 |  | 身份证号码 |  |
| 手机号码 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 姓名 |  | 身份证号码 |  |
| 手机号码 |  |  |  |

备注：1. 按招标文件要求填写需出席开标会的特定人员的信息，填写时不能更改此表格式，必须使用电脑打印，不能人工填写。无需出席的人员不需要填在本表格中。

2. 出席开标会的特定人员必需在投标截止时间前到交易中心一楼大堂签到，签到时需携带此表及按招标文件要求携带身份证明文件。

3.字体统一采用小四号、宋体、加粗；数字采用小四号、宋体、加粗；采用白底黑字、A4纸编排打印。

4.若为联合体投标且双方特定人员均需出席的，则联合体各方成员均需独立填写此表。

投标人 ：                  （盖公章）

（工程名称：罗村南部新城二号泵站工程勘察设计）

年  月    日

# 三、项目技术说明

## 3.1项目概况

3.1.1工程概况

本工程位于佛山市南海区狮山镇罗村社会管理处，本工程设计流量为10m3/s，装机容量720千瓦，主要内容有建设泵站、水闸一座，包括水闸前、后闸、穿堤涵管段、翻滤段、内、外江连接段、内江出水池段、桥涵段，泵站的泵房、闸阀井、外江侧出水钢管和内江出水渠等建筑物。工程总投资约为2400.00万元。本项目勘察设计费约95.62万元。

3.1.2 项目实施的任务和规模

3.1.2.1工程任务

工程任务包括本项目的工程勘察(含初测、定测、地质钻探、测量)、初步设计（含概算编制、初步设计报告附图）、工程效果图、施工图设计（含施工图预算编制）以及上述工作的后续服务【后续服务包括但不限于：配合完成施工图审查、施工招标配合服务、施工期配合服务（含设计变更的造价估算）、后期咨询服务、竣工图及相关配合服务】等工作。中标人须提交符合初步设计规程的成果文件。

3.1.2.2工程规模

## 3.2 主要技术标准

本工程所采用的国家或水利部门颁布规程、规范和技术标准、经有关部门批准的工程建设文件，但不限于：

（1）《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL618-2013）；

（2）《开发项目水土保持方案技术规范》（SL204-98）；

（3）水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范（SL290-2009）

（4）《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44-2006）

（5）水工混凝土结构设计规范（SL191-2008）

（6）水利水电工程等级划分及洪水标准(SL252-2000)

（7）水利水电工程地质勘察规范(GB50487-2008)

（8）岩土工程勘察规范（GB50021-2009）

（9）水利水电工程测量规范（SL197-2013）

（10）水闸设计规范（SL265-2001）

（11）水利水电工程初步设计报告编制规程（SL619-2013）

（12）泵站设计规范（GB 50265-2010）

（13）防洪标准（GB50201-94）

（14）水工金属结构防腐蚀规范（SL105-2007）

（15）广东省防洪(潮)标准和治涝标准

（16）水利水电工程钢闸门设计规范(SL 74-2013)

（17）《滑坡防治工程勘察规范》（DZ/T0218-2006）

（18）建筑边坡工程技术规范（GB 50330-2013）

（19）建筑地基基础设计规范(GB50007-2011)

（20）《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）

（21）水利水电工程初步设计质量评定标准（SL521-2013）

（22）其它现行的相关规程、规范及标准。

注：以上所列规程规范如有更新的，需执行最新的。

## 3.3 设计概算编制依据

编制原则和依据执行2006年1月广东省水利厅发布的《广东省水利水电工程设计概(估)算编制规定》，定额主要采用2006年1月广东省水利厅发布的《广东省水利水电建筑工程概算定额》（部分定额及限价材料限价根据粤水建管[2009]462号文修改）。

## 3.4 计划工期

本项目工期要求如下：

（1）总设计周期110日历天；

（2）签订协议后30日历天内，向招标人提交勘察报告成果文件；

（3）签订协议后50日历天内，向招标人提交初步设计文件、初步设计报告附图、设计概算和工程效果图；

（4）初步设计报告审批后 60 日历天内，向招标人提交施工图及施工预算等设计文件；

（5）在通过招标人审批、提出审查意见后10日历天内根据意见完成初稿的修改和完善；

（6）在报送行政主管部门审批、提出修改意见后10日历天内根据意见完成最终成果；

（7）中标人应在签订协议后规定的周期内，完成本项目的勘察设计任务，并提供相应后续服务工作，提交相应的勘察设计文件。

（8）如设计周期因具体的设计进度时间有修改的，以招标人确定的具体设计周期时间为准。

（9）服务过程中招标人提出的合理工作要求，投标人应按期完成，否则视为延误工期，有权追究投标人的相关责任。

# 四、投标文件格式

## 4.1 资格审查文件封面格式

罗村南部新城二号泵站工程勘察设计

资格审查文件

第一卷  资格审查文件

投标人（盖章）：

地         址：

电         话：

【注：联合体投标人全称格式（下同）： 牵头人单位全称 与 成员单位全称 联合体】

资格审查资料

投标人须按照招标文件的相应要求提供下列A-1、A-2、A-3、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K表格。

投标人提供的相关证明材料应符合招标人的要求，否则评标委员会对该项资料不予认可。

表A-1  资格审查强制性标准（基本资格）

投标人：

| 审查项目 | 资格标准 | 投标人达到的 程度简述 |
| --- | --- | --- |
| 独立法人资格 | 具有在中华人民共和国境内注册的独立企业法人营业执照。（若为联合体投标的，联合体双方均须符合上述要求） |  |
| 资质等级 | 投标人必须同时具备以下资质条件： ①工程设计综合甲级资质或水利行业设计丙级（或以上）资质或水利工程设计专业资质（灌溉排涝）丙级（或以上）资质。 ②工程勘察综合类甲级，或同时具有工程勘察专业类岩土工程乙级（或以上）资质和工程勘察专业类工程测量乙级（或以上）资质，或者同时具有工程勘察专业类岩土工程乙级（或以上）资质和国家测绘地理信息局颁发的工程测量（水利工程）丙级或以上资质，或者同时具有工程勘察专业类岩土工程勘察丙级（或以上）资质和工程勘察专业类工程测量乙级（或以上）资质，或者同时具有工程勘察专业类岩土工程勘察丙级（或以上）资质和国家测绘地理信息局颁发的工程测量（水利工程）丙级或以上资质。 本项目接受同时具备上述第①点和第②点资质要求的单位申请投标，也接受具备上述第①点要求的设计单位与具备上述第②点要求的勘察单位组成联合体投标，只限于由一个设计单位与一个勘察单位的联合体，且明确具备上述第①点要求的设计单位为联合体的牵头人。联合体一旦确定则不得改变，联合体各成员不得再以其他任何形式重复参与本项目的投标。 |  |
| 信誉要求 | 投标人在开标前须将基本信用信息上传佛山市公共资源交易网进行登记备案，并通过佛山市水利工程建设管理系统提交登记备案申请；且其基本信用信息已在佛山市水务局建设领域项目信息公开共享专栏（网址：http：//wwfsgcjs.fswater.gov.cn/fsopen/main.jsp ，以下简称“共享专栏”）上公开，投标人须在投标文件中提交共享专栏有关网页页面并加盖公章，须能反映其单位名称、资质、年审有效期、类似业绩、拟投入本工程人员等的相关信息，满足本工程对投标人的资质等级、人员、业绩等要求；评标时将以共享专栏查验信息为准。（若为联合体投标的，联合体双方均需提供） |  |
|  | 投标人拟派负责本项目的所有人员（包括项目负责人、水工专业负责人、勘察分项负责人）必须在佛山市水利工程建设管理系统登记备案的人员中选取，投标人须提供共享专栏信用信息公开的相关网页页面（加盖投标人公章），评标时以共享专栏信用信息公开栏查验信息为准。 |  |
|  | 投标人企业目前没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况。 |  |
|  | 投标人无论在何地受到暂停（取消）在当地投标资格的处罚，只要在处罚期内的，都无资格参加投标。 |  |
|  | 投标人企业在近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推）没有骗取中标或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约或重大工程质量问题或重大安全生产事故（若有则以行政主管部门或司法、仲裁机构等出具的认定文件为准）。 |  |
|  | 根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，投标人若为名单上的失信被执行人，将被列入工程交易黑名单，且不得参加本项目投标。 |  |
| 企业基本账户开户许可证 | 有效证件（如为联合体投标仅要求联合体牵头人提供） |  |
| 投标代表身份 | 企业法定代表人或其授权代理人： 1.法定代表人提供身份证明书及身份证复印件； 2.委托代理人须提供符合招标文件规定的有效授权文件及身份证复印件。 |  |

注：1.申请人须根据本表要求，如实填写表A-1及附相关证明材料的扫描件或复印件（以上资格审查涉及的资料均需提交原件，原件在核对后退回），证明其满足强制性资格标准（基本资格）。

2.投标人在开标前须将基本信用信息上传佛山市公共资源交易网进行登记备案，并通过佛山市水利工程建设管理系统提交登记备案申请；且其基本信用信息已在佛山市水务局建设领域项目信息公开共享专栏（网址： http：//wwfsgcjs.fswater.gov.cn/fsopen/main.jsp ，以下简称“共享专栏”）上公开，投标人须在投标文件中提交共享专栏有关网页页面并加盖公章，须能反映其单位名称、资质、年审有效期、类似业绩、拟投入本工程人员等的相关信息，满足本工程对投标人的资质等级、人员、业绩等要求；评标时将以共享专栏查验信息为准。（若为联合体投标的，联合体双方均需提供）

3.投标人须填写《投标人基本情况表》等附表，并根据各附表的内容后附企业营业执照副本、企业资质证书副本、企业基本账户的银行开户许可证等的复印件并加盖投标人公章，原件核查。

4.提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

5.有关投标人信誉状况的声明，由投标人依据自身实际情况自拟，格式不限，须提交原件并加盖投标人公章。投标人须对所提交的声明内容的真实性和准确性负责，并且仅作为评标委员会的评标参考，但不作为最终评审依据。评标委员会及招标人有权就投标人提交的声明内容的真实性和准确性作进一步的调查核实，如发现与事实不符，则否决其投标，同时投标人还须承担因涉嫌提交资料内容不实所造成的一切后果。

6.投标人如不满足上述强制性条件中的任何一条，将被认为资格审查不合格。

表A-2  资格审查强制性标准（业绩要求）

投标人：

| 审查项目 | 资格标准 | 投标人达到的 程度简述 |
| --- | --- | --- |
| 业绩经验 | 业绩要求：自2013年1月1日至今曾承担过1项（或以上）投资额1600万元（或以上）或者单项设计费为52万元（或以上）水利工程的设计工作（以中标通知书发出时间或合同签订时间为准）。必须提供中标通知书或设计合同，如以上2类材料均未能证明上述的相关项目信息的，则应提供以上2类证明材料其中之一且另加业主证明； 投标单位提供的工程业绩除须提供上述纸质证明材料外，还必须在佛山市水务局工程建设领域项目信息公开共享专栏上公开，凡是共享专栏显示的工程业绩信息，在工程招标投标时都予以认可，评标时将以共享专栏查验信息为准；投标人须在投标文件中提交共享专栏的业绩信息网页页面打印件并加盖公章。 |  |

注：投标人应根据本表要求，如实填写表D《投标人已完成项目情况》，以证明其满足强制性标准（业绩要求）。（以上资格审查涉及的资料均需提交原件，原件在核对后退回）

表A-3  资格审查强制性标准（人员）

投标人：

| 人 员 | 资格标准 | 投标人达到的 程度简述 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 （1人） | 1、应具备水利工程相关专业工程师或以上职称，自2013年1月1日至今曾承担过1项（或以上）投资额 1600万元（或以上）或者单项设计费合同价为52万元（或以上）水利工程的设计工作的项目负责人（以中标通知书发出时间或合同签订时间为准），必须提供中标通知书或合同，如以上2类材料均未能证明上述的相关项目信息的，则除了提供中标通知书或合同外，还应提供设计文件或者业主证明。投标单位提供的项目负责人工程业绩除须提供上述纸质证明材料外，还必须在佛山市水务局工程建设领域项目信息公开共享专栏上公开，凡是共享专栏显示的工程业绩信息，在工程招标投标时都予以认可，评标时将以共享专栏查验信息为准；投标人须在投标文件中提交共享专栏的业绩信息网页页面打印件并加盖公章。（若为联合体投标的，以牵头人提供为准。） |  |
| 水工专业负责人（1人） | 具备水利工程相关专业工程师或以上职称。（若为联合体投标的，以牵头人提供为准。） |  |
| 勘察分项负责人（1人） | 具备工程师（或以上）职称或具有注册岩土工程师证书。（若为联合体投标的，以勘察资质的单位提供为准。） |  |

注：1．投标人填报数量应不少于最低数量要求，人员资格不低于最低资格要求且不得兼任；

- 本表中所填列的项目负责人必须提供个人履历（格式见附表三）。

3. 本表中所填列的人员必须附相关证件（包括身份证）复印件并加盖投标人公章；原件备查（身份证除外）。

4．提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

5．投标人如不满足上述强制性条件中的任何一条，将被认为资格审查不合格。

表B　投标人基本情况

投标人：

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标方式 | （独立或联合体） | 主要业务 |  |
| 工程勘察资质等级 |  | 工程设计资质等级 |  |
| 营业执照编号 |  | 成立日期 |  |
| 工程技术人员 总人数 |  | 资产净值（万元） |  |
| 行政负责人 | 1．姓名： 2. 职务： 3. 职称： |  |  |
| 技术负责人 | 1．姓名： 2. 职务： 3. 职称： |  |  |
| 联系方式 | 1．地址： 2. 邮编： 3. 电话： 4. 传真： 5. E-mail 6. 联系人： |  |  |
| 开户银行 | 1．户名： 2. 开户行： 3. 账号： |  |  |
| 企业状况 | （1）没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产状况等；（2）在本项目投标期间未被广东省的行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标且在处罚有效期内。 |  |  |

注：

1、本表后须附企业营业执照副本、企业资质证书副本、企业基本账户的银行开户许可证等的复印件（加盖投标人公章），原件核查。

2、投标人在开标前须将基本信用信息上传佛山市公共资源交易网进行登记备案，并通过佛山市水利工程建设管理系统提交登记备案申请；且其基本信用信息已在佛山市水务局建设领域项目信息公开共享专栏（网址： http：//wwfsgcjs.fswater.gov.cn/fsopen/main.jsp ，以下简称“共享专栏”）上公开，投标人须在投标文件中提交共享专栏有关网页页面并加盖公章，附在本表后须能反映其单位名称、资质、年审有效期、类似业绩、拟投入本工程人员等的相关信息，满足本工程对投标人的资质等级、人员、业绩等要求；评标时将以共享专栏查验信息为准。（若为联合体投标的，联合体双方均需提供）。

3、提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

表C  项目组织机构与质量保证框图

投标人：

项目组织机构框图

质量保证体系框图

表D  投标人已承接项目情况

投标人：

| 项目名称 | 起讫时间 | 项目概况 | 招标人单位 | 完成 情况 | 证明材料名称及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人应将自2013年1月1日至今曾承担过1项（或以上）投资额1600万元（或以上）或者单项设计费为52万元（或以上）水利工程的设计工作（以中标通知书发出时间或合同签订时间为准）的项目情况填入本表中。

2、项目概况包括：工程技术标准、规模、总投资、设计周期、设计负责人。

3、投标人应随本表出具所填项目的业绩证明材料的复印件。证明材料以能够清晰、明确的反映工程规模、技术标准、工程内容、设计周期、完成情况、获奖情况（如有）等能够证明投标人满足业绩强制性标准或评标打分条件的相关要求为准，否则招标人将不考虑投标人所填项目的业绩，责任由投标人自负。证明材料包括：中标通知书或设计合同，如以上2类材料均未能证明上述的相关项目信息的，则应提供以上2类证明材料之一另加该项目业主证明。（以上资格审查涉及的资料均需提交原件，原件在核对后退回）

4、投标单位提供的工程业绩除须提供上述纸质证明材料外，还必须在佛山市水务局工程建设领域项目信息公开共享专栏上公开，凡是共享专栏显示的工程业绩信息，在工程招标投标时都予以认可，评标时将以共享专栏查验信息为准；投标人须在投标文件中提交共享专栏的业绩信息网页页面打印件并加盖公章。

表E  人员基本情况表

投标人：

| 人员安排 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 现任职务及职称 | 负责项目获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 水工专业负责人 |  |  |  |  |  |
| 勘察分项负责人 |  |  |  |  |  |

注：

1、中标后，应按本表中承诺的人员名单安排设计任务，并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相对稳定，最后提交的设计文件的签字人必须是投标文件中承诺的人员，否则招标人拒绝验收设计文件，视为中标人违约，并须无条件接受招标人做出的处罚。只有在不可抗力情况下方可用同等资历的人员代替，但事先应得到招标人的批准。

2、表F的主要人员是指项目负责人、水工专业负责人和勘察分项负责人。

3、投标人拟派的以上人员必须在佛山市水利工程建设管理系统登记备案的人员中选取，投标人须提供拟派的所有人员共享专栏信用信息公开的相关网页页面，评标时以共享专栏信用信息公开栏查验信息为准。如提交的证明材料有多人信息的，请在需要证明的人员姓名处标识以便评标委员会查找。

4、除项目负责人外，投标人拟派的其他人员的证件复印件附在本表后，并加盖投标人公章，具体证件要求按招标公告资格审查条件要求。原件在递交投标文件时同时递交，原件在核对后退回。

表F  主要人员资历表

投标人：

| 1．一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |  | 学位 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| 职称 |  | 在本合同中拟任职 |  |  | 为投标人服务时间（天） |  |  |  |  |  |  |  |
| 学历 |  | 年毕业于 （学校） （专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 负责过的主要工程（类型和金额） |  |  |  | 该项目中任职 |  |  |  | 备注 |  |  |
| 3．获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、拟派项目负责人、水工专业负责人和勘察分项负责人应填写本表，且表后须分别附个人的岗位证书等复印件（加盖投标人公章），原件核查。本项目拟派的项目负责人的设计经历，需提供该项目的中标通知书或设计合同，设计文件（如需要）、业主证明材料（如需要）。如以上材料均未能证明上述的相关项目信息及拟委派的项目负责人担任项目负责人岗位信息的，则应增加业主证明或设计文件等材料以证明拟派的项目负责人满足以上业绩要求。

2、提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

身份证复印件

职称资格证书复印件

表G  联合体共同投标协议（如有）

（甲单位名称）、（乙单位名称）自愿组成联合体，参加    （招标项目名称）       的投标。现就有关事宜订立协议如下：

1、（甲单位名称）为联合体牵头人，（乙单位名称）为联合体成员。

2、联合体内部有关事项规定如下：

（1）联合体授权联合体牵头人对联合体各成员的投标资料进行统一汇总后一并提交给招标人，联合体牵头人所提交的投标书已代表了联合体各成员的真实情况。

（2）投标工作将由联合体授权牵头人负责；联合体牵头人合法代表联合体提交并签署投标文件，联合体牵头人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

（4）如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a.联合体牵头人和成员共同与招标人签订合同书，并就中标项目向招标人负有连带的和各自的法律责任；

b.联合体牵头人代表联合体成员承担责任和接受招标人的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括支付）均由联合体牵头人负责；

（5）投标工作和联合体在中标后的勘察设计过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

3、本协议书自签署之日起生效。

4、本协议书一式     份。其中：正本      份，送交招标人一份，联合体牵头人及成员各   份；副本     份，联合体牵头人员及成员各执      份。

签订协议单位：

甲单位名称：（全称）（盖章）                          乙单位名称：（全称）（盖章）

法定代表人：   （职务）                              法定代表人：   （职务）

（姓名）                                           （姓名）

（签字）                                             （签字）

日期：    年    月    日                             日期：    年    月    日

注：1、原件附在投标文件正本中。

2、如投标人为独立投标的，则不需附该份协议，但应保留该页面，并加以说明。

表HI  其他资料表

投标人：

- 1、投标担保的银行汇款凭证复印件； - 2、企业信誉状况：格式自拟，须提交原件并加盖投标人公章（若为联合体投标的，联合体双方均需提供）。 3、其他投标人认为应该提交的资料。

表J 法定代表人证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：_______________________________________________________ 
单位性质：_______________________________________________________ 
地 址：_______________________________________________________ 
成立时间：____________年_______月_______日 
经营期限：________________________________________________________ 
姓 名：__________ 身份证号码：______________联系电话（手机）：___ 
性别：________ 年龄：________ 职务：________ 
系 （投标人单位名称）的法定代表人及单位直接负责投标的主管人员。

特此证明。

投标人：____________________（盖章）

日 期：__________年______月_____日

注：1、投标人应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知投标人，否则由此引起的一切后果由投标人承担。

2、开标评标会议期间，评标委员会如果认为有必要，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明时，投标人的法定代表人或其授权委托人应在30分钟内到达本工程指定开标室，否则，可能会导致评标委员会对投标人作出不利的判定。

3、本法定代表人身份证明书后必须附上法定代表人的身份证复印件。

注：联合体投标的单位，法人代表证明书应以联合体各方分别开具有效的法人代表证明书原件及分别附上联合体各方法定代表人的身份证复印件，否则作资格审查不合格处理。

表K  授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我____________（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托________（单位名称）______的（姓名）       为我公司签署本工程项目设计的投标文件的授权委托人，为本工程项目设计投标直接负责人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：_______（签字）__ 性别：_______ 年龄：_____

授权委托人联系电话（手机）：___ ______

身份证号码：____________________________ 职务：_____

投标人：____________________（盖章）____

法定代表人：_______________________（签字）____

授权委托日期：____________年______月_____日

注：1、投标人应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知投标人，否则由此引起的一切后果由投标人承担。

2、开标评标会议期间，评标委员会如果认为有必要，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明时，投标人的法定代表人或其授权委托人应在30分钟内到达本工程指定的开标室，否则，可能会导致评标委员会对投标人作出不利的判定。

3、本授权委托书后必须附上授权委托人的身份证复印件。

4、如为联合体投标的授权委托书是由联合体牵头人开具即可，但投标人名称应写明“XXX公司”与“XXX公司”联合体字样。

## 4.2 经济标书封面格式

罗村南部新城二号泵站工程勘察设计

投标文件

第二卷   经济标书

投标人（盖章）：

地         址：

电         话：

【注：联合体投标人全称格式（下同）： 牵头人单位全称 与 成员单位全称 联合体】

## 4.2.1 	投标报价书

投标报价书（格式）

（招标人名称） ：

1、我方已仔细研究了              工程项目招标文件的全部内容，并察看了现场，愿意按照《工程勘察设计收费管理规定》（国家计委、建设部计价格[2002]10号文）的有关规定，在审定的概算勘察设计费基础上乘以投标费率，勘察费投标费率：     %，设计费投标费率：     %， (投标费率保留至百分数前小数点后2位，例如XX.XX%)为我方的最终报价，并按招标文件规定的条件和要求承担合同规定的全部勘察、设计工作，并承担相关责任的所有费用。

2、我方提交的投标文件（包括投标书和其他投标文件）在投标截止时间后的   天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

3、随同本投标书交纳投标保证金（人民币大写）       元整，作为我方的投标担保。

4、若我方中标：

（1）我方保证在收到你方中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派代表前往签订合同。

（2）随同本投标书提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确定后可作为合同文件的组成部分。

（3）我方保证在合同书签订之日起，正式开始设计工作，配备强有力的设计力量，

按2.1.2款规定期限完成任务，并提交设计成果。

投标人：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）： 	（签名或签章）

地址：

传真：

电话：

年    月   日

## 4.2.2投标函附录

| 序号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | / | 姓名： |  |
| 2 | 水工专业负责人 | / | 姓名： |  |
| 3 | 勘察分项负责人 | / | 姓名： |  |
| 4 | 总设计周期 | / | 个日历日 |  |
| 5 | 提交勘察报告成果文件时间 | / | 签订协议后 个日历天内 |  |
| 6 | 提交初步设计文件、概算、初步设计报告附图及工程效果图时间 | / | 签订协议后 个日历天内 |  |
| 7 | 提交施工图及施工预算等设计文件时间 | / | 初步设计报告审批后 个日历天内 |  |
| 8 | 误期赔偿费 | / | 元/天 |  |
| 9 | 误期赔偿费最高限额 | / | 合同价款的 % |  |

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

日    期：          年        月        日

## 4.2.3 投标人概况表

投标人概况表（格式）

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信代码 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 网址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  | 单位性质 |  |  |  |  |
| 法人代表人 |  | 姓名 |  |  |  | 出生年月 |  |  | 职称 |  |
| 技术负责人 |  | 姓名 |  |  |  | 出生年月 |  |  | 职称 |  |
| 资质等级及编号 |  |  |  |  |  |  | 技术人员数 |  |  |  |
| 法人营业执照 |  |  |  |  |  |  | 其 中 | 高级职称 |  |  |
| 开户银行 | 名称 |  |  |  |  |  |  | 中级职称 |  |  |
|  | 帐号 |  |  |  |  |  |  | 初级职称 |  |  |
| 最近3年完成的设计产值（万元） |  |  |  |  |  |  | 完成的工程情况 |  |  |  |

投标人：

（盖章）

法定代表人（或授权委托人）： （签名或签章）

年   月   日

## 4.2.4 法定代表人证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：_______________________________________________________ 
单位性质：_______________________________________________________ 
地 址：_______________________________________________________ 
成立时间：____________年_______月_______日 
经营期限：________________________________________________________ 
姓 名：__________ 身份证号码：______________联系电话（手机）：___ 
性别：________ 年龄：________ 职务：________ 
系 （投标人单位名称）的法定代表人及单位直接负责投标的主管人员。

特此证明。

投标人：____________________（盖章）

日 期：__________年______月_____日

注：1、投标人应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知投标人，否则由此引起的一切后果由投标人承担。

2、开标评标会议期间，评标委员会如果认为有必要，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明时，投标人的法定代表人或其授权委托人应在30分钟内到达本工程指定开标室，否则，可能会导致评标委员会对投标人作出不利的判定。

3、本法定代表人身份证明书后必须附上法定代表人的身份证复印件。

注：联合体投标的单位，法人代表证明书应以联合体各方分别开具有效的法人代表证明书原件及分别附上联合体各方法定代表人的身份证复印件，否则作资格审查不合格处理。

## 4.2.5授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我____________（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托________（单位名称）______的（姓名）       为我公司签署本工程项目设计的投标文件的授权委托人，为本工程项目设计投标直接负责人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：_______（签字）__ 性别：_______ 年龄：_____

授权委托人联系电话（手机）：___ ______

身份证号码：____________________________ 职务：_____

投标人：________________________________（盖章）

法定代表人：_______________________（签字）____

授权委托日期：____________年______月_____日

注：1、投标人应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知投标人，否则由此引起的一切后果由投标人承担。

2、开标评标会议期间，评标委员会如果认为有必要，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明时，投标人的法定代表人或其授权委托人应在30分钟内到达本工程指定的开标室，否则，可能会导致评标委员会对投标人作出不利的判定。

3、本授权委托书后必须附上授权委托人的身份证复印件。

4、如为联合体投标的授权委托书是由联合体牵头人开具即可，但投标人名称应写明“XXX公司”与“XXX公司”联合体字样；

## 4.2.6 拟投入的主要人员表

拟投入的主要人员表（格式）

| 姓名 | 职务 | 工作经历 | 本项目承担职责 |
| --- | --- | --- | --- |

## 4.2.7项目负责人或专业负责人工作履历表

项目负责人或专业负责人工作履历表（格式）

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事水利设计年限 |  |  |  |
| 参与设计的主要项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  | 担负的技术职务 |  |

# 五  评审标准与办法

评标办法（信用分类优选随机合理低价法）

5.1评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、基本存款账户等证件的单位名称一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合 “投标须知前附表”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第四章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体投标人（如有） | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 5.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合本工程招标公告的要求 |
|  |  | 联合体投标人（如有） | 符合本工程招标公告的要求 |
|  |  | 诚信登记备案、进粤登记 | 符合本工程招标公告的要求 |
|  |  | 项目负责人 | 符合本工程招标公告的要求 |
|  |  | 水工专业负责人 | 符合本工程招标公告的要求 |
|  |  | 勘察分项负责人 | 符合本工程招标公告的要求 |
|  |  | 信誉 | 符合本工程招标公告的要求 |
| 5.1.3 | 响应性评审 标准 | 投标范围 | 符合“投标须知前附表”规定 |
|  |  | 进度要求 | 符合“投标须知前附表”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合“投标须知前附表”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合“投标须知前附表”规定 |
|  |  | 投标担保金 | 符合“投标须知前附表”规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合 “协议书（格式）及合同条件”规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第三章“项目技术说明”规定 |
|  |  | 投标报价 | 符合“投标须知前附表”规定 |
|  |  | 联合体投标（如有） | 符合“投标须知前附表”规定 |
| 5.2 | 详细评审标准 | 报价平均值 | 通过评审的投标人的有效报价（不包括被否决投标的投标报价）去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值（不足5家的则全部参与平均），即为报价平均值（计算值保留两位有效小数，第三位小数四舍五入到第二位小数）。 计算本项目报价平均值时投标人的投标费率按以下公式进行换算： 最终参与报价平均值计算的投标报价费率 =设计费投标费率乘以80%+勘察费投标费率乘以20% 上述公式计算值必须精确至百分号前小数点后2位，小数点后第3位小数四舍五入（例：X.XX%）。 |
|  |  | 定标标准值的确定 | 下浮系数确定方式： 下浮系数统一于随机抽取入围投标人、候补入围投标人及其递补顺序后开标前于开标室采用摇珠方式确定。 采用连续编号的1号珠～21号珠分别代表 80.00%～90.00%中以0.5%递增的21个系数（编号代表值见附表1），由招标人代表分三次摇出3个下浮系数后取算术平均值（已摇出的号球不再放回摇珠机），即为下浮系数（保留百分号前小数点后两位有效小数，第三位小数四舍五入到第二位小数）。 定标标准值确定方式： 招标控制价乘以下浮系数所得值和报价平均值的算术平均值，即为定标标准值。 本项目招标控制价统一按90%计算； 注1：所有计算值保留百分号前小数点后两位有效小数，第三位小数四舍五入到第二位小数。 注2：除计算错误外，报价平均值、定标标准值均不因招投标当事人质疑、投诉、复议及其它任何情形而改变。 |
|  |  | 中标候选人的确定 | 有效投标报价低于且最接近定标标准值的投标人为中标候选人（本项目只推荐一名中标候选人）。当没有负接近定标基准值的投标报价时，从等于定标基准值的投标价补上，也没有等于定标基准值的投标价时，从正接近评标基准值的投标报价补上。 |
|  |  |  | 若出现两个或两个以上的相同投标报价且同为中标候选人时，采用随机抽取的办法确定中标候选人排序。 随机抽取办法：在招标人、招标代理机构、交易中心及监督单位的共同监督下，按交易员指纹签到顺序号为投标人的对应号码球编号，将投标报价相同的投标人的号码球放进摇珠机，按率先抽中为先的原则，由招标人随机抽取号码球对应的投标人进行中标候选人排序。 |

备注：服务类项目水利工程项目具体下浮系数范围：80.00%—90.00%

附表1：

| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表值 | 80.00% | 80.50% | 81.00% | 81.50% | 82.00% | 82.50% | 83.00% |
| 编号 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 代表值 | 83.50% | 84.00% | 84.50% | 85.00% | 85.50% | 86.00% | 86.50% |
| 编号 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 代表值 | 87.00% | 87.50% | 88.00% | 88.50% | 89.00% | 89.50% | 90.00% |

- 5.2评标办法正文部分

1.评标方法

本次评标采用信用分类优选随机合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章规定确定并推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。投标报价相等且同为中标候选人时，招标人将采用随机抽取的办法确定中标候选人顺序。

- 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

3.1基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审：

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人及提交评标报告。

3.2评标准备

- 3.2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

- 3.2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。

- 3.2.3熟悉文件资料

- 3.2.3.1 评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目

的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握

评标标准和方法。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

- 3.2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文

件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、工程所在

地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的

政策文件、国家标准以评标委员会认为必要的其他信息和数据。但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

- 3.2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

3.2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行

基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在

的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合

理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标

委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，

形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

3.2.4.2 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面

澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面

澄清资料由评标委员会开启。

3.3初步评审

评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。入围投标人全部通过初步评审的，不需递补候补入围投标人；若有入围投标人被否决的，则按递补顺序依次递补相应家数为入围投标人并进行初步评审。通过初步评审的入围投标人方可进入详细评审环节。进入详细评审环节若有入围投标人被否决的，不再递补候补入围投标人。

3.3.1 形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文

件进行形式评审。

3.3.2 资格评审

评标委员会根据评标办法前附表中的规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标

文件进行资格评审。

3.3.3 响应性评审

3.3.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标

文件进行响应性评审。

3.3.3.2 投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

3.3.4 判断否决投标

判断否决投标的全部条件，在本招标文件《投标文件否决性条款摘要》中集中列示。

3.3.5 算术错误修正

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格

经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其

投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但

单价金额小数点有明显错误的除外；如果单价金额小数点有明显错误，应以总价为准修正单价。

3.3.6 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄

清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说

明或者补正。

3.4详细评审

3.4.1 只有通过了初步评审、被判定为合格的入围投标人方可进入详细评审。

3.4.2投标文件的澄清、说明或补正

3.4.2.1在详细评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 推荐中标候选人

评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款的规定确定并推

荐中标候选人。

3.6 编制及提交评标报告

评标委员会在评审结束后向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成

员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）否决投标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结

果、结论的表格、说明、记录等文件）：

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明或补正事项纪要。

- 特殊情况的处置程序

- 4.1关于评标活动暂停

- 4.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标

准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可

暂停。

- 4.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力

的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

4.2 关于评标中途更换评标委员会成员

4.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

4.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件

规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

4.3记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会

全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

# 六  协议书（格式）及合同条件

（南海水投格式合同）

勘 察 设 计 合 同

合同编号：

项 目 名 称：

发包人（甲方）：佛山市南海区水利投资建设有限公司

设计人（乙方）：

签订日期：   年  月  日

协  议  书

通过招标，甲方委托乙方承担罗村南部新城二号泵站工程的勘察设计工作，双方就本工程勘察设计的有关事项协商一致签订本合同，共同执行。

第一条  本协议书中词语含义与合同条款中词语含义相同。

第二条  本合同的勘察费中标费率为      %；设计费中标费率为      %；

2.1合同的勘察费根据国家计委、建设部计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费管理规定》（下称“计价文件”）计算，按计价文件标准计算的概算勘察费为基础下浮，即：勘察费为【计价文件标准计算勘察费×投标费率】；

勘察费按通用工程勘察收费标准计算，最终结算勘察工程量由甲方审核确认。

2.2合同的设计费根据国家计委、建设部计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费管理规定》（下称“计价文件”）计算，按计价文件标准计算的概算设计费为基础下浮，即：设计费为【按计价文件标准计算工程设计收费×投标费率】；

工程设计收费=基本设计收费+其他设计收费；

基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度系数×附加调整系数；本工程专业调整系数为0.8，工程复杂程度系数为1.0；附加调整系数为1.3。

其他设计收费包括施工图预算编制费、竣工图编制费。

第三条  勘察设计正式开工时间：从签订合同之日起。

第四条 履约保证金

4.1乙方应按本条规定的金额及时间向甲方提交履约保证金。具体如下：

4.1.1保证方式：银行转账

4.1.2保证金数额：乙方提供的履约保证金额为中标价的8%。

4.1.3履约保证金提交时限：在签订勘察设计合同前中标人须及时缴交履约保证金，如因中标人未及时缴纳履约保证金以致无法在中标通知书发出之日起 30 天内签订勘察设计合同的，招标人有权取消其中标资格。

4.1.4甲方银行账号：

开户单位：佛山市南海区水利投资建设有限公司

开户银行： 平安银行佛山南海支行

账    户： 11014508928007

4.1.5履约保证金有效期：乙方按合同要求完成全部施工图纸设计工作，且在向甲方、施工单位等设计技术交底前履约保证金一直有效。乙方完成施工图技术交底后，可申请退还履约保证金，乙方提出退款申请后30天内，甲方扣除乙方履行本合同产生的违约金等（若有）后，剩余的履约保证金无息退还给乙方。

乙方银行账号：

开户银行：

4.2 联合体的履约保证金可以由联合体主办人缴纳。

4.3 甲方对履约保证金提出的任何索赔要求，均应在履约保证金有效期内提出。

第五条  提交勘察设计成果的时间：按每个工程合同条款规定提交勘察设计成果。

第六条  乙方按合同规定全面完成各项工作，并承担合同规定的乙方的全部义务和责任。

第七条  甲方保证按合同规定付款并承担合同规定的甲方的全部义务和责任。

第八条  本合同协议书经合同双方法定代表人或授权委托人签字并加盖本单位公章后起生效，合同终止：在合同双方履行完合同规定的义务后，本合同自然终止。

第九条  本合同未尽事宜，另行签订补充协议，具有同等法律效力。

第十条  本合同协议书正本一式两份，双方各执一份；副本一式肆份，双方各执两份。

发包人： (盖章)                        设计人：( 盖章)

法定代表人：(签名)                    法定代表(或授权委托人)：(签名)

经办人：(签名)

| 邮政编码：528200 | 邮政编码： |
| --- | --- |
| 电子邮箱：fsnhst0328@163.com | 电子邮箱： |
| 单位地址：佛山市南海区桂城天佑北路一号 | 单位地址： |
| 开户银行：中国农业银行股份有限公司南海分行 | 开户银行： |
| 帐 号：44501001040041313 | 帐 号： |
| 联系电话：0757-86086276 | 联系电话： |
| 传 真：0757-86086276 | 传 真： |

勘察单位：（盖章）

法定代表(或授权委托人)：(签名)

邮政编码：

电子邮箱：

单位地址：

开户银行：

帐 号：

联系电话：

传 真：

签订日期         年   月   日

勘察设计合同条款

l  合同词语涵义

本合同条款下述定义和解释仅限于本招标文件使用。

除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的含义：

1.1发包人（甲方）：指合同条款中写明的当事人及取得当事人资格的合法继承人。

1.2设计人（乙方）：指与发包人签订了合同书承担本合同工程勘察设计的咨询机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何受让人(除非发包人同意)。若设计人为联合体，则设计人也包括联合体各成员单位。本合同的设计人为合同专用条款中指明的勘察设计中标咨询机构。

1.3项目负责人：指设计人委派的全面负责项目勘察设计的代表人，代表设计人处理本合同的有关事宜。

1.4监理人：指发包人委托对本合同工程勘察设计实施监理的当事人。

1.5承包人： 指由发包人委托对本合同工程实施勘察设计的当事人。

1.6 合同文件：指发包人与设计人签订并生效的所有列入本合同条款第3条的全部文件，以及其他在协议书中明确列入的文件。

1.7投标文件：指设计人在投标时按招标文件要求向发包人提交的投标报价书、已标价的勘察设计费清单及其他文件。

1.8中标通知书：指发包人正式向中标人授标的通知书。

1.9勘察设计费：指合同中写明的为完成本合同规定的各项工作应付给设计人报酬的总金额。

1.10勘察设计：指设计人按合同规定而进行的有关工程测量、地质勘察、初步设计、施工图设计，以及经济调查、概、预算编制等全部工作。

1.11书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，传真和邮件。

1.12天：指日历天。

2 适用法律、法规、规章和设计依据

2.1 本合同适用的国家法律、行政法规部门规章以及工程建设地方的有关法规、规章为但不仅限于：

2.1.1《中华人民共和国合同法》：

2.1.2《中华人民共和国建筑法》

2.1.3《中华人民共和国招标投标法》

2.1.4《建设工程勘察设计市场管理规定》

2.1.5（其它）

2.2  本工程勘察设计依据为国家或水利部门颁布规程、规范和技术标准、经有关部门批准的工程建设文件、甲方提供的基础资料及本合同，但不仅限于：

2.2.1《水利水电工程初步设计报告编制规程》(DL5020-93)；

2.2.2《开发项目水土保持方案技术规范》（SL204-98）；

2.2.3《水利水电工程建设征地移民设计规范》（2001年报批稿）；

2.2.4《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44-93）；

2.2.5水工混凝土结构设计规范（SL/T191-96）；

2.2.6水利水电工程等级划分及洪水标准(SL252-2000)；

2.2.7水利水电工程地质勘察规范(GB50287-2006)；

2.2.8岩土工程勘察规范（GB50021-2001）；

2.2.9水利水电工程测量规范（DLJ202-82、SLJ3-83）；

2.2.10水闸设计规范（SL265-2001）；

2.2.11水利水电工程初步设计报告编制规程（DL5021-93）；

2.2.12泵站设计规范（GB/T50265-97）；

2.2.13防洪标准（50201-94）；

2.2.14水工金属结构防腐蚀规范（SL105-95）；

2.2.15广东省防洪(潮)标准和治涝标准；

2.2.16水利水电工程钢闸门设计规范（SL74-95）；

2.2.17《滑坡防治工程勘察规范》（DZ/T0218-2006）；

2.2.18《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)；

2.2.19《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；

2.2.20《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）；

2.2.21其它现行的相关规程、规范及标准。

2.3以上的法律法规及设计标准以招标公告发布时的最新版本为准

3  合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

3.1协议书及补充协议（含会议纪要等记录文件）；

3.2勘察设计合同条款；

3.3中标通知书；

3.4投标文件；

3.5经双方确认进入合同的其他文件。

4  工程概况及要求

4.1 工程概况包括该项目的名称、建设地点、工程的规模和特征。

4.1.1工程名称：

工程建设地点：

4.1.2工程规模：

4.2 勘察设计要求包括工程勘察设计任务(内容)与技术要求。

4.2.1工程勘察任务阶段（内容）与技术要求：整个项目地质勘察、工程测量。具体如下：

4.2.1.1根据国家现行的规范、规程和标准进行本次勘察，勘探孔布置的数量及深度应满足相关规范及设计要求，并最终提供满足国家标准及符合设计要求的勘察成果；

4.2.1.2查明边坡地层结构、类别、厚度、坡度、工程特性，分析评价坡体的稳定性， 取得各岩土层的物理力学参数；

4.2.1.3查明边坡地下水的类型、埋藏和赋存条件、动态变化及其腐蚀性；

4.2.1.4评价场地地震效应、划分场地土类型和场地类别；

4.2.1.5论证工程对周围已有建筑物和地下设施的影响，并提出监测或保护措施；

4.2.1.6对设计与施工应注意的问题提出合理的建议。

4.2.2工程设计阶段（内容）与技术要求：

本设计项目****工程勘察设计整个项目的初步设计（含概算编制、工程效果图）、施工图设计（含施工图预算）以及上述工作的后续服务【后续服务包括但不限于：配合完成施工图审查、施工招标配合服务、施工期配合服务（含设计变更的造价估算）、后期咨询服务、竣工图及相关配合服务】等工作。含建筑工程、环境工程、临时工程等设计。

5  甲方的一般义务、责任和权利

5.1 甲方应向乙方提供开展设计工作所需的有关基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方应及时提供下列文件资料（但不限于）：

5.1.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察设计许可等批件（复印件）。

5.1.2提供工程勘察设计任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

5.1.3提供勘察设计工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

5.1.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

若甲方不能提供上述资料，应协助乙方收集所需资料。

5.2 甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付勘察设计费。

5.3 在合同履行期间， 甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建的原因要求终止或解除合同，根据设计进度完成情况，协商支付相应费用。

5.4 甲方应负责协调设计过程中与有关工程的配合问题。

5.5 甲方应负责组织审查会，并承担有关费用。

5.6 甲方应为乙方派驻现场的设计人员提供工作、生活等方面的便利条件。

5.7 甲方有权对乙方的设计工作进行检查，有权要求乙方更换不称职的设计人员，有权在乙方严重违约时要求解除合同。

5.8甲方应协助乙方解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物及影响施工正常进行的有关问题）。

5.9若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，甲方应协助安全保卫工作，按国家有关规定，协助乙方对从事危险作业的现场人员进行保健防护。

5.10由于甲方原因造成乙方停、窝工，10天内乙方提出书面申请，由甲方确认，工期方可顺延。

6 乙方的一般义务、责任和权利

6.1 乙方应按国家及行业标准、规程、规范、技术标准和合同要求开展工程勘察设计，严格掌握勘察设计标准，保证勘察设计质量，并按合同条款规定的内容、时间及份数向甲方交付勘察设计文件。乙方应向甲方交付勘察设计成果的内容、时间及份数为：

6.1.1工程勘察阶段

| 序号 | 文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提交勘察报告 | 10 | 签订设计承包合同后 天内 |  |

注：各阶段勘察工作开展前7天，乙方应送勘察大纲一式六份给建设管理单位审核，待甲方确认后方可开工。

6.1.2初步设计阶段初步成果征询稿、送审稿、报批稿

| 序号 | 设计文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提交初步设计文件 | 7 | 签订设计承包合同后 天内 |  |
| 2 | 初步设计报告附图 | 7 | 签订设计承包合同后 天内 |  |
| 3 | 设计概算 | 7 | 签订设计承包合同后 天内 |  |
| 4 | 工程效果图 | 3 | 与初步设计成果一起提交 |  |

6.1.3施工图设计阶段

| 序号 | 设计文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工设计图 | 14 | 初步设计批复后 天内 |  |
| 2 | 施工图预算 | 6 | 初步设计批复后 天内 |  |

6.1.4工程完工后，工程竣工图编制12份。

6.1.5乙方提交的成果包括书面报告、图纸，以及相对应的工程勘察成果、初步设计文件、正式施工图设计文件电子文件2份（可编辑的绘图文件的光盘），设计概算、施工图预算电子成果2份（可编辑的办公文件的光盘）），最终成果全部存档图纸的可编辑的绘图文件以及编制的预算数据文件的光盘2套。乙方应保证存档图纸的可编辑的绘图文件内容与书面图纸一致，若可编辑的绘图文件的错漏或与书面图纸不一致，甲方正确引用可编辑的绘图文件为本项目使用时，造成损失的，乙方应负相应法律责任及经济责任。

乙方提供成果时，应按合同要求提交成果清单，由甲方代表复核后签字确认，成果清单格式见附件。

6.2当甲方认为需调用乙方的设计计算书时，乙方必须及时提供。甲方及甲方委托的咨询审查单位、上级主管部门对勘察资料成果（包括研究试验成果）、设计文件的审查并不免除乙方的责任。

6.3乙方应积极配合甲方进行各项招标工作，按甲方规定的时间提供各合同段施工招标资审所需的工程图纸和工程说明；按甲方规定的时间提供各合同段的施工招标图纸；并应按甲方要求派相关人员参加标前会，就有关设计问题进行答疑。并按甲方要求派遣合格的设计代表常驻施工现场，做好施工后续服务。

6.4乙方应按甲方要求的数量提供所有为完成勘察设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受甲方或上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。

6.5乙方交付设计文件后，按规定参加项目主管部门的设计审查，并根据审查意见负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题、派设计代表配合现场施工和参加竣工验收。因乙方原因导致设计审查不通过而增加的费用，由乙方承担。

6.6乙方应做好勘察设计的质量管理工作，建立健全勘察设计质量保证体系，加强设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本合同工程的勘察设计质量负责。

6.7乙方必须遵循国家法律和有关方针政策，贯彻“技术可行、实施可能、经济合理”的基本原则，加强总体设计，重视与城镇建设总体规划、土地开发利用规划、农田水利、森林植被、水土保持、生态环境、特殊设施保护区、其他运输方式和其他建设工程的总体协调与配合，节约资源，保护环境。

6.8乙方提供的勘察测量成果必须真实、准确、可靠，并根据勘察测量成果文件进行本合同工程设计。在勘察设计过程中，乙方应与本项目相干扰的铁路、航道、水利、管线、电力电讯及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门签订责任明确的书面协议确保本项目顺利实施。

6.9由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若乙方无法补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金为直接损失部分勘察费的300%。造成第三方损失的，由各方协商、调解解决，协商、调解不成时，可向佛山市南海区人民法院起诉。

6.10在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，报甲方审核，甲方批准后方可实施。

6.11勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

6.12勘察过程中，乙方应做好现场管线等的保护工作，勘察施工前应做好探管工作。由于乙方的原因而造成对管线或第三者财产的损坏，由乙方负责赔偿。

6.13乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三者泄露、转让甲方提交的图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失、甲方有权向乙方索赔。

6.14乙方在勘察过程中，应严格按照国家规定的，采取相应的安全防护措施，由此产生的费用由乙方承担。勘察过程中，在有毒、有害等危险场所现场作业时，乙方应对现场作业人员做好保护措施，并配备安全防护设施。

6.15乙方应遵守国家及地方有关部门对勘察工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地线管线（管道）、文物等，相关费用均由乙方承担。

6.16 乙方不得将全部设计转让给第三人，也不得将该项目主体、或关键性工作分包，若需分包部分非主体、非关键性设计工作时，分包人的选择应经甲方同意。乙方应就其分包出去的设计工作对甲方负责，接受分包人负连带责任。

6.17 乙方可以根据设计进展情况和设计工作量的大小，对设计人员进行合理调整。更换项目负责人须经甲方同意，但应保持主要设计人员的相对稳定。

6.18乙方应提出：设计大纲任务书、概算编制大纲、施工图出图计划等。

6.19乙方为联合体体时，联合体主办方为                             ，代表联合体对甲方负责，并按合同规定向甲方提交全部合格的勘察成果和设计文件。甲方向联合体发出的任何指令、指示、通知对联合体各方具有同等效力。

6.20 人员保证与变更

6.20.1 乙方应安排投标书中承诺的人员投入工作，并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相对稳定。

6.20.2 如果设计人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，甲方有权以书面形式提出更换要求，乙方应立即派出具有同等资历的人员替换; 若非因上述原因，乙方有权拒绝。乙方在事先取得甲方的同意后可以更换派驻现场的人员，但应符合合同规定的资历要求，否则，甲方有权拒绝。

6.20.3 乙方的工作进度没有达到乙方投标书中承诺的进度计划时，甲方有权提出要求增加设计人员，乙方应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

6.20.4由于甲方提出加快设计进度，提前完成设计工作而增加人员时，其费用应另外计列。

6.21 乙方在勘察设计过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则乙方应承担全部责任，并保障甲方免于承担由此造成的一切损害和损失。设计人采用其它未中标人投标文件中技术方案的应当征得未中标人的书面同意，并支付合理的使用费。

6.22关于工程变更的处理，按2015年7月20日发的南府【2015】23号文 《佛山市南海区人民政府关于印发佛山市南海区建设工程变更管理办法的通知》执行。因乙方设计单位（或勘察单位）主要责任造成设计错项或漏项引起的费用变化总额超过初步设计概算3％或以上的，由甲方扣除乙方设计单位（或勘察单位）10％的设计费；施工图设计预算超过初步设计概算10％或以上的，由甲方扣除乙方设计单位（或勘察单位）10％的设计费；设计变更累计增加超过施工合同价10％或以上的，由甲方扣除乙方设计单位（或勘察单位）20％的设计费。

7 费用

本合同的勘察费中标费率为      %；设计费中标费率为      %；

7.1合同的勘察费根据国家计委、建设部计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费管理规定》（下称“计价文件”）计算，按计价文件标准计算的概算勘察费为基础下浮，即：勘察费为【计价文件标准计算勘察费×投标费率】；

勘察费按通用工程勘察收费标准计算，最终结算勘察工程量由甲方审核确认。

7.2合同的设计费根据国家计委、建设部计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费管理规定》（下称“计价文件”）计算，按计价文件标准计算的概算设计费为基础下浮，即：设计费为【按计价文件标准计算工程设计收费×投标费率】；

工程设计收费=基本设计收费+其他设计收费；

基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度系数×附加调整系数；

依据计价格[2002]10号文，本工程专业调整系数为0.8，工程复杂程度系数为1.0，附加调整系数为1.3。

其他设计收费包括施工图预算编制费、竣工图编制费。

7.3本工程勘察设计费报价为服务期内总包干费用。该费用包括本工程的测量、勘察、各专业初步设计及概算编制、对确定的方案进行优化、施工图的深化设计及预算编制、后续服务费（现场服务等）和由乙方支付的法律规定的相关税费，乙方为完成勘察设计工作以及合同明示、暗示的所有责任、义务和风险费用。乙方应充分考虑有关工程情况、设计变更、不可抗力等风险系数，乙方的投标报价应包括完成本工程施工期间及缺陷责任期勘察设计所涉及的一切相关费用。投标总报价应包括乙方为完成本合同规定的工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由乙方承担的义务、责任和风险所发生的一切与履行勘察设计合同有关的一切费用。

7.4非设计方原因引起的重大设计变更，重新设计的设计费补偿由发包人与设计人根据设计工作量协商确定。

8 费用支付方式

本项目不支付预付款，本项目分阶段进行支付，具体如下：

8.1勘察费支付：

8.1.1施工图审查合格后，甲方支付合同价中勘察费的30%；

8.1.2完成交桩：甲方支付合同价中勘察费的的40%
   8.1.3单位工程验收后：甲方支付合同价中勘察费的25%；
   8.1.4单位工程验收一年后，甲方支付剩余合同价中勘察费的的5%。

8.2设计费支付：

8.2.1初设审批通过后，甲方支付合同价中设计费的30%；

8.2.2施工图审查合格或技术交底完成后，甲方支付合同价中设计费的20%；

8.2.3单位工程验收或合同完工验收合格后，甲方支付合同价中设计费的45%；

8.2.4工程竣工验收合格后28天内甲方支付剩余合同价中设计费5%的质保金。乙方收款后必须配合完成工程验收、移交等工作。

收款时必须分别提供勘察费和设计费的有效发票，款项应专款专用，一旦甲方发现款项被挪作它用，甲方有权采取适当的措施来保证其专款专用。

本工程由政府财政投资，甲方将根据财政拨款的到位时间支付工程进度款。该款为支付工程进度的第一解释条款。

9  勘察设计周期提前

9.1甲方不向乙方支付额外费用。

10 额外服务

因非乙方原因，出现以下情况而由此增加的设计工作量和工作时间应视为乙方的额外工作，乙方有权要求得到额外报酬：

10.1在合同规定提交的设计文件份数之外增加设计文件份数，增加部分乙方应只收工本费。

10.2 甲方要求乙方配合工程的建筑材料、设备的加工订货、出国考察等由此发生的费用由双方协商确定。

10.3现场服务阶段因非乙方原因使工程建设的进度延误而超过工程建成移交的计划期限以上时继续发生的现场服务，其费用由双方协商确定。

10.4因非乙方原因暂停或终止本合同时，其善后工作或恢复设计工作，所需费用由双方协商确定。

10.5甲方委托乙方承担合同内容之外的工作服务。

11 配合施工

当工程进入施工阶段，乙方必须配合施工，甲方不另支付配合施工费用，此期间工作内容如下：

11.1对项目的施工单位进行工程测量、工程地质和水文地质作技术交底；

11.2现场交桩；

11.3配合乙方进行变更设计和补充设计所需要的勘察工作。

11.4乙方应参与建设工程质量事故的处理工作，并对因勘察设计原因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案；

11.5 在工程施工、建设过程中，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理与解决施工中与设计有关的问题（包括工程例会）参与工程项目相关专业部门协调例会；

11.6 积极配合甲方对施工及设计方案的优化设计及设计变更工作；

11.7参加本工程的交工、竣工验收（包括隐蔽工程验收、主体工程验收、工程竣工验收），并配合质量监督部门校核工程是否按施工图施工。

11.8勘察单位参加工程涉及地质的隐蔽工程验收并出具地质编录。

12 违约责任

12.1 甲方违约及责任

12.1.1甲方未能在合同规定的时间内提交应由甲方负责的资料。若乙方无法进行下阶段设计的，乙方应及时通知甲方，要求甲方采取有效措施限期提供上述资料。甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按合同规定的交付设计文件时间顺延；甲方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上30天以内时，乙方有权要求重新确定提交设计文件的时间。由此造成的设计工期延误，甲方同意工期顺延。若甲方未提交的资料仅影响部分设计的，则乙方可暂停该部分设计并通知甲方。除涉及该部分的设计文件可顺延提交外，其余设计文件应按时提交。甲方交付设计费逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。

12.1.2由于甲方未协助乙方解决工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，甲方应将工期按实际工日顺延。

12.1.3甲方未能按合同规定的时间支付设计费。甲方应从逾期第一天起加付逾期付款部分的利息：其利率按中国人民银行公布的同期活期存款利率执行。每逾期支付1天，应承担应支付金额千分之一的逾期违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。

12.1.4甲方否认合同有效或拒绝履行合同规定的甲方义务，由于法律、财务等原因导致甲方已无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务，乙方有权要求解除合同。解除合同后的付款，由双方协商解决。

12.2 乙方违约及责任

12.2.1如果乙方将勘察设计任务转包，或者未经甲方同意私自分包的，甲方将有权中止合同，并计扣乙方合同价5%~10%的违约金。

12.2.2乙方未按照国家现行的强制性技术标准、规范、规程进行勘察设计，或未根据勘察成果资料进行工程设计，或乙方在设计文件中指定或变相指定材料或设备的生产厂、供应商的，甲方将计扣乙方合同价5%~10%的违约金。

12.2.3未按合同规定的时间提交设计成果。

12.2.3.1因非乙方原因造成设计成果交付时间延误：①甲方变更工程规模、标准或条件。②甲方提交的资料错误，或所提交的资料作较大修改。③本合同中涉及的由甲方责任引起的勘察设计文件交付时间延误。④其他非乙方原因造成的勘察设计文件交付时间延误。

发生上述情况时，乙方应立即书面通知甲方，详细说明发生该事件的情节和对勘察设计文件交付时间的影响程度。甲方在收到该报告后应及时与乙方进行协商重新确定勘察设计文件的交付时间。对本款①、②项引起的设计件交付时间延误，若造成乙方设计返工，甲方同意相应延期。

12.2.3.2因乙方原因造成勘察设计成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工设计勘察费用由乙方承担。如果乙方未能按时提供合格的勘察设计成果资料给甲方，每逾期一日，乙方每日应向甲方承担叁仟元的违约金，违约金可在勘察设计款中直接扣除。

12.2.3.3如果因乙方原因造成勘察设计成果交付时间延误，乙方应采取必要的赶工措施以尽快交付设计成果，同时乙方按3000.00元/日支付逾期交付设计成果违约金，最高处罚金不超过合同价的30%，违约金可在勘察设计款中直接扣除，逾期超过15日，甲方有权解除本合同，一切损失由乙方负责赔偿。此外，在初步设计阶段，若乙方承诺提前的工期不能实现，逾期每天支付违约金贰万元。

施工服务阶段乙方应按双方约定时间提交设计变更成果，每逾期一日，乙方每日应向甲方承担壹仟元的违约金，最高处罚金不超过合同价的10%，违约金可在勘察设计款中直接扣除。

12.2.3.4因乙方设计成果质量差，不能满足施工要求，或由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金数额由双方协商，最多与免收的设计费金额相等。

12.2.3.5由于法律、财务等原因导致乙方无法继续履行或实质上己停止履行本合同的义务，则甲方有权要求解除合同，解除合同后的付款由双方协商解决。同时乙方应将其已完成的设计成果提交甲方。

12.2.3.6关于工程变更的处理，按2015年7月20日发的南府【2015】23号文 《佛山市南海区人民政府关于印发佛山市南海区建设工程变更管理办法的通知》执行。

12.2.3.7 若乙方否认合同有效，或无正当理由拒不按照合同约定履行合同义务经甲方催告后拒不整改或整改不符合合同要求的，甲方有权单方解除本合同，除没收全部履约保证金外，甲方还可要求乙方承担合同总价款10%的违约金。

12.2.3.8  在12.2所有条款中涉及乙方应承担的违约金、罚金、赔偿金等，若发生在履约保证金有效期内的，甲方也可选择直接在履约保证金中扣除；若履约保证金不足或者履约保证金已退还给乙方的，甲方有权直接在乙方的勘察设计款中扣除。若履约保证金、勘察设计款不足以抵扣的，甲方仍可继续向乙方追偿。

13质量要求

13.1勘察工作质量要求：

13.1.1勘察应符合国家政策、现行的勘察、钻探规范、技术规范、规则等有关规定。

13.1.2符合规划、合同和有关各方要求。

13.1.3勘察及收集的基础资料应齐全、可靠和准确，并能满足国家有关法规及技术标准的要求，满足建设工程规划、选址、环保和施工的需要。

13.1.4乙方应保证工程测量结果满足相应等级的精密度和准确度，满足施工图设计中计算的工程数量、建设用地征用及拆迁补偿的需要。

13.1.5乙方完成的地质钻探结果应与地层地质构造相接近，满足设计要求，最低限度减少不必要损失。

13.2设计工作质量要求：

13.2.1设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序和工程建设标准强制性条文及有关水利工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求。

13.2.2提交的初步设计概算（或修正概算）、施工图预算应符合相关专业的规定及规范，若行政主管部门有新的规定，则按照最新规定执行。

13.2.3设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算可靠，并符合系统运行安全要求。

13.2.4设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定要求，并符合相关规范的要求。

13.2.5设计文件选用的材料、配件和设备，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。

13.2.6乙方必须根据批复的可行性研究报告和相关规范规定的设计深度完成初步设计工作。初步设计文件经审查批复后，则作为编制施工图设计文件、施工招标文件和控制建设项目投资的依据。

13.2.7乙方应按批准的初步设计完成施工图设计工作，并接受甲方及甲方上级主管部门对施工图设计文件的审查，然后按审查意见修改施工图设计文件。乙方应在甲方规定的时间内完成施工图预算的编制。施工图设计文件及施工图预算应按各施工合同段进行编制。

14 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方不得对对方的资料及文件擅自修改、向第三人转让或用于本合同外的项目。如发生以上情况，泄密方承担由此引起的一切后果并承担赔偿责任。

15 争议的解决

15.1本合同发生争议，甲方、乙方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，可向佛山市南海区人民法院人民法院起诉。

15.2 在争议协商、调解、起诉过程中，双方仍应继续承担合同约定的各自责任和义务，以保证项目建设的正常进行。

16 不可抗力

16.1 不可抗力是指由于台风、地震、水灾、战争以及其他不能预见并且对发生和后果不能防止或避免的不可抗力事件。

16.2 双方在遇到不可抗力时，如致使本合同部分或全部义务不能履行或不能按约定的条件履行时，必须尽快以书面形式通知对方，在双方约定时间内提交有效证明。

16.3 受不可抗力造成的任何损失，双方都不承担赔偿责任。

16.4 不可抗力发生前本合同已实现的义务和权利必须兑现。

17 其他

17.1当工程有引进项目或外购设备材料的设计工作时，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成的各个阶段，若需吸收设计人参加，出国费用除服装费外，其他费用由甲方支付。

17.2乙方在进行勘察工作中，为完成合同内的勘察内容而进行的咨询、对外洽谈、国内外技术考察及各类科研课题研究而发生的费用，由乙方承担，甲方不予支付。

17.3 乙方应自行办理自己在现场人员生命财产和有关设备的保险并支付切费用，未办理保险的责任由乙方自行承担。

17.4 乙方须熟悉并执行甲方制定的《变更设计管理办法》、《竣工档案整理验收管理办法》、《竣工实物验收管理办法》等管理办法。

17.5 甲方和乙方指定项目联系人，负责项目开展过程中有关事宜的联络和沟通。

17.5.1甲方指定             为甲方的项目联系人。

电话：                      传真：

17.5.2乙方指定             为乙方的项目联系人。

电话：                      传真：

17.6 出于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

17.7  双方认可的来往传真、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

17.8  合同附件1：设计费（勘察费）确认书

工程勘察设计廉政书

工程项目名称：罗村南部新城二号泵站工程勘察设计

工程项目地址：本项目位于佛山市南海区狮山镇罗村社会管理处

甲方单位：佛山市南海区水利投资建设有限公司

乙方单位：

为加强工程勘察设计中的廉政建设，规范工程勘察设计当事人双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程勘察设计的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程勘察设计和市场活动的有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目勘察设计合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程勘察设计管理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中的违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情况严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该勘察设计工程项目的工作人员，在工程勘察设计的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展工程勘察设计，严格执行工程勘察设计的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

- 不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

- 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

- 不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

- 不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

- 不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为工程设计合同的附件，与工程勘察设计合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

甲方单位：（盖章）                乙方单位：（盖章）

法定代表人：                     法定代表人：

201   年    月    日