## Sheet1
附表2：
“两江”流域及山美水库周边上游地区“十二五”期间污水处理厂及其配套管网建设项目计划表 | [21 empty] | 需“补助”、“拨款”、“政府” 的项目投资额
数量 | 地区 | 年 度 |  | 项目规模 | [8 empty] | 服务范围 |  |  |  |  | 目标时限 |  |  | 备 注 | 十二五 |  | 2011年度
|  |  |  | 泵站 数量 (个) | 建设规模及内容 | 污水处理厂(扩容)设计处理能力 (万吨/日) | 配套管网计划建设长度 （公里） |  |  | 项目计划 投资额 (万元) |  |  | 该地区所列项目中， 属于某种流域或辐射到某类型乡镇的项目个数 |  |  |  |  | 2011年 竣工 项目 数量 （个） | 2012年 竣工 项目 数量 （个） | 2013- 2015年 竣工 项目 数量 （个） |  | 所属流域 |  |  |  | 辐射地区
[8 empty] | 其中2011年计划建设管网长度 （公里） |  |  | 其中2011年计划完成投资额 (万元) | [10 empty] | ①是否晋江流域 | ②是否洛阳江流域 | ③是否山美水库周边 | ④无 | ①晋江流域“▲” | ②洛阳江流域“△” | ③山美水库周边“◆” | ④省级试点镇“●” | ⑤市级试点镇“○” | ⑥3万人以上乡镇“◎” | ⑦无属性“□”
[9 empty] | 其中2011年建设主干管长度 （公里） |  |  | 其中2011年主干管网投资额 （万元）
39 | 全市 总计 | “十二五”期间 |  | 0 | 16 | 36.55 | 550 | 101.3 | 52.32 | 118589 | 22690 | 10035 | 其中晋江流域31个，洛阳江流域6个，山美水库周边9个；省级试点镇4个，市级试点镇24个，3万人以上乡镇20个。 |  |  |  |  | 3 | 5 | 30 | 1个项目2015后完工 | 31 | 6 | 9 | 0 | 33 | 6 | 9 | 4 | 24 | 20 | 0
21 |  | 其中：2011年度启动 |  | 0 | 8 | 17.25 | 472 | 101.3 | 52.32 | 81659 | 22530 | 10035 | 其中晋江流域19个，洛阳江流域1个，山美水库周边7个；省级试点镇4个，市级试点镇11个，3万人以上乡镇9个。 |  |  |  |  | 3 | 3 | 15 |  | 19 | 1 | 7 | 0 | 20 | 1 | 7 | 4 | 11 | 9 | 0
6 | 洛江区 | “十二五”期间 |  | 0 | 1 | 3.5 | 38 | 2 | 0 | 6600 | 200 | 0 | 其中晋江流域0个，洛阳江流域6个，山美水库周边0个；省级试点镇0个，市级试点镇6个，3万人以上乡镇6个。 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 1个项目2015年后完工 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0
1 |  | 其中：2011年度启动 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1000 | 200 | 0 | 其中晋江流域0个，洛阳江流域1个，山美水库周边0个；省级试点镇0个，市级试点镇1个，3万人以上乡镇1个。 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
12 | 南安市 | “十二五”期间 |  | 0 | 6 | 14.8 | 156.5 | 26 | 26 | 49140 | 5810 | 4650 | 其中晋江流域10个，洛阳江流域0个，山美水库周边4个；省级试点镇0个，市级试点镇8个，3万人以上乡镇6个。 |  |  |  |  | 1 | 2 | 9 |  | 10 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0
6 |  | 其中：2011年度启动 |  | 0 | 1 | 4.5 | 152.5 | 26 | 26 | 29060 | 5650 | 4650 | 其中晋江流域5个，洛阳江流域0个，山美水库周边2个；省级试点镇0个，市级试点镇5个，3万人以上乡镇2个。 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0
8 | 安溪县 | “十二五”期间 |  | 0 | 5 | 12.75 | 207 | 48.8 | 14.82 | 31699 | 10050 | 3385 | 其中晋江流域8个，洛阳江流域0个，山美水库周边0个；省级试点镇4个，市级试点镇0个，3万人以上乡镇8个。 |  |  |  |  | 1 | 1 | 6 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0
6 |  | 其中：2011年度启动 |  | 0 | 3 | 7.25 | 195 | 48.8 | 14.82 | 27199 | 10050 | 3385 | 其中晋江流域6个，洛阳江流域0个，山美水库周边0个；省级试点镇4个，市级试点镇0个，3万人以上乡镇6个。 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0
8 | 永春县 | “十二五”期间 |  | 0 | 2 | 2.5 | 44 | 10 | 2 | 13330 | 2980 | 400 | 其中晋江流域8个，洛阳江流域0个，山美水库周边0个；省级试点镇0个，市级试点镇8个，3万人以上乡镇0个。 |  |  |  |  | 1 | 2 | 5 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3 |  | 其中：2011年度启动 |  | 0 | 2 | 2.5 | 10 | 10 | 2 | 6580 | 2980 | 400 | 其中晋江流域3个，洛阳江流域0个，山美水库周边0个；省级试点镇0个，市级试点镇3个，3万人以上乡镇0个。 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
5 | 德化县 | “十二五”期间 |  | 0 | 2 | 3 | 104.5 | 14.5 | 9.5 | 17820 | 3650 | 1600 | 其中晋江流域5个，洛阳江流域0个，山美水库周边5个；省级试点镇0个，市级试点镇2个，3万人以上乡镇0个。 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0
5 |  | 其中：2011年度启动 |  | 0 | 2 | 3 | 104.5 | 14.5 | 9.5 | 17820 | 3650 | 1600 | 其中晋江流域5个，洛阳江流域0个，山美水库周边5个；省级试点镇0个，市级试点镇2个，3万人以上乡镇0个。 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0
说 明 |  |  |  | 根据市环保局、财政局讨论方案初稿，晋江、洛阳江上游（山美水库周边）只包括洛江区、南安市、安溪县、永春县、德化县。 本表仅统计这些地区所报涉及该流域的项目！ ⑴“十二五”期间：共39个，其中污水处理厂项目16个，泵站0个，配套建设管道550公里，投资118589万元（其中需上级财政补助约97889万元，自筹约10700万元）；预计2011年动工项目3个，2012年底前竣工项目5个，2015年底前竣工项目30个； ⑵2011年度启动项目：共21个，其中污水处理厂项目8个，泵站0个，配套建设管道472公里，投资81659万元（其中需上级财政补助约66959万元，自筹约4700万元）；预计2011年动工项目3个，2012年底前竣工项目3个，2015年底前竣工项目15个。
序号 | 地区 | 年度 | 污水处理厂及其配套管网建设项目名称 （前加“★”号为污水处理厂/站项目） | 项目规模 | [8 empty] | 服务范围 |  | 资金来源 |  | 工作班子 |  | 目标时限 |  | 备 注
|  |  |  | 建设 性质 | 建设规模及内容 | 污水处理厂(扩容)设计处理能力 (万吨/日) | 配套管网计划建设长度 （公里） |  |  | 项目计划 投资额 (万元) |  |  | 所属流域 （①晋江流域；②洛阳江流域；③山美水库周边；④无） | 辐射地区-城区、乡镇 （名称前加符号：①晋江流域“▲”；②洛阳江流域“△”；③山美水库周边“◆”；④省级试点镇“●”；⑤市级试点镇“○”；⑥3万人以上乡镇“◎”；⑦无属性“□”。 | 建设资 金来源 | 运营资 金来源 | 项目责 任单位 | 责任人 | 计划开 工时间 | 计划竣 工时间
[8 empty] | 其中2011年计划建设管网长度 （公里） |  |  | 其中2011年计划完成投资额 (万元)
[9 empty] | 其中2011年建设主干管网长度 （公里） |  |  | 其中2011年主干管网投资额 （万元）
1 | 洛江区 | 2011年度启动 | 马甲镇镇区管网 | 新建 | 收集管网铺设 |  | 10 | 2 |  | 1000 | 200 |  | 洛阳江流域 | △○◎马甲镇 | 上级财政补助 |  | 马甲镇 政府 | 柯文清 | 2011 | 2015
2 | 洛江区 | 2012年度 | ★ 河市西片区污水处理厂 | 新建 | 90亩 | 3.5 | 12 |  |  | 4000 |  |  | 洛阳江流域 | △◎河市镇 △○◎马甲镇 | 自筹 |  | 泉州市万安投资经营有限公司 | 许鹏 | 2012 | 2015
3 | 洛江区 | 2012年度 | 大厅埔工业区管网 | 新建 | 收集管网铺设，2012年修建5公里。 |  | 5 |  |  | 500 |  |  | 洛阳江流域 | △○◎马甲镇 | 上级财政补助 |  | 马甲镇 政府 | 王翌伟 | 2012 | 2015
4 | 洛江区 | 2013年度 | 新前工业区管网 | 新建 | 收集管网铺设，2013年修建5公里。 |  | 5 |  |  | 500 |  |  | 洛阳江流域 | △○◎马甲镇 | 上级财政补助 |  | 马甲镇 政府 | 尤素陈 | 2013 | 2015
5 | 洛江区 | 2014年度 | 西环路片区管网 | 新建 | 收集管网铺设，2014年修建3公里。 |  | 3 |  |  | 300 |  |  | 洛阳江流域 | △○◎马甲镇 | 上级财政补助 |  | 马甲镇 政府 | 柯文清 | 2014 | 2015
6 | 洛江区 | 2015年度 | 万虹路马甲段管网 | 新建 | 收集管网铺设，2015年修建3公里。 |  | 3 |  |  | 300 |  |  | 洛阳江流域 | △○◎马甲镇 | 上级财政补助 |  | 马甲镇 政府 | 赖永绥 | 2015 | 2016
1 | 南安市 | 2011年度启动 | 北翼污水处理厂配套管网 | 新建 | 铺设DN300-800污水管40公里（其中罗东镇30公里，九都镇5公里，乐峰镇5公里），提升泵站1座。 2011年开展选址、规划等前期工作，管网铺设10公里（其中罗东镇5公里，九都镇3公里，乐峰镇2公里）； 2012年铺设管道15公里； 2013年全部完工投入使用。 |  | 40 | 10 | 10 | 4560 | 1000 | 1000 | 晋江流域、山美水库周边 | ▲◆○◎罗东镇 ◆九都镇 ▲◎乐峰镇 | 自筹及上级补助 | 自筹及上级补助 | 罗东镇政府、九都镇政府、乐峰镇政府 | 黄少伟 | 2011 | 2013
2 | 南安市 | 2011年度启动 | 南安市东翼污水处理厂配套管网 | 新建 | 共建设45公里管道，其中洪濑镇15公里、康美10公里、雪峰开发区10公里、洪梅10公里。 2011年开展选址、规划等前期工作、环评论证，管道铺设5公里（其中洪濑镇1公里，康美镇2公里，雪峰开发区1公里，洪梅1公里）； 2012年动工铺设管网，铺设管道10公里； 2013年铺设管道15公里； 2014年铺设管道15公里。 |  | 45 | 5 | 5 | 9000 | 1500 | 1500 | 山美水库周边 | ◆○洪濑镇 ▲康美镇 ▲雪峰开发区 ▲洪梅镇 | 自筹及上级补助 | 自筹及上级补助 | 洪濑镇政府、康美镇雪峰开发区、洪梅镇 | 黄哲明 | 2011.1 | 2014.12
3 | 南安市 | 2011年度启动 | ★ 仑苍污水处理厂建设 | 新建 | 2011年进行污水处理规划设计、可研并基础施工； 2012年主体验收，污水处理设备安装； 2013年竣工并投入使用。 | 4.5 |  |  |  | 6500 | 1000 |  | 晋江流域 | ▲○仑苍镇 ▲英都镇 | 自筹及上级补助 | 自筹及上级补助 | 仑苍镇政府 | 黄文周 | 2011.1 | 2013.12
4 | 南安市 | 2011年度启动 | 仑苍污水处理厂配套管网建设 | 新建 | 共建设管道30公里（其中仑苍镇20公里、英都镇10公里）。 2011年进行污水处理规划设计、可研，管网铺设5公里（其中仑苍镇3公里，英都镇2公里）； 2012年铺设管道10公里； 2013年铺设管道5公里； 2014年铺设管道5公里； 2015年铺设管道5公里。 |  | 30 | 5 | 5 | 5000 | 1000 | 1000 | 晋江流域 | ▲○仑苍镇 ▲英都镇 | 自筹及上级补助 | 自筹及上级补助 | 仑苍镇政府 | 黄文周 | 2011.1 | 2015.12
5 | 南安市 | 2011年度启动 | 南安市污水处理厂配套管网 | 新建 | 2011年进行管网设计，至2013年铺设管道2.5公里，投资500万元 |  | 2.5 | 1 | 1 | 500 | 150 | 150 | 晋江流域 | ▲南安城区 ▲霞美镇 | 自筹及上级补助 | 自筹及上级补助 | 霞美镇 政府 | 黄志宏 | 2011.6 | 2013.12
6 | 南安市 | 2011年度启动 | 梅山污水处理厂配套管网 | 新建 | 2011年开展选址、规划、设计等前期工作及管网铺设5公里； 2012年铺设管道30公里，2012年投入使用。 |  | 35 | 5 | 5 | 3500 | 1000 | 1000 | 晋江流域 | ▲○◎梅山镇 | 自筹及上级补助 | 自筹及上级补助 | 梅山镇政府 | 刘坤来 | 2011 | 2012
7 | 南安市 | 2012年度 | ★ 北翼污水处理厂 | 新建 | 一期占地30亩，新建1万吨/日污水处理厂一座，远期占地60亩，污水处理能力达3万吨/日， 2011年选址、规划等前期工作，投资40万元； 2012年厂区泵站建设完成，投资1500万元； 2013年全部完工投入使用。 | 1 |  |  |  | 1540 | 40 |  | 晋江流域、山美水库周边 | ▲◆○◎罗东镇 ◆九都镇 ▲◎乐峰镇 | 自筹及上级补助 | 自筹及上级补助 | 罗东镇 政府 | 黄少伟 | 2012 | 2013
8 | 南安市 | 2012年度 | ★ 南安市东翼污水处理厂 | 新建 | 2011年开展选址、规划等前期工作、环评论证； 2012年开展厂区建设； 2013年竣工并投入使用。 | 3 |  |  |  | 6000 | 60 |  | 山美水库周边 | ◆○洪濑镇 ▲康美镇 ▲雪峰开发区 ▲洪梅镇 | BOT及上级补助 | 自筹 | 洪濑镇 政府 | 黄哲明 | 2012.1 | 2013.12
9 | 南安市 | 2012年度 | ★ 南安市污水处理厂扩建工程 | 扩建 | 2012年开展规划审批等前期工作并动工； 2013年投入使用。 | 2.5 |  |  |  | 5000 |  |  | 晋江流域 | ▲南安市区 ▲霞美镇 ▲省新镇 ▲扶茂岭开发区 | BOT及上级补助 | 自筹及上级补助 | 南安市市政局 | 陈炯棱 | 2012.1 | 2013.12
10 | 南安市 | 2012年度 | 金淘污水处理厂配套管网 | 新建 | 2012年开展规划审批等前期工作； 2013年争取建设。 |  | 4 |  |  | 400 |  |  | 晋江流域 | ▲◎金淘镇 | 自筹及上级补助 | 自筹及上级补助 | 金淘镇政府 | 陈明君 | 2012 | 2013
11 | 南安市 | 2012年度 | ★ 梅山污水处理厂 | 新建 | 一期占地30亩，新建1.5万吨/日污水处理厂一座，远期占地60亩，污水处理能力达3万吨/日。 2011年选址、规划设计等前期工作；投资60万元； 2012年厂区泵站建设完成，投资1800万元，2012年投入使用。 | 1 |  |  |  | 1540 | 60 |  | 晋江流域 | ▲○◎梅山镇 | 自筹及上级补助 | 自筹及上级补助 | 梅山镇政府 | 刘坤来 | 2012 | 2012
12 | 南安市 | 2013年度 | ★ 金淘污水处理厂 | 新建 | 2012年开展规划审批等前期工作； 2013年竣工并投入使用。 | 2.8 |  |  |  | 5600 |  |  | 晋江流域 | ▲◎金淘镇 | 自筹及上级补助 | 自筹及上级补助 | 金淘镇政府 | 陈明君 | 2013 | 2013
1 | 安溪县 | 2011年度启动 | 安溪县城区污水配套管网 | 新建 | 建设污水管网约45公里，提升泵站1座。 2011年铺设管道8.8公里，投资1050万元； 2012年铺设管道8.8公里，投资1050万元； 2013年铺设管道9公里，投资1050万元； 2014年铺设管道9.2公里，投资1080万元； 2015年铺设管道9.2公里，投资1070万元。 |  | 45 | 8.8 | 1.82 | 5699 | 1050 | 185 | 晋江流域 | ▲◎凤城镇 ▲◎城厢镇 ▲◎参内乡 | 政府投融资 |  | 安溪县市政公用事业管理局 | 谢秦楚 | 2011.1 | 2015.12
2 | 安溪县 | 2011年度启动 | ★ 龙门镇污水处理厂 | 新建 | 处理能力1.25万吨/日。 | 1.25 |  |  |  | 3600 | 3600 |  | 晋江流域 | ▲●龙门镇 ◎官桥镇 | BOT | 污水处理费 | 龙门镇 | 李艺彬 | 2010.12 | 2011.12
3 | 安溪县 | 2011年度启动 | 龙门镇污水处理厂配套管网 | 新建 | 配套污水管网主管7公里,泵站3座,支管15公里； 2012年铺设管线15公里，投资1000万元； 2013年铺设管线15公里，投资1000万元； 2014年铺设管线15公里，投资1000万元； 2015年铺设管线10公里，投资2150万元。 |  | 90 | 22 | 7 | 7900 | 2400 | 2400 | 晋江流域 | ▲●龙门镇 ◎官桥镇 | 政府投融资、自筹 | 污水处理费 | 龙门镇 | 李艺彬 | 2010 | 2015
4 | 安溪县 | 2011年度启动 | ★ 安溪县湖头镇污水处理厂 | 新建 | 近期3万吨/日，远期8万吨/日,2011年开始先建设一组5万吨/日。 | 3 | [6 empty] | 晋江流域 | ▲●◎湖头镇 |  |  | 湖头镇人民政府 | 陈志宏 |  | 2012.12 | 根据闽环保总量〔2011〕11号调整完成时限
5 | 安溪县 | 2011年度启动 | 安溪县湖头镇污水处理厂配套管网 | 新建 | 近期3万吨/日，远期8万吨/日,2011年开始先建设一组5万吨/日,配套污水管网主管18公里； 2012年铺设管线15公里，投资1000万元； 2013年铺设管线15公里，投资1000万元； 2014年铺设管线12公里，投资1000万元； 2015年扩建近期的第二组5万吨/日及污水管线10公里 | 3 | 60 | 18 | 6 | 10000 | 3000 | 800 | 晋江流域 | ▲●◎湖头镇 | 政府投融资、自筹 | 污水处理费 | 湖头镇人民政府 | 陈志宏 | 2011.6 | 2015
6 | 安溪县 | 2011年度启动 | ★ 剑斗镇污水处理厂 | 新建 | 正在规划选址中 | [7 empty] | 晋江流域 | ▲◎剑斗镇 |  |  |  |  | 2011 | 2015
7 | 安溪县 | 2012年度 | ★ 安溪县污水处理厂扩容 | 扩建 | 生物池1座、二沉池塘座 | 3 |  |  |  | 2000 |  |  | 晋江流域 | ▲◎凤城镇 ▲◎城厢镇 ▲◎参内乡 | BOT | 污水处理费 | 泉州圣泽环境工程有限公司 | 朱煜煊 | 2013.1 | 2013.12
8 | 安溪县 | 2014年度 | ★ 蓬莱镇污水处理厂 | 新建 |  | 2.5 | 12 |  |  | 2500 |  |  | 晋江流域 | ▲◎蓬莱镇 | 上级补助、自筹 | 污水处理费 | 蓬莱镇人民政府 | 林毅敏 | 2014.1 | 2015.12
1 | 永春县 | 2011年度启动 | ★ 永春县污水处理厂扩容 | 扩建 | 建设氧化沟和二沉池、设备安装、厂区附属等工程。 | 1.5 |  |  |  | 2200 | 1100 |  | 晋江流域 | ▲五里街道 ▲○东平镇 ▲桃城镇 ▲石鼓镇 | BOT | 财政投入、污水处理费 | 永春县规划建设局 | 陈伯熙 | 2011.6 | 2012.12
2 | 永春县 | 2011年度启动 | 永春县污水处理厂配套污水管网（1） | 新建 | 城区污水管网雨污分流改造；建设东平、轻工基地污水管道；建设真武支路污水管道；建设五里街镇仰贤片区污水管道 |  | 10 | 10 | 2 | 1820 | 1820 | 400 | 晋江流域 | ▲五里街道 ▲○东平镇 ▲桃城镇 ▲石鼓镇 | 自筹及上级补助 |  | 永春县规划建设局 轻工基地筹委会 | 陈伯熙 姚建民 | 2011.1 | 2011.12
3 | 永春县 | 2011年度启动 | ★ 蓬壶镇污水处理厂 | 新建 | 2011年开展可行性研究、方案设计等前期工作，投资60万元； 2012年征地、立项、图纸设计，投资350万元； 2013年进行厂区建设，投资2150万元。 | 1 |  |  |  | 2560 | 60 |  | 晋江流域 | ▲○蓬壶镇 | 上级拨款 | 上级拨款 | 蓬壶镇政府 | 李永传 | 2011.4 | 2013.12
4 | 永春县 | 2012年度 | 蓬壶镇污水处理厂配套管网 | 新建 | 建设沿锦斗溪、壶东溪、桃溪两岸D300-D800污水管道。 2012年铺设管道4公里，投资700万元； 2013年铺设管道4公里，投资800万元。 |  | 8 |  |  | 1500 |  |  | 晋江流域 | ▲○蓬壶镇 | 上级财政拨款 | 上级财政拨款 | 蓬壶镇政府 | 李永传 | 2012 | 2013
5 | 永春县 | 2012年度 | 永春县污水处理厂配套污水管网（2） | 新建 | 城区污水管网雨污分流改造、轻工基地污水管网和泵站，石鼓三桃片区污水管网等 |  | 7 |  |  | 1450 |  |  | 晋江流域 | ▲五里街道 ▲○东平镇 ▲桃城镇 ▲石鼓镇 | 自筹及上级补助 |  | 永春县规划建设局 轻工基地筹委会 | 陈伯熙 姚建民 | 2012.1 | 2012.12
6 | 永春县 | 2013年度 | 永春县污水处理厂配套污水管网（3） | 新建 | 城区污水管网雨污分流改造、轻工基地污水管网，石鼓三桃片区污水管网、城东片区污水管网等 |  | 8 |  |  | 1500 |  |  | 晋江流域 | ▲五里街道 ▲○东平镇 ▲桃城镇 ▲石鼓镇 | 自筹及上级补助 |  | 永春县规划建设局 轻工基地筹委会 | 陈伯熙 姚建民 | 2013.1 | 2013.12
7 | 永春县 | 2014年度 | 永春县污水处理厂配套污水管网（4） | 新建 | 城区污水管网雨污分流改造、五里街镇仰贤片区污水管网、城南片区污水管网等 |  | 6 |  |  | 1300 |  |  | 晋江流域 | ▲五里街道 ▲○东平镇 ▲桃城镇 ▲石鼓镇 | 自筹及上级补助 |  | 永春县规划建设局 | 陈伯熙 | 2014.1 | 2014.12
8 | 永春县 | 2015年度 | 永春县污水处理厂配套污水管网（5） | 新建 | 城区污水管网雨污分流改造、城南片区污水管网等 |  | 5 |  |  | 1000 |  |  | 晋江流域 | ▲五里街道 ▲○东平镇 ▲桃城镇 ▲石鼓镇 | 自筹及上级补助 |  | 永春县规划建设局 | 陈伯熙 | 2015.1 | 2015.12
1 | 德化县 | 2011年度启动 | ★ 德化县污水处理厂二期工程 | 扩建 | 扩建污水处理厂2万吨/日。 2012年厂区土建、设备安装调试。 2013年完工，设备运行调试，投入运行。 | 2 |  |  |  | 2500 | 1000 |  | 晋江流域、山美水库周边 | ▲◆浔中镇 ▲◆龙浔镇 | 自筹 | 污水处理费 | 德化县 公用局 | 陈成赞 | 2011.10 | 2013.10 | 扩建后4万吨/日
2 | 德化县 | 2011年度启动 | 德化县污水处理厂配套管网 | 扩建 | 延长扩张收集管网。 2011年铺设管道4.5公里，投资600万元； 2012年铺设管道10公里，投资1200万元； 2013年铺设管道10公里，投资1300万元； 2014年铺设管道8公里，投资800万元； 2015年铺设管道10公里，投资700万元。 |  | 42.5 | 4.5 | 4.5 | 3970 | 600 | 600 | 晋江流域、山美水库周边 | ▲◆浔中镇 ▲◆龙浔镇 | 自筹及上级补助 | 污水处理费 | 德化县公用局、国土局 | 陈成赞刘志阳 | 2011 | 2015
3 | 德化县 | 2011年度启动 | 盖德污水收集配套管网 | 新建 | 建设污水管网12公里。 2011年完成立项，可行性报告。 2012年完成规划设计，投资100万元。 2013年建设污水管网4公里，完成投资400万元。 2014年建设污水管网4公里，完成投资400万元。 2015年建设污水管网4公里，完成投资400万元。 |  | 12 |  |  | 1350 | 50 |  | 晋江流域、山美水库周边 | ▲◆盖德乡 | 自筹及上级补助 |  | 盖德政府 | 李仁殿 | 2013.1 | 2015.12
4 | 德化县 | 2011年度启动 | ★ 三班镇污水处理厂 | 新建 | 处理规模1万吨/日。 2012年完成污水处理厂筹建工作。 2013年污水处理厂动工建设。 2014年开展污水处理厂厂房建设。 2015年完成污水处理厂厂房建设，投入运行。 | 1 |  |  |  | 5000 | 1000 |  | 晋江流域、山美水库周边 | ▲◆○三班镇 | 财政补助、社会自筹 | 社会自筹 | 三班镇政府 | 刘振铭 | 2011.7 | 2015.6
5 | 德化县 | 2011年度启动 | 三班镇污水处理厂配套管网 | 新建 | 新建管网50公里，其中污水主管25公里，配套支管网25公里。 2011年完成新建管网10公里，其中污水主管5公里，配套管网5公里，投入资金1000万元。 2012年新建管网10公里，其中污水主管5公里，配套管网5公里，投入资金1000万元。 2013年新建管网10公里，其中污水主管5公里，配套管网5公里，投入资金1000万元。 2014年新建管网10公里，其中污水主管5公里，配套管网5公里，投入资金1000万元。 2015年新建管网10公里，其中污水主管5公里，配套管网5公里，投入资金1000万元。 |  | 50 | 10 | 5 | 5000 | 1000 | 1000 | 晋江流域、山美水库周边 | ▲◆○三班镇 | 财政补助、社会自筹 | 社会自筹 | 三班镇政府 | 刘振铭 | 2011.7 | 2015.6
Note on A2: 20110323: 省级综合改革建设试点镇3+3个（晋江市金井镇、安溪县龙门镇、南安市水头镇；2011年度增加3个市级为省级：惠安县黄塘镇、安溪县湖头镇、晋江市东石镇）。 市级综合改革建设试点镇12+6个（晋江市磁灶镇、东石镇，南安市仑苍镇、罗东镇，惠安县崇武镇、黄塘镇，洛江区马甲镇，泉港区涂岭镇，石狮市永宁镇，安溪县湖头镇，永春县蓬壶镇，德化县三班镇；2011年度增加6个：南安市洪濑镇、梅山镇，石狮市蚶江镇，永春县东平镇，德化县水口镇，泉港区前黄镇）。