## 表1管网项目
附件1
2016年城镇污水配套管网建设项目计划表
序号 | 市、县（市、区）、镇名称 | 项目名称 | 批准管网建设长度(公里) | 建设起止年限 | 项目初步设计批复文号 | 现状和计划（请挑一项打“√”) |  |  |  | 项目总投资(万元) | 至2015年底累计完成投资(万元) |  | 2016年计划投资(万元) |  | 至2015年底累计建成管网长度(公里) |  | 2016年计划建成管网长度(公里) | 2016年预计纳管污水新增量（万立方米） | 管网接入的污水处理厂名称
[6 empty] | 在建 |  | 拟2016年新实施 | 计划2016年底收尾 |  |  | 其中管网部分2015年完成投资(万元) |  | 其中管网部分2016年计划投资(万元) |  | 2015年建成管网长度(公里)
2015年新开工
全省合计 |  |  | 5218.8259 | [6 empty] | 4058113.2579 | 812096.79 | 282939.71 | 1138934.6268 | 436275.0407 | 3928.0284 | 1213.8577 | 2118.5932 | 5850.193
杭州市合计 |  |  | 573.9199 | [6 empty] | 1538178.7779 | 46319.73 | 14222 | 227185.0168 | 23419.4 | 312.7487 | 114.99 | 186.8322 | 7.73
（一）主城区合计 |  |  | 114.0109 | [6 empty] | 1411365.4379 | 0 | 0 | 181409.6168 | 5208 | 12.3887 | 0 | 60.0632 | 0
1 | 杭州市(城基中心) | 东湖路（东德立交南～外翁线） | 1.495 | 2012.11-2016.12 | 浙发改设计[2012]172号 | √ |  |  |  | 369265 |  |  | 33800 |  | 0.119 |  | 1.376 |  | 七格污水厂
2 | 杭州市(城基中心) | 紫金港路改造提升工程（紫金港立交～紫之隧道入口） | 1.4419 | 2015年8月~2016年8月 | 杭建设审发2015【119】 | √ |  |  |  | 58439 |  |  | 20000 |  | 0.7827 |  | 0.6592 |  | 七格污水厂
3 | 杭州市(市政公用) | 石祥路提升完善工程（储鑫路～丰庆路西侧） | 3.7 | 2015.3—2016.10 | 杭建设审发[2014]262号 | √ |  |  |  | 218672.4 |  |  | 50000 |  | 1.2 |  | 2.5 |  | 七格污水厂
4 | 杭州市(市政公用) | 育英路（光明路～莫干山路） | 1.78 | 2015—2016年 | 杭建设审发[2008]396号 | √ |  |  |  | 5160 |  |  | 100 |  | 1.18 |  | 0.6 |  | 七格污水厂
5 | 杭州市(市政公用) | 平炼路（拱康路～电厂热水河西侧）[原：拱康路～俞家桥河] | 0.612 | 2015.9-2016.3 | 杭建设审发[2014]195号 | √ |  |  |  | 2474 |  |  | 55.2 |  | 0.245 |  | 0.367 |  | 七格污水厂
6 | 杭州市(市政公用) | 东文教路（石祥路～绍兴路） | 2.4 | 2015—2016 | 杭建设审发[2014]205号 | √ |  |  |  | 14779 |  |  | 508 |  | 0.96 |  | 1.44 |  | 七格污水厂
7 | 杭州市钱江新城管委会 | 华日路（解放东路-新业路） | 0.3 | 2016 | 杭建审发[2014]279号 |  |  | √ |  | 1838.72 |  |  | 1500 |  |  |  | 0.3 |  | 七格污水厂
8 | 杭州市钱江新城管委会 | 规划支路（秋涛路-中央公园路） | 0.2 | 2016 |  |  |  | √ |  | 877.43 |  |  | 600 |  |  |  | 0.2 |  | 七格污水厂
9 | 杭州市钱江新城管委会 | 四季路（秋涛路-华日路） | 0.2 | 2016 | 杭建审发[2015]84号 |  |  | √ |  | 191.4 |  |  | 150 |  |  |  | 0.2 |  | 七格污水厂
10 | 杭州市 | 张家洋路（吉鸿路-莲池路）道路工程-Ⅰ标 | 1.38 | 2015.1—2016.1 | 杭建设审发[2012]294号 | √ |  |  |  | 17487.477 |  |  | 1400 |  | 1.11 |  | 0.27 |  | 七格污水厂
11 | 杭州市 | 东陈路（张家洋路—莲池路）道路工程 | 0.55 | 2015.1—2016.1 | 杭建设审发[2012]38号 | √ |  |  |  | 4377.9117 |  |  | 356 |  | 0.55 |  | 0 |  | 七格污水厂
12 | 杭州市 | 墩余路（绕城高速公路-宣杭铁路）道路工程 | 0.69 | 2015.1—2016.6 | 杭建设审发[2012]300号 | √ |  |  |  | 9744.86 |  |  | 886 |  | 0.35 |  | 0.25 |  | 七格污水厂
13 | 杭州市 | 庄墩路（吉鸿路-油车桥路）道路工程 | 0.89 | 2015.1—2016.6 | 杭建设审发[2012]299号 | √ |  |  |  | 14129.4502 |  |  | 1153 |  | 0.46 |  | 0.38 |  | 七格污水厂
14 | 杭州市 | 甲来路(西陈路-吉鸿路)道路工程 | 0.6 | 2016.1—2017.1 | 杭建设审发[2012]29号 |  |  | √ |  | 7855 |  |  | 1194 |  |  |  | 0.23 |  | 七格污水厂
15 | 杭州市 | 莲池路(东陈路-宣杭铁路)道路工程一标 | 0.83 | 2016.1—2017.1 | 杭建设审发[2012]71号 |  |  | √ |  | 15159 |  |  | 3210 |  |  |  | 0.38 |  | 七格污水厂
16 | 杭州市 | 西陈路（张家洋路-莲池路）道路 | 0.5 | 2016.1—2017.1 | 杭建设审发[2012]31号 |  |  | √ |  | 8190 |  |  | 1233 |  |  |  | 0.23 |  | 七格污水厂
17 | 杭州市 | 三号支路（甲来路-张家洋路）道路 | 0.08 | 2016.1—2017.1 | 杭建设审发[2012]30号 |  |  | √ |  | 2303 |  |  | 281 |  |  |  | 0.03 |  | 七格污水厂
18 | 杭州市 | 油车桥路（莲池路-张家洋路）道路 | 0.33 | 2016.5—2017.6 | 杭建设审发[2012]28号 |  |  | √ |  | 17117 |  |  | 4858 |  |  |  | 0.16 |  | 七格污水厂
19 | 杭州市大江东管委会 | 大江东新城新世纪大道北伸市政配套工程 | 7.896 | 2015-2016 | 大江东发改审[2015]65号 |  |  | √ |  | 36451 |  |  | 506 | 506 |  |  | 2 |  | 七格污水厂
20 | 杭州市大江东管委会 | 大江东新城江东一路市政配套工程 | 9.002 | 2015-2016 | 大江东发改审[2015]54号 |  |  | √ |  | 79157 |  |  | 358 | 358 |  |  | 2 |  | 七格污水厂
21 | 杭州市大江东管委会 | G104至临江连接线工程（江东三路） | 15.525 | 2015-2017 | 大江东发改审[2015]87号 |  |  | √ |  | 160966 |  |  | 441 | 441 |  |  | 2 |  | 七格污水厂
22 | 杭州市大江东管委会 | 钱江通道南接线至河庄公路（江东五路） | 5.467 | 2015-2017 | 大江东发改审[2015]86号 |  |  | √ |  | 56397 |  |  | 520 | 520 |  |  | 2 |  | 七格污水厂
23 | 杭州市大江东管委会 | 河庄至临江公路（临鸿东路）新建工程 | 12.506 | 2015-2017 | 大江东发改审[2015]75号 |  |  | √ |  | 61581 |  |  | 513 | 513 |  |  | 2 |  | 七格污水厂
24 | 杭州市大江东管委会 | 西一路二期（江东五路-青年路）工程 | 0.803 | 2016年1月-2016年12月 | 萧发改投资[2013]894号 |  |  | √ |  | 3058 |  |  | 95 | 95 |  |  | 0.803 |  | 七格污水厂
25 | 杭州市大江东管委会 | 江东三路二期工程 | 1.859 | 2016年1月-2016年12月 | 萧发改投资【2011】1388号 | √ |  |  |  | 17042 |  |  | 330 | 330 |  |  | 1.859 |  | 七格污水厂
26 | 杭州市之江度假区 | 袁浦路三期 | 2.883 | 2016.01-2016.12 | 杭国旅建审发[2010]18号 |  |  | √ |  | 15182 | [6 empty] | 2.883 |  | 七格污水厂
27 | 杭州市之江度假区 | 叶埠桥路 | 1.42 | 201.10-2016.04 | 杭国旅建审发[2015]5号 |  |  | √ |  | 7833 | [6 empty] | 1.42 |  | 七格污水厂
28 | 杭州市之江度假区 | 上城埭路北段 | 0.88 | 201.10-2016.04 | 杭国旅建审发[2015]8号 |  |  | √ |  | 2525 | [6 empty] | 0.88 |  | 七格污水厂
29 | 杭州市之江度假区 | 双流路二期 | 0.355 | 2016.01-2016.08 | 杭国旅建审发[2015]7号 |  |  | √ |  | 2579 | [6 empty] | 0.355 |  | 七格污水厂
30 | 杭州市之江度假区 | 石龙山西路 | 0.51 | 2016.01-2016.08 | 杭国旅建审发[2010]29号 |  |  | √ |  | 885 | [6 empty] | 0.51 |  | 七格污水厂
31 | 杭州市下沙管委会 | 军区截污纳管北区二期 | 2 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 2069 |  |  |  | 2 |  | 七格污水厂
32 | 杭州市下沙管委会 | 文海北路整治 | 1.7 |  | 【2014】112 |  |  | √ |  | 6320 |  |  | 4000 |  |  |  | 1.7 |  | 七格污水厂
33 | 杭州市下沙管委会 | 24号路整治 | 1.1 |  |  |  |  | √ |  | 4440 |  |  | 2500 |  |  |  | 1.1 |  | 七格污水厂
34 | 杭州市下沙管委会 | 幸福北路（元成南-新建河) | 0.95 |  | 【2010】258 |  |  | √ |  | 6350 |  |  | 1998 |  |  |  | 0.95 |  | 七格污水厂
35 | 杭州市下沙管委会 | 规划支路八 | 0.7 |  | 【2015】63 |  |  | √ |  | 800 |  |  | 354.6 |  |  |  | 0.7 |  | 七格污水厂
36 | 杭州市下沙管委会 | 规划支路九 | 0.56 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 350 |  |  |  | 0.56 |  | 七格污水厂
37 | 杭州市下沙管委会 | 江城大厦北侧支路 | 0.2 |  | 【2011】65 |  |  | √ |  | 240 |  |  | 130.5068 |  |  |  | 0.2 |  | 七格污水厂
38 | 杭州市下沙管委会 | 农垦路（文海北路- 云涛北路） | 1.2 |  |  |  |  | √ |  | 4200 |  |  | 2000 |  |  |  | 1.2 |  | 七格污水厂
39 | 杭州市上城区 | 甬江路（凯旋路—秋涛路） | 0.38 | 2015-2016 | 上住建设审发[2015]6号 |  |  | √ |  | 5949 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 0.38 |  | 七格污水厂
40 | 杭州市上城区 | 规划四号路延伸段（清江路-一号支路） | 0.54 | 2015-2016 | 上住建设审发[2015]7号 |  |  | √ |  | 4400 |  |  | 800 | 800 |  |  | 0.54 |  | 七格污水厂
41 | 杭州市上城区 | 新塘河沿线截污纳管梳理及高层阳台水治理 | 4.165 | 2016 |  |  |  | √ |  | 645 |  |  | 645 | 645 |  |  | 4.16 |  | 七格污水厂
42 | 杭州市下城区 | 长寿路、横长寿路 | 0.45 | 2015-2016 | 下城住建审发[2015]16号 |  |  | √ |  | 1257.31 |  |  | 1257.31 |  |  |  | 0.45 |  | 七格污水厂
43 | 杭州市下城区 | 武林广场东西通道 | 0.67 | 2015-2016 |  |  |  | √ |  | 1200 |  |  | 1200 |  |  |  | 0.67 |  | 七格污水厂
44 | 杭州市下城区 | 汇铁路一期 | 0.508 |  |  |  |  | √ |  | 1050 | [6 empty] | 0.508 |  | 七格污水厂
45 | 杭州市下城区 | 新西路二期 | 1.16 | 2015-2016 | 杭建社发[2005]868号 |  |  | √ |  | 1040 | [6 empty] | 1.16 |  | 七格污水厂
46 | 杭州市下城区 | 文南路 | 0.66 |  |  |  |  | √ |  | 2315 | [6 empty] | 0.33 |  | 七格污水厂
47 | 杭州市下城区 | 三塘规划支路七（文南路-新西路） | 0.1 |  |  |  |  | √ |  | 181 | [6 empty] | 0.033 |  | 七格污水厂
48 | 杭州市下城区 | 众贤路（文南路-新西路） | 0.1 |  |  |  |  | √ |  | 188 |  |  | 1040 |  |  |  | 0.033 |  | 七格污水厂
49 | 杭州市江干区笕桥街道 | 南都环路 | 0.48 | 2016年6月开工 | 杭建设审发[2014]12号 |  |  | √ |  | 3955.87 | [6 empty] | 0.48 |  | 七格污水厂
50 | 杭州市江干区 | 兴建路（同协路—红普路） | 2.672 | 2014.6-2016.12 | 杭建设审发[2011]225号 |  | √ |  |  | 9967.7 |  |  |  |  | 1.336 |  | 1.336 |  | 七格污水厂
51 | 杭州市江干区 | 同协路（艮山东路—沪杭高速） | 2.115 | 2015.9-2018.12 | 杭建设审发【2011】419号 |  |  | √ |  | 10596.95 | [6 empty] | 1.1 |  | 七格污水厂
52 | 杭州市江干区 | 三官塘路 | 1.063 | 2016.10—2017.10 | 杭建设审【2007】299号 |  |  | √ |  | 4841.909 | [6 empty] | 0.6 |  | 七格污水厂
53 | 杭州市江干区 | 六堡中路北段 | 0.365 | 2016.1-2017.1 | 杭建设审发【2012】294号 |  |  | √ |  | 3057.55 | [6 empty] | 0.365 |  | 七格污水厂
54 | 杭州市江干区九堡街道 | 九环路(九恒路--新三路北侧)工程 | 1 | 2015年12月开工 |  |  | √ |  |  | 17312 |  |  | 400 |  |  |  | 1 |  | 七格污水厂
55 | 杭州市拱墅区 | 吉如规划支路（红旗河-育苗路） | 0.3 | 2014-2016 | 杭建设审发[2009]143号 |  | √ |  |  | 220 |  |  | 100 |  |  |  | 0.3 |  | 七格污水厂
56 | 杭州市拱墅区 | 长乐地块规划支路二 | 0.107 | 2015-11-2016.4 | 杭建设审发【2014】257号 |  |  | √ |  | 2304.5 |  |  | 400 |  |  |  | 0.107 |  | 七格污水厂
57 | 杭州市拱墅区 | 塘河支路 | 0.071 | 2015.12-2016.4 | 杭建设审发【2014】69号 |  |  | √ |  | 274.81 |  |  | 184 |  |  |  | 0.071 |  | 七格污水厂
58 | 杭州市拱墅区 | 造纸厂南侧规划支路 | 0.098 | 2015-2016 | 拱住建审发（2015）34号 |  |  | √ |  | 243 |  |  | 50 |  |  |  | 0.098 |  | 七格污水厂
59 | 杭州市拱墅区 | 祥兴路南段 | 0.36 | 2015—2016 | 杭建设审发［2010］345号 |  |  | √ |  | 1325 |  |  | 500 |  |  |  | 0.36 |  | 七格污水厂
60 | 杭州市拱墅区 | 红旗路星桥段 | 0.47 | 2015—2016 | 杭建设审发［2010］364号 |  |  | √ |  | 1205 |  |  | 500 |  |  |  | 0.47 |  | 七格污水厂
61 | 杭州市拱墅区 | 蔡马东路一期（二号支路-沈半路） | 0.5 | 2016 | 杭建设审发[2011]383号，拱住建审简复[2015]4号 |  |  | √ |  | 4232 |  |  | 500 |  |  |  | 0.5 |  | 七格污水厂
62 | 杭州市拱墅区 | 萍锦路 | 0.54 | 2014-2016 | 杭建设审发（3013）125号 |  | √ |  |  | 7270 |  |  | 580 |  |  |  | 0.24 |  | 七格污水厂
63 | 杭州市三墩镇 | 苏嘉路 | 1.916 | 2015.1-2017.1 | 杭建设审发（2012）47号 |  |  |  | √ | 32228 |  |  | 10000 |  | 1.5 |  | 0.416
64 | 杭州市三墩镇 | 振华路（古墩路-吉鸿路） | 2.055 | 2015.11-2016.12 | 目前正在审批 |  |  |  | √ | 29265 |  |  | 5000 |  | 1 |  | 1.055
65 | 杭州市三墩镇 | 西园七路 | 0.484 | 2015.11-2016.12 | 杭建设审发（2009）270号 |  |  |  | √ | 2150 |  |  | 1070 |  | 0.35 |  | 0.134
66 | 杭州市三墩镇 | 西陈路（郑家塘路-西园七路） | 0.84 | 2015.11-2016.12 | 杭建设审发（2012）257号 |  |  |  | √ | 2513 |  |  | 2030 |  | 0.35 |  | 0.49
67 | 杭州市三墩镇 | 创业创新街一期(吉鸿路以西) | 1.89 | 2015.10-2016.12 | 西建审发【2015】04号 |  |  |  | √ | 5100 |  |  | 1890 |  | 0.5 |  | 1.39
68 | 杭州市三墩镇 | 新纪路 | 0.327 | 2015.10-2016.12 | 西建审发[2015]05号 |  |  |  | √ | 6956 |  |  | 2060 |  | 0.2 |  | 0.127
69 | 杭州市三墩镇 | 通济路（镇中路—振华路） | 0.285 | 2015.10-2016.12 | 西建审发【2015】09号 |  |  |  | √ | 1500 |  |  | 690 |  | 0.196 |  | 0.085
70 | 杭州市蒋村指挥部 | 蒋村一号路延伸段 | 0.712 | 2015 | 杭建设审发[2014]145号 | √ |  |  |  | 1878 |  |  | 1878 |  |  |  | 1.3
71 | 杭州市蒋村指挥部 | 蒋村八号路 | 0.1 | 2015 | 杭建设审发[2013]47号 |  |  | √ |  | 3808 |  |  | 3808 |  |  |  | 1.15
72 | 杭州市蒋村指挥部 | 蒋村二号路 | 0.1 | 2015 |  | √ |  |  |  | 3533 |  |  | 3533 |  |  |  | 1
73 | 杭州市留下街道 | 梅西路 | 0.632 | 2015-2016 |  |  |  | √ |  | 1582 |  |  | 1582 |  | 0 |  | 0.632
74 | 杭州市留下街道 | 杨家牌楼支路 | 0.214 | 2015-2016 |  |  |  | √ |  | 863 |  |  | 863 |  | 0 |  | 0.214
75 | 杭州市留下街道 | 古灵慈路延伸段 | 0.087 | 2015-2016 | 西建审发（2015）06号 |  |  | √ |  | 891.19 |  |  | 400 |  | 0 |  | 0.087
（二）萧山区合计 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 16.38 | 5 | 0
76 | 萧山区 | 萧山随路管线建设工程 |  | 随道路同步实施 |  |  |  | √ |  |  |  |  | 1500 | 1500 |  | 16.38 | 5 |  | 钱江污水厂
（三）余杭区合计 |  |  | 7.234 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 355.5 | 355.5 | 0 | 0 | 7.11 | 0
77 | 余杭区 | 南大街（海宁界-新望梅路） | 0.486 | 2016 | 余发改中心（2011）687号 |  |  | √ |  |  | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0.48 |  | 七格污水处理厂
78 | 余杭区 | 新城路（永乐路-新望梅路） | 0.687 | 2016 | 余发改中心（2011）695号 |  |  | √ |  |  | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0.68 |  | 七格污水处理厂
79 | 余杭区 | 杭乔路（汤家港至杭浦高速） | 0.45 | 2016-2017 | 余发改临新（2014）71号/可研 |  |  | √ |  |  | 0 | 0 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0.45 |  | 七格污水处理厂
80 | 余杭区 | 胜稼路（民丰路—九乔路） | 0.967 | 2016-2017 | 余发改中心（2013）247号 |  |  | √ |  |  | 0 | 0 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0.95 |  | 七格污水处理厂
81 | 余杭区 | 科稼路（民丰路—胜稼村界） | 0.952 | 2016-2017 | 余发改中心（2013）244号 |  |  | √ |  |  | 0 | 0 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0.95 |  | 七格污水处理厂
82 | 余杭区 | 稼南路（杭海路—稼东路） | 1.129 | 2016 | 余发改中心（2013）246号 |  |  | √ |  |  | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 1.12 |  | 七格污水处理厂
83 | 余杭区 | 稼东路（民丰路—九乔路） | 0.793 | 2016 | 余发改中心（2013）126号/可研 |  |  | √ |  |  | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0.78 |  | 七格污水处理厂
84 | 余杭区 | 杭乔路（鑫业路—杭浦高速） | 1.25 | 2016 | 余发改临新〔2015〕9号 |  |  | √ |  |  | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 1.2 |  | 七格污水处理厂
85 | 余杭区 | 天万路（杭乔路—鑫业路） | 0.52 | 2016 | 余发改临新 〔2015〕11号 |  |  | √ |  |  | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0.5 |  | 七格污水处理厂
（四）富阳区合计 |  |  | 21.559 | [6 empty] | 58531.52 | 12612 | 0 | 26799.9 | 935.9 | 0.7 | 0 | 8.959 | 0
86 | 富阳区 | 凤浦路（金城路—二环路） | 0.664 | 2015年6月-2015年12月 | [2013]179 | √ | √ |  |  | 5112 | 2312 |  | 2800 | 36.4 | 0.3 |  | 0.364 |  | 富阳污水厂
87 | 富阳区 | 文豪西路（金桥北路—二环路） | 1.3 | 2015年7月-2016年6月 | [2015]76 | √ | √ |  |  | 5000 | 1700 |  | 3300 | 90 | 0.4 |  | 0.9 |  | 富阳污水厂
88 | 富阳区 | 内环快速路(高桥西路-新桥新路)工程 | 1.5 | 2016年5月-2017年12月 | [2013]465 |  |  | √ |  | 31600 | 5500 |  | 10000 | 50 | 0 |  | 0.5 |  | 富阳污水厂
89 | 富阳区 | 鹿山7号路新建工程 | 1.045 | 2016年6月—2017年5月 |  |  |  | √ |  | 3786 | 50 |  | 2700 | 115.1 | 0 | 0 | 1.151 |  | 富阳污水厂
90 | 富阳区 | 鹿山4号路延伸工程（江城路至8号路段） | 0.7 | 2016年6月—2017年5月 |  |  |  | √ |  | 3235 | 50 |  | 2500 | 69.4 | 0 | 0 | 0.694 |  | 富阳污水厂
91 | 富阳区 | 依江路延伸（8号路—9号路） | 0.75 | 2014年2月—2015年12月 | [2014]12 | √ |  |  | √ | 7499.9 | 3000 | 0 | 4499.9 | 75 | 0 | 0 | 0.75 |  | 富阳污水厂
92 | 富阳区 | 富阳市场口镇农村联片给排水设施完善工程 | 15.6 | 2016年5月-2017年11月 | [2014]161 |  |  | √ |  | 2298.62 |  |  | 1000 | 500 |  |  | 4.6 |  | 场口污水厂
（五）临安市合计 |  |  | 344.306 | [6 empty] | 54181.82 | 24527.73 | 5692 | 6156 | 6156 | 250.8 | 52.5 | 36 | 7.5
93 | 临安市 | 临安主城区截污纳管四期工程 | 126.23 | 2015-2017 | 临发改[2015]043号 | √ |  |  |  | 25854 | 1763 | 1763 | 3000 | 3000 | 13.5 | 13.5 | 10 | 0 | 城市污水处理厂
94 | 临安市 | 青山湖街道污水管网工程 | 13 | 2015年 | 临发改投[2015]21号 | √ |  |  |  | 974 | 1080 | 1080 | 600 | 600 | 13.5 | 13.5 | 12 | 0.1 | 青山污水处理厂
95 | 临安市 | 於潜镇污水主管网工程 | 45 | 2008- | 临发改[2007]189号 | √ |  |  |  | 6000 | 3422 | 200 | 500 | 500 | 40 | 2 | 0.5 | 0.05 | 於潜镇污水处理厂
96 | 临安市 | 高虹镇污水管网工程 | 15.676 | 2008- | 临发改【2008】289号 | √ |  |  |  | 993.97 | 2175 | 270 | 200 | 200 | 23.8 | 3 | 2 | 2.92 | 高虹镇污水处理厂
97 | 临安市 | 昌化镇污水管网工程 | 30 | 2009-2020 | 临发改[2009]015 | √ |  |  |  | 3500 | 2689 | 400 | 50 | 50 | 29.7 | 2 | 0.5 | 0.015 | 昌化镇污水处理厂
98 | 临安市 | 太湖源镇污水管网工程 | 11 | 2008- | 临发改(2008)290号 | √ |  |  |  | 2500 | 2614 | 400 | 976 | 976 | 28.2 | 2 | 3 | 0 | 太湖源镇污水处理厂
99 | 临安市 | 板桥集镇污水管网工程 | 37.8 | 2009- | 临发改[2008]288号 | √ |  |  |  | 3260 | 2746 | 357 | 200 | 200 | 25.1 | 4 | 2 | 0.035 | 板桥镇污水处理厂
100 | 临安市 | 岛石镇污水管网工程 | 2 | 2015 | 临发改（2014）078 | √ |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2 | 2 | 1 | 0.1 | 岛石镇污水处理厂
101 | 临安市 | 太阳镇污水管网工程 | 9.6 | 2012-2018 | 临发改【2012】108 | √ |  |  |  | 2299.85 | 1181 | 300 | 90 | 90 | 11.2 | 2 | 1 | 0.01 | 太阳镇污水处理厂
102 | 临安市 | 潜川镇污水管网工程（牧亭区块） | 10 | 2008 | 临发改(2007)138号 | √ |  |  |  | 2670 | 1033.73 | 50 | 80 | 80 | 12 | 1 | 1 | 0.6 | 潜川镇污水处理厂
103 | 临安市 | 天目山镇污水管网工程 | 10 | 2009- | 临发改[2009]009号 | √ |  |  |  | 1000 | 1148 | 350 | 150 | 150 | 9.9 | 2.5 | 1.5 | 0.02 | 临安市藻溪污水处理有限公司
104 | 临安市 | 龙岗镇污水管网工程 | 16 | 2008 | 临发改【2007】247号 | √ |  |  |  | 3780 | 3476 | 200 | 75 | 75 | 26.7 | 2 | 1 | 3.6 | 龙岗镇污水处理厂
105 | 临安市 | 河桥镇集镇污水管网工程 | 18 | 2009 | 临发改[2009]221号 | √ |  |  |  | 1150 | 1000 | 122 | 35 | 35 | 15.2 | 3 | 0.5 | 0.05 | 河桥镇污水处理厂
（六）建德市合计 |  |  | 23 | [6 empty] | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 23 | 0
106 | 莲花镇 | 莲花镇集镇污水处理管网二期工程 | 2.5 | 2016 |  |  |  | √ |  | 250 |  |  | 250 | 250 |  |  | 2.5 |  | 莲花镇污水处理中心
107 | 寿昌镇 | 横铁到卜家蓬道路（横卜路）;中山路;东昌路; 解放北路;横峰路西段 | 4 | 2016 |  |  |  | √ |  | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  | 4 |  | 寿昌镇污水处理厂
108 | 大同镇 | 大同镇集镇截污纳管二期工程 | 3 | 2016 |  |  |  | √ |  | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 3 |  | 大同镇污水处理厂
109 | 乾潭镇 | 乾潭镇污水管网建设工程 | 2 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 2 |  | 乾潭污水处理厂 安仁污水处理厂
110 | 梅城镇 | 梅城镇污水管网建设工程 | 1 | 2016 |  |  |  | √ |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 1 |  | 梅城镇污水处理厂
111 | 大洋镇 | 大洋镇城中污水处理厂及配套管网建设工程 | 2 | 2016 |  |  |  | √ |  | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 2 |  | 大洋镇城中污水处理厂
112 | 大慈岩镇 | 大慈岩镇集镇污水主管网三期工程 | 2.5 | 2016 |  |  |  | √ |  | 250 |  |  | 250 | 250 |  |  | 2.5 |  | 大慈岩污水处理厂
113 | 航头镇 | 航头镇集镇污水截污纳管工程 | 2 | 2016 |  |  |  | √ |  | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 2 |  | 寿昌镇污水处理厂
114 | 新安江街道 | 城区截污纳管工程 | 4 | 2016 |  |  |  | √ |  | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  | 4 |  | 城东污水处理厂
（七）桐庐县合计 |  |  | 30 | [6 empty] | 6000 | 6480 | 6130 | 6000 | 6000 | 31.75 | 30 | 30 | 0
115 | 桐庐县 | 污水管网工程 | 30 | 2016年 | [5 empty] | 6000 | 6480 | 6130 | 6000 | 6000 | 31.75 | 30 | 30 |  | 富春污水处理厂\镇级污水处理厂
（八）淳安县合计 |  |  | 33.81 | [6 empty] | 5800 | 2700 | 2400 | 2664 | 964 | 17.11 | 16.11 | 16.7 | 0.23
116 | 淳安县 | 进贤湾区块管网延伸工程 | 8 | 2016 |  |  |  | √ |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 0 | 8
117 | 淳安县 | 姜家集镇污水管网提升工程 | 11.3 | 2015-2016 | 淳发改审批【2015】88号 |  |  |  | √ | 2800 | 1500 | 1200 | 1300 | 600 | 5 | 5 | 6.3 |  | 姜家镇污水处理厂
118 | 淳安县 | 威坪污水厂管网配套工程 | 14.51 | 2013-2016 | 淳发改审批[2013]115号 |  |  |  | √ | 2000 | 1200 | 1200 | 364 | 364 | 12.11 | 11.11 | 2.4 | 0.23 | 威坪污水厂
宁波市合计 |  |  | 257.13 | [6 empty] | 272673.28 | 57945.27 | 18210 | 103881.24 | 44001.275 | 19.218 | 13.361 | 192.88 | 0
（一）市本级 |  |  | 6.222 | [6 empty] | 51223 | 31478 | 20 | 16892 | 3647 | 0 | 0 | 6.222 | 0
1 | 海曙区 | 望童北路 | 0.7 | 2015-2016 | 甬发改审批[2015]198号 | √ | √ |  | √ | 31257 | 26500 | 0 | 3500 | 100 |  |  | 0.7
2 | 海曙区 | 狮丹努南侧道路 | 0.15 | 2015-2016 | 海发改投[2015]41号 | √ | √ |  | √ | 1690 | 800 | 20 | 350 | 5 |  |  | 0.15
3 | 海曙区 | 气象路小学东侧路 | 0.2 | 2016 | 海发改投[2015]49号 |  |  | √ | √ | 1789 | 700 | 0 | 450 | 30 |  |  | 0.2
4 | 海曙区 | 气象路小学南侧路 | 0.15 | 2016 | 海发改投[2015]50号 |  |  | √ | √ | 1267 | 500 | 0 | 350 | 25 |  |  | 0.15
5 | 江东区 | 新典路(宁南北路-桃源路) | 1.069 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 235 |  |  | 235 | 235 |  |  | 1.069
6 | 江东区 | 余隘安置房1#地块北侧路(惊驾名庭-徐戎路) | 0.211 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 27 |  |  | 27 | 27 |  |  | 0.211
7 | 江北区 | 长兴东路 | 0.692 | 2016 | 甬发改审批[2015]266号 |  |  | √ | √ | 10175 | 2175 |  | 8000 | 127 |  |  | 0.692
8 | 江北区 | 天水以北1-3a地块配套道路 | 0.65 | 2016 | 北区发改基[2015]73号 |  |  | √ | √ | 1483 | 503 |  | 980 | 98 |  |  | 0.65
9 | 江北区 | 铸峰路污水管改造 | 2.4 | 2016 | 北区发改基[2015]81号 |  |  | √ | √ | 3300 | 300 |  | 3000 | 3000 |  |  | 2.4
（二）宁海县 |  |  | 25.95 | [6 empty] | 56128 | 5300 | 1300 | 20145 | 5560 | 0.8 | 0.8 | 20 | 0
10 | 宁海 | 西店镇滨海西路-烈士陵园连接线道路工程（污水） | 0.5 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 240 |  |  | 240 | 240 |  |  | 0.5 |  | 西店污水厂
11 | 宁海 | 西店镇岭口村-香石村污水工程 | 3 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 600 |  |  | 600 | 600 |  |  | 3 |  | 西店污水厂
12 | 宁海 | 西店镇新园二路污水工程 | 0.3 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 0.3 |  | 西店污水厂
13 | 宁海 | 西店镇西店南路污水工程 | 1.8 | 2016 |  |  |  | √ |  | 1000 |  |  | 550 | 550 |  |  | 1 |  | 西店污水厂
14 | 宁海 | 西店镇望海村—污水厂污水工程 | 1.4 | 2016 |  |  |  | √ |  | 200 |  |  | 140 | 140 |  |  | 1 |  | 西店污水厂
15 | 宁海 | 宁东新城东港路（金海东路-创新东路）污水管网工程 | 1.2 | 2015-2016 | 宁发改投资模〔2015〕4号 | √ | √ |  | √ | 9185 | 4000 |  | 5185 | 300 |  |  | 1.2 |  | 宁海县宁东污水处理厂
16 | 宁海 | 宁东新城腾飞桥及连接线污水管网工程 | 2.4 | 2016-2019 |  |  |  | √ |  | 39653 |  |  | 10000 | 300 |  |  | 0.5 |  | 宁海县宁东污水处理厂
17 | 宁海 | 科技园区污水管网配套建设 | 2 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 600 |  |  | 600 | 600 |  |  | 2 |  | 城北污水处理厂
18 | 宁海 | 宁海县主城区雨污分流改造工程 | 5 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 1250 |  |  | 1250 | 1250 |  |  | 5 |  | 城北污水处理厂
19 | 宁海 | 前童大桥至柘湖杨污水管网工程 | 1 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 1 |  | 城南污水处理厂
20 | 宁海 | 宁东污水厂尾水排放管 | 3.2 | 2015-2016 |  | √ | √ |  | √ | 2000 | 1300 | 1300 | 700 | 700 | 0.8 | 0.8 | 2.4
21 | 宁海 | 下陈—城南污水厂污水主干管 | 1.45 | 2016 |  |  |  | √ |  | 450 |  |  | 250 | 250 |  |  | 0.8 |  | 城南污水处理厂
22 | 宁海 | 跃龙山大桥至下陈污水主管工程 | 2.7 | 2016 |  |  |  | √ |  | 600 |  |  | 280 | 280 |  |  | 1.3 |  | 城南污水处理厂
（三）慈溪市 |  |  | 31.94 | [6 empty] | 4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.94 | 0
23 | 慈溪 | 宗汉街道污水管网工程 | 1.44 | 2015-2016 | 慈发改审批〔2015〕106号 |  |  |  |  | 282 | [6 empty] | 1.44 |  | 慈溪市北部污水处理厂
24 | 慈溪 | 逍林镇污水管网工程 | 0.9 | 2015-2016 | 慈发改审批〔2015〕57号 |  |  |  |  | 289 | [6 empty] | 0.9 |  | 慈溪市北部污水处理厂
25 | 慈溪 | 胜山镇污水管网工程 | 2 | 2015-2016 | 慈发改审批〔2015〕122号 |  |  |  |  | 318 | [6 empty] | 2 |  | 慈溪市北部污水处理厂
26 | 慈溪 | 新浦镇污水管网工程 | 0.9 | 2015-2016 | 慈发改审批〔2015〕128号 |  |  |  |  | 205 | [6 empty] | 0.9 |  | 慈溪市北部污水处理厂
27 | 慈溪 | 匡堰镇污水管网工程 | 5.4 | 2015-2016 | 慈发改审批〔2015〕85号 |  |  |  |  | 412 | [6 empty] | 5.4 |  | 慈溪市北部污水处理厂
28 | 慈溪 | 横河镇污水管网工程 | 1.63 | 2015-2016 | 慈发改审批〔2015〕91号 |  |  |  |  | 344 | [6 empty] | 1.63 |  | 慈溪市北部污水处理厂
29 | 慈溪 | 长河镇污水管网工程 | 2.57 | 2015-2016 | 慈发改审批〔2015〕77号 |  |  |  |  | 362 | [6 empty] | 2.57 |  | 慈溪市北部污水处理厂
30 | 慈溪 | 周巷镇污水管网工程 | 1.35 | 2015-2016 | [5 empty] | 260 | [6 empty] | 1.35 |  | 慈溪市北部污水处理厂
31 | 慈溪 | 龙山镇污水管网工程 | 6 | 2015-2016 | [5 empty] | 720 | [6 empty] | 6 |  | 慈溪市东部污水处理厂
32 | 慈溪 | 掌起镇污水管网工程 | 3.2 | 2015-2016 | 慈发改审批〔2015〕108号 |  |  |  |  | 967 | [6 empty] | 3.2 |  | 慈溪市东部污水处理厂
33 | 慈溪 | 观海卫镇污水管网工程 | 5 | 2015-2016 | [5 empty] | 685 | [6 empty] | 5 |  | 慈溪市东部污水处理厂
34 | 慈溪 | 附海镇污水管网工程 | 1.55 | 2015-2016 | 慈发改审批〔2015〕80号 |  |  |  |  | 101 | [6 empty] | 1.55 |  | 慈溪市东部污水处理厂
（四）鄞州区 |  |  | 30.205 | [6 empty] | 6041 | 0 | 0 | 6041 | 0 | 0 | 0 | 30.205 | 0
35 | 横街 | 溪下水库安置小区污水管道二期工程 | 0.835 | [5 empty] | √ | 167 |  |  | 167 |  |  |  | 0.835
36 | 集士港 | 工业园区二期污水管道工程 | 3.695 | [5 empty] | √ | 739 |  |  | 739 |  |  |  | 3.695
37 | 姜山 | 蔡郎桥周边污水管道工程（一标） | 5.271 | [5 empty] | √ | 1054.2 |  |  | 1054.2 |  |  |  | 5.271
38 | 云龙 | 南丰路、太平桥工业园区污水管道工程 | 2.643 | [5 empty] | √ | 528.6 |  |  | 528.6 |  |  |  | 2.643
39 | 五乡 | 皎矸何村生活污水治理工程 | 4.394 | [5 empty] | √ | 878.8 |  |  | 878.8 |  |  |  | 4.394
40 | 瞻岐 | 芦一村污水管道工程 | 1.957 | [5 empty] | √ | 391.4 |  |  | 391.4 |  |  |  | 1.957
41 | 咸祥 | 工业园区污水管道工程 | 3.076 | [5 empty] | √ | 615.2 |  |  | 615.2 |  |  |  | 3.076
42 | 鄞江 | 环镇路至鲍家堪污水管道工程 | 0.36 | [5 empty] | √ | 72 |  |  | 72 |  |  |  | 0.36
43 | 洞桥 | 明州大道沿线污水进村管道二期工程 | 1.819 | [5 empty] | √ | 363.8 |  |  | 363.8 |  |  |  | 1.819
44 | 高桥 | 迎春路污水管道工程 | 6.155 | [5 empty] | √ | 1231 |  |  | 1231 |  |  |  | 6.155
（五）镇海区 |  |  | 10.47 | [6 empty] | 39162 | 3200 | 60 | 13193 | 6999 | 0 | 0 | 5
45 | 镇海 | 联兴二期南侧支路 | 0.25 | 2015-2016 | 镇发改[2014]173号 | √ | √ |  |  | 1334 | 1000 | 45 | 134 | 50 | 0 | 0 | 0.2 |  | 北区污水处理厂
46 | 镇海 | 联兴安置小区西侧支路 | 0.28 | 2015-2016 | 镇发改[2014]174号 | √ | √ |  |  | 803 | 500 | 15 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0.1
47 | 镇海 | 后包巷 | 0.21 | 2015-2016 | 镇发改[2015]157号 |  |  | √ |  | 789 | 200 | 0 | 589 | 39 | 0 | 0 | 0.2
48 | 镇海 | 东邑南路 | 0.33 | 2016 | 镇发改[2015]48号 |  |  | √ |  | 3842 | 300 | 0 | 3000 | 50 | 0 | 0 | 0.3
49 | 镇海 | 西大河南路 | 0.35 | 2016 | 镇发改[2015]30号 |  |  | √ |  | 3057 | 200 | 0 | 2600 | 40 | 0 | 0 | 0.3
50 | 镇海 | 永乐西路（329国道-望海南路） | 1.6 | 2016 | / |  |  | √ |  | 16393 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1.5
51 | 镇海 | 宁镇路改造配套污水管工程 | 3.6 | 2015-2018 | / |  |  | √ |  | 7800 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 1
52 | 镇海 | 汶骆路（黄观线—九龙大道）污水主干管工程 | 3.85 | 2015-2017 | / |  |  | √ |  | 5144 | 1000 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 1.4
（六）北仑区 |  |  | 15.453 | [6 empty] | 5907 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 4.857 | 0 | 10.596 | 0
53 | 北仑 | 小浃江沿河等五个工业区块污水接入工程 | 5.653 | 2016 |  |  |  |  | √ | 3304 |  |  | 920 |  | 4.857 |  | 0.796
54 | 北仑 | 霞浦街道老城区截污工程 | 9.8 | 2016 |  |  |  |  | √ | 2603 |  |  | 1000 |  |  |  | 9.8
（七）奉化市 |  |  | 34.378 | [6 empty] | 90596 | 16000 | 16000 | 24010 | 11810 | 7.82 | 6.82 | 16.478
55 | 奉化 | 方桥污水管网工程 | 21.4 | 2014-2017 | 奉发改投[2014]150 | √ |  |  |  | 43733 | 16000 | 16000 | 7000 | 7000 | 7.82 | 6.82 | 6 |  | 鄞西污水处理厂
56 | 奉化 | 西河路排水管网工程 | 2.908 | 2015-2016 | 奉发改投[2014]217 |  |  | √ | √ | 2000 |  |  | 2000 | 1000 |  |  | 2.908 | 20 | 奉化市城区污水处理厂
57 | 奉化 | 甬临线（尚田段）污水管道工程 | 2.57 | 2015-2016 | 奉发改投[2015]100 |  |  | √ | √ | 1800 |  |  | 1800 | 1800 |  |  | 2.57 |  | 奉化市城区污水处理厂
58 | 奉化 | 城区污水截流工程 | 1.5 | 2015-2016 | 奉发改投[2015]31 |  |  | √ | √ | 740 |  |  | 740 | 740 |  |  | 1.5 | 5
59 | 奉化 | 长汀路道路工程 | 4.5 | 2016-2017 |  |  |  | √ |  | 41853 |  |  | 12000 | 800 |  |  | 2 |  | 奉化市城区污水处理厂
60 | 奉化 | 松岙镇松溪河至污水处理厂污水管网工程 | 1.5 | 2015-2016 | 奉发改投[2015]128 |  |  | √ | √ | 470 |  |  | 470 | 470 |  |  | 1.5 | 4 | 松岙镇污水处理厂
（八）余姚市 |  |  | 31.402 | [6 empty] | 7964.76 | 1060 | 830 | 6887 | 6379 | 3.8 | 3.8 | 26.269
61 | 三七市镇 | 金川路污水管道工程 | 1.6 | 2015-2016 | 余发改基[2015]116号 | √ | √ |  | √ | 279 | 50 | 50 | 229 | 229 | 0 | 0 | 1.6 | 0.0003吨/日 | 小曹娥污水处理厂
62 |  | 长生路-1#污水泵站管道建设工程（长生路——三胜线段） | 1.7 | 2016 | 余发改基[2015]116号 |  |  | √ | √ | 420 | 0 | 0 | 420 | 420 | 0 | 0 | 1.7 | 0.0005吨/日 | 小曹娥污水处理厂
63 | 临山镇 | 污水收集工程二期-迎凤北路污水管道建设工程 | 7 | 2015-2016 | 余发改基[2015]108号 |  | √ |  | √ | 1800 | 150 | 150 | 1650 | 1650 |  |  | 7 |  | 小曹娥污水处理厂
64 |  | 湖堤东区域纳管污水处理工程 | 1.23 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 306 |  |  | 306 | 306 |  |  | 1.23 |  | 小曹娥污水处理厂
65 | 牟山镇 | 毛杜—狮山污水总管 | 2.1 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 850 |  |  | 850 | 850 |  |  | 2.1 |  | 小曹娥污水处理厂
66 | 低塘街道 | 新洋公路（梁周线-胜周线）污水管道建设工程 | 1.654 | 2015-2016 | 余发改基[2015]126号 |  | √ |  | √ | 310 |  |  | 310 | 232 |  |  | 1.7 |  | 小曹娥污水处理厂
67 |  | 胜周线（新洋公路-振兴路）污水管道建设工程 | 4.379 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 2000 |  |  | 2000 | 1700 |  |  | 4.4 |  | 小曹娥污水处理厂
68 | 河姆渡镇 | 河姆渡镇污水管网建设工程二期 | 5.4 | 2016 | 余发改基[2015]147号 |  |  | √ | √ | 722 | 0 | 0 | 722 | 722 |  |  | 4 |  | 小曹娥污水处理厂
69 | 丈亭镇 | 寺慈线至61省道至污水厂的污水管网工程 | 2.239 | 2015-2016 | 余发改基（2015）55号 | √ | √ |  | √ | 677.76 | 380 | 150 | 280 | 150 | 1.8 | 1.8 | 0.439 |  | 小曹娥污水处理厂
70 | 城区 | 城区污水纳管工程一期 | 4.1 | 2015-2016 | 余发改基（2015）96号 | √ | √ |  | √ | 600 | 480 | 480 | 120 | 120 | 2 | 2 | 2.1 |  | 小曹娥污水处理厂
（九）象山县 |  |  | 71.11 | [6 empty] | 10706.52 | 907.27 | 0 | 14793.24 | 9606.275 | 1.941 | 1.941 | 46.17 | 0
71 | 鹤浦镇 | 象山县鹤浦镇市政污水管网及相关配套道路工程 | 23 | 2015-2017 | 象发改审批[2015]409号 |  | √ |  |  | 9549.52 | 907.27 |  | 5000 | 2507.04 | 1 | 1 | 12 |  | 鹤浦镇污水处理厂
72 | 石浦镇 | 石浦镇污水处理管网工程 |  | 2016 |  |  |  | √ | √ |  |  |  | 5400 | 5400 |  |  | 12
73 | 涂茨镇 | 象山县涂茨镇涂茨村至白岩山工业区村庄污水连接线工程、涂茨村生活污水管网、庵后村生活污水管网 | 6 | 2016 |  | √ |  | √ |  | 460 |  |  | 460 | 460 |  |  | 4.8 |  | 城东污水处理厂
74 | 西周镇 | 西周镇机电工业园区污水管网工程 | 3.4 | 2016 | 已完成概算审核，未批复 |  |  | √ |  | 502 |  |  | 502 | 413 |  |  | 2.7 |  | 西周镇污水处理厂
75 |  | 西周镇象西线至丙寅塘工业区污水管道工程 | 1.3 | 2016 | 已完成概算审核，未批复 |  |  | √ |  | 195 |  |  | 195 | 119 |  |  | 1.3 |  | 西周镇污水处理厂
76 | 贤庠镇 | 贤庠镇污水管网工程 | 37.41 | 2015-2016 | 象发改审批[2015]390号 | √ | [6 empty] | 3236.24 | 707.235 | 0.941 | 0.941 | 13.37 |  | 贤庠镇污水处理有限公司
温州市合计 |  |  | 908.881 | [6 empty] | 332355 | 109028.09 | 58334 | 59285 | 59285 | 310.274 | 206.844 | 271.894 | 3635.88
（一）乐清市 |  |  | 264 | [6 empty] | 165220 | 40429 | 28974 | 14500 | 14500 | 85.69 | 68.79 | 57 | 329
1 | 乐清市大荆镇、雁荡镇 | 乐清市大荆片污水二三级管网工程 | 57 | 2015-2020 |  | √ |  |  |  | 26267 | 6765 | 3733 | 3000 | 3000 | 27.09 | 20.19 | 10 | 30 | 大荆污水处理厂
2 | 乐清市乐成、城东、城南、盐盆、翁垟街道 | 市区片村镇（街）污水管网覆盖工程 | 65 | 2015-2018 | 乐发改投资[2015]257号 |  | √ |  |  | 45005 | 13158 | 13158 | 2500 | 2500 | 16.2 | 16.2 | 9 | 100 | 乐清市污水处理厂
3 | 乐清市柳市镇、北白象镇、白石街道 | 柳白片村镇（街）污水管网覆盖工程 | 60 | 2015-2018 | 乐发改投资[2015]256号 |  | √ |  |  | 48404 | 8853 | 8853 | 3500 | 3500 | 16 | 16 | 15 | 120 | 乐清市污水处理厂
4 | 乐清市虹桥镇、淡溪镇、石帆街道 | 虹桥片区村镇污水管网覆盖工程 |  | 2016-2018 |  |  |  | √ |  | 25000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 10 | 73 | 虹桥污水处理厂
5 | 乐清市清江镇 | 清江污水处理工程 | 49 | 2014-2017 | 乐发改投资[2014]16号 | √ |  |  |  | 14173 | 8015 | 1200 | 1500 | 1500 | 8 | 8 | 8 | 4 | 清江污水处理厂
6 | 乐清市芙蓉镇 | 芙蓉污水处理工程 | 33 | 2014-2017 | 乐发改投资[2014]34号 | √ |  |  |  | 6371 | 3638 | 2030 | 1000 | 1000 | 18.4 | 8.4 | 5 | 2 | 清江污水处理厂
（二）瑞安市 |  |  | 238.114 | [6 empty] | 64489 | 9975.09 | 9607 | 9100 | 9100 | 52.45 | 52.45 | 61 | 0
7 | 瑞安市陶山镇 | 陶山污水收集管网一期工程 | 33.3 | 2014-2017 | 瑞发改投[2014]128号 | √ |  |  |  | 22952 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 2.4 | 2.4 | 6 | 0 | 陶山污水厂
8 | 瑞安市湖岭镇 | 湖岭污水收集管网一期工程 | 21.7 | 2014-2017 | 瑞发改投[2014]136号 | √ |  |  |  | 12910 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 2.4 | 2.4 | 7 | 0 | 湖岭污水厂
9 | 瑞安市高楼镇 | 高楼污水收集管网一期工程 | 10 | 2014-2017 | 瑞发改投[2014]139号 | √ |  |  |  | 3632 | 100 | 100 | 300 | 300 | 1 | 1 | 3 | 0 | 高楼污水厂
10 | 瑞安市塘下镇 | 塘下镇截污纳管三期工程 | 43.265 | 2015-2017 | 塘政园[2014]03号 | √ | √ |  |  | 6057 | 3280 | 3030 | 1300 | 1300 | 19.8 | 19.8 | 9 | 0 | 江北污水厂
11 | 瑞安市塘下镇 | 塘下镇截污纳管四期工程 | 69.6 | 2015-2017 | 塘政园[2015]02号 | √ | √ |  |  | 10050 | 2600 | 2600 | 2000 | 2000 | 11 | 11 | 17 | 0 | 江北污水厂
12 | 瑞安市莘塍街道 | 莘塍街道截污纳管四期工程 | 16.107 | 2015-2017 | 瑞政园[2014]178号 | √ | √ |  |  | 2443 | 1100 | 1100 | 750 | 750 | 6.15 | 6.15 | 5 | 0 | 江北污水厂
13 | 瑞安市仙降镇 | 仙降江溪区块截污纳管工程 | 7.711 | 2015-2017 | 瑞政园[2014]132号 | √ | √ |  |  | 1549 | 0 | 0 | 950 | 950 | 0 | 0 | 3 | 0 | 江南污水厂
14 | 瑞安市仙降镇 | 仙降五岙区块截污纳管工程 | 10.738 | 2015-2017 | 瑞政园[2014]134号 | √ | √ |  |  | 1363 | 0 | 0 | 850 | 850 | 0 | 0 | 4 | 0 | 江南污水厂
15 | 瑞安市陶山镇 | 陶山镇陶山区块截污纳管一期工程 | 15.623 | 2015-2017 | 瑞政园[2014]155号 | √ | √ |  |  | 2327 | 1032.72 | 962 | 350 | 350 | 4.8 | 4.8 | 4 | 0 | 陶山污水厂
16 | 瑞安市马屿镇 | 马屿截污纳管二期工程 | 10.07 | 2015-2017 | 瑞政园[2014]116号 | √ | √ |  |  | 1206 | 862.37 | 815 | 100 | 100 | 4.9 | 4.9 | 3 | 0 | 马屿污水厂
（三）永嘉县 |  |  | 25 | [6 empty] | 22300 | 5520 | 3520 | 6780 | 6780 | 15.738 | 15.738 | 25 | 9.88
17 | 永嘉县上塘城区 | 上塘城区截污纳管工程 | 1.5 | 2015-2017 | 永发改审[2015]115号、永发改审[2015]32号 | √ |  |  |  | 5000 | 1500 | 1500 | 300 | 300 | 6.678 | 6.678 | 1.5 | 9.88 | 上塘中心城区污水净化站
18 | 永嘉县瓯北街道 | 瓯北截污纳管工程 | 2 | 2015-2016 | 永发改瓯审〔2015〕10号、永发改瓯审〔2015〕11号、永发改瓯审〔2015〕12号 | √ |  |  |  | 3300 | 800 | 800 | 600 | 600 | 5.46 | 5.46 | 2 |  | 瓯北污水处理厂
19 | 永嘉县黄田街道 | 黄田街道污水管网建设工程 | 1 | 2016-2017 |  |  |  | √ |  | 2000 | 400 | 400 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 黄田污水处理厂
20 | 永嘉县三江商务区 | 三江商务区污水管网建设工程 | 1 | 2015-2016 | 永发改审〔2015〕26号 | √ |  |  |  | 3200 | 800 | 800 | 300 | 300 | 3.6 | 3.6 | 1 | 0 | 江东污水处理厂
21 | 永嘉县上乌牛街道 | 乌牛街道城镇污水管网建设工程 | 1 | 2016-2017 |  |  |  | √ |  | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 江东污水处理厂
22 | 永嘉县桥头镇 | 桥头镇截污纳管工程 | 4 | 2016-2017 |  |  |  | √ |  | 2000 | 2000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 4 |  | 桥头镇污水处理厂
23 | 永嘉县桥下镇 | 桥下镇污水管网建设工程 | 4 | 2016-2017 |  |  |  | √ |  | 3700 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 4 |  | 桥下镇污水处理厂
24 | 永嘉县沙头镇 | 沙头镇污水管网三期 | 3 | 2015-2016 |  |  |  | √ |  | 600 | 20 | 20 | 580 | 580 | 0 | 0 | 3 |  | 沙头镇污水处理站
25 | 永嘉县岩头镇、枫林镇、岩坦镇、大若岩镇、鹤盛镇、碧莲镇、巽宅镇 | 岩头镇、枫林镇、岩坦镇、大若岩镇、鹤盛镇、碧莲镇、巽宅镇等城镇污水管网建设工程 | 7.5 | 2015-2016 |  |  |  | √ |  | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 7.5 |  | 岩头镇、枫林镇、岩坦镇、大若岩镇、鹤盛镇、碧莲镇、巽宅镇污水处理站
（四）平阳县 |  |  | 83.81 | [6 empty] | 10409 | 5000 | 5000 | 1600 | 1600 | 20.35 | 20.35 | 10 | 0
26 | 平阳县水头镇 | 水头污水收集支干管工程 | 83.81 | 2014-2016 | 平发改投资[2012]174号 |  |  |  | √ | 10409 | 5000 | 5000 | 1600 | 1600 | 20.35 | 20.35 | 10 |  | 水头污水处理厂
（五）苍南县 |  |  | 166.05 | [6 empty] | 44868 | 36730 | 2950 | 3900 | 3900 | 102.53 | 16 | 15 | 92
27 | 苍南县灵溪镇（苍南县河滨 污水处理有 限公司） | 灵溪镇污水管网建设工程 | 17.5 | 2013-2016 | 苍发改投〔2009〕104号 苍发改投〔2010〕84号 苍发改投〔2013〕58号 | √ |  |  |  | 5700 | 5000 | 900 | 700 | 700 | 15.5 | 8 | 2 | 30 | 河滨污水处理有限公司
28 | 灵溪镇县城新区（苍南县河滨污水处理有限公司） | 县城新区污水管网建设工程 | 11.76 | 2015-2016 | 苍住建核〔2012〕33号 苍规建核〔2008〕46号 苍住建核〔2014〕51号 | √ |  |  |  | 2500 | 1900 | 500 | 600 | 600 | 9.8 | 2 | 2 | 10 | 河滨污水处理有限公司
29 | 苍南县龙港镇（苍南县龙港污水处理有限公司） | 龙港镇截污纳管工程 | 69.84 | 2013-2017 | 苍发改投（2013）61号 | √ |  |  |  | 28000 | 27000 | 1000 | 1500 | 1500 | 67.37 | 4 | 6 | 50 | 龙港污水处理有限公司
30 | 钱库镇 | 钱库镇污水收集管网一期截污纳管工程 | 16.5 | 2015-2018 | 苍住建核〔2015〕9号 | √ |  |  |  | 1588 | 100 | 100 | 500 | 500 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 1 | 临港污水处理有限公司
31 | 宜山镇 | 宜山城区污水管网工程 | 6.95 | 2013-2016 | 暂未批复 | √ |  |  |  | 3000 | 2630 | 350 | 300 | 300 | 8.86 | 1 | 1 | 0 | 龙港污水处理有限公司
32 | 金乡镇 | 金乡镇环城河内截污纳管工程 | 43.5 | 2015-2018 | 苍发改投〔2015〕48号 | √ |  |  |  | 4080 | 100 | 100 | 300 | 300 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 临港污水处理有限公司
（六）文成县 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 9010 | 9010 | 0 | 0 | 30.8 | 0
33 | 文成县大峃镇 | 伯温路污水管网建设 |  | 2016 | 文新管基[2015]32号 |  |  | √ |  |  |  |  | 1140 | 1140 |  |  | 3.8 |  | 文成城东污水处理厂
34 | 文成县珊溪镇 | 珊溪镇污水管网建设 |  | 2016 | 文发改基[2015]105号 |  |  | √ |  |  |  |  | 2030 | 2030 |  |  | 7 |  | 珊溪-巨屿污水处理厂
35 | 文成县玉壶镇 | 玉壶镇污水管网建设 |  | 2016 | 文发改基[2015]105号 |  |  | √ |  |  |  |  | 1740 | 1740 |  |  | 6 |  | 玉壶污水处理厂
36 | 文成县百丈漈镇 | 百丈漈镇污水管网建设 |  | 2016 | 文发改基[2015]105号 |  |  | √ |  |  |  |  | 580 | 580 |  |  | 2 |  | 百丈漈污水处理厂
37 | 文成县南田镇 | 南田镇污水管网建设 |  | 2016 | 文发改基[2015]105号 |  |  | √ |  |  |  |  | 2320 | 2320 |  |  | 8 |  | 南田污水处理厂
38 | 文成县巨屿镇 | 巨屿镇污水 管网建设 |  | 2016 |  |  |  | √ |  |  |  |  | 1200 | 1200 |  |  | 4
（七）泰顺县 |  |  | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 8 | 0
39 | 泰顺县罗阳镇 | 罗阳镇污水管网工程 | 2.5 | 2015-2016 |  | √ |  |  | √ |  |  |  | 200 | 200 |  |  | 2.5 |  | 城关污水处理厂
40 | 泰顺县 | 中心镇污水管网工程 | 5.5 | 2015-2016 |  | √ |  |  | √ |  |  |  | 500 | 500 |  |  | 5.5 |  | 城镇污水处理厂
（八）鹿城区 |  |  | 62.15 | [6 empty] | 14244 | 7444 | 7444 | 6800 | 6800 | 29.3 | 29.3 | 32.85 | 0
41 | 鹿城区 | 七都街道控源截污工程 | 29.75 | 2014-2016 |  | √ |  |  | √ | 3791 | 1991 | 1991 | 1800 | 1800 | 15.36 | 15.36 | 14.39 |  | 温州市七都污水处理厂
42 | 鹿城区 | 仰义街道截污纳管工程 | 32.4 | 2014-2016 |  | √ |  |  | √ | 10453 | 5453 | 5453 | 5000 | 5000 | 13.94 | 13.94 | 18.46 |  | 温州市西片污水处理厂
（九）瓯海区 |  |  | 46.297 | [6 empty] | 8091 | 3091 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 21 | 3205
43 | 瓯海区 | 娄桥北片截污纳管工程 | 17.994 | 2015-2016 | 温瓯发改审【2015】20号 | √ | √ |  | √ | 2900 | 1000 |  | 1900 | 1900 |  |  | 8 | 1695
44 | 瓯海区 | 娄桥南片截污纳管工程 | 13.313 | 2015-2016 | 瓯发改立【2015】14号 | √ | √ |  | √ | 1900 | 800 |  | 1100 | 1100 |  |  | 6 | 140
45 | 瓯海区 | 娄桥东片截污纳管工程 | 14.99 | 2015-2016 | 温瓯发改审【2015】26号 | √ | √ |  | √ | 3291 | 1291 |  | 2000 | 2000 |  |  | 7 | 1370
（十）龙湾区 |  |  | 14.46 | [6 empty] | 2652 | 839 | 839 | 1813 | 1813 | 4.216 | 4.216 | 10.244 | 0
46 | 龙湾区 | 蒲州街道屿田村污水管网整治工程 | 1.02 | 2015-2016 | 温龙住建〔2014〕142号 | √ | √ |  | √ | 357 | 160 | 160 | 197 | 197 | 0.59 | 0.59 | 0.43 |  | 杨府山污水处理厂
47 | 龙湾区 | 蒲州街道上江村污水管网整治工程 | 2.45 | 2015-2016 | 温龙住建〔2015〕22号 | √ | √ |  | √ | 527 | 30 | 30 | 497 | 497 |  |  | 2.45 |  | 杨府山污水处理厂
48 | 龙湾区 | 横街徐家桥村污水管网整治工程 | 3 | 2015-2016 | 温龙住建〔2015〕54号 | √ | √ |  | √ | 408 | 90 | 90 | 318 | 318 | 0.4 | 0.4 | 2.6 |  | 杨府山污水处理厂
49 | 龙湾区 | 瑶溪、环一村截污纳管工程 | 4 | 2015-2016 | 温龙住建〔2015〕92号 | √ | √ |  | √ | 566 | 388 | 388 | 178 | 178 | 1.435 | 1.435 | 2.565 |  | 东片污水处理厂
50 | 龙湾区 | 高新工业园一二期排水近期整治工程（龙东村片区） | 2.46 | 2015-2016 | 温龙住建〔2015〕85号 | √ | √ |  | √ | 472 | 58 | 58 | 414 | 414 | 1.075 | 1.075 | 1.385 |  | 东片污水处理厂
51 | 龙湾区 | 高新工业园一二期排水近期整治工程（金岙村片区） | 1.53 | 2015-2016 | 温龙住建〔2015〕46号 | √ | √ |  | √ | 322 | 113 | 113 | 209 | 209 | 0.716 | 0.716 | 0.814 |  | 东片污水处理厂
| （十一）洞头区 |  | 1 | [6 empty] | 82 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0
52 | 洞头区 | 南塘污水管网一期及附属设施提升改造 | 1 | 2016-2016 | 洞发改固立〔2015〕68号 |  |  | √ | √ | 82 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 1 |  | 城南污水处理厂
湖州市合计 |  |  | 483.735 | [6 empty] | 143397.59 | 16354.5 | 16614.5 | 99657.4 | 65037.4 | 203.26 | 77.3 | 189.149 | 161.572
（一）开发区 |  |  | 37.55 | [6 empty] | 27630 | 2550 | 2550 | 21080 | 21080 | 6.4 | 6.4 | 15.34 | 0
1 | 开发区 | 城市综合体道路工程 | 4.54 | 2014-2016 | 湖发改投资（2011）136号 | √ |  |  |  | 4100 | 400 | 400 | 3700 | 3700 | 0.45 | 0.45 | 1 | 0 | 凤凰污水厂
2 | 开发区 | 西南片区创意产业园道路工程 | 5.37 | 2014-2016 | 湖集（开）委投（2014）59号 | √ |  |  |  | 2200 | 400 | 400 | 1800 | 1800 | 1.18 | 1.18 | 1 | 0 | 凤凰污水厂
3 | 开发区 | 西南分区路网完善工程 | 3 | 2015-2017 | 湖集（开）委投（2014）178号 | √ |  |  |  | 1290 | 50 | 50 | 1240 | 1240 | 0.37 | 0.37 | 1 | 0 | 凤凰污水厂
4 | 开发区 | 王家漾路、环漾大道南段、富家浜路工程 | 6 | 2014-2017 | 湖集（开）委投（2014）144号 | √ |  |  |  | 2790 | 0 | 0 | 2790 | 2790 | 0 | 0 | 1 | 0 | 凤凰污水厂
5 | 开发区 | 红丰西路西延、二环南路西延、环漾大道工程 | 7.5 | 2014-2016 | 湖集(开)委[2014]130号 | √ |  |  |  | 2900 | 1700 | 1700 | 1200 | 1200 | 4.4 | 4.4 | 1 | 0 | 凤凰污水厂
6 | 开发区 | 敢山北路（施家桥路—G104国道）工程 | 1.5 | 2015-2017 |  |  |  | √ |  | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 凤凰污水厂
7 | 开发区 | 敢山南路（施家桥路—G104国道）工程 | 1.3 | 2015-2017 |  |  |  | √ |  | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 凤凰污水厂
8 | 开发区 | 夹山漾安居工程污水管网配套 | 3 | 2016 |  | √ |  |  |  | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 3 | 0 | 凤凰污水厂
9 | 度假区 | 度假区污水管网项目(鑫远配套项目） | 5.34 | 2016 |  |  | √ |  |  | 13100 | 0 | 0 | 9100 | 9100 | 0 | 0 | 5.34 | 0 | 小梅污水处理厂
（二）吴兴区 |  |  | 38.058 | [6 empty] | 17522.4 | 0 | 0 | 15137.4 | 15137.4 | 0 | 0 | 30 | 0
10 | 吴兴区高新区 | 高新区污水管网工程 | 11.78 |  |  |  |  | √ | 0 | 942.4 |  |  | 662.4 | 662.4 |  |  | 8.28 |  | 东部污水处理厂
11 | 吴兴区 | 吴兴区东部新城污水管网等基础设施提升改建工程及维护项目 | 10 |  |  | √ | √ |  |  | 8300 |  |  | 6600 | 6600 |  |  | 8 |  | 东部污水处理厂
12 | 吴兴区 | 陆旺村污水管网 | 1.4 |  |  |  |  | √ |  | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 1.4 |  | 东部污水处理厂
13 | 吴兴区 | 大升路（318国道外环至八一线） | 1 |  |  |  |  | √ |  | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  | 1 |  | 东部污水处理厂
14 | 吴兴区织里镇 | 织里镇污水干管改造工程 | 3.258 |  |  |  |  | √ |  | 3500 |  |  | 3500 | 3500 |  |  | 3.26 |  | 东郊污水处理厂
15 | 吴兴区 | 织里镇晟太线（K0+000-K3-220）改造工程 | 3.22 |  |  |  |  | √ |  | 3200 |  |  | 3200 | 3200 |  |  | 3.26 |  | 东郊污水处理厂
16 | 吴兴区埭溪镇 | 埭溪镇污水管网工程 | 6.6 | 0 | 0 |  |  | √ |  | 1110 | 0 | 0 | 705 | 705 | 0 | 0 | 4 | 0 | 埭溪污水处理厂
17 | 吴兴区 | 浮玉花园污水管网工程 | 0.8 |  |  |  |  | √ |  | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 0.8 |  | 碧浪污水处理厂
（三）南浔区 |  |  | 128.379 | [6 empty] | 19698 | 10304 | 10304 | 8703 | 6523 | 69.11 | 30.8 | 27.219 | 16.95
18 | 善琏镇 | 车家兜南堍--善琏污水厂 | 1.2 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 340 | 0 | 0 | 340 | 340 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 善琏污水处理厂
19 | 城投 | 中心城区新建道路 | 2 |  |  |  |  | √ | √ | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 南浔振浔污水处理厂
20 |  | 老小区改造 | 3 |  |  |  |  | √ | √ | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 南浔振浔污水处理厂
21 | 和孚镇 | 丞相圩西区农民安置房一期工程基础设施 | 1.5 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 420 | 0 | 0 | 420 | 420 | 0 | 0 | 1.5 | 0.2 | 和孚污水处理厂
22 |  | 和孚镇污水管网四期工程 | 3 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 3 | 0.2 | 和孚污水处理厂
23 | 开发区 | 南浔塘北片污水管网工程 | 10.46 | 2015-2017 | 浔发改投资【2014】87号 |  | √ |  |  | 1758 | 574 | 574 | 545 | 545 | 4 | 4 | 1.8 | 0.2 | 南浔振浔污水处理厂
24 |  | 沈家港路（向阳路-联谊路）工程 | 0.73 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 73 | 0 | 0 | 0.73 | 0.2 | 南浔振浔污水处理厂
25 |  | 沈塘路（向阳路-联谊路）工程 | 0.47 | 2016 | 湖发改审批【2012】5号 |  |  | √ | √ | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 47 | 0 | 0 | 0.47 | 0.2 | 南浔振浔污水处理厂
26 | 菱湖镇 | 菱湖镇外环东路、 | 1.3 | 2016 | 暂无 |  |  | √ | √ | 330 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 湖州南浔嘉诚水质净化有限公司
27 | 双林镇 | 和睦路 | 1 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 180 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 双林水质净化有限公司
28 |  | 工业功能区 | 1.5 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 双林水质净化有限公司
29 |  | 黄幕兜城中村 | 0.5 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0.5 | 1.8 | 双林水质净化有限公司
30 |  | 污水管网二期 | 35.8 | 2012-2015 | 浔发改投资（2013）61号 | √ |  |  | √ | 5009 | 4520 | 4520 | 489 | 489 | 34.8 | 10 | 1 | 0.3 | 双林水质净化有限公司
31 | 练市镇 | 建新村安置房一期 | 10 | 2015-2016 | 浔发改投资（2013）107号 |  | √ |  | √ | 1200 | 500 | 500 | 700 | 700 | 4 | 4 | 3 | 3 | 光正
32 |  | 新丰村安置房小区管网 | 4.5 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 光正
33 | 石淙镇 | 石淙镇截污二期工程 | 9.8 | 2016 | 浔发改基[2012]152号 | √ |  | √ | √ | 1488 | 765 | 765 | 850 | 850 | 7.51 | 4 | 2 | 0.25 | 石淙污水处理厂
34 | 南浔古镇区 | 南浔古镇污水处理设施配套管网建设工程 | 22.019 | 2014-2016 | 浔发改投资[2014]40号 | √ |  |  |  | 3279 | 2800 | 2800 | 479 | 479 | 18.8 | 8.8 | 3.219 | 0.3 | 南浔振浔污水处理厂
35 | 千金镇 | 截污2期 | 19.6 | 2013-2016 | 浔经基『2014』145号 | √ |  |  |  | 1444 | 1145 | 1145 | 120 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 千金污水处理厂
（四）德清县 |  |  | 54 | [6 empty] | 18563 | 0 | 1800 | 12857 | 8957 | 13.65 | 9 | 35 | 0
36 | 中心城区 | 庾村至武康污水管网工程 | 6.1 | 2016.1-2016.12 | 德发改基初[2015]14号 |  |  | √ |  | 3167 | 0 | 0 | 3167 | 3167 | 0 | 0 | 6.1 |  | 狮山污水处理厂
37 | 中心城区 | 武康中心城区污水管网工程 | 5 | 2016.1-2016.12 |  |  |  | √ |  | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 700 | 0 | 0 | 5 |  | 狮山污水处理厂
38 | 乾元镇 | 乾元镇污水管网收集工程 | 6 | 2016.1-2016.12 |  |  |  | √ |  | 5738 | 0 | 0 | 4000 | 1200 | 0 | 0 | 6 |  | 乾元污水处理厂
39 | 新市镇 | 新市镇污水管网收集工程 | 3.5 | 2016.1-2016.12 |  |  |  | √ |  | 1640 | 0 | 0 | 1640 | 1640 | 0 | 0 | 3.5
40 | 钟管镇 | 钟管镇污水管网收集工程 | 3 | 2016.1-2016.12 |  |  |  | √ |  | 550 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 3 |  | 钟管科亮污水处理厂
41 | 洛舍镇 | 洛舍镇污水管网收集工程 | 1.1 | 2016.1-2016.12 |  |  |  | √ |  | 220 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 1.1 |  | 洛舍镇污水处理厂
42 | 雷甸镇 | 雷甸镇污水管网收集工程 | 1.3 | 2016.1-2016.12 |  |  |  | √ |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 1.3 |  | 雷甸镇污水处理厂
43 | 禹越镇 | 禹越镇污水管网收集工程 | 3 | 2016.1-2016.12 |  |  |  | √ |  | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 3 |  | 禹越镇污水处理厂
44 | 新安镇 | 污水处理厂配套管网工程 | 25 | 2014-2017 | 德发改基【2014】98号 |  |  | √ |  | 4768 | 0 | 1800 | 800 | 800 | 13.65 | 9 | 6 |  | 新安镇污水处理厂
（五）长兴县 |  |  | 32.5 | [6 empty] | 3760 | 0 | 0 | 3760 | 3760 | 0 | 0 | 32.5 | 142
45 | 长兴县 | 城区污水管网工程 | 4 | 2016年 |  |  |  | √ |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 4 | 15 | 长兴兴长污水厂
46 | 长兴县 | 开发区污水管网工程 | 5 | 2016年 |  |  |  | √ |  | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  | 5 | 20 | 长兴深长污水厂
47 | 长兴县 | 龙山新区污水管网工程 | 2 | 2016年 |  |  |  | √ |  | 160 |  |  | 160 | 160 |  |  | 2 | 10
48 | 长兴县 | 画溪街道污水管网工程 | 1 | 2016年 |  |  |  | √ |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 1 | 5 | 长兴城关污水厂
49 | 长兴县 | 洪桥镇污水管网工程 | 1.5 | 2016年 |  |  |  | √ |  | 160 |  |  | 160 | 160 |  |  | 1.5 | 7 | 洪桥新源污水厂
50 | 长兴县 | 太湖图影污水管网工程 | 1.5 | 2016年 |  |  |  | √ |  | 160 |  |  | 160 | 160 |  |  | 1.5 | 7
51 | 长兴县 | 李家巷镇污水管网工程 | 0.5 | 2016年 |  |  |  | √ |  | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | 0.5 | 5 | 李家巷新世纪污水厂
52 | 长兴县 | 南太湖污水管网工程 | 1.5 | 2016年 |  |  |  | √ |  | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  | 1.5 | 10
53 | 长兴县 | 和平镇污水管网工程 | 2 | 2016年 |  |  |  | √ |  | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 2 | 10 | 长兴和美污水厂
54 | 长兴县 | 虹星桥镇污水管网工程 | 1 | 2016年 |  |  |  | √ |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 1 | 5 | 长兴新天地污水厂
55 | 长兴县 | 泗安镇污水管网工程 | 0.5 | 2016年 |  |  |  | √ |  | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | 0.5 | 10 | 泗安利民污水厂
56 | 长兴县 | 林城镇污水管网工程 | 1 | 2016年 |  |  |  | √ |  | 80 |  |  | 80 | 80 |  |  | 1 | 10 | 林盛水质净化有限公司
57 | 长兴县 | 煤山镇污水管网工程 | 7.5 | 2016年 |  |  |  | √ |  | 750 |  |  | 750 | 750 |  |  | 7.5 | 15 | 煤山永平污水厂
58 | 长兴县 | 小浦镇污水管网工程 | 2 | 2016年 |  |  |  | √ |  | 160 |  |  | 160 | 160 |  |  | 2 | 5 | 长兴浦源污水厂
59 | 长兴县 | 夹浦镇污水管网工程 | 1.5 | 2016年 |  |  |  | √ |  | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 1.5 | 8 | 长兴夹浦污水厂
（六）安吉县 |  |  | 193.248 | [6 empty] | 56224.19 | 3500.5 | 1960.5 | 38120 | 9580 | 114.1 | 31.1 | 49.09 | 2.622
60 | 杭垓镇 | 杭垓镇集镇给排水完善工程 | 1.9 | 2015-2017 |  | √ | √ |  |  | 620 | 620 | 200 | 150 | 80 | 80 | 0 | 0.6 | 0.04 | 杭垓镇污水处理厂
61 | 章村镇 | 龙王山路综合整治 | 1.5 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 120 | 0 |  | 120 | 60 |  |  | 0.8 | 0.03 | 章村污水处理厂
62 | 鄣吴镇 | 2016年鄣吴镇城镇污水配套管网建设工程 | 0.35 | 2015-2016 |  | √ |  |  |  | 52.5 | 32.5 | 32.5 | 20 | 20 |  |  | 0.35 | 0.002 | 鄣吴镇镇区生活污水处理站
63 | 灵峰街道 | 灵峰街道污水管网建设工程 | 4 | 2015-2016 |  | √ | √ |  | √ | 262 | 108 | 108 | 154 | 154 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 0.08 | 安吉县污水处理厂
64 | 梅溪镇 | 梅溪镇污水管网建设工程 | 2.488 | 2016-2017 | 安发经投【2015】350号 |  |  | √ |  | 5256.69 |  |  | 3000 | 500 |  |  | 1.5 | 0.05 | 金山污水处理厂
65 | 开发区 | 安吉开发区城西北污水管网工程 | 6 | 2016-2018 |  |  |  | √ |  | 18090 | 0 | 0 | 9690 | 960 | 0 | 0 | 2.99 | 0.13 | 城北污水处理厂
66 | 开发区 | 安吉经济开发区城北污水管网工程 | 5.41 | 2015-2017 | / |  |  | √ |  | 7 | 0 | 0 | 6510 | 1286 | 0 | 0 | 3.05 | 0.12 | 城北污水处理厂
67 | 上墅 | 集镇污水管网建设 | 1.2 | 2016.1-12 |  |  |  | √ | √ | 120 |  |  | 120 | 60 |  |  | 0.8 | 0.04 | 县城县污水处理厂
68 | 天子湖镇 | 天子湖污水管网建设工程 | 15 | 2016-2018 |  |  |  | √ | √ | 6320 | 0 | 0 | 2920 | 740 | 0 | 0 | 3.7 | 0.5 | 天子湖污水处理厂
69 | 昌硕街道 | 2016年旧住宅区改造工程 |  | 2016年1月-2016年12月 |  |  |  | √ | √ | 1000 | 240 | 120 | 1000 | 120 | 6 | 3 | 1 | 0.05 | 县污水处理厂
70 | 城投集团 | 天荒坪区域给排水基础设施完善工程 | 44 | 2015-2017 | 安发经投（2015）6号 | √ | √ |  | √ | 5996 | 1500 | 1000 | 4496 | 1200 | 18 | 18 | 8 | 0.3 | 安吉城区污水处理厂
71 | 城投集团 | 梅溪污水处理厂二期工程 | 16 | 2015-2016 | 安发经投（2015）8号 |  | √ |  | √ | 5000 | 1000 | 500 | 4000 | 700 | 8 | 8 | 4 | 0.2 | 金山污水处理厂
72 | 城投集团 | 孝丰区域给排水基础设施完善工程 | 47 | 2016-2017 |  |  |  | √ |  | 7500 | 0 | 0 | 1500 | 500 | 0 | 0 | 3 | 0.2 | 孝丰污水处理厂
73 | 城投集团 | 报福污水处理站提标改造 | 15 | 2016-2017 |  |  |  | √ | √ | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 700 |  |  | 5 | 0.2 | 报福污水处理站
74 | 城投集团 | 杭垓镇集镇给排水完善工程 | 8 |  |  |  |  | √ | √ | 800 | 0 | 0 | 800 | 600 |  |  | 3 | 0.3
75 | 城投集团 | 鄣吴镇集镇污水处理站 | 10 |  |  |  |  | √ | √ | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 800 |  |  | 3 | 0.2 | 鄣吴镇集镇污水处理站
76 | 孝丰 | 孝丰镇污水管网建设工程 | 9.4 |  |  |  |  | √ |  | 1900 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 3.8 | 0.14 | 安吉县污水处理厂
77 | 报福镇 | 王孔线、刘彭线 | 6 |  |  |  |  | √ |  | 880 | 0 | 0 | 440 | 200 | 0 | 0 | 2 | 0.04 | 报福污水处理站
嘉兴合计 |  |  | 815.663 | [6 empty] | 273341.44 | 61990 | 18004 | 92168.25 | 46099.9 | 1355.19 | 85.79 | 314.976 | 550
（一）市本级 |  |  | 104.456 | [6 empty] | 69174.25 | 7455 | 1245 | 25903.25 | 12852.9 | 13.19 | 0.79 | 66.066 | 0
1 | 南湖区 | 凤桥镇支管网 | 2.1 | 2016 |  |  |  | √ | [8 empty] | 2.1
2 | 南湖区 | 余新镇支管网 | 1 | 2016 |  |  |  | √ | [8 empty] | 1
3 | 南湖区 | 七星街道支管网 | 1 | 2016 |  |  |  | √ | [8 empty] | 1
4 | 南湖区 | 新丰镇支管网 | 1.1 | 2016 |  |  |  | √ | [8 empty] | 1.1
5 | 秀洲区 | 王店镇常睦桥片区污水管网工程（延续） | 16 | 2015-2016 | 秀洲发改批〔2015〕97号 | √ | √ |  |  | 1999 | 1199 | 1199 | 800 | 800 | 12.4 |  | 3.6
6 | 秀洲区 | 王店镇市河综合整治污水管网修复工程 | 4.7 | 2016 | 秀洲发改批〔2015〕119号 |  |  | √ |  | 597 |  |  | 597 | 597 |  |  | 3.7
7 | 秀洲区 | 王店镇解放支路（延升路） | 0.6 | 2016 |  |  |  | √ |  | 93.6 |  |  | 93.6 | 93.6 |  |  | 0.6
8 | 秀洲区 | 王店镇笮部小区东西二路延升段 | 1.3 | 2016 |  |  |  | √ |  | 224.3 |  |  | 224.3 | 224.3 |  |  | 1.3
9 | 秀洲区 | 王店镇梅中路污水管网工程 | 0.9 | 2016 |  |  |  | √ |  | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 0.9
10 | 秀洲区 | 洪合镇横泾桥港综合整治项目（一期工程） | 3.5 | 2016-2017 |  |  |  | √ |  | 950 |  |  | 400 | 400 |  |  | 1.5
11 | 秀洲区 | 洪合镇横泾桥港综合整治项目（二期工程） | 3.5 | 2016-2017 |  |  |  | √ |  | 757 |  |  | 300 | 300 |  |  | 1
12 | 秀洲区 | 洪合镇机场污水管网工程 | 8 | 2016-2017 |  |  |  | √ |  | 1000 |  |  | 500 | 500 |  |  | 3
13 | 秀洲区 | 新塍镇桃园集镇污水管网工程 | 7.5 | 2016 | 秀洲发改批〔2015〕186号 |  |  | √ |  | 977 |  |  | 977 | 977 |  |  | 5.5
14 | 秀洲区 | 王江泾镇虹景佳苑排水工程 | 1.5 | 2016 |  |  |  | √ |  | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  | 1.5
15 | 秀洲区 | 王江泾镇运河东路北段雨污水工程 | 0.8 | 2016 |  |  |  | √ |  | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  | 0.8
16 | 秀洲区 | 王江泾镇迎宾路污水管网改造 | 2.5 | 2016-2017 |  |  |  | √ |  | 400 |  |  | 200 | 200 |  |  | 1.3
17 | 秀洲区 | 王江泾镇荷花集镇污水管网工程 | 3.1 | 2016 |  |  |  | √ |  | 196 |  |  | 196 | 196 |  |  | 1.3
18 | 秀洲区 | 王江泾镇南汇集镇生活污水输送工程 | 8.2 | 2016-2017 |  |  |  | √ |  | 1700 |  |  | 700 | 700 |  |  | 3
19 | 秀洲区 | 油车港镇栖真集镇污水管网工程 | 15 | 2016 |  |  | √ |  |  | 2455 |  |  | 2455 | 2455 |  |  | 13
20 | 秀洲区 | 油车港镇东片污水管网工程 | 3.2 | 2016 |  |  |  | √ |  | 393 |  |  | 393 | 393 |  |  | 2.7
21 | 秀洲区 | 油车港镇澄溪集镇生活污水处理站中水回用管网工程 | 1 | 2016 |  |  |  | √ |  | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  | 1
22 | 秀洲区 | 王江泾镇腾云村污水管网工程 | 4.5 | 2016 |  |  |  | √ |  | 1500 |  |  | 1500 | 1500 |  |  | 3.5
23 | 秀洲区 | 新塍镇大通村（温泉小镇）管网工程 | 4.4 | 2017 |  |  |  | √ |  | 1500 |  |  | 1500 | 1500 |  |  | 3.4
24 | 经开区 | 金穗路（姚家荡路~长水路） | 0.63 | 2015-2016 | 嘉开管项【2012】73号 |  |  | √ |  | 1500 | 0 | 0 | 73 | 160 | 0 | 0 | 0.63
25 | 经开区 | 站南路（原嘉禾路，纺工路—华山路） | 2.026 | 2014-2016 | 嘉开管〔2013〕327 | √ |  |  |  | 31290 | 4006 | 46 | 8000 | 505 | 0.79 | 0.79 | 1.236
26 | 经开区 | 双溪路（三环南路—五环洞路） | 1.5 | 2015-2016 | 嘉开管〔2013〕227 |  | √ |  |  | 16148 | 2250 | 0 | 2000 | 375 | 0 | 0 | 1.5
27 | 经开区 | 智创园天枢路、机场路 | 1.7 | 2015-2016 | 嘉开管项（2011）64号 |  |  | √ |  | 3000 | 0 | 0 | 2500 | 407 | 0 | 0 | 1.7
28 | 嘉兴港区 | 滨海大道污水管道工程（玫瑰苑-公路养护站） | 1.2 | 2016 | 嘉港区建【2015】39号 |  |  | √ | √ | 150 |  |  | 150 |  |  |  | 1.2 |  | 联合污水
29 | 嘉兴港区 | 市场西路污水管道（经一路-建港路） | 2 | 2016 | 嘉港区建【2014】73号 |  |  | √ | √ | 1774.35 |  |  | 1774.35 |  |  |  | 2 |  | 联合污水
（二）海盐县 |  |  | 43.32 | [6 empty] | 12151.19 | 550 | 550 | 7880 | 1150 | 1.5 | 1.5 | 36.42 | 0
30 | 海盐县 | 城区污水二级管网（2016年度海盐县城镇污水处理设施工程） | 4.52 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 904 |  |  | 904 |  |  |  | 4.52
31 | 海盐县 | 城镇污水二级管网工程（2016年度海盐县城镇污水处理设施工程） | 14.2 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 2776 |  |  | 2776 |  |  |  | 14.2
32 | 海盐县 | 城乡污水治理二级管网工程（海盐县农村生活污水治理项目输送一期工程） | 15 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  | 15
33 | 海盐县 | 百尺南路延伸段污水管网工程 | 9.6 | 2015-2017 | 盐发改投[2014]259号 | √ | √ |  |  | 5471.19 | 550 | 550 | 1200 | 1150 | 1.5 | 1.5 | 2.7
（三）嘉善县 |  |  | 32 | [6 empty] | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 5220 | 0 | 0 | 32 | 0
34 | 嘉善县 | 嘉善县城城乡污水收集处理一体化管网工程 | 32 | 2016 |  |  |  | √ |  | 7000 |  |  | 7000 | 5220 |  |  | 32 |  | 5座污水厂
（四）平湖市 |  |  | 143.1 | [6 empty] | 55887 | 13936 | 1300 | 5745 | 5745 | 91.5 | 6.5 | 20 | 0
35 | 平湖 | 平湖市东西片污水系统连通线一期工程 | 21.5 | 2016-2018 | 未获得 |  |  | √ |  | 17294 | 0 | 0 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 3 |  | 东片污水厂
36 | 平湖 | 平湖市区东线污水主管工程 | 25 | 2011-2017 | 平发改投[2011]79号（可研）初设单立 | √ |  |  |  | 23705 | 2636 | 0 | 3000 | 3000 | 3.5 | 0 | 4 |  | 联合污水厂
37 | 平湖 | 市区污水管网二期工程 | 96.6 | 2008-2017 | 平发改投[2008]115号 | √ |  |  |  | 14088 | 11300 | 1300 | 195 | 195 | 88 | 6.5 | 3 |  | 联合污水厂
38 | 平湖 | 各镇（街道）零星二级管网 |  | 2016 |  |  |  | √ |  | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 10 |  | 东片及联合
（五）海宁县 |  |  | 350.787 | [6 empty] | 108643 | 33749 | 8609 | 32454 | 9446 | 77 | 24 | 71.49 | 0
39 | 海宁 | 海宁市东部污水干管四期工程 | 40 | 2016-2018 |  |  |  | √ |  | 6000 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 5 |  | 丁桥污水厂
40 | 海宁 | 海宁市东部污水干管三期工程 | 12.2 | 2015-2016 | 海发改投〔2015〕133号 | √ | √ |  | √ | 4640 | 1200 | 1200 | 2940 | 2940 | 5 | 5 | 7 |  | 丁桥污水厂
41 | 海宁 | 海宁市城镇建成区生活污水治理工程 | 208.64 | 2015-2017 | 海发改投〔2015〕281号 | √ | √ |  |  | 31396 | 1500 | 1500 | 2800 | 2800 | 8 | 8 | 32 |  | 尖山、丁桥、盐仓污水厂
42 | 海宁 | 海宁市区污水收集管网二期(城区雨污分流工程) | 63.457 | 2013-2016 | 海发改投〔2013〕194号 | √ |  |  |  | 8263 | 3909 | 3909 | 500 | 500 | 54 | 1 | 10 |  | 丁桥污水厂
43 | 海宁 | 尖山污水厂一期 （尾水输送管工程） | 22 | 2010-2016 | 浙发改设计〔2011〕106号 | √ |  |  | √ | 24835 | 20000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10 | 10 | 13 |  | 丁桥污水厂
44 | 海宁市区 | 文苑路南延（长丰路—丰收路） | 0.3 | 2015-2016 | 海发改投〔2015〕267号 |  |  | √ | √ | 5269 | 1000 | 0 | 4269 | 30 | 0 | 0 | 0.3 |  | 丁桥污水处理厂
45 | 海宁市区 | 西山路西延伸（文宗路-环西二路） | 1.5 | 2015-2016 | 海发改投〔2015〕307号 |  |  | √ | √ | 19455 | 3000 | 0 | 13500 | 169 | 0 | 0 | 1.5 |  | 丁桥污水处理厂
46 | 海宁市区 | 农批市场区块道路 | 0.85 | 2015-2016 | 海发改投〔2015〕282号 |  |  | √ | √ | 2147 | 1000 | 0 | 1147 | 45 | 0 | 0 | 0.85 |  | 丁桥污水处理厂
47 | 海宁市区 | 海洲小学北侧道路 | 0.57 | 2015-2016 | 海发改投〔2015〕293号 |  |  | √ | √ | 1714 | 950 | 0 | 764 | 57 | 0 | 0 | 0.57 |  | 丁桥污水处理厂
48 | 海宁市区 | 新建妇保院周边道路 | 0.2 | 2015-2016 | 海发改投〔2015〕284号 |  |  | √ | √ | 820 | 640 | 0 | 180 | 20 | 0 | 0 | 0.2 |  | 丁桥污水处理厂
49 | 海宁市区 | 竞芳路（海洲路-钱江路） | 0.85 | 2015-2016 | 海发改投〔2015〕363号 |  |  | √ | √ | 3648 | 500 | 0 | 3148 | 60 | 0 | 0 | 0.85 |  | 丁桥污水处理厂
50 | 海宁市区 | 人民路北段（工人路-长埭路）改线工程 | 0.22 | 2015-2016 | 海发改投〔2015〕380号 |  |  | √ | √ | 456 | 50 | 0 | 406 | 25 | 0 | 0 | 0.22 |  | 丁桥污水处理厂
（六）桐乡市 |  |  | 142 | [6 empty] | 20486 | 6300 | 6300 | 13186 | 11686 | 1172 | 53 | 89 | 550
51 | 桐乡 | 桐乡市城镇生活污水入网改造二期工程 | 88 | 2015-2016 | 桐发改审〔2015〕50号 | √ |  |  |  | 9486 | 6300 | 6300 | 3186 | 3186 | 1172 | 53 | 35 | 300 | 桐乡崇福污水厂及城市污水厂
52 | 桐乡 | 桐乡市污水收集管网工程（城市污水厂至申和污水厂分流工程） | 9 | 2016 |  |  |  | √ |  | 5000 |  |  | 4000 | 4000 |  |  | 9 |  | 城市污水厂与申和污水厂实现管网连通
53 | 桐乡 | 市区雨污分流改造工程 | 45 | 2016-2017 |  |  |  | √ |  | 6000 |  |  | 6000 | 4500 |  |  | 45 | 250 | 桐乡城市污水厂
绍兴市合计 |  |  | 193.254 | [6 empty] | 204213.31 | 68046 | 6850 | 119571.08 | 23461 | 271.7 | 176 | 212.874 | 36
（一）越州区 |  |  | 0 | [6 empty] | 7900 | 0 | 0 | 5300 | 5200 | 0 | 0 | 23 | 0
1 | 越城区 | 市区排污第四通道（与柯桥区互通段） |  | 2016-2017 |  |  |  | √ |  | 4900 |  |  | 1500 | 1500 |  |  | 1 |  | 绍兴市污水处理厂
2 |  | 高新区污水配套管网工程 |  | 2016 |  | √ | [6 empty] | 300 | 300 |  |  | 3.5
3 |  | 镜湖新区污水配套管网工程 |  | 2016 |  | √ | [6 empty] | 500 | 400 |  |  | 5.5
4 |  | 老城区截污纳管改造工程 |  | 2015-2016 |  | √ |  |  |  | 3000 |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 13
（二）柯桥区 |  |  | 0 | [6 empty] | 95000 | 46160 | 0 | 48840 | 0 | 221.7 | 139 | 61 | 0
5 | 柯桥区 | 柯桥区城镇生活污水截污纳管专项整治三年行动计划 |  | 2014-2016 |  |  |  |  | √ | 95000 | 46160 |  | 48840 |  | 221.7 | 139 | 61 |  | 绍兴市污水处理厂
（三）上虞区 |  |  | 37.734 | [6 empty] | 55885.11 | 7036 | 0 | 45894.88 | 7629 | 0 | 0 | 32.954 | 0
6 | 上虞区 | 东关街道集镇生活污水二期工程 | 6 | 2016 |  |  |  | √ |  | 3500 | / | / | 3500 | 1500 | / | / | 6 |  | 上虞区污水处理厂
7 |  | 丰惠镇城西污水管网及泵站工程 | 3.3 | 2016 |  |  |  | √ |  | 1358 | / | / | 1358 | 800 | / | / | 3.3
8 |  | 汤浦镇城乡污水收集处理系统建设工程（二期） | 3.8 | 2016 | 虞发改设计（2015）81号 |  |  | √ |  | 935 | / | / | 935 | 735 | / | / | 3.8
9 |  | 汤浦镇城乡污水收集处理系统建设工程（三期） | 1 | 2016 |  |  |  | √ |  | 120 | / | / | 120 | 120 | / | / | 1
10 |  | 物流园区配套道路工程 | 2.1 | 2015-2016 | 虞发改设计（2015）12号 |  | √ |  |  | 9684.23 | 2000 | / | 7000 | 1000 | / | / | 2.1
11 |  | 越秀路道路改造工程 | 1.15 | 2016 |  |  |  | √ |  | 3500 | / | / | 3500 | 800 | / | / | 1.15
12 |  | 鸿雁路、聚英路改造工程 | 1.08 | 2016-2017 |  |  |  | √ |  | 3500 | / | / | 2000 | 600 | / | / | 0.8
13 |  | 永兴路建设工程 | 0.56 | 2015-2016 | 虞发改设计（2015）13号 |  | √ |  |  | 1041.88 | 350 | / | 691.88 | 150 | / | / | 0.56
14 |  | 69号地块配套道路工程 | 1.05 | 2016 | 虞发改设计[2015]65号 |  |  | √ |  | 3000 | / | / | 3000 | 198 | / | / | 1.05
15 |  | 凤鸣路（江环路--四环）道路改造工程 | 0.54 | 2016 | 虞发改设计[2015]42号 |  |  | √ |  | 3100 | / | / | 3100 | 144 | / | / | 0.54
16 |  | 保驾山路（江环路--四环）道路改造工程 | 0.52 | 2016 | 虞发改设计[2015]43号 |  |  | √ |  | 2200 | / | / | 2200 | 63 | / | / | 0.52
17 |  | 盖山路（三环-江华路）建设工程 | 0.42 | 2016 | 虞发改设计[2015]66号 |  |  | √ |  | 1800 | / | / | 1800 | 113 | / | / | 0.42
18 |  | 上源路（多元路—电力路） | 0.92 | 2016 |  |  |  | √ |  | 4500 | / | / | 4500 | 272 | / | / | 0.92
19 |  | 老旧小区改造二期 | 3 | 2016 |  |  |  | √ |  | 3000 | / | / | 3000 | 220 | / | / | 3
20 |  | 康亭路污水配套管网建设 | 0.921 | 2015-2016 | 虞发改设计[2011]53号 | √ | √ |  | √ | 7071 | 2828 | / | 4243 | 86 | / | / | 0.921
21 |  | 观山路污水配套管网建设 | 0.73 | 2015-2016 | 虞发改设计[2011]55号 | √ | √ |  | √ | 4445 | 1778 | / | 2667 | 79 | / | / | 0.73
22 |  | 康居支路污水配套管网建设 | 0.23 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 800 | / | / | 800 | 16 | / | / | 0.23
23 |  | 北站支路污水配套管网建设 | 0.233 | 2015-2016 | 虞发改高设计[2015]5号 | √ | √ |  | √ | 400 | 80 | / | 320 | 23 | / | / | 0.233
24 |  | 永和镇集镇污水收集工程 | 1.2 | 2016 |  |  |  | √ |  | 300 | / | / | 300 | 200 | / | / | 1.2
25 |  | 驿亭镇城乡污水收集系统（四期） | 0.8 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 200 | / | / | 200 | 100 | / | / | 0.8
26 |  | 章丰公路北侧上冯村至南侧主干道工程 | 3 | 2016-2017 |  |  |  | √ |  | 500 | / | / | 200 | 100 | / | / | 1.5
27 |  | 江南名都北侧40间商住房污水管网工程 | 0.18 | 2016 |  |  |  | √ |  | 25 | / | / | 25 | 25 | / | / | 0.18
28 |  | 镇北工业区配套污水工程 | 1.5 | 2016-2017 |  |  |  | √ |  | 200 | / | / | 150 | 100 | / | / | 1
29 |  | 百沥河六建小区周边区域污水收集工程 | 1.5 | 2016-2017 |  |  |  | √ |  | 105 | / | / | 35 | 35 | / | / | 0.5
30 |  | 百崧公路三期工程污水管建设工程 | 2 | 2016-2017 |  |  |  | √ |  | 600 | / | / | 250 | 150 | / | / | 0.5
（四）诸暨市 |  |  | 26.6 | [6 empty] | 16392 | 2550 | 750 | 6257 | 2437 | 16 | 3 | 22 | 36
31 | 诸暨市 | 诸暨市浣东再生水厂配套管网建设工程 | 21 | 2015~2017 | 诸发改投资办[2015]23号 、22号 | √ | √ |  |  | 14000 | 1200 |  | 3800 |  | 3 |  | 6 |  | 浣东再生水厂
32 |  | 城东新城朝五相片区东福路、H号路污水管网 | 0.6 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 42 |  |  | 42 | 42 |  |  | 0.6 |  | 城区污水厂
33 |  | 城东新城凤凰山片区污水管网 | 1 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 70 |  |  | 70 | 70 |  |  | 1
34 |  | 城东新城曲陶阮片区污水管网 | 2 | 2016-2017 |  |  |  | √ |  | 140 |  |  | 105 | 105 |  |  | 1.5
35 |  | 城东中心区支路网污水管网 | 1.5 | 2016-2017 |  |  |  | √ |  | 105 |  |  | 85 | 85 |  |  | 1.2
36 |  | 东福路延伸段（高湖路-绍大线） | 0.5 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 35 |  |  | 35 | 35 |  |  | 0.5
37 |  | 集镇污水配套管网建设 |  | 2016 |  |  |  | √ |  | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 2
38 |  | 集镇污水配套管网建设 |  | 2016 |  |  |  | √ |  | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 3.5 |  | 店口污水厂
39 |  | 集镇污水配套管网建设 |  | 2016 |  |  |  | √ |  |  | 1350 | 250 | 120 | 100 | 13 | 3 | 1 | 36 | 枫桥污水厂
40 |  | 集镇污水配套管网建设 |  | 2016 |  |  |  | √ |  | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 3.2 |  | 城区污水厂
41 |  | 集镇污水配套管网建设 |  | 2016 |  |  |  | √ |  | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1.5 |  | 枫桥污水厂
（五）嵊州市 |  |  | 108.92 | [6 empty] | 26316.2 | 12300 | 6100 | 10559.2 | 8195 | 34 | 34 | 53.92 | 0
42 | 嵊州市 | 嵊州市经济开发区城东区块污水管网改造工程 | 7 | 2015-2017 | 嵊发改中投（2015）53号 |  | √ |  |  | 9865 | 6000 | 800 | 2865 | 900 | 3 | 3 | 4
43 |  | 仙岩镇镇区污水纳户建设工程 | 16.32 | 2016年 |  |  |  | √ | √ | 495 |  |  | 495 | 495 |  |  | 16.32
44 |  | 嵊州市甘霖镇污水收集管网（一期）建设工程 | 26 | 2015~2017 | 嵊发改中投[2014]339 |  | √ |  |  | 3257 | 2800 | 1800 | 1200 | 1200 | 8 | 8 | 8
45 |  | 长乐镇污水管网收集一期工程 | 18 | 2015.9—2016.12 | 嵊发改中投 [2016]7号 |  | √ |  | √ | 3800 | 1000 | 1000 | 2800 | 2800 | 8 | 8 | 10
46 |  | 黄泽镇污水接入及管网工程 | 30.6 | 2015.1-2016.12 | 嵊发改中投[2013]115号 |  | √ |  | √ | 5899.2 | 2500 | 2500 | 2399.2 | 2000 | 15 | 15 | 12.6
47 |  | 三界镇污水管网工程 | 11 | 2016-2017 |  |  |  | √ |  | 3000 | 0 | 0 | 800 | 800 |  |  | 3
（六）新昌县 |  |  | 20 | [6 empty] | 2720 | 0 | 0 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
48 | 新昌县 | 南明坑中段污水纳管工程 | 0.6 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 53 |  |  | 53 |  |  |  | 0.6 |  | 嵊新污水处理厂
49 |  | 旧小区污水管网改造工程 | 18.5 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  | 18.5
50 |  | 西郊尾水渠污水纳管工程 | 0.9 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 167 |  |  | 167 |  |  |  | 0.9
金华市合计 |  |  | 783.051 | [6 empty] | 265966.8 | 101259 | 52733.2 | 147661.5 | 54144.6 | 703.4477 | 256.3077 | 290.27 | 1346.5
(一)市本级 |  |  | 16.644 | [6 empty] | 46267 | 16215 | 1013.2 | 30050.4 | 1634.7 | 6.9577 | 6.9577 | 9.65 | 0
1 | 婺城区 | 市区芙峰街(丹光路—丰亭东路)雨污合流道路改造工程 | 1.198 | 201503-201605 | 金发改基综﹝2014﹞202号 |  | √ |  |  | 3478 | 1000 | 105 | 2477 | 70.2 | 0.7188 | 0.7188 | 0.47
2 | 婺城区 | 市区青春路（新华街—东市街）雨污合流道路改造工程 | 1.85 | 2016.8-2016.12 |  |  |  | √ |  | 4451 | 40 | 0 | 4411 | 401 | 0 | 0 | 1.85
3 | 婺城区 | 市区胜利北街（通园路—人民东路）雨污合流道路改造工程 | 1.15 | 2016.3-2016.8 |  |  |  | √ |  | 3662 | 40 | 0 | 3622 | 250 | 0 | 0 | 1.15
4 | 婺城区 | 金华铁路新货场周边配套工程（竹马馆）金竹路拓宽工程（站西路—北二环） | 5.029 | 2015.6-2016.6 | 金发改基综﹝2014﹞273号 |  | √ |  |  | 14098 | 8459 | 411 | 5639.4 | 275 | 3.0174 | 3.0174 | 2.01
5 | 婺城区 | 金华铁路新货场周边配套工程（竹马馆）站西路新建工程（金竹路—通站路） | 0.33 | 2015.7-2016.6 | 金发改基综﹝2015﹞2号 |  | √ |  |  | 2195 | 768 | 15.7 | 1427 | 23.5 | 0.132 | 0.132 | 0.19
6 | 婺城区 | 金华铁路新货场周边配套工程（竹马馆）通站路新建工程（站西路—横三路） | 2.032 | 2015.7-2016.6 | 金发改审批﹝2015﹞13号 |  | √ |  |  | 5146 | 1801 | 132 | 3345 | 132 | 1.016 | 1.016 | 1.01
7 | 金东区 | 金华铁路新货场周边配套工程（南货场）通站路新建工程（金含路—清照路） | 2.561 | 2015.8-2016.6 | 金发改审批﹝2015﹞16号 |  | √ |  |  | 6859 | 1029 | 100 | 5830 | 233 | 0.7683 | 0.7683 | 1.79
8 | 金东区 | 金华铁路新货场周边配套工程（南货场）清照路新建工程（站前路—通站路） | 0.957 | 2015.7-2016.6 | 金发改审批﹝2015﹞4号 |  | √ |  |  | 2140 | 535 | 96.5 | 1604 | 148 | 0.383 | 0.383 | 0.57
9 | 金东区 | 金华铁路新货场周边配套工程（南货场）站前路新建工程（站前路—通站路） | 1.537 | 2015.7-2016.6 | 金发改审批﹝2015﹞17号 |  | √ |  |  | 4238 | 2543 | 153 | 1695 | 102 | 0.9222 | 0.9222 | 0.61
(二)婺城区 |  |  | 10 | [6 empty] | 5282 | 1000 | 0 | 4282 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
10 | 新城区 | 新城区污水管网 | 2.3 | 2015.12—2016.9 | 金婺新经（2015）25号 |  |  | √ |  | 1500 | 200 |  | 1300 |  |  |  | 2.3 |  | 新城区污水厂
11 | 婺城区白龙桥 | 白龙桥镇集镇污水管网二期 | 3.4 | 2016.1-2016.11 |  |  |  | √ |  | 1100 |  |  | 1100 |  |  |  | 3.4 |  | 新城区污水厂
12 | 婺城区 | 城西片区污水管网 | 1.4 | 2015.11-2016.4 | 金婺发改（2014）66号 | √ |  |  |  | 1865 | 800 |  | 1065 |  |  |  | 1.4 |  | 新城区污水厂
13 | 婺城区 | 背街小巷雨污分流改造工程 | 2.9 | 2015.5-2016.12 | 金婺发改（2014）194号金婺发改（2014）192号金婺发改（2014）199号 | √ |  |  |  | 817 |  |  | 817 |  |  |  | 2.9 |  | 新城区污水厂
(三)金东区 |  |  | 72.25 | [6 empty] | 15266 | 16000 | 11000 | 7000 | 3000 | 74.44 | 42 | 9 | 226
14 | 金东区 | 金东区集镇污水管网 | 72.25 | 2014-2016 | 金东发改（2014）45、46、47、48、49、50、51、52、53 |  |  |  |  | 15266 | 16000 | 11000 | 7000 | 3000 | 74.44 | 42 | 9 | 226 | 曹宅污水厂和江东、岭下、澧浦、塘雅污水处理站
(四)开发区 |  |  | 41.07 | [6 empty] | 14951 |  |  | 14951 | 14951 | 0 | 0 | 31.57 | 991.5
15 | 蒋堂镇 | 集镇南部截污纳管改造提升工程 | 3 |  |  |  |  | √ | √ | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 2
16 | 罗埠镇 | 老集镇截污纳管工程 | 5 |  |  |  |  | √ | √ | 587 |  |  | 587 | 587 |  |  | 3 | 185 | 金西污水处理厂
17 | 洋埠镇 | 老集镇截污纳管工程 | 3.5 |  |  |  |  | √ | √ | 377 |  |  | 377 | 377 |  |  | 2 | 110 | 金西污水处理厂
18 | 汤溪镇 | 老集镇截污纳管工程 | 8 |  |  |  |  | √ | √ | 898 |  |  | 898 | 898 |  |  | 6 | 295 | 金西污水处理厂
19 | 开发区 | 330国道（洪坞桥-东市街）污水干管工程 | 2 |  |  |  |  | √ | √ | 1630 |  |  | 1630 | 1630 |  |  | 2 | 182.5 | 秋滨污水处理厂
20 | 开发区 | 二环南路污水干管新建工程 | 2.5 |  |  |  |  | √ | √ | 1428 |  |  | 1428 | 1428 |  |  | 2.5 | 109.5 | 秋滨污水处理厂
21 | 开发区 | 石门溪污水干管新建工程 | 3 |  |  |  |  | √ | √ | 2431 |  |  | 2431 | 2431 |  |  | 3 | 109.5 | 秋滨污水处理厂
22 | 开发区 | 秋涛北街（金星街）污水干管工程 | 0.7 |  |  |  |  | √ | √ | 500 |  |  | 500 | 500 |  |  | 0.7 |  | 秋滨污水处理厂
23 | 开发区 | 李渔路优化改造（婺州街至环城西路）工程 | 1.67 |  |  |  |  | √ |  | 1080 |  |  | 1080 | 1080 |  |  | 1.67 |  | 秋滨污水处理厂
24 | 开发区 | 纬一路（金星街-经三街）道路工程 | 1.4 |  |  |  |  | √ |  | 800 |  |  | 800 | 800 |  |  | 1.4 |  | 秋滨污水处理厂
25 | 开发区 | 纬一路（经三街-石门溪）排水管道工程 | 4.2 |  |  |  |  | √ |  | 1260 |  |  | 1260 | 1260 |  |  | 3 |  | 秋滨污水处理厂
26 | 开发区 | 双溪西路（婺州街-环城西路大桥西侧）西延工程 | 2.3 |  |  |  |  | √ |  | 1380 |  |  | 1380 | 1380 |  |  | 2.3 |  | 秋滨污水处理厂
27 | 开发区 | 双龙南街（330国道-二环）优化改造工程 | 3.8 |  |  |  |  | √ |  | 2280 |  |  | 2280 | 2280 |  |  | 2 |  | 秋滨污水处理厂
(五)金义都市新区 |  |  | 27.287 | [6 empty] | 18853.1 | 0 | 0 | 18853.1 | 1623 | 0 | 0 | 15 | 0
28 | 金义都市新区 | 通港街新工程 | 0.7 | 2016 |  |  |  |  | √ | 948 |  |  | 948 | 75 |  |  | 0.7
29 | 金义都市新区 | 六石区块三条道路 | 0.45 | 2015-2016 |  |  |  |  | √ | 270 |  |  | 270 | 47 |  |  | 0.45
30 | 金义都市新区 | 宏业路(支家区)道路 | 1.102 | 2016 |  |  |  |  | √ | 1625 |  |  | 1625 | 110 |  |  | 1.05
31 | 金义都市新区 | 新城路(广顺街-广渠街) | 1.658 | 2016 |  |  |  |  | √ | 4416 |  |  | 4416 | 110 |  |  | 1.05
32 | 金义都市新区 | 集贤路(广顺街-法华街) | 2.554 | 2016 |  |  |  |  | √ | 4100 |  |  | 4100 | 163 |  |  | 1.52
33 | 金义都市新区 | 传化二路 | 1.32 | 2016 |  |  |  |  | √ | 1172 |  |  | 1172 | 90 |  |  | 0.82
34 | 金义都市新区 | 履湖北路 | 0.55 | 2016 |  |  |  |  | √ | 407 |  |  | 407 | 60 |  |  | 0.55
35 | 金义都市新区 | 传化三路 | 0.9 | 2016 |  |  |  |  | √ | 1332 |  |  | 1332 | 53 |  |  | 0.5
36 | 金义都市新区 | 黄泥塘村西路 | 0.68 | 2016 |  |  |  |  | √ | 604 |  |  | 604 | 53 |  |  | 0.5
37 | 金义都市新区 | 正涵北街 | 0.33 | 2016 |  |  |  |  | √ | 300 |  |  | 300 | 37 |  |  | 0.33
38 | 金义都市新区 | 新区东线污水总管工程 | 10.8 | 2015-2016 |  |  |  |  | √ | 2587.8 |  |  | 2587.8 | 530 |  |  | 4.9
39 | 金义都市新区 | 金山大道改造 | 1.1 | 2015-2016 |  |  |  |  | √ | 110 |  |  | 110 | 53 |  |  | 0.5
40 | 金义都市新区 | 广顺街全线 | 4.413 | 2015-2016 |  |  |  |  | √ | 441.3 |  |  | 441.3 | 160 |  |  | 1.4
41 | 金义都市新区 | 传化一路 | 0.73 | 2016 |  |  |  |  | √ | 540 |  |  | 540 | 82 |  |  | 0.73
(六)兰溪市 |  |  | 24.4 | [6 empty] | 21731 | 10000 | 0 | 11731 | 11731 | 0 | 0 | 23.9 | 0
42 | 兰溪市 | 开发区上叶路工程 | 1.5 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 600 |  |  | 600 | 600 |  |  | 1.5
43 | 兰溪市 | 兰溪市城南污水管网工程 | 11.9 | 2015-2016 |  |  | √ |  |  | 19800 | 10000 |  | 9800 | 9800 |  |  | 11.9 |  | 金华市临江污水厂
44 | 兰溪市 | 梅江镇尚书路、何林畈、育新路管网 | 1 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | 1 |  | 梅江污水处理厂
45 | 兰溪市 | 诸葛镇污水管网二期（殿后朱-污水厂） | 1 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 121 |  |  | 121 | 121 |  |  | 1 |  | 诸葛污水处理厂
46 | 兰溪市 | 游埠镇园区管网雨污分流改造 | 1.5 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  | 1 |  | 游埠污水处理厂
47 | 兰溪市 | 横溪镇镇前路、青山岩路 | 0.7 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 0.7 |  | 梅江污水处理厂
48 | 兰溪市 | 水亭工业功能区连接到游诸连接线 | 1 | 2016 |  |  |  | √ |  | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  | 1 |  | 游埠污水处理厂
49 | 兰溪市 | 马涧镇迎宾大道西侧管网 | 0.7 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 70 |  |  | 70 | 70 |  |  | 0.7 |  | 马涧污水处理厂
50 | 兰溪市 | 永昌街道集镇污水管网工程 | 2 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 2 |  | 城市污水处理厂
51 | 兰溪市 | 香溪镇污水管网工程 | 3.1 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 3.1 |  | 香溪镇污水厂
(七)东阳市 |  |  | 195.5 | [6 empty] | 50361 | 10070 | 1351 | 16736 | 3050 | 92.15 | 15.95 | 25.15 | 0
52 | 城北经济开发区 | 江滨南街污水总管接入 | 6 | 2016-2017 |  |  |  | √ | √ | 4560 |  |  | 2500 | 600 |  |  | 3 |  | 东阳第二污水处理厂
53 | 城北经济开发区 | 江滨北街污水总管接入 | 4 | 2016-2017 |  |  |  | √ | √ | 5000 |  |  | 2800 | 400 |  |  | 2 |  | 东阳第二污水处理厂
54 | 城北经济开发区 | 江滨北街（三号路至盘溪）建设项目 | 0.4 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 800 |  |  | 800 | 80 |  |  | 0.4 |  | 东阳第二污水处理厂
55 | 东阳城区 | 城区旧居住区截污纳管工程 | 2 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 1800 |  |  | 1800 | 280 |  |  | 2 |  | 东阳污水处理一厂
56 | 东阳城区 | 吴宁东路东延（学士路至新东二中） | 1.9 | 2016-2018 |  |  |  | √ | √ | 7029 |  |  | 3500 | 145 |  |  | 0.9 |  | 东阳污水处理一厂
57 | 白云街道 | 木雕城二期麻车小区拆迁安置区配套 | 7 | 2016-2017 |  |  |  | √ | √ | 2400 |  |  | 1400 | 200 |  |  | 4 |  | 东阳市江滨南街污水处理厂三期
58 | 江北街道 | 新联小区市政配套 | 2.2 | 2016 | 东发改审批[2015]191号 |  |  | √ | √ | 831 |  |  | 831 | 150 |  |  | 2.2 |  | 东阳污水处理一厂
59 | 江北街道 | 望江北路北延工程（北四路至北五路） | 0.65 | 2016-2017 | 东发改审批[2014]243号 |  |  | √ | √ | 1500 |  |  | 900 | 150 |  |  | 0.65 |  | 东阳污水处理一厂
60 | 江北街道 | 东埠头安置区市政配套道路（欧景花园） | 2.8 | 2016-2017 | 东发改审批[2015]02号 |  |  | √ | √ | 598 |  |  | 200 | 50 |  |  | 0.8 |  | 东阳污水处理一厂
61 | 江北街道 | 猴塘角市政配套道路 | 3.8 | 2016-2017 |  |  |  | √ | √ | 1200 |  |  | 400 | 100 |  |  | 1.8 |  | 东阳污水处理一厂
62 | 江北街道 | 艺海北路北延工程（广福路至北三路） | 0.4 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 600 |  |  | 600 | 90 |  |  | 0.4 |  | 东阳污水处理一厂
63 | 江北街道 | 下范小区市政配套道路 | 3.5 | 2016-2017 |  |  |  | √ | √ | 1100 |  |  | 400 | 200 |  |  | 2.5 |  | 东阳污水处理一厂
64 | 南马镇 | 南马南江北侧污水主管工程 | 5.85 | 2015-2016 | 东发改一表制（2015）34号 |  |  | √ |  | 1184 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 1.8 |  | 镇西污水处理厂
65 | 巍山镇 | 巍山污水处理设施及管网工程 | 19 | 2010- | 东发改审批[2009]230号 | √ |  |  |  | 1200 | 1552 | 195 | 25 | 25 | 27.85 | 4.35 | 0.5 |  | 镇级污水处理站
66 | 横店镇 | 横店镇污水收集管网工程 | 136 | 2011- | 东发改审批[2011]50号 | √ |  |  |  | 20559 | 8518 | 1156 | 330 | 330 | 64.3 | 11.6 | 2.2 |  | 横店污水处理厂
(八)义乌市 |  |  | 50 | [6 empty] | 19680 | 2755 | 0 | 16925 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
67 | 义乌市 | 上溪镇上城路等污水管网建设项目 | 3 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 660 |  |  | 660 |  |  |  | 3 |  | 义亭污水厂
68 | 义乌市 | 城西街道留下等村污水连接管工程 | 2 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 360 |  |  | 360 |  |  |  | 2 |  | 义亭污水厂
69 | 义乌市 | 大陈镇龙溪上游区块雨污分流改造工程 | 3 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 500 |  |  | 500 |  |  |  | 3 |  | 大陈污水厂
70 | 义乌市 | 稠城街道下车门社区雨污分流改造工程 | 4.4 | 2015-2016 | 义发改投[2015]150号 | √ | √ |  | √ | 3678 | 400 |  | 3278 |  |  |  | 4.4 |  | 稠江污水厂
71 | 义乌市 | 赤岸镇飞凤路雨污连接管建设项目 | 2.1 | 2015-2016 | 义发改投[2015]104号 | √ | √ |  | √ | 2000 | 600 |  | 1400 |  |  |  | 2.1 |  | 赤岸污水厂
72 | 义乌市 | 赤岸镇新樟、大树下等村污水连接管工程 | 3.7 | 2015-2016 | 义发改投[2015]51号 | √ | √ |  | √ | 450 | 200 |  | 250 |  |  |  | 3.7 |  | 赤岸污水厂
73 | 义乌市 | 赤岸污水厂尾水管网建设项目 | 6.2 | 2015-2016 | 义发改投[2015]184号 | √ | √ |  | √ | 1992 | 100 |  | 1892 |  |  |  | 6.2 |  | 赤岸污水厂
74 | 义乌市 | 稠江街道铁东路区块雨污分流改造项目 | 3 | 2015-2016 | 义发改投[2015]106号 | √ | √ |  | √ | 3000 | 500 |  | 2500 |  |  |  | 3 |  | 稠江污水厂
75 | 义乌市 | 稠江街道香山老小区基础设施改造工程 | 13 | 2015-2016 | 义发改投[2015]98号 | √ | √ |  | √ | 4000 | 400 |  | 3600 |  |  |  | 13 |  | 稠江污水厂
76 | 义乌市 | 城西街道农村截污纳管（零星）工程 | 2 | 2015-2016 | 义发改投[2015]57号 | √ | √ |  | √ | 510 | 110 |  | 400 |  |  |  | 2 |  | 义亭污水厂
77 | 义乌市 | 福田街道长春区块、诚信一区、诚信二区雨污分流改造工程 | 1.1 | 2015-2016 | 义发改投[2015]107号 | √ | √ |  | √ | 320 | 50 |  | 270 |  |  |  | 1.1 |  | 江东污水厂
78 | 义乌市 | 廿三里街道东陈居民区截污纳管工程 | 1.6 | 2015-2016 | 义发改投[2015]41号 | √ | √ |  | √ | 615 | 180 |  | 435 |  |  |  | 1.6 |  | 江东污水厂
79 | 义乌市 | 廿三里九号污水支管工程 | 3.7 | 2014-2016 | 义发改投[2014]65号 | √ | √ |  | √ | 395 | 95 |  | 300 |  |  |  | 3.7 |  | 江东污水厂
80 | 义乌市 | 廿三里街道开元街、中新街截污纳管工程（一期） | 1.2 | 2015-2016 | 义发改投[2015]146号 | √ | √ |  | √ | 1200 | 120 |  | 1080 |  |  |  | 1.2 |  | 江东污水厂
(九)永康市 |  |  | 73.9 | [6 empty] | 10098.7 | 1311 | 0 | 7465 | 986.9 | 15.5 | 15.5 | 50 | 0 |  | 50
81 | 永康市 | 永康市烈桥溪污水主干管工程 | 4 | 2015-2016 |  | √ | √ | [7 empty] | 2 | 2 | 2
82 | 永康市 | 东城街道第四期一通五化工程 | 10 | 2014.10-2016.10 | 永发改【2014】120号 | √ | √ |  | √ | 1984 | 1305 |  | 679 |  | 8 | 8 | 2
83 | 永康市 | 东城街道第五期一通五化工程 | 5 | 2016-2017 |  |  |  | √ |  | 1120 |  |  | 336 |  |  |  | 1
84 | 永康市 | 西城街道东街新村“一通五化”工程 | 2.5 | 2016 |  |  |  | √ |  | 1232 |  |  | 1000 | 850 |  |  | 2.5 | 0
85 | 永康市 | 西城街道端头“一通五化”工程 | 2.5 | 2016-2017 |  |  |  | √ |  | 452.7 |  |  | 400 | 136.9 |  |  | 1 | 0
86 | 永康市 | 江南街道第五期一通五化工程 | 2.3 | 2016 | 永发改【2015】226号 |  |  | √ | [8 empty] | 2.3
87 | 永康市 | 芝英集镇污水主管网三期（环镇北路）工程 | 1.2 | 2016 | 永芝发改01[2014]27号 |  |  | √ |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  | 1.2
88 | 永康市 | 芝英镇集镇污水管网三期（官田路至新塘南路）工程 | 1.5 | 2016 | 永芝发改01[2014]27号 |  |  | √ |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  | 1.5
89 | 永康市 | 象珠（唐先）污水处理厂配套主管网工程(象珠镇) | 13 | 2015-2016 | 永发改[2014]191号 | √ | √ |  | √ | 1330 | 1 |  | 1200 |  | 2 | 2 | 10
90 | 永康市 | 象珠（唐先）污水处理厂配套主管网工程(唐先镇) | 10 | 2015-2016 |  | √ | √ |  | √ | 1350 | 1 |  | 1220 |  | 1 | 1 | 8
91 | 永康市 | 龙山镇后宅至前珠山污水主管网工程 | 2.5 | 2016 |  |  |  | √ |  | 380 |  |  | 380 |  |  |  | 2.5
92 | 永康市 | 古山镇世方路道路改造工程 | 4.8 | 2016 |  |  |  | √ |  | 480 |  |  | 480 |  |  |  | 4.8
93 | 永康市 | 古山镇镇区污水管网改造工程（古后路） | 1.2 | 2016 |  |  |  | √ |  | 240 |  |  | 240 |  |  |  | 1.2
94 | 永康市 | 花街集镇污水管网工程 | 3.4 | 2016 |  |  |  | √ |  | 700 |  |  | 700 |  |  |  | 3.4
95 | 永康市 | 前仓镇污水处理一期提升工程 | 10 | 2015-2016 |  | √ | √ |  | √ | 330 | 4 |  | 330 |  | 2.5 | 2.5 | 6.6
(十)浦江县 |  |  | 128 | [6 empty] | 16370 | 14579 | 11830 | 6500 | 4000 | 384 | 80 | 18 | 0
96 | 浦江县 | 城区污水管网改造扩面建设工程 | 90 | 2016 | 浦发改【2015】130号 |  | √ | √ | √ | 10791 | 9000 | 4500 | 4500 | 2000 | 60 | 30 | 9 |  | 城市污水厂
97 | 浦江县 | 雨污分流改造 | 5 | 2016 | / | / | / | √ | √ | / | / | 1330 | 1000 | 1000 | 39 | 20 | 5 |  | 城市污水厂
98 | 浦江县 | 东部五镇污水管网建设工程 | 33 | 2016 | 浦发改【2015】129号 |  | √ | √ | √ | 5579 | 5579 | 6000 | 1000 | 1000 | 285 | 30 | 4 |  | 二厂、三厂、四厂
(十一)武义县 |  |  | 131 | [6 empty] | 33452 | 24284 | 24284 | 9168 | 9168 | 93.9 | 71.9 | 35 | 0
99 | 武义县 | 第二污水处理厂主管网项目 | 14 | 2015-2016 | 武发改【2014】138号 | √ | √ |  |  | 6963 | 4935 | 4935 | 2028 | 2028 | 10 | 10 | 4 | / | 武义县第二污水处理厂
100 | 武义县 | 武义县城市污水收集系统二期工程 | 39 | 2013-2016 | 武发改【2015】130号 | √ |  |  | √ | 13237 | 10587 | 10587 | 2650 | 2650 | 32 | 10 | 5 | / | 武义城市污水处理厂
101 | 武义县 | 乡镇工业园区 | 37 | 2015-2016 |  | √ | √ |  |  | 6158 | 3885 | 3885 | 2273 | 2273 | 23.79 | 23.79 | 13.2 | / | 武义城市污水处理厂和武义县第二污水处理厂
102 | 武义县 | 雨污分流改造 | 41 | 2015-2016 |  | √ | √ |  |  | 7094 | 4877 | 4877 | 2217 | 2217 | 28.11 | 28.11 | 12.8 | / | 武义城市污水处理厂
(十二)磐安县 |  |  | 13 | [6 empty] | 13655 | 5045 | 3255 | 4000 | 4000 | 36.5 | 24 | 13 | 129
103 | 磐安县 | 老城区管网建设 | 10.5 | 2016 | 磐发改投资[2008]60号、磐发改投资[2010]51号 | √ |  |  |  | 8616 | 715 | 715 | 3200 | 3200 | 9 | 9 | 10.5 | 109 | 磐安县城市污水处理厂
104 | 磐安县 | 深泽环境综合治理项目 | 1.5 | 2016 | 磐发改投资 [2009]6号 [2011]2号 | √ |  |  |  | 2200 | 1879 | 1879 | 500 | 500 | 13 | 10 | 1.5
105 | 磐安县 | 尖山镇、工业园区管网建设 | 1 | 2016 | 磐发改投资[2009]74号 磐发改投资[2011]29号 | √ |  |  |  | 2839 | 2451 | 661 | 300 | 300 | 14.5 | 5 | 1 | 20 | 磐安县尖山污水处理厂
衢州市合计 |  |  | 303.568 | [6 empty] | 116999.7 | 35498.2 | 18662.2 | 61584.3 | 18905 | 353.915 | 108.995 | 137.54 | 30.811
（一）江山市 |  |  | 0 | [6 empty] | 15225 | 17175 | 10925 | 6170 | 6170 | 131.42 | 39.92 | 26.62 | 0.461
1 | 江山市 | 城区污水管网新建设工程 | / | 2015-2016 | / |  |  | / | / | 14200 | 9200 | 9200 | 5000 | 5000 | 13.92 | 13.92 | 7.9 | 0.198 | 江山市鹿溪污水处理厂
2 | 贺村镇 | 贺村镇集镇污水管网工程 | / | 2016 | / | √ |  | / | / | 150 | 2850 | 300 | 150 | 150 | 20.5 | 2.5 | 3 | 0.06 | 贺村污水处理厂
3 | 峡口镇 | 峡口镇集镇污水管网工程 | / | 2016 | / |  |  | / | / | 100 | 595 | 145 | 100 | 100 | 14 | 2 | 2 | 0.02 | 峡口镇污水处理站
4 | 上余镇 | 上余镇集镇污水管网工程 | / | 2016 | / |  |  | / | / | 30 | 321 | 35 | 60 | 60 | 9.5 | 0.5 | 1 | 0.005 | 上余镇污水处理站
5 | 四都镇 | 四都镇集镇污水管网工程 | / | 2016 | / |  |  | / | / | 30 | 610 | 160 | 30 | 30 | 10 | 3 | 0.5 | 0.005 | 四都镇污水处理站
6 | 清湖镇 | 清湖镇集镇污水管网工程 | / | 2016 | / |  |  | / | / | 75 | 153 | 90 | 75 | 75 | 4 | 2 | 1.5 | 0.015 | 清湖镇污水处理站
7 | 凤林镇 | 凤林镇集镇污水管网工程 | / | 2016 | / |  |  | / | / | 30 | 550 | 400 | 70 | 70 | 14.8 | 5.7 | 0.8 | 0.005 | 凤林镇污水处理站
8 | 长台镇 | 长台镇集镇污水管网工程 | / | 2016 | / |  |  | / | / | 50 | 330 | 180 | 100 | 100 | 11.5 | 3 | 1.5 | 0.01 | 长台镇污水处理站
9 | 大桥镇 | 大桥镇集镇污水管网工程 | / | 2016 | / |  |  | / | / | 80 | 450 | 100 | 80 | 80 | 4.5 | 1 | 1.5 | 0.015 | 大桥镇污水处理站
10 | 坛石镇 | 坛石镇集镇污水管网工程 | / | 2016 | / |  |  | / | / | 40 | 481 | 95 | 40 | 40 | 6.1 | 1 | 0.8 | 0.07 | 坛石镇污水处理站
11 | 廿八都镇 | 廿八都镇集镇污水管网工程 | / | 2016 | / |  |  | / | / | 60 | 525 | 75 | 85 | 85 | 1 | 1 | 1.32 | 0.01 | 廿八都镇污水处理站
12 | 新塘边镇 | 新塘边镇集镇污水管网工程 | / | 2016 | / |  |  | / | / | 80 | 370 | 0 | 80 | 80 | 8 | 0 | 2 | 0.02 | 新塘边镇污水处理站
13 | 石门镇 | 石门镇集镇污水管网工程 | / | 2016 | / |  |  | / | / | 300 | 740 | 145 | 300 | 300 | 13.6 | 4.3 | 2.8 | 0.028 | 石门镇污水处理站
（二）龙游县 |  |  | 55 | [6 empty] | 5500 | 2066.5 | 1062.5 | 2900 | 2900 | 20.665 | 10.625 | 29 | 0
14 | 龙游县 | 城区污水管网新建设工程 | 40 | 2014-2016 | 龙发改中[2014]78号 |  |  | √ |  | 4000 | 2066.5 | 1062.5 | 1400 | 1400 | 20.665 | 10.625 | 14 |  | 龙游县污水处理厂
15 | 溪口镇 | 溪口镇集镇污水管网工程 | 2 | 2016 | / |  |  | √ |  | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 2 |  | 溪口镇污水处理站
16 | 横山镇 | 横山镇集镇污水管网工程 | 1.5 | 2016 | / |  |  | √ |  | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  | 1.5 |  | 横山污水处理终端
17 | 湖镇镇 | 湖镇镇污水管网工程 | 6 | 2016 | / |  |  | √ |  | 600 |  |  | 600 | 600 |  |  | 6 |  | 湖镇镇污水处理厂
18 | 小南海镇 | 小南海镇集镇污水管网工程 | 2 | 2016 | / |  |  | √ |  | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 2 |  | 小南海镇污水处理站
19 | 塔石镇 | 塔石镇塔兴路两侧排污、排水工程 | 1.5 | 2016 | / |  |  | √ |  | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  | 1.5 |  | 塔石镇集镇污水处理中心
20 | 詹家镇 | 詹家镇集镇污水管网改造提升工程 | 2 | 2016 | / |  |  | √ |  | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 2 |  | 龙游县污水处理厂
（三）常山县 |  |  | 77.72 | [6 empty] | 23827.7 | 3821 | 630 | 14154 | 2650 | 28.73 | 8 | 27.145 | 25.7 | 天马污水处理厂
21 | 常山县 | 常山县城东新区滨江一期基础设施配套工程-夺煤路工程 | 1.8 | 2016 | 常发改投资【2012】118号 | √ |  |  | √ | 1407 | 0 | 0 | 1407 | 150 | 0 | 0 | 1.771 | 0
22 | 常山县 | 常山县城东新区滨江一期东区块基础设施配套—经三、经四路工程 | 0.9 | 2016 | 常发改投资【2012】117号 | √ |  |  | √ | 1177 | 0 | 0 | 1177 | 90 | 0 | 0 | 0.9 | 0
23 | 常山县 | 城东新区滨江一期西区块基础设施配套经二路工程 | 1.1 | 2016 | 常发改投资【2015】19号 | √ |  |  | √ | 4109 | 0 | 0 | 4109 | 100 | 0 | 0 | 1.1 | 0
24 | 常山县 | 纬二及经十二路（一期）工程 | 0.4 | 2016 | 常发改投资【2015】43号 | √ |  |  | √ | 2729 | 0 | 0 | 2729 | 60 | 0 | 0 | 0.395 | 7
25 | 常山县 | 赵家坪农村住房改造安置区工程 | 3.2 | 2016 | 常发改审批【2010】212号 | √ |  |  | √ | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 200 | 0 | 0 | 3.237 | 4
26 | 常山县 | 城东入城口富足山村安置房工程 | 0.6 | 2016 | 常发改投资【2013】133号 | √ |  |  | √ | 218 | 0 | 0 | 218 | 65 | 0 | 0 | 0.595 | 2.3
27 | 常山县 | 工业园区良种场地块配套管网建设项目 | 1.9 | 2015-2016 | 常发改投资【2012】55号 | √ | √ |  | √ | 1757 | 0 | 0 | 400 | 150 | 0 | 0 | 1.9 | 2.5
28 | 辉埠新区 | 常山县辉埠新区十一号路北延段市政工程 | 1.15 | 2016-2020 | 正在审批 |  |  | √ |  | 1255 | 0 | 0 | 500 | 95 | 0 | 0 | 0.85 | 0
29 | 辉埠新区 | 常山县辉埠新区二号路西北段-常辉线连接线工程 | 0.64 | 2016-2017 | 正在审批 |  |  | √ |  | 500 | 0 | 0 | 300 | 70 | 0 | 0 | 0.64 | 0.5
30 | 辉埠新区 | 常山县辉埠新区久泰弄三期配套工程 | 1.3 | 2015-2016 | 正在审批 |  |  | √ |  | 200 | 50 | 0 | 150 | 80 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5
31 | 辉埠新区 | 哲丰新材料、常林特纸和热电联产联合废水处理站尾水排放管工程 | 8.63 | 2016-2018 | 正在审批 | √ | √ |  |  | 2000 | 800 | 0 | 500 | 410 | 0 | 0 | 3 | 0 | 芳村镇污水处理站
32 | 芳村镇 | 芳村镇农民集聚安置区污水配套管网工程 | 5 | 2016--2018 | 办理中 |  |  | √ |  | 700 | 0 | 0 | 100 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 球川镇污水处理站
33 | 球川镇 | 球川镇螺丝塘安置区配套工程 | 1.4 | 2016 | 办理中 |  |  | √ |  | 380 |  |  | 380 | 120 | 0 | 0 | 1.41 | 1.6 | 辉埠镇污水处理站
34 | 辉埠镇 | 辉埠镇集镇若干污水管道工程 | 16 | 2009-2015 | 常发改投资【2009】221号 | √ |  |  |  | 1000 | 1470 | 300 | 100 | 180 | 14.58 | 2 | 3.133 | 1.5 | 青石镇污水处理站
35 | 青石镇 | 集镇主道路（柚乡路）整治工程 | 1.5 | 2016 | 办理中 |  |  | √ | √ | 1500 | 0 | 0 | 150 | 130 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 招贤镇污水处理站
36 | 招贤镇 | 集镇市政配套基础建设 | 8.5 | 2014-2016 | 常发改投资[2013]131号 |  |  | √ | √ | 1135.7 | 751 | 110 | 294 | 110 | 5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 白石镇污水处理站
37 | 白石镇 | 集镇污水处理管网工程 | 10.9 | 2010-2015 | 常发改审批【2010】131号 | √ |  |  |  | 1160 | 750 | 220 | 120 | 80 | 9.15 | 2.6 | 1 | 1.1 | 衢州市污水处理厂
38 | 球川镇 | 球川镇下山安置区污水管网建设 | 2.8 | 2015-2017 | 常发改投资[2014]20号 | √ |  |  |  | 200 |  |  | 10 | 10 | 0 | 0.2 | 0.414
39 | 招贤镇 | 集镇污水处理工程 | 8 | 2014-2016 | 常发改审批【2013】131号 | √ |  |  |  | 850 |  |  | 210 | 210 | 0 | 1.5 | 1.5
40 | 城东新区 | 县滨江公园（滨江路）建设工程 | 2 | 2015-2016 | 常发改投资【2014】20号 |  |  |  |  | 500 |  |  | 250 | 250 | 0 | 0.2 | 0.2
（四）集聚区 |  |  | 19.468 | [6 empty] | 33314 | 1140.7 | 214.7 | 18105.3 | 489 | 3.55 | 3.55 | 7.432 | 0
41 | 集聚区 | 高新纬四路建设工程 | 0.3 | 2016-2017 | / |  |  | √ |  | 800 | 0 | 0 | 800 | 24 | 0 | 0 | 0.3 |  | 衢州市污水处理厂
42 | 集聚区 | 纬五路东延建设工程 | 2 | 2016-2017 | / |  |  | √ |  | 9700 | 0 | 0 | 5800 | 80 | 0 | 0 | 1 |  | 东港污水处理厂
43 | 集聚区 | 南拓—百灵南路道路建设工程 | 2.4 | 2016-2017 | 衢发改发[2014]63号 |  |  | √ |  | 5600 | 0 | 0 | 2800 | 80 | 0 | 0 | 1 |  | 东港污水处理厂
44 | 集聚区 | 南拓—霞飞南路道路建设工程 | 2.8 | 2016-2017 | 衢发改发[2014]64号 |  |  | √ |  | 5500 | 0 | 0 | 2500 | 80 | 0 | 0 | 1 |  | 东港污水处理厂
45 | 集聚区 | 南拓—野鸭垄道路建设工程 | 4 | 2016-2017 | 衢发改发[2014]64号 |  |  | √ |  | 8600 | 0 | 0 | 4300 | 80 | 0 | 0 | 1 |  | 东港污水处理厂
46 | 集聚区 | 低丘缓坡东港区块（一）二期基础设施配套芳桂南路工程 | 1.2 | 2013-2016 | 衢发改发[2013]108号 | √ |  |  |  | 1686 | 886 | 64 | 800 | 32 | 0.8 | 0.8 | 0.4 |  | 衢州市污水处理厂
47 | 集聚区 | 宁波园区百灵南路（东港六路至盘龙南路） | 1.905 | 2015-2017 | 衢发改发[2013]107号 | √ |  |  |  | 152 | 144 | 40 | 40 | 20 | 1.3 | 1.3 | 0.5
48 | 集聚区 | 低丘缓坡东港区块（一）一期基础设施配套东港六路工程 | 0.857 | 2015-2017 | 衢发改发[2013]108号 | √ |  |  |  | 68.5 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 15 | 0.3 | 0.3 | 0.3
49 | 集聚区 | 低丘缓坡东港区块（一）二期基础设施配套东港九路工程 | 1.245 | 2015-2017 | 衢发改发[2013]108号 | √ |  |  |  | 100 | 27 | 27 | 15.2 | 10 | 0.4 | 0.4 | 0.19
50 | 集聚区 | 低丘缓坡东港区块（一）二期基础设施配套盘龙南路工程 | 1.619 | 2015-2017 | 衢发改发[2013]108号 | √ |  |  |  | 129.5 | 60 | 60 | 48 | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.6
51 | 集聚区 | 北三道 | 0.792 | 2015-2017 |  | √ |  |  |  | 63 | 0 | 0 | 63.4 | 20 | 0 | 0 | 0.792
52 | 集聚区 | 中央大道建设工程（纬五路至现状沙溪沟） | 0.35 | 2016-2016 |  |  |  | √ |  | 915 | 0 | 0 | 915 | 28 | 0 | 0 | 0.35 |  | 衢州市污水处理厂
（五）市本级 |  |  | 6.4 | [6 empty] | 1636 | 0 | 0 | 1636 | 1476 | 0 | 0 | 6.4 | 0.1
53 | 衢州市 | 浮石片区污水收集工程 | 4.4 | 2016 |  |  |  | √ |  | 1476 | 0 | 0 | 1476 | 1476 |  |  | 4.4 | 24（运行2个月） | 衢州市污水处理厂
54 | 衢州市 | 衢州市区截污纳管零星工程 | 2 | 2016-2017 |  |  |  | √ | √ | 160 | 0 | 0 | 160 |  |  |  | 2 | 0.1 | 衢州市污水处理厂
（六）柯城区 |  |  | 5.19 | [6 empty] | 510 | 410 | 250 | 250 | 250 | 3.6 | 3.6 | 1.25 | 0
55 | 柯城区 | 柯城-余杭山海协作园启德路工程（含污水管网） | 1.95 | 2015 | 柯发改〔2014〕20号 | √ | √ | √ | √ | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 0.95
56 | 柯城区 | 柯城-余杭山海协作园塔山路工程（含污水管网） | 1.04 | 2015 | 柯发改〔2014〕20号 | √ | √ | √ | √ | 110 | 110 | 50 | 50 | 50 | 0.5 | 0.5 | 0.2
57 | 柯城区 | 双西港片区雨污分流工程一期续建项目 | 2.2 | 2015 |  | √ | √ | √ | √ | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2.1 | 2.1 | 0.1
（七）开化县 |  |  | 58.9 | [6 empty] | 7292 | 2650 | 4050 | 4030 | 2530 | 8.5 | 14.5 | 18.2 | 4.55
58 | 开化县 | 开化县城区截污纳管工程 | 32 | 2015-2018 |  |  | 6 | 5 | 3 | 5642 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1 | 1 | 8 | 0.4
59 | 村头镇 | 村头镇集镇污水管网收集工程 | 5.6 | 2015-2016 |  |  | 3 | 2.6 | 5.6 | 500 | 50 | 50 | 500 | 450 |  |  | 5.6 | 0.05
60 | 马金镇 | 马金镇污水配套管网建设工程（老镇区居住片）二期 | 6 | 2015-2016 |  |  | 6 | 6 | 1500 | 50 | 50 | 1450 | 1450 | 0 | 0 | 6 | 0.1 | 马金镇污水处理厂 | 城东污水处理厂
61 | 池淮镇 | 池淮镇集镇污水管网收集工程 | 4.5 | 2015-2016 |  | √ |  |  |  | 350 | 100 | 100 | 200 | 200 | 1 | 1 | 2.5
62 | 池淮镇 | 池淮镇集镇污水管网收集工程 | 4.5 | 2015-2016 |  | √ |  |  |  | 350 | 250 | 250 | 30 | 30 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 4.1
63 | 苏庄镇 | 苏庄镇集镇污水管网收集工程 | 6.3 | 2015-2016 |  | √ |  |  | √ | 400 | 200 | 200 | 50 | 50 | 2.9 | 2.9 | 1.4
（八）衢江区 |  |  | 79.19 | [6 empty] | 25244 | 7535 | 1445 | 10588 | 2205 | 157.1 | 28.45 | 20.143 | 0
64 | 衢江区 | 衢江区江滨东路与芳桂北路道路与管线工程——芳桂北路工程 | 0.54 | 2016.01-2016.12 | 衢江发改批[2014]72号 |  |  | √ |  | 2707 | 0 | 0 | 2026 | 300 | 0 | 0 | 0.54 |  | 城东污水处理厂
65 | 衢江区 | 衢江区城中村改造（霞飞路以西信安大道以北区块）市政道路工程——江滨西路工程 | 0.3 | 2014.12-2016.12 | 衢江发改批[2013]59号 |  |  |  | √ | 5500 | 1070 | 20 | 4430 | 40 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | 城东污水处理厂
66 | 衢江区 | 衢江区航民路和仙岩路改造提升工程 | 0.6 | 2015.9-2016.2 | 衢江发改批[2015]1号 | √ |  |  | √ | 7300 | 800 | 20 | 1000 | 60 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 城东污水处理厂
67 | 衢江区 | 衢江新城区部分支路工程--江滨东路与霞飞路接线工程 | 0.3 | 2015.10-2016.5 | 衢江发改批[2012]43号 | √ |  |  | √ | 2160 | 400 | 0 | 500 | 450 | 0 | 0 | 0.3 |  | 城东污水处理厂
68 | 衢江区 | 衢江区城中村改造（霞飞路以西信安大道以北区块）市政道路工程——求知路、茶苑路（龙潭嘉苑周边） | 1.6 | 2015.06-2016.06 | 衢江发改批[2013]59号 | √ |  |  | √ | 1900 | 800 | 40 | 1100 | 200 | 0.6 | 0.15 | 1.45 |  | 大洲镇污水处理站
69 | 衢江区大洲镇 | 沧清路、人民路道路市政改造工程 | 0.45 | 42430 | 衢江发改批复 |  |  |  |  | 477 |  |  | 477 | 100 |  |  | 2 |  | 城市污水处理厂
70 | 开发区 | 南山路改造工程 | 5.4 | 2015-2016 | 衢江发改批[2014]49号 | √ |  |  |  | 600 | 315 | 315 | 5 | 5 | 1.1 | 1.1 | 1.153
71 | 建制镇 | 衢江区10个建制镇截污纳管工程 | 70 | 2014-2015 | 衢江发改批[2014]10号 | √ |  |  |  | 4600 | 4150 | 1050 | 1050 | 1050 | 155 | 27 | 14
（九）西区 |  |  | 1.7 | [6 empty] | 4451 | 700 | 85 | 3751 | 235 | 0.35 | 0.35 | 1.35 | 0
72 | 衢州西区 | 双岭南路（九华路至鹰潭路） | 0.4 | 2015-2016 | 衢发改（2014）38号 | √ | √ |  | √ | 1751 | 600 | 65 | 1151 | 35 | 0.25 | 0.25 | 0.15 |  | 城市污水处理厂
73 | 衢州西区 | 寿康路（连接甜爱路与芹江西路） | 0.9 | 2016 | 衢发改（2014）19号 |  |  | √ | √ | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 150 | 0 | 0 | 0.9 |  | 城市污水处理厂
74 | 衢州西区 | 仙霞北路 | 0.4 | 2015-2016 | 浙发改设计[2013]106号 | √ | √ |  | √ | 700 | 100 | 20 | 600 | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.3
舟山市合计 |  |  | 152.655 | [6 empty] | 220726 | 69944 | 12228 | 27477 | 41956 | 69.7 | 35.6 | 40.37 | 60
1 | 市本级 | 定海区西北片污水处理配套主管网工程 | 9.4 | 2014-2016 | 舟发改审批[2014]209号 | √ |  |  | √ | 6589 | 2535 | 2356 | 4054 | 4054 | 4.3 | 4.3 | 5.1 |  | 定海区西北片污水处理一期工程
2 | 市本级 | 定海污水处理厂配套主管网工程 | 11 | 2014-2016 | 舟发改审批[2014]192号 | √ |  |  | √ | 6530 | 3234 | 3097 | 3296 | 32096 | 5 | 5 | 6 |  | 定海污水处理厂
3 | 市本级 | 舟山市定海污水处理厂配套主管网工程延伸段污水管线工程 | 2.2 | 2016-2017 |  |  |  | √ |  | 750 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 1
4 | 市本级 | 滨海大道（体育路——渔港桥） | 2.6 | 2014-2016 | 舟发改审批[2014]120号 | √ |  |  |  | 17815 | 10000 | 0 | 3000 | 300 | 0 | 0 | 1.26
5 | 市本级 | 329国道舟山段改建工程（白泉至勾山段） | 5.6 | 2015-2017 |  | √ |  |  |  | 149250 | 35804 | 0 | 4500 | 200 | 0 | 0 | 1
6 | 市本级 | 中湾路（新城大道-翁山路） | 1.44 | 2015-2016 |  | √ | √ |  | √ | 1000 | 100 | 0 | 900 | 300 | 0 | 0 | 1.44
7 | 普陀山镇 | 舟山市普陀山岛污水集中处理工程污水管网及泵站增设改造工程 | 14.2 | 2015-2017 | 舟发改审批[2014]136号 | √ |  |  | √ | 1500 | 600 | 600 | 375 | 375 | 6 | 6 | 4 |  | 普陀山污水处理厂
8 | 定海区 | 定海区西北片污水处理一期工程 | 50.7 | 2013-2017 | 定发改审批[2012]45号 | √ |  |  |  | 6691 | 2551 | 971 | 200 | 200 | 18.5 | 7 | 1.2 |  | 定海区西北片污水处理一期工程
9 | 定海区白泉镇 | 白泉镇区污水支管网 | 12 | 2013-2017 | 定发改审批[2013]83号 | √ |  |  |  | 2920 | 1890 | 580 | 250 | 250 | 10 | 4 | 1 |  | 岛北污水处理厂
10 | 定海区金塘镇 | 金塘镇大浦口污水处理中心移址建设项目—沥港至西堠污水主管及沥港污水提升泵站 | 5.6 | 2014-2016 | 定金发投资[2014]21号 | √ |  |  | √ | 2500 | 1430 | 1430 | 600 | 600 | 5.6 | 3 | 2.6 |  | 金塘大浦口污水处理中心
11 | 金塘镇 | 金塘镇老塘河截污纳管治理工程 | 6.07 | 2016-2017 | 定金发投资[2015]10号 |  |  | √ |  | 500 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 金塘大浦口污水处理中心
12 | 普陀区 | 东海中路及周边道路提升改造工程 | 4.3 | 2015-2016 | 普发改审[2015]20号 | √ | √ |  | √ | 9471 | 8000 | 2394 | 1471 | 200 | 3.3 | 3.3 | 1 |  | 小干污水处理厂
13 | 舟山市 | 朱家尖城区污水管网改造工程 | 3.5 | 2013-2016 |  |  |  | √ | √ | 3700 | 3000 | 0 | 700 | 700 | 14 | 0 | 3.5 | 60 | 朱家尖城区污水处理厂二期
14 | 岱山县高亭镇 | 环城北路三期建设工程 | 0.84 | 2016-2017 |  |  |  | √ |  | 6000 | 0 | 0 | 4800 | 100 | 0 | 0 | 0.67
15 | 岱山县衢山镇 | 岱山县衢山镇金海路延伸段改建工程 | 0.74 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 166 | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0.74
16 | 岱山县衢山镇 | 岱山县衢山镇塘岙路延伸段改建工程 | 0.3 | 2016 |  |  |  | √ | √ | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0.3
17 | 岱山县东沙镇 | 东沙镇污水处理改造工程 | 9 | 2016-2017 |  |  |  | √ |  | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 550 | 0 | 0 | 3
18 | 舟山市嵊泗县菜园镇 | 泗礁本岛污水管网延伸改造一期工程 | 7.6 | 2015-2017 | 嵊发改[2015]168号 | √ | √ |  |  | 1780 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3 | 3 | 3 |  | 嵊泗县绿岛污水处理厂
19 | 嵊泗县 | 洋山镇污水管网改造工程 | 5.565 | 2015-2017 | 嵊发改[2015]134号 | √ | √ |  |  | 2199 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 2.56 |  | 洋山镇污水处理厂
台州市合计 |  |  | 400.858 | [6 empty] | 137162.25 | 34671 | 11791.81 | 50876 | 37141.8757 | 148.47 | 80.21 | 190.6 | 21.7
（一）市本级 |  |  | 125.498 | [6 empty] | 36030.25 | 7911 | 2820 | 7730 | 7730 | 18.8 | 11.1 | 22.2 | 0.5
1 | 椒江区 | 椒北区块第二阶段二级污水管网工程 | 54.398 | 2016-2017 |  |  |  | √ |  | 6182 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 台州市椒江区前所水处理有限公司
2 | 椒江区 | 椒江区三甲区块第二阶段一、二级管网合建及附尾设施工程 | 13.7 | 2015-2016 |  |  | √ |  |  | 3207.25 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 6 | 6 | 6 |  | 台州市水处理发展有限公司
3 | 黄岩区 | 头陀镇、北洋镇污水主干管网工程 | 13.2 | 2012-2016 | 黄发改投资[2015]66号 | √ |  |  | √ | 6821 | 6711 | 1820 | 110 | 110 | 12.8 | 5.1 | 0.4 | 0.1 | 江口污水处理厂
4 | 黄岩区 | 北洋昌兴大道－潮济污水管线工程 | 4 | 2016-2017 |  |  |  | √ |  | 1200 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 2.6 | 0.2 | 江口污水处理厂
5 | 黄岩区 | 82省道压力管线改道（永裕河段）工程 | 1.2 | 2016-2016 |  |  |  | √ |  | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 江口污水处理厂
6 | 黄岩区 | 临古泵站至头陀连接线工程 | 1 | 2016-2016 |  |  |  | √ |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 江口污水处理厂
7 | 路桥区 | 滨海污水处理二期金清镇、蓬街镇一二级管网工程 | 38 | 2016-2018 | 立项中 |  |  | √ |  | 18000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 5 |  | 滨海污水处理厂
（二）临海市 |  |  | 0 | [6 empty] | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 40 | 0.3
8 | 临海市 | 江北污水配套管线工程 | [5 empty] | √ | √ | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 35 | 0.15 | 城市污水处理厂
9 | 临海市 | 江南污水配套管线工程 | [5 empty] | √ | √ | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 5 | 0.15 | 江南污水处理厂
（三）温岭市 |  |  | 221.7 | [6 empty] | 55600 | 21560 | 7781.81 | 8782 | 7882 | 123.61 | 43.05 | 36 | 0.9
10 | 温岭市 | 温岭市主城区污水管网改造三期工程 | 29 | 2014-2017 | 温发改设计[2015]38号 | √ |  |  |  | 17320 | 1911 | 1511 | 500 | 500 | 13.14 | 10.44 | 4 | 0.1 | 观岙污水处理厂
11 | 泽国镇 | 泽国镇污水管网建设二期工程 | 38.5 | 2014-2017 | 温发改设计[2014]11号 | √ |  |  |  | 8171 | 3241 | 1831 | 1400 | 1400 | 19.09 | 10.59 | 7 | 0.2 | 泽国丹崖污水处理厂
12 | 大溪镇 | 大溪片和潘郎片污水管网工程 | 59.7 | 2009-2017 | 温发改设计[2009]42号 | √ |  |  |  | 10194 | 5319 | 1002.81 | 1500 | 1500 | 36.88 | 8.6 | 5 | 0.1 | 大溪镇污水处理厂
13 | 松门镇 | 松门镇污水处理工程（一期） | 32.5 | 2009-2017 | 温发改设计[2008]99号 | √ |  |  |  | 7184 | 5801 | 1349 | 1800 | 1400 | 20.02 | 2.54 | 5 | 0.1 | 松门污水处理厂
14 | 新河镇 | 温岭市新河镇污水管网工程 | 29 | 2013-2017 | 温发改设计[2013]64号 | √ |  |  |  | 9331 | 3100 | 500 | 882 | 382 | 17 | 4 | 4 | 0.1 | 新河污水处理厂
15 | 城北街道 | 温岭市城区污水收集管网系统二期工程（城北） | 33 | 2014-2017 | 温发改设计[2009]90号 | √ |  |  |  | 3400 | 2188 | 1588 | 800 | 800 | 17.48 | 6.88 | 4 | 0.1 | 北城污水处理厂
16 | 箬横镇 | 箬横镇污水管网二期工程 |  |  | 尚在立项中 |  |  | √ |  |  | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 箬横污水处理厂
17 | 石桥头镇 | 温岭市石桥头镇污水管网工程 |  |  | 尚在立项中 |  |  | √ |  |  | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 石桥头污水处理厂
18 | 滨海镇 | 温岭市滨海镇污水管网工程 |  |  | 尚在立项中 |  |  | √ |  |  | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 滨海污水处理厂
（四）玉环县 |  |  | 23.46 | [6 empty] | 31532 | 5200 | 1190 | 18864 | 6029.8757 | 6.06 | 6.06 | 22.2 | 0
19 | 玉环县 | 沙门镇桐兴路改造工程 | 1.6 | 2016 | 玉发改审（2015）124号 |  |  | √ | √ | 3520 |  |  |  | 342 |  |  | 1.6
20 | 玉环县 | 楚门镇直塘路道路改造工程 |  | 2016.4-12 |  |  |  | √ | √ | 1120 | [6 empty] | 1.8 |  | 县污水处理厂
21 | 玉环县 | 楚门镇楚柚路道路改造工程 |  | 2016.4-12 |  |  |  | √ | √ | 600 | [6 empty] | 1.2 |  | 县污水处理厂
22 | 玉环县 | 楚门镇园区道路污水管道改造 |  | 2015.11-2016.3 |  | √ | √ |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  | 0.6 |  | 县污水处理厂
23 | 玉环县 | 楚门镇老城区排水改造 |  | 2016.1-12 |  |  |  | √ | √ | 200 |  |  |  | 200 |  |  | 1.2 |  | 县污水处理厂
24 | 玉环县 | 龙溪镇龙翔路邱家岭移民小区园林市政工程 | 0.4 | 2016.6--2016.12 |  |  |  | √ | √ | 约80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0.4 |  | 玉环县干江污水处理厂龙溪1号污水泵站
25 | 玉环县 | 龙溪镇龙翔路、浦港路污水管道工程 | 4.3 | 2016.6--2017.12 |  |  |  | √ |  | 约950 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 1.1 |  | 玉环县干江污水处理厂龙溪1号污水泵站
26 | 玉环县 | 大麦屿街道城区截污纳管工程 | 8.16 | 2015-2016 | 玉发改审【2014】249号 | √ | √ |  |  | 1600 | 950 | 950 | 650 | 650 | 5.16 | 5.16 | 3 |  | 大麦屿污水处理厂
27 | 玉环县 | 芦浦医包园区基础设施工程 | 2.5 | 2015-2017 | 玉发改审（2015）28号 | √ | √ |  |  | 2798 | 200 | 40 | 1600 | 400 | 0.5 | 0.5 | 1.3 |  | 开发区污水预处理中心
28 | 玉环县 | 干江镇麦莎大道北段（楚栈公路-富华路）污水管道工程 |  | 2016 |  |  |  | √ |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  | 0.8 |  | 玉环县干江污水处理厂干江3号污水泵站
29 | 玉环县 | 清港镇泽坎线污水管道工程 |  | 2016 |  |  |  | √ | √ | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 2 |  | 县污水处理厂
30 | 玉环县 | 清港镇湫盐路道路工程 |  | 2016 |  |  |  | √ | √ | 800 |  |  |  | 160 |  |  | 2.5 |  | 县污水处理厂
31 | 玉环县 | 清港镇柚园南路截污工程 |  | 2016 |  |  |  | √ | √ | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 0.4 |  | 县污水处理厂
32 | 玉环县 | 车站南路雨污管网工程 | 0.9 | 2014-2016 | 玉发改审[2014]164号 | √ | √ |  | √ | 11396 | 4020 | 200 | 7376 | 400 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |  | 县污水处理厂
33 | 玉环县 | 经六路（榴岛大道—纬一路）截污工程 | 0.3 | 2014-2016 | 玉发改审[2015]100号 |  |  | √ | √ | 940 |  |  | 940 | 40.8757 |  |  | 0.3 |  | 县污水处理厂
34 | 玉环县 | 金晖路截污工程 | 0.7 | 2014-2016 | 玉发改审[2015]205号 |  |  | √ | √ | 1600 |  |  | 1600 | 192 |  |  | 0.7 |  | 县污水处理厂
35 | 玉环县 | 经二路（建州路—纬一路）截污工程 | 0.4 | 2014-2016 | 玉发改审[2015]204号 |  |  | √ | √ | 1650 |  |  | 1650 | 153 |  |  | 0.4 |  | 县污水处理厂
36 | 玉环县 | 城区污水泵站及配套管道提升工程 | 3.6 | 2015-2016 | 玉发改审[2015]20号 |  |  | √ | √ | 2230 | 30 |  | 2200 | 1470 |  |  | 1.8 |  | 县污水处理厂
37 | 玉环县 | 纬二路（经六路-经七路段）截污工程 | 0.3 | 2014-2016 | 玉发改审[2015]178号 |  |  | √ | √ | 1428 |  |  | 1428 | 52 |  |  | 0.3 |  | 县污水处理厂
38 | 玉环县 | 经七路（纬一路-纬二路段）截污工程 | 0.3 | 2014-2016 |  |  |  | √ | √ | [7 empty] | 0.3 |  | 县污水处理厂
（五）天台县 |  |  | 0 | [6 empty] | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 20 | 0
39 | 天台县 | 天台县城镇污水管网工程 |  | 2016 |  |  |  | √ |  | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 20
（六）仙居县 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 20 | 20 | 0
40 | 仙居县 | 仙居县城镇污水管工程 |  | 2016 | [8 empty] | 1500 | 1500 |  | 20 | 20
（七）三门县 |  |  | 30.2 | [6 empty] | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 30.2 | 20
41 | 三门县 | 三门县城镇污水管网配套工程 | 30.2 | 2016 | / |  |  | √ |  | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 30.2 | 20
丽水合计 |  |  | 346.111 | [6 empty] | 553099.11 | 211041 | 55290 | 149587.84 | 22823.59 | 180.105 | 58.46 | 91.208 | 0
（一）市本级 |  |  | 20.08 | [6 empty] | 130347 | 46621 | 36873 | 25055 | 1500 | 1.4 | 4.08 | 4.7 | 0
1 | 市本级 | 丽阳街西段道路及管网综合整治（括苍路-溪口桥） | 2.2 | 2013-2015 | [5 empty] | 30200 | 13000 | 12191 |  |  |  | 1 | 0.2
2 | 市本级 | 教工路道路及供排水管网工程（丽阳街-学院路） | 2.8 | 2013-2016 | [5 empty] | 22572 | 12191 | 12191 |  |  |  | 1.4 | 1
3 | 市本级 | 东港路道路及管网二期工程 | 1.68 | 2013-2016 | [5 empty] | 14014 | 10430 | 12191 |  |  |  | 1.68 | 0
4 | 市本级 | 联城路道路及管网工程 | 3 | 2015--2017 | 丽发改基综（2014）109号 |  | √ |  |  | 25119 | 5000 | 200 | 10000 | 200 | 1 |  | 1.8 |  | 腊口污水处理厂
5 | 市本级 | 污水输送干管工程 | 8 | 2016--2018 | 丽发改基综（2015）334号 |  |  | √ |  | 22372 |  |  | 9000 | 开工 |  |  | 0 |  | 腊口污水处理厂
6 | 市本级 | 武平路 | 0.6 | 2015--2017 | [5 empty] | 2503 | [6 empty] | 0.6
7 | 市本级 | 武东路 | 0.6 | 2015--2017 | [5 empty] | 1512 | [6 empty] | 0.2
8 | 市本级 | 花街路 | 1.2 | 2015-2017 |  |  | √ |  |  | 12055 | 6000 | 100 | 6055 | 1300 | 0.4 |  | 0.9 |  | 腊口污水处理厂
（二）莲都区 |  |  | 35 | [6 empty] | 12950 | 2789 | 0 | 6201 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
9 | 莲都区 | 万丰小区 | 4.2 | 2015-2016 | 莲发改审批【2015】11号 |  |  | √ |  | 1280 | 512 |  | 768 |  |  |  | 0.5
10 | 莲都区 | 区政府东侧 | 1.2 | 2015-2016 | 莲发改审批【2015】13号 |  |  | √ |  | 434 | 173 |  | 261 |  |  |  | 0.2
11 | 莲都区 | 汇洋新村 | 1.2 | 2015-2016 | 丽发改投资【2012】237号 |  |  |  |  | 418 | 29 |  | 389 |  |  |  | 0.2
12 | 莲都区 | 灯塔西区 | 5.4 | 2015-2016 | 莲发改审批【2015】26号 |  |  |  |  | 2403 | 961 |  | 1442 |  |  |  | 0.5
13 | 莲都区 | 金苑新村 | 6.7 | 2015-2017 | 莲发改审批【2015】47号 |  |  |  |  | 2160 | 432 |  | 1296 |  |  |  | 0.2
14 | 莲都区 | 东银苑小区 | 9.5 | 2015-2017 | 莲发改审批【2015】44号 |  |  |  |  | 3409 | 682 |  | 1704 |  |  |  | 0.2
15 | 莲都区 | 碧湖镇城区给排水管网改造工程（二期） | 6.8 | 2016-2018 | 莲发改审批【2015】43号 |  |  |  |  | 2846 | 0 |  | 341 |  |  |  | 0.2
（三）龙泉县 |  |  | 31.071 | [6 empty] | 153792 | 107856 | 6500 | 39382 | 2750 | 24.705 | 6.5 | 11.2 | 0
16 | 龙泉市 | 低丘缓坡开发项目龙泉组团项目 | 18 | 2012-2017 | 龙发改（2012）43号 | √ |  |  |  | 113360 | 92500 | 6500 | 16000 | 1500 | 12.6 | 2.5 | 3 |  | 溪北污水处理厂
17 | 龙泉市 | 龙泉市城西排污管网工程 | 5.1 | 2015-2017 | （立项）龙发改投资（2015）304号 |  |  | √ |  | 3462 |  |  | 2000 | 1000 |  |  | 2.5 |  | 溪北污水处理厂
18 | 龙泉市 | 剑池路排污管网综合改造工程 | 3.2 | 2016-2017 | （立项）龙发改投资（2015）71号 |  |  | √ |  | 11442 |  |  | 3000 | 150 |  |  | 0.8 |  | 溪北污水处理厂
19 | 龙泉市 | 龙福路（广源街至剑池西路段）市政工程 | 0.68 | 2016-2017 | （立项）龙发改投资[2014]266号 |  |  | √ |  | 4406.38万元（立项） |  |  | 2000 | 100 |  |  | 0.5 |  | 溪北污水处理厂
20 | 龙泉市 | 里弄小巷改造提升工程 |  | 2014年起 | 立项批复：龙发改[2013]215号 | √ |  |  |  |  | 4210 |  | 2000 |  | 8.9 | 4 | 2.3 |  | 溪北污水处理厂
21 | 龙泉市 | 东茶路（环城东路至华楼街段）市政工程 | 1.3 | 2015年 | 龙发改[2013]84号 |  |  | √ |  | 5399 |  |  | 5399 |  |  |  | 1 |  | 溪北污水处理厂
22 | 龙泉市 | 公园路综合管线改造工程 | 0.3 | 2015年——2017年 | 龙发改投资（2015）247号 |  |  | √ |  | 400 |  |  | 400 |  |  |  | 0.23 |  | 溪北污水处理厂
23 | 龙泉市 | 江滨北路（华楼街至中山东路段）市政工程 | 0.7 | 2015年-2016年 | 立项批复：龙发改[2008]56号 |  |  | √ |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 0.3 |  | 溪北污水处理厂
24 | 龙泉市 | 龙翔路（三期）市政工程 | 0.315 | 2015年-2016年 | 龙发改[2013]204号 | √ |  |  |  | 1986 | 1842 |  | 144 |  | 0.315 |  | 0.05 |  | 溪北污水处理厂
25 | 龙泉市 | 南大洋保障性住房市政配套设施工程 | 0.58 | 2015年-2016年 | 龙发改[2013]484号 | √ |  |  |  | 853 | 646 |  | 207 |  | 0.49 |  | 0.09 |  | 溪北污水处理厂
26 | 龙泉市 | 华楼街（东茶路至江滨北路段）市政工程 | 0.3 | 2015年-2016年 | 龙发改[2013]114号 | √ |  |  |  | 1189 | 610 |  | 579 |  | 0.3 |  | 0.05 |  | 溪北污水处理厂
27 | 龙泉市 | 广源街（龙泰路至松溪路段）市政工程 | 0.446 | 2015年-2016年 | 立项批复：龙发改[2013]226号 | √ |  |  |  | 1148 | 948 |  | 200 |  | 0.45 |  | 0.05 |  | 溪北污水处理厂
28 | 龙泉市 | 贤良路东段（东茶路至江滨北路）市政工程 | 0.15 | 2015年-2016年 | 龙发改[2012]213号 | √ |  |  |  | 553 | 250 |  | 303 |  | 0.15 |  | 0.03 |  | 溪北污水处理厂
29 | 龙泉市 | 剑川大道以西区块市政工程 |  | 2015年-2016年 |  | √ |  |  |  | 13000 | 6850 |  | 6150 |  | 1.5 |  | 0.3 |  | 溪北污水处理厂
（四）云和县 |  |  | 120 | [6 empty] | 6998 | 9250 | 1500 | 1200 | 1200 | 120.08 | 15.18 | 10 | 0
30 | 云和县 | 城市污水收集管网建设工程 | 120 | 2008-2025 | 云发改投〔2009〕25号 | √ |  |  |  | 6998 | 9250 | 1500 | 1200 | 1200 | 120.08 | 15.18 | 10 |  | 云和县污水处理厂
（五）青田县 |  |  | 51.172 | [6 empty] | 19436 | 2200 | 580 | 6500 | 1670 | 5.4 | 5.4 | 10 | 0
31 | 青田县船寮镇 | 船寮镇区给排水工程 | 23 | 2015-2017 |  | √ | √ |  |  | 7421 | 2000 | 580 | 3000 | 870 | 5.4 | 5.4 | 4 |  | 中部污水处理厂
32 | 青田县腊口镇 | 腊口镇区给排水工程 | 17.5 | 2016-2018 |  |  |  | √ |  | 7415 |  |  | 1500 |  |  |  | 1 |  | 拟建腊口污水处理厂
33 | 青田县海口镇 | 海口镇污水管网二期 | 6.672 | 2016—2017 | 青发改投〔2015〕071号 |  |  | √ |  | 1600 |  |  | 1000 | 800 |  |  | 4 |  | 海口矛垟污水处理站
34 | 青田县 | 青田县高湾至金三角污水处理厂污水主干管工程 | 4 | 2015-2017 |  | √ |  |  |  | 3000 | 200 |  | 1000 |  |  |  | 1 |  | 金三角污水处理厂
（六）松阳县 |  |  | 17.048 | [6 empty] | 66408.5 | 9826 | 2778 | 18038.23 | 7168.59 | 5.08 | 4.56 | 16.088 | 0
35 | 松阳县 | 新华南路（南段）道路工程 | 1 | 2015-2016 | 松发改初设[2013]132号 |  |  | √ |  | 3972 |  |  | 3972 | 400 |  |  | 1 |  | 松阳县污水处理厂
36 | 松阳县 | 环城西路延伸段道路工程 | 1.5 | 2015-2016 | 松发改初设[2014]5号 | √ | √ |  |  | 9968 | 6203 | 500 | 3765 | 600 |  |  | 1.5 |  | 松阳县污水处理厂
37 | 松阳县 | 新华路污水管网改造工程 | 4 | 2016 |  |  |  | √ |  | 1600 |  |  | 1600 | 1600 |  |  | 4 |  | 松阳县污水处理厂
38 | 松阳县 | 大马公路污水管道工程 | 1.1 | 2016 |  |  |  | √ |  | 190 |  |  | 190 | 190 |  |  | 1.1 |  | 松阳县污水处理厂
39 | 松阳县 | 松阳县城污水整治提升工程 |  | 2015-2018 |  | √ |  |  |  | 16000 | 1528 | 1528 | 1500 | 1500 | 4.04 | 4.04 | 3 |  | 松阳县污水处理厂
40 | 松阳县 | 太平坊路道路改造工程 | 1.1 | 2015-2016 | 松发改初设[2014]447号 | √ |  |  | √ | 2106.64 | 1045 | 300 | 1061.64 | 362 | 0.52 | 0.52 | 0.52
41 | 松阳县 | 长虹中路及长虹西路道路改造工程（大马公路至环城西路段） | 0.935 | 2016 | 松发改初设[2015]358号 |  |  | √ |  | 27351 |  |  | 3500 | 900 |  |  | 0.935
42 | 松阳县 | 南城污水主管网工程（汽车城至环城西路延伸段） | 3.7 | 2016-2017 |  |  |  | √ |  | 2000 |  |  | 600 | 600 |  |  | 1
43 | 松阳县 | 明清街整治二期工程 | 0.46 | 2015-2016 | 松发改初设[2014]449号 | √ | √ |  |  | 865 | 400 | 150 | 465 | 250 |  |  | 0.46
44 | 松阳县 | 城东区块基础设施工程 | 2.85 | 2014-2016 | 松发改初设[2013]327号 | √ |  |  | √ | 1971.27 | 650 | 300 | 1000 | 500 | 0.52 |  | 1.5
45 | 古市镇 | 古市镇污水治理工程广场路污水管道改造工程 | 0.403 | 2016 | 松发改初设（2015）137号 |  |  |  |  | 196.59 |  |  | 196.59 | 196.59 |  |  | 0.403
46 | 古市镇 | 古市镇横街道路改造工程 |  | 2016 | [5 empty] | 188 |  |  | 188 | 70 |  |  | 0.67
（七）景宁县 |  |  | 11.3 | [6 empty] | 31139 | 17560 | 3500 | 11270 | 3000 | 0.9 | 0.9 | 8 | 0
47 | 景宁县 | 外舍污水处理厂系统工程 | 6.9 | 2014 | 景发改投资[2013]105号 | √ |  |  |  | 18370 | 10300 | 1500 | 8070 | 2000 | 0.9 | 0.9 | 6 |  | 景宁外舍污水处理厂
48 | 景宁县 | 环城西路道路改扩建工程 | 4.4 | 2015 | 景发改投资[2014]25号 | √ |  |  |  | 12769 | 7260 | 2000 | 3200 | 1000 |  |  | 2 |  | 景宁外舍污水处理厂
（八）庆元县 |  |  | 20.59 | [6 empty] | 42387 | 9950 | 2900 | 12000 | 2650 | 8.3 | 7.6 | 8.69
49 | 庆元 | 庆元县污水处理二期工程（污水主干管道建设） | 8 | 2015-2016 | 庆发改投〔2014〕111号 | √ | √ |  |  | 2560 | 1550 | 1550 | 3000 | 1000 | 5 | 5 | 3 | 0 | 县第二污水处理厂
50 | 庆元 | 庆元县屏都综合新区排水管网工程 | 9.9 | 2014-2017 | 庆发改投〔2013〕187号 | √ |  | √ |  | 2740 | 1100 | 850 | 1000 | 550 | 2.3 | 1.6 | 3 | 0 | 县第二污水处理厂
51 | 庆元 | 庆元县小济洋公安局南、北侧道路工程 | 0.62 | 2016-2017 | 庆发改投〔2013〕187号 | √ |  |  |  | 1170 |  |  |  | 200 |  |  | 0.62
52 | 庆元 | 庆元县城东环路及下滩路工程 | 1 | 2015-2017 | 庆发改投〔2013〕187号 | √ |  |  |  | 32800 | 7300 | 500 | 8000 | 500 | 1 | 1 | 1
53 | 庆元 | 庆元县大济中路工程 | 0.77 | 2015-2016 | 庆发改投〔2015〕155号 |  | √ |  | √ | 2398 |  |  |  | 300 |  |  | 0.77
54 | 庆元 | 庆元县香菇市场西二路工程 | 0.3 | 2015-2016 | 庆发改投〔2015〕56号 | √ |  |  | √ | 719 |  |  |  | 100 |  |  | 0.3
（九）缙云县 |  |  | 22.89 | [6 empty] | 45942.61 | 2855 | 35 | 11914.61 | 755 | 1.4 | 1.4 | 10.53 | 0
55 | 缙云县 | 大桥北路供排水改造工程 | 1 | 2016 | 缙发改投资〔2015〕262号 |  |  | √ | √ | 497 | 0 | 0 | 497 | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 缙云县城市污水处理厂
56 | 缙云县 | 谢山路改造工程 | 0.44 | 2015-2016 | 缙发改投资〔2015〕224号 | √ | √ |  | √ | 126.61 | 80 | 35 | 46.61 | 15 | 0 | 0 | 0.44 |  | 缙云县城市污水处理厂
57 | 缙云县 | 缙云县新碧街道巧溪治理（二期）工程污水管网工程 | 1.64 | 2015-2016 | 缙发改投资〔2015〕84号 | √ | √ |  | √ | 365 | 0 | 0 | 365 | 170 | 0 | 0 | 1.64 |  | 缙云县第二污水处理厂
58 | 缙云县 | 缙云县第二污水处理厂污水配套管网 | 1.87 | 2015-2016 | 浙发改设计〔2009〕121号 | √ | √ |  | √ | 4399 | 1700 | 0 | 2699 | 100 | 0 | 0 | 0.91 |  | 缙云县第二污水处理厂
59 | 缙云县 | 华强路南延及南滨路市政配套工程 | 0.74 | 2015-2016 | 缙发改投资〔2013〕285号 | √ | √ |  | √ | 2163 | 1030 | 0 | 1133 | 80 | 0 | 0 | 0.74 |  | 壶镇污水处理厂
60 | 缙云县 | G330缙云县东渡至新碧段综合整治工程（市政配套部分） | 8.5 | 2016-2018 | 完善初步设计方案中 |  |  | √ |  | 35000 | 0 | 0 | 5000 | 50 | 0 | 0 | 1.5 |  | 缙云县城市污水处理厂
61 | 缙云县 | 下洋村至鼎湖大道污水管工程 | 2.8 | 2016-2017 | 已通过初设会审，初设批复文件未下发 |  |  | √ |  | 980 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0.1 |  | 缙云县城市污水处理厂
62 | 缙云县 | 丽缙产业园山河路工程 | 3.3 | 2014-2016 | 缙发改投资〔2013〕276号 | √ | √ |  | √ | 105 | 45 |  | 60 |  | 1.4 | 1.4 | 1.9 |  | 壶镇污水处理厂
63 | 缙云县 | 丽缙产业园新兴路工程 | 0.9 | 2015-2017 | 缙发改园[2014]17号 | √ | √ |  |  | 699 | 0 | 0 | 466 | 60 | 0 | 0 | 0.6 |  | 壶镇污水处理厂
64 | 缙云县 | 丽缙产业园科技路工程 | 0.2 | 2015-2016 | 缙发改园[2014]20号 | √ | √ |  | √ | 168 | 0 | 0 | 168 | 20 | 0 | 0 | 0.2 |  | 壶镇污水处理厂
65 | 缙云县 | 丽缙产业园创园路工程 | 0.9 | 2015-2016 | 缙发改园[2014]19号 | √ | √ |  | √ | 772 | 0 | 0 | 772 | 90 | 0 | 0 | 0.9 |  | 壶镇污水处理厂
66 | 缙云县 | 丽缙产业园金桂路工程 | 0.6 | 2015-2016 | 缙发改园[2015]12号 | √ | √ |  | √ | 668 | 0 | 0 | 668 | 60 | 0 | 0 | 0.6 |  | 壶镇污水处理厂
（十）遂昌县 |  |  | 16.96 | [6 empty] | 43699 | 2134 | 624 | 18027 | 2130 | 12.84 | 12.84 | 10 | 0
67 | 遂昌县 | 古院区块公寓安置小区建设项目（道路及管网） | 2 | 2014-2016 | 遂发投（2014）15号 | √ |  |  |  | 28619（土地费8100） | 15697（土地费8100） | 0 | 9000 | 330 | 0 | 0 | 1.5 |  | 遂昌县污水处理厂
68 | 遂昌县 | 东桥路工程（道路及管网） | 2 | 2014-2016 | 遂发投（201469号 | √ |  |  |  | 19200（土地费12896） | 14460（土地费12896） | 0 | 4740 | 440 | 0 | 0 | 2 |  | 遂昌县污水处理厂
69 | 遂昌县 | 遂昌县后江路网工程（道路及管网） | 5.5 | 2015-2020 | 遂发投（2014）78号 |  | √ |  |  | 10777（土地费2981） | 4001（土地费2981） | 0 | 1500 | 660 | 0 | 0 | 3 |  | 遂昌县污水处理厂
70 | 遂昌县 | 遂昌县西城工期排水改善工程(原遂昌县城老小区改造) |  | 2015-2017 |  |  | √ |  |  | 39900 | 822 | 300 | 300 | 300 | 7.22 | 7.22 | 1.5 |  | 遂昌县污水处理厂
71 | 遂昌县 | 城镇污水处理设施提升工程 | 7.46 | 2015-2016 | 遂发投（2014）33号 |  | √ |  |  | 3799 | 1312 | 324 | 2487 | 400 | 5.62 | 5.62 | 2 |  | 镇级污水处理设施