| 附件3： 2011-2012年温州市污水处理厂污泥处理处置设施建设计划表（核对稿） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设地点 | 项目名称 | 建设起止年限 | 服务对象(填污水处理厂名称） | 建设规模(吨/日) | 建设内容 | 处置方式 | 总投资 (万元) | 2011年进度安排 | 2012年进度安排 |
| 1 | 温州开发区 | 温州市综合利用发电供热联产项目（一期） | 2010-2012 | 温州市区所有污水处理厂污泥 | 总规模1500 T∕日，一期500T∕日 | 土建干化设备 | 焚烧污泥供热发电 | 一期总投资34000 | 开工建设一期工程500T∕日，完成主体工程投资15000万元 | 一期工程建成运行，完成投资15000万元 |
| 2 | 乐清磐石镇 | 乐清市磐石污水处理厂污泥处置工程 | 2011-2012 | 乐清市磐石污水处理厂 | 60 | 项目未定 | 干化后填埋 | 1000 | 开工建设，完成投资100万元 | 建成运行，完成投资900万元 |
| 3 | 永嘉瓯北镇 | 永嘉县瓯北镇污泥处理处置设施 | 2011-2012 | 瓯北全县 | 100 | 前期手续办理 | 烘干后焚烧 | 500 | 选址立项 | 动工安排 |
| 4 | 苍南灵溪 | 苍南县污泥处置工程 | 2011？ | 县城河滨污水处理有限公司 | 50 | 锅炉房、污泥干化车间 | 干化再利用 | 400 | 竣工，完成投资400万元 | 建成运行 |
| 5 | 平阳县污水处理厂内 | 平阳县污泥处置场 | 2010年已完成？ | 平阳县城市污水处理厂 | 60 | 污泥干燥处置 | 制砖或垃圾填埋厂处理 | 380 | 竣工并投入运行 |  |