## 镇级污水（建成）
附表1
2011年必须建成的镇级污水处理设施建设项目清单
项目 编号 | 所属市县 |  | 项目名称 | 规模及建设内容 |  |  | 总投资(万元) |  |  | 批准文号 | 处理工艺(管网项目填写接入污水处理厂名称） | 目前已完成的工作量 | 建设期限 | 累计已完成投资(万元) | 2011年投资(万元) | 2012年投资(万元)
|  |  |  | 处理能力(万吨/日) | 管网(公里) | 泵站(座) |  | 污水处理厂投资估算（万元） | 配套管网投资估算（万元）
| 全省 合计 | 65个镇 |  | 2.0388 | 977.51 | 104 | 168622.16
一 | 杭州 | 12个镇 |  |  | 20.39 |  | 4152.9
（一） | 污水管网 | 12个镇 |  |  | 20.39 |  | 4152.9
1 | 萧山区 | 进化 | 进化镇一、二级污水管网 |  | 0.35 |  | 40 |  | 40 |  | 钱江污水处理厂 | 0% | 2011.1－2011.12 | 0 | 40
2 | 萧山区 | 宁围 | 宁围镇二级污水管网 |  | 4.73 |  | 485 |  | 485 |  | 钱江污水处理厂 | 0% | 2011.1－2011.12 | 0 | 485
3 | 萧山区 | 党湾 | 党湾镇二级污水管网 |  | 2.03 |  | 460 |  | 460 |  | 临江污水处理厂 | 0% | 2011.1－2011.12 | 0 | 460
4 | 萧山区 | 益农 | 益农镇二级污水管网 |  | 0.5 |  | 90 |  | 90 |  | 临江污水处理厂 | 0% | 2011.1－2011.12 | 0 | 90
5 | 建德市 | 下崖 | 下崖镇污水处理管网 |  | 1.1 |  | 700 |  |  |  | 接入城东污水处理厂 | 0% | 2011.1－ 2011.12 |  | 700
6 | 桐庐县 | 江南 | 江南镇污水管网工程 |  | 1.78 |  | 992.9 |  | 992.9 | 桐发改投（2010）60 | 接县城污水处理厂 | 已完成2011年1.78公里管网招标工作。 | 2011.1－ 2011.12 |  | 992.9 | 1408
7 | 桐庐县 | 百江 | 百江镇污水处理站管网工程 |  | 3.7 |  | 165 |  | 165 | 桐发改投（2008）35号 | 管网接入百江镇污水处理站 |  | 2011.1－ 2011.12 |  | 55 | 110
8 | 富阳市 | 高桥 | 高桥镇大学路污水管网工程 |  | 1.9 |  | 500 |  |  |  | 富阳市水务有限公司（富阳排水分公司） |  | 2011.10-2012.12 |  | 150 | 350
9 | 富阳市 | 受降 | 受降镇科创路北段管网工程 |  | 1.5 |  | 400 |  |  |  | 富阳市水务有限公司（富阳排水分公司） |  | 2011.5-2011.12 |  | 400
10 | 富阳市 | 永昌 | 永昌镇造纸工业园管道配套 |  | 1 |  | 120 |  |  |  | 富阳水务有限公司 (新登排水分公司) |  | 2011.6-2011.12 |  | 300
11 | 富阳市 | 胥口 | 胥口镇集镇污水管道配套 |  | 0.8 |  | 100 |  |  |  | 富阳水务有限公司 (新登排水分公司) |  | 2011.4-2011.12 |  | 100
12 | 富阳市 | 龙门 | 龙门镇集镇污水管道配套 |  | 1 |  | 100 |  |  |  | 龙门污水处理站 |  | 2011.5-2011.12 |  | 120
二 | 宁波 | 13个镇 |  | 0.6 | 55.87 |  | 10816.4
（一） | 污水处理厂 | 2个镇 |  | 0.6 | 4.5 |  | 3225
1 | 镇海区 | 九龙湖 | 九龙湖污水处理厂(一期) | 0.1 |  |  | 200 |  |  |  | 改良型氧化沟 | 建成 | 2011
2 | 宁海县 | 深甽 | 深甽污水处理厂 | 0.5 | 4.5 |  | 3025 |  |  |  | A2/O | 土建完成,进入设备安装阶段.管网完成招标 | 2011 | ? | ?
（二） | 污水管网 | 11个镇 |  |  | 51.37 |  | 7591.4
1 | 慈溪市 | 掌起 | 掌起镇污水管网 |  | 6.2 |  | 654.3 |  |  |  | 慈溪市东部污水处理厂 | 建成 | 2011
2 | 慈溪市 | 附海 | 附海镇污水管网 |  | 1.4 |  | 127.8 |  |  |  | 慈溪市东部污水处理厂 | 建成 | 2011
3 | 慈溪市 | 桥头 | 桥头镇污水管网 |  | 1.4 |  | 173 |  |  |  | 慈溪市北部污水处理厂 | 建成 | 2011
4 | 慈溪市 | 横河 | 横河镇污水管网 |  | 2.7 |  | 276 |  |  |  | 慈溪市北部污水处理厂 | 建成 | 2011
5 | 慈溪市 | 崇寿 | 崇寿镇污水管网 |  | 2.4 |  | 228.8 |  |  |  | 慈溪市北部污水处理厂 | 建成 | 2011
6 | 慈溪市 | 长河 | 长河镇污水管网 |  | 1.7 |  | 157.9 |  |  |  | 慈溪市北部污水处理厂 | 建成 | 2011
7 | 奉化市 | 尚田 | 尚田镇污水管网 |  | 9.7 |  | 1936 |  |  |  | 城区污水处理厂 | 完成管网9公里 | 2011 |  | 200
8 | 宁海县 | 前童 | 前童镇污水管网 |  | 8.3 |  | 245.6 |  |  |  | 城南污水处理厂 | 建成 | 2011
9 | 宁海县 | 大佳河 | 大佳河镇污水管网 |  | 8.8 |  | 1292 |  |  |  | 城北污水处理厂 | 完成管网1.3公里 | 2011 | 190 | 1102
10 | 镇海区 | 澥浦 | 澥浦镇污水管网 |  | 7.1 |  | 1500 |  |  |  | 爱普环保污水处理厂 | 建成 | 2011
11 | 鄞州区 | 东钱湖 | 东钱湖镇污水管网工程 |  | 1.67 |  | 1000 |  |  |  | 宁波江南污水处理厂 | 建成 | 2011
三 | 温州 | 12个镇 |  | 0.5588 | 574.12 | 66 | 81106.4225
（一） | 污水处理厂 | 6个镇 |  | 0.5588 | 574.12 | 66 | 81106.4225
1 | 洞头县 | 大门 | 大门污水处理站 | 0.06 | 0.5 |  | 280 | 250 | 30 | 洞发改固﹝2010﹞40号 | A2/0 | 整体已平整，进行开挖 | 2010.10-2011.3 | 100 | 180
2 | 苍南县 | 马站 | 南新区污水处理工程 | 0.06 | 5.2 | 1 | 510 | 160 | 350 |  | 生化处理 | 33.3% | 2011 | 170 | 340
3 | 苍南县 | 炎亭 | 炎亭镇生活污水处理工程 | 0.11 | 6.3 | 1 | 830 | 480 | 350 |  | 生化处理 | 1000M3池容，2.3km管道 | 2008.8-2012.8 | 122 | 98 | 610
4 | 苍南县 | 莒溪 | 莒溪镇污水处理工程 | 0.02 | 2 |  | 141 |  |  | 苍发改投﹝2007﹞211号 | 生化处理 | 46.1% |  | 65 | 76
5 | 苍南县 | 矾山 | 矾山镇污水处理池 | 0.0588 | 1.5 | 1 | 90 | 60 | 30 |  | 生化处理 | 33.3% | 2011 | 30 | 60
6 | 文成县 | 黄坦 | 黄坦镇污水处理厂及主管网工程 | 0.25 | 13.1 | 1 | 7600 |  |  |  | A/O+BAF
（二） | 污水管网 | 6个镇 |  |  | 413.97 | 57 | 55332.4225
1 | 乐清市 | 磐石 | 乐清污水处理厂配套管网（磐石镇） |  | 26.4 |  | 2954 |  |  |  | 垂直叶轮曝气环流氧化沟
2 | 乐清市 | 白石 | 乐清市污水处理厂配套管网(白石镇） |  | 24.04 | 1 | 3208 |  | 3208 | 乐发改投资[2007]104号 | 接入乐清市污水处理厂 | 未并网运行 | 2008-2015
3 | 乐清市 | 白象 | 乐清污水处理厂配套管网（白象镇） |  | 26.3 | 4 | 4339 |  |  |  | 接入乐清污水处理厂
4 | 龙湾区 | 沙城 | 温州市东片污水管网工程（沙城镇） |  | 25.6 |  | 1224 |  |  |  | 接入东片污水处理厂
5 | 龙湾区 | 天河 | 温州市东片污水管网工程(天河镇） |  | 23.96 |  | 1949 |  |  |  | 接入东片污水处理厂
6 | 鹿城区 | 双屿 | 江滨西路B线污水干管工程、太平路污水干管工程（双屿镇） |  | 5.25 |  | 2649 |  |  |  | 接入西片污水处理厂
四 | 绍兴 | 14个镇 |  | 0.25 | 162.36 | 29 | 23692.2375
（一） | 污水处理厂 | 3个镇 |  | 0.25 | 104.56 | 19 | 14093.915 | 380 | 3262.3225 | 0
1 | 嵊州市 | 谷来 | 谷来镇污水处理工程 | 0.1 | 4.1 |  | 306 | 160 | 146 |  | 生化池 |  | 2011.1-2011.12 | 120 | 186
2 | 绍兴县 | 王坛 | 王坛镇集镇生活污水处理工程 | 0.05 | 6.7 | 3 | 542 |  | 350 |  | 生化处理 | 90% | 2010.5-2011.5 | 542
3 | 绍兴县 | 陶堰 | 陶堰镇集镇生活污水处理工程 | 0.1 | 4.7 | 1 | 375.27 |  | 320 |  | 生化处理 | 已建成泵站1座，陶堰新街及浔阳村管网完成55%，石桥弄村及茅洋村管网正在建设中 | 2010.6-2011.12 | 211.27 | 164
（二） | 污水管网 | 11个镇 |  |  | 57.8 | 10 | 9598.3225
1 | 绍兴县 | 马鞍 | 马鞍镇生活污水处理工程 |  | 3.6 | 2 | 600 |  | 600 | 绍发改投[2007]202号 | 绍兴污水处理厂 | 40% | 2010.6-2011.10 | 340 | 260
2 | 绍兴县 | 漓渚 | 漓渚镇镇级生活污水处理工程 |  | 21.2 | 1 | 1620 |  | 1320 | 绍发改漓投[2009]6号、[2009]10号、[2010]10号、[2010]14号 | 绍兴污水处理厂 | 一期、二期、三期部分、四期部分，总工程量的60%左右 | 2011.12 | 1141 | 479
3 | 绍兴县 | 夏履 | 夏履镇集镇生活污水处理工程 |  | 6.46 | 2 | 1052.3225 | 380 | 672.3225 | 绍发改投[2007]327号、绍发改夏投[2010]01号 | 绍兴污水处理厂 | 95% | 2008.5-2011.7 | 1052.3225
4 | 袍江新区 | 马山 | 马山镇污水管网工程(海南路道路污水管网改造工程、集镇老小区雨污水改造工程、集镇老小区污水管网改造工程） |  | 2.23 |  | 226 |  | 226 | 袍委计[2010]18号 | 绍兴市污水处理中心 | 污水总管敷设 | 2011.12 |  | 226
5 | 袍江新区 | 斗门 | 斗门镇污水管网工程 |  | 3.2 |  | 100 |  |  |  | 绍兴市污水处理中心 | 已完成 | 2000-2005
6 | 镜湖新区 | 灵芝 | 灵芝镇后溇泵站及排污管道工程 |  | 3 | 1 | 680 |  |  |  | 绍兴市污水处理中心 | 已开工 | 2011.12 | 447 | 163
7 | 上虞市 | 小越 | 小越镇污水管网建设工程 |  | 1.3 | 1 | 350 | 200 | 150 | 虞发改（越）设计（2009)3号 | 上虞市污水处理厂 | 完成泵站1座。外排管线0.4公里 | 2011.12 | 240 | 110
8 | 上虞市 | 道墟 | 道墟镇污水管网建设工程 |  | 2 |  | 200 |  |  |  | 上虞市污水处理厂 |  | 2011.12
9 | 上虞市 | 梁湖 | 梁湖镇污水管网建设工程 |  | 0.75 |  | 70 |  |  |  | 上虞市污水处理厂 |  | 2011.12
10 | 嵊州市 | 仙岩 | 仙岩镇污水管网建设工程 |  | 3.5 | 1 | 1200 | 463.5 | 736.5 | 嵊发改中投【2010】143号 | 嵊新污水处理厂 | 已进行招投标 | 2011.12 |  | 1200
11 | 新昌县 | 梅渚 | 梅渚镇污水泵站工程 |  | 10.56 | 2 | 3500 |  |  |  | 嵊新污水处理厂 | 泵站主体已完成 | 2011.12 | 300 | 300
五 | 舟山 | 3个镇 |  | 0.28 | 14.86 | 6 | 2511
（一） | 污水处理厂 | 3个镇 |  | 0.28 | 14.86 | 6 | 2511
1 | 定海区 | 双桥 | 双桥汽车城污水处理中心 | 0.03 |  |  | 500 |  |  |  | 生化处理 |  | 2011-2012 |  | 400 | 100
2 | 普陀区 | 桃花 | 桃花镇公前集镇区生活污水处理建设项目 | 0.2 | 6.86 | 1 | 1136 |  |  | 普发改投[2010]111号 | 人工湿地 |  | 2011-2012 |  | 600 | 536
3 | 普陀区 | 东极 | 东极镇污水综合治理建设工程 | 0.05 | 8 | 5 | 875 |  |  | 普发改投资[2010]15号 | A/A/O生化池 | 已完成庙子湖岛菜场、青浜岛北侧、青浜岛南侧三个污水处理池 | 2010-2012 | 250 | 393 | 232
六 | 台州 | 6个镇 |  | 0.23 | 143.31 | 3 | 40279
（一） | 污水处理厂 | 2个镇 |  | 0.23 | 25.5 | 0 | 3970
1 | 临海市 | 上盘 | 上盘镇污水处理工程 | 0.1 | 4 | 0 | 900 |  |  |  | A2/0
2 | 天台县 | 洪畴 | 洪畴镇污水处理站 | 0.03 | 1.5 |  | 70 |  |  |  | A2/0
3 | 三门县 | 花桥 | 花桥镇污水处理工程 | 0.05 | 10 |  | 1500 |  |  |  | A2/0
4 | 三门县 | 小雄 | 小雄镇污水处理工程 | 0.05 | 10 |  | 1500 |  |  |  | A2/0
（二） | 污水管网 | 4个镇 |  |  | 117.81 | 3 | 36309
1 | 路桥区 | 新桥 | 路桥污水处理二期工程（配套管网） |  | 117.81 | 3 | 36309 | 15466 | 20843 | 路发改设计【2006】64号 | 路桥污水处理厂 | 厂区二期完成投入运行，完成一二级管网51km，提升泵站2座，7号泵站正在建设预计今年投入运行 | 2006-2012 | 2209 | 200 | 200
2 | 路桥区 | 横街 | [5 empty] | 15466 | 20843 | 路发改设计【2006】64号 |  | 厂区二期完成投入运行，完成一二级管网51km，提升泵站2座，8号泵站正在建设预计今年投入运行 | 2006-2012 | 2183 | 200 | 200
七 | 丽水 | 5个镇 |  | 0.12 | 6.6 |  | 6064.2
（一） | 污水处理厂 | 3个镇 |  | 0.12 | 6.6 |  | 357.2
1 | 松阳县 | 大东坝 | 大东坝镇污水处理厂 | 0.01 | 0.6 |  | 12.2 | 6.8 | 5.4 |  | 无动力厌氧生物滤池 |  | 2011
2 | 松阳县 | 玉岩 | 玉岩镇污水处理厂 | 0.01 | 3.3 |  | 45 | 12 | 33 |  | 无动力厌氧生物滤池 |  | 2011
3 | 莲都区 | 老竹 | 老竹镇污水处理设施 | 0.1 | 2.7 |  | 300 |  |  |  | 厌氧+微动力氧化处理+人工湿地
（二） | 污水管网 | 2个镇 |  |  |  |  | 5707 | 0 | 0 | 0
1 | 青田县 | 东源、高湖 | 中部组团污水处理厂配套管网工程 |  | 13 | 1 | 5707 |  |  |  | 中部组团污水处理厂

## 镇级污水（开工）
附表2
2011年必须开工并争取建成的镇级污水 处理设施建设项目表
项目编号 | 所属市县 | 建制镇名称 | 项目名称 | 规模及建设内容 |  |  | 总投资(万元) |  |  | 批准文号 | 处理工艺(管网项目填写接入污水处理厂名称） | 目前已完成的工作量 | 建设期限 | 累计已完成投资(万元) | 2011年投资(万元) | 2012年投资(万元)
|  |  |  | 处理能力(万吨/日) | 管网(公里) | 泵站(座) |  | 污水处理厂投资估算（万元） | 配套管网投资估算（万元）
| 全省 合计 | 62个镇 |  | 23.483 | 630.99 | 59 | 198605.8
一 | 杭州 | 5个镇 |  | 0.06
（一） | 污水处理厂 | 5个镇 |  | 0.06
1 | 富阳市 | 渌渚镇 | 渌渚污水处理站 | 0.012 | [6 empty] | 微动力一体化 |  | 2011.12-2012.12 |  | 50 | 150
2 | 富阳市 | 里山镇 | 里山污水处理站 | 0.012 | [6 empty] | 微动力一体化 |  | 2011.12-2012.12 |  | 50 | 150
3 | 富阳市 | 常安镇 | 常安污水处理站 | 0.012 | [6 empty] | 微动力一体化 |  | 2011.12-2012.12 |  | 50 | 150
4 | 富阳市 | 常绿镇 | 常绿污水处理站 | 0.012 | [6 empty] | 微动力一体化 |  | 2011.12-2012.12 |  | 50 | 150
5 | 富阳市 | 洞桥镇 | 洞桥污水处理站 | 0.012 | [6 empty] | 微动力一体化 |  | 2011.12-2012.12 |  | 50 | 150
二 | 宁波 | 16个镇 |  | 8 | 77.09 | 11 | 42502.8
（一） | 污水处理厂 | 6个镇 |  | 8 | 24 | 1 | 31455 | 8516 | 3500 | 0
1 | 宁海县 | 岔路 | 城南污水处理厂(一期) | 1.5 | 5 |  | 5016 | 4516 | 500 | 宁发改投资[2010]45号 | 改良型氧化沟 | 项目建议书批复可研批复等前期工作 | 2011-2012 | 116 | 1200 | 3700
2 | 宁海县 | 强蛟 | 临港污水处理厂(一期) | 1 |  |  | 5741 |  |  |  | 改良型氧化沟 | 填方完成,进场施工 | 2011-2012 | 348 | 2500
3 | 宁海县 | 力洋 | 宁东污水处理厂(一期) | 1.5 |  |  | 7698 |  |  |  | 改良型氧化沟 | 项目建议书批复可研等完成,进入施工图设计、填方招标中 | 2011-2012 |  | 3000
4 | 奉化市 | 松岙 | 松岙污水处理厂 | 1 | 8 |  | 3000 | 2000 | 1000 |  | 改良型氧化沟 |  | 2011-2012 |  | 1000 | 2000
5 | 象山县 | 贤庠 | 贤庠污水处理厂 | 1 | 10 |  | 4000 | 2000 | 2000 |  | 改良型氧化沟 | 前期准备 | 2012-2014 |  | 500 | 1000
6 | 北仑区 | 白峰 | 白峰污水处理厂 | 2 | 1 | 1 | 6000 |  |  |  | 深海排放 | 土地报批前期 | 2011-2013
（二） | 污水管网 | 10个镇 |  |  | 53.09 | 10 | 11047.8 | 0 | 800 | 0
1 | 余姚市 | 陆埠 | 新浦路污水管网工程 |  | 2.69 |  | 800 |  | 800 | 余发改基【2008】294号 | 小曹娥污水处理厂 |  | 2011 |  | 800
2 | 慈溪市 | 龙山 | 污水管网 |  | 11.2 | 3 | 1861.3 |  |  |  | 慈溪市东部污水处理厂 | 完成管网5.7公里 | 2011-2012 | 750 | 1111
3 | 慈溪市 | 胜山 | 污水管网 |  | 1.2 |  | 140 |  |  |  | 慈溪市北部污水处理厂 | 完成管网0.8公里 | 2011-2012 | 93 | 47
4 | 慈溪市 | 新浦 | 污水管网 |  | 4.4 | 3 | 1174.6 |  |  |  | 慈溪市北部污水处理厂 | 完成管网2.5公里 | 2011-2012 | 297 | 877
5 | 慈溪市 | 匡堰 | 污水管网 |  | 4.4 | 4 | 1040.2 |  |  |  | 慈溪市北部污水处理厂 | 完成管网1.4公里 | 2011-2012 | 326 | 714
6 | 慈溪市 | 天元 | 污水管网 |  | 3.2 |  | 831.7 |  |  |  | 慈溪市北部污水处理厂 | 完成管网0.5公里 | 2011-2012 | 130 | 702
7 | 鄞州区 | 五乡 | 污水管网工程 |  | 9 |  | 1800 |  |  |  | 宁波江南污水处理厂 | 完成规划设计 | 2011 |  | 1800
8 | 鄞州区 | 云龙 | 污水管网工程 |  | 7 |  | 1400 |  |  |  | 宁波江南污水处理厂 | 完成规划设计 | 2011 |  | 1400
9 | 鄞州区 | 横溪 | 污水管网工程 |  | 5 |  | 1000 |  |  |  | 宁波江南污水处理厂 | 完成规划设计 | 2011 |  | 1000
10 | 鄞州区 | 东吴 | 污水管网工程 |  | 5 |  | 1000 |  |  |  | 宁波江南污水处理厂 | 完成规划设计 | 2011 |  | 1000
三 | 温州 | 6个镇 |  | 11.64 | 118.08 | 14 | 64178
（一） | 污水处理厂 | 6个镇 |  | 11.64 | 118.08 | 14 | 64178
1 | 乐清市 | 大荆 | 大荆片区污水处理工程 | 0.5 | 23.8 | 3 | 12147 | 4034 | 6925 |  | ORBAL氧化沟 |  | 2011-2015 |  | 500 | 2500
2 | 瑞安市 | 飞云、 仙降 | 瑞安市江南污水处理工程 | 10 | 24 | 4 | 33456 | 10280 | 23176 |  | A2O | 正在准备立项工作 | 2011~2015 |  | 300 | 1000
3 | 文成县 | 珊溪 | 珊溪-巨屿污水处理厂及主管网工程 | 0.5 | 52 | 3 | 12000 | 3000 | 9000 | 尚无 | A/O+BAF | 项目建议书 | 2年 | 0 | 200 | 2000
4 | 苍南县 | 金乡 | 东门污水处理工程 | 0.07 | 2 |  | 400 | 200 | 200 |  | 缺氧/好氧 |  | 2012 |  | 150 | 250
5 | 苍南县 | 钱库 | 城南片生活污水处理工程 | 0.07 | 1.78 | 1 | 600 |  |  |  | 生化处理
6 | 平阳县 | 萧江 | 萧江污水处理厂 | 0.5 | 14.5 | 3 | 5575 |  |  |  | 改进型SBR | 前期准备 | 4年
四 | 绍兴 | 17个镇 |  | 0.443 | 168.2 | 14 | 28843
（一） | 污水处理厂 | 4个镇 |  | 0.443 | 41.7 | 1 | 4671
1 | 嵊州市 | 石璜 | 石璜镇污水处理厂 | 0.018 | 0.7 | 1 | 71 | 55 | 16 |  | 化学处理 | 已完成 | 2010年 | 71
2 | 嵊州市 | 黄泽 | 黄泽镇污水处理工程 | 0.2 | 35 |  | 3000 | 1500 | 1500 |  | 生化池 |  | 2012.12 |  | 100 | 500
3 | 嵊州市 | 三界 | 三界镇污水处理工程 | 0.2 | 5 |  | 1500 | 500 | 1000 |  | 生化池 |  | 2012.12
4 | 新昌县 | 沙溪 | 剡界岭污水处理厂 | 0.025 | 1 |  | 100 |  | 200 |  | 化学处理 |  | 2012.12 |  | 200
（二） | 污水管网 | 13个镇 |  |  | 126.5 | 13 | 24172
1 | 绍兴县 | 兰亭 | 兰亭镇污水管网工程 |  | 14.9 | 2 | 1550 |  | 1550 | 绍发改兰投[2009]60、[2010]50号 | 绍兴污水处理厂 | 建成兰亭医院泵站和管线工程的40% | 2009-2012 | 750 | 600 | 200
2 | 绍兴县 | 福全 | 福全镇污水管网工程 |  | 13.5 | 2 | 1066 |  | 1066 | 绍发改投[2006]409号、绍发改福[2007]1号 | 绍兴污水处理厂 | 一期已完工,二期正在建设中，已完成总工程量的40% | 2008-2011 | 500 | 566
3 | 越城区 | 东湖 | 东湖镇污水处理管网工程 |  | 1.5 | 2 | 110 |  |  |  | 绍兴污水处理厂 |  | 2012.12
4 | 滨海新城 | 沥海 | 沥海镇污水管网工程（江滨9#、8#、4#污水泵站，南滨路污水干管，通港大道污水干管） |  | 15 | 3 | 11388 |  | 4500 |  | 绍兴水处理发展公司 | 0 | 2011.12 |  | 8500
5 | 上虞市 | 谢塘 | 谢塘镇泵站工程（2号、3号泵站） |  | 0.4 | 2 | 350 |  |  |  | 上虞污水处理厂 | 98% | 2009.12-2011.7 | 200
6 | 上虞市 | 永和 | 永和镇工业功能区污水提升泵站 |  | 0.3 | 1 | 98 | 98 |  | 虞发改投(2009)140号 | 余姚城南污水厂 | 已完成泵站工程量的55% | 2012.12 | 62.7 | 35
7 | 上虞市 | 驿亭 | 驿亭镇污水管网建设工程 |  | 2.4 | 1 | 360 |  |  |  | 上虞污水处理厂 |  | 2012.12
8 | 上虞市 | 下管 | 下管镇污水管网建设工程 |  | 1 |  | 50 |  |  |  | 上虞污水处理厂 |  | 2012.12
9 | 上虞市 | 盖北 | 盖北镇污水管网建设工程 |  | 2 |  | 150 |  |  |  | 上虞污水处理厂 |  | 2012.12
10 | 上虞市 | 长塘 | 长塘镇污水管网建设工程 |  | 0.5 |  | 50 |  |  |  | 上虞污水处理厂 |  | 2012.12
11 | 新昌县 | 澄潭 | 澄潭镇集镇污水管网工程 |  | 30 |  | 2500 |  | 2500 |  | 嵊新污水处理厂 |  | 2012.12 |  | 500 | 500
12 | 新昌县 | 大市聚 | 大市聚镇截污管道工程 |  | 10 |  | 3500 |  | 3500 |  | 嵊新污水处理厂 |  | 2012.12 | 0 | 2000 | 1500
13 | 新昌县 | 镜岭 | 镜岭镇集镇污水管网工程 |  | 35 |  | 3000 |  | 1500 |  | 嵊新污水处理厂 | 50 | 2012.12 |  | 300
五 | 舟山 | 3个镇 |  | 1.4 | 77.95 | 11 | 9523
（一） | 污水处理厂 | 3个镇 |  | 1.4 | 77.95 | 11 | 9523
1 | 定海区 | 金塘 | 金塘镇大浦口污水处理中心 | 1 | 67.95 | 4 | 6023 |  |  | 定发改审批[2010]2号 | A/A/O | 完成集水池建设，厂房土建阶段，管网铺设2.7KM，完成投资540万元。 | 2010-2012 | 540 | 1000 | 2000
2 | 普陀区 | 虾峙 | 虾峙镇污水综合治理工程（一期） | 0.2 | 10 | 7 | 2500 | 1000 | 1500 |  | 生化处理 |  | 2011-2012 |  | 1000 | 1500
3 | 嵊泗县 | 洋山 | 洋山镇污水处理工程 | 0.2 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 生化处理 |  | 2011-2012 |  | 300 | 700
六 | 台州 | 11个镇 |  | 1.73 | 165.67 | 9 | 52149
（一） | 污水处理厂 | 6个镇 |  | 1.73 | 107.67 | 8 | 34749 | 12076 | 21392 | 0
1 | 路桥区 | 蓬街 | 蓬街污水主干管网工程 |  | 46 | 2 | 19054 | 7582 | 11472 | 路发改投资【2009】92号 | 路桥区滨海污水处理厂
2 | 温岭市 | 新河 | 新河镇污水处理工程（一期） | 0.8 | 29 | 2 | 8140 | 2100 | 6040 | 温发改证﹝2009﹞8号 | MSBR工艺 | 前期筹备就绪 | 2015 | 500 | 2000 | 2000
3 | 温岭市 | 滨海 | 滨湾污水处理工程 | 0.1 | 0.4 |  | 1077 | 380 | 80 | 选字第(2009)115130003号(项建) | A2/0 | 可研报批中 | 2012 | 80 | 300 | 80
4 | 温岭市 | 石桥头 | 石桥头镇污水处理工程 | 0.3 | / |  | 759 | 236 | 209 | 温发改设计[2010]78号 | A2/0 | 编制预算中 | 2013 | 190 | 300 | 100
5 | 温岭市 | 箬横 | 箬横镇污水处理工程 | 0.5 | 17.97 | 4 | 5369 | 1778 | 3591 | 温发改设计[2009]77号 | 采用SBR工艺
6 | 天台县 | 白鹤 | 白鹤镇污水处理站 | 0.03 | 14.3 |  | 350 |  |  |  | A2/0
（二） | 污水管网 | 5个镇 |  |  | 58 | 1 | 17400
1 | 黄岩区 | 头陀 | 头陀镇污水管网工程 |  | 16 |  | 3000 |  |  |  | 黄岩区城市污水处理厂
2 | 临海市 | 东塍 | 东塍镇污水主管网建设工程 |  | 10 |  | 4000 |  |  |  | 临海城市污水处理厂
3 | 玉环县 | 清港 | 城区污水管网建设 |  | 5 |  | 6000 |  |  |  | 玉环县城市污水处理厂
4 | 仙居县 | 下各 | 下各镇污水管网工程 |  | 12 |  | 2400 |  |  |  | 玉环县城市污水处理厂
5 | 三门县 | 六敖 | 六敖镇污水管网工程 |  | 15 | 1 | 2000 |  | 2000 |  | 三门县城市污水处理厂 | 近期污水接入健跳镇污水处理厂的方案确认确认 | 2011-2012 |  | 1000 | 1000
七 | 丽水 | 4个镇 |  | 0.21 | 24 |  | 1410
（一） | 污水处理厂 | 4个镇 |  | 0.21 | 24 |  | 1410 | 198 | 412 | 0
1 | 莲都区 | 大港头 | 大港头镇污水处理设施 | 0.05 | 2 |  | 200 |  |  |  | 厌氧+微动力氧化处理+人工湿地
2 | 景宁县 | 英川 | 英川污水处理厂 | 0.1 | 8 |  | 800 |  |  |  | 水解-生物接触氧化 | 规划阶段 | 2 |  | 600 | 200
3 | 松阳县 | 象溪 | 象溪镇污水处理厂 | 0.01 | 8 |  | 258 | 60 | 198 |  | 集中厌氧处理 |  | 2011－2012
4 | 云和县 | 崇头 | 崇头镇污水处理站 | 0.1 | 8 |  | 352 | 138 | 214 | 云发改投〔2010〕188号 | 厌氧+微动力氧化处理+人工湿地 | 1000米的管网铺设 | 2010-2012 | 35 | 217 | 100

## 污泥
附表3
2011-2012年浙江省城镇污水处理厂污泥处理处置设施建设计划表
序号 | 建设地点 | 项目名称 | 建设起止年限 | 服务对象(填污水处理厂名称） | 建设规模(吨/日) | 建设内容 | 处置方式 | 总投资 (万元) | 2011年进度安排 | 2012年进度安排
|  | 合计 |  |  | 3936.9 |  |  | 71065.52
1 | 临安市锦南街道上畔村 | 临安市污泥处置项目（含在垃圾焚烧发电项目内） | 2011－2012 | 临安市污水处理厂及周边建制镇 | 100 | 焚烧设备 | 焚烧 | 3500 | 开工建设 | 建成运行
2 | 桐庐县城 | 桐庐县污泥处置工程 | 2011.6－2011.12 | 桐庐富春污水处理有限公司 | 65 | 污泥房、干化设备 | 干化建材利用 | 733 | 土建完工，设备安装到位 | 建成运行
| 桐庐县横村镇 | 桐庐县横村镇污泥处理工程 | 2011-2012 | 桐庐淦城污水处理有限公司 | 1 | 污泥脱水、运输设备 | 填埋 | 300 | 开工建设 | 建成运行
| 桐庐县富春江镇 | 桐庐县富春江镇污泥处理工程 | 2011-2012 | 桐庐县富春江镇 污水处理厂 | 0.7 | 污泥脱水、运输设备 | 填埋 | 200 | 开工建设 | 建成运行
| 桐庐县分水镇 | 桐庐县分水镇污泥处理工程 | 2011-2012 | 桐庐分水污水处理有限公司 | 1.2 | 焚烧炉、运输设备 | 填埋 | 300 | 开工建设 | 建成运行
3 | 建德市李家镇 | 建德市城镇污水处理厂污泥处理处置设施工程 | 2011－2012 | 建德市城东污水处理厂 | 40 | 焚烧设备、结合水泥生产 | 焚烧及建材利用 | 3000 | 开工建设 | 建成运行
4 | 淳安县 | 杭州千岛湖越升农业开发有限公司（杭州千岛湖污泥堆肥处置有限公司） | 2011.5－2011.12 | 城西污水处理厂、坪山污水处理厂、南山污水处理厂 | 10 | 好氧堆肥、产区建设 | 好氧堆肥 | 200 | 竣工 | 运行
5 | 宁海县城北污水处理厂内 | 宁海县污泥处理处置工程一期 | 2011-2012 | 城北污水处理厂、西店镇污水处理厂、深甽镇污水处理厂、长街镇污水处理厂、宁东污水处理厂、城南污水处理厂、临港污水处理厂 | 75 | 浆化池、调配池、高温水解反应池、中温厌氧消化池、消化污泥储池、污泥调质罐、综合泵房、深度脱水机房、污泥滤液储池、沼气储柜、滤液处理沉淀池、锅炉房、沼气发电机房、配电室等。 | 干化焚烧 | 3956.52 | 建成运行 | 运行
6 | 奉化市城区污水处理厂内 | 奉化市石灰干化法污泥处置工程 | 2010-2011 | 奉化市城区污水处理厂 | 80 | 污泥混合反应器等 | 石灰干化填埋 | 728 | 竣工 | 运行
7 | 温州开发区 | 温州市综合利用发电供热联产项目（一期） | 2010-2012 | 温州市区所有污水处理厂污泥 | 1500 | 土建干化设备 | 焚烧污泥供热发电 | 34000 | 一期工程建成运行 | 运行
8 | 乐清磐石镇 | 乐清市磐石污水处理厂污泥处置工程 | 2011-2012 | 乐清市污水处理厂 | 60 | 项目未定可能取消 | 干化后填埋 | 1000 | 开工建设 | 建成运行
9 | 永嘉瓯北镇 | 永嘉县瓯北镇污泥处理处置设施 | 2011-2012 | 瓯北全县 | 50 | 前期手续办理 | 烘干后焚烧 | 500 | 选址立项 | 动工安排
10 | 苍南灵溪 | 苍南县污泥处置工程 | 2011-2012 | 县城河滨污水处理有限公司 | 50 | 锅炉房、污泥干化车间 | 干化再利用 | 402 | 完成前期工作 | 建成运行
11 | 平阳县污水处理厂内 | 平阳县污泥处置场 | 2010年已完成 | 平阳县城市污水处理厂 | 60 | 污泥干燥处置 | 制砖或垃圾填埋厂处理 | 380 | 建成运行 | 运行
12 | 桐乡 | 桐乡市鑫润建材有限公司建设项目 | 2010-2011 | 桐乡市城市污水处理厂、崇福污水处理厂 | 200 | 年产9000万块空心砖 | 制砖 | 3850 | 建成投产 | 运行
13 | 南浔区 | 南浔区页岩中掺入污泥等废弃物资源利用技改项目 | 2011-2012 | 南浔区污水厂 | 150 | 除湿塔一座，隧道窑一座等 | 污泥制砖 | 1000 | 开工建设 | 完成建设
14 | 长兴县 | 长兴县污泥综合利用项目 | 2011-2012 | 全县污水厂 | 150 | 污泥仓、污泥输送、污泥泵、转盘式干化机、冷凝器等 | 综合利用 | 3000 | 开工建设 | 完成建设
15 | 德清县 | 德清县污泥综合利用工程 | 2012-2013 | 全县各乡镇污水处理厂 | 200 | 污泥处理场地、设备 | 综合利用 | 4000 | 一期100吨前期准备 | 完成建设
16 | 安吉县 | 安吉县污泥处置中心 | 2011年——2012年 | 县域范围内所有污水处理设施 （5厂6站） | 60 | 新建污泥干化流水线 | 干化焚烧 | 900 | 前期准备 | 完成建设
17 | 上虞市 | 上虞污泥焚烧发电一期工程项目 | 2011建成 | 上虞污水处理厂 | 750 | 污泥焚烧 | 污泥干燥焚烧 | 8158 | 建成运行 | 运行
18 | 嵊州市 | 嵊新污泥干化工程 | 2011- 2012 | 绍兴市嵊新首创污水处理有限公司 | 200 | 焚烧干化（暂定）、污泥含水率降低到60%以下 | 干化后填埋 | 4200 | 开工建设 | 建成运行
19 | 浙江八达金华热电厂内 | 浙江八达金华热电有限公司污泥干化技改项目 | 2011.1-2012.3 | 金华市区各污水处理厂 | 200 | 污泥干化和焚烧 | 焚烧 | 2800 | 一期100吨/日干化焚烧设备建成运行 | 二期100吨/日干化焚烧设备建成运行
20 | 武义县污水处理厂内 | 武义县污水处理厂污泥干化设施 | 2011-2012 | 武义县污水处理厂 | 20 | 污泥处置用房、场地、设备 | 机械浓缩脱水填埋 | 160 | 完成工程前期并开工建设 | 建成运行
21 | 永康市污水处理厂内 | 永康市污水处理厂污泥干化设施 | 2011-2012 | 永康市污水处理厂 | 50 | 新建污泥干化系统 | 综合利用或填埋 | 1200 | 完成工程前期并开工建设 | 建成运行
22 | 衢州市污 水处理厂 | 衢州市污水处理厂二期工程污泥处置项目 | 2011 | 衢州市污水处理厂 | 40 | 建设40吨/日 污泥石灰干化装置 | 石灰干化后填埋 | 600 | 建成运行 | 运行
23 | 岱山县 | 岱山县污泥干化工程 | 2011 | 岱山县高亭污水处理厂 | 4 | 板框式压滤机 | 干化、填埋 | 40 | 建成运行 | 运行
24 | 嵊泗县 | 嵊泗绿岛污水处理厂废气和污泥处理工程 | 2010—2011 | 嵊泗县绿岛污水处理厂 | 3.5 | 污泥制肥、堆肥房及污泥处理设备 | 高温堆肥 | 150 | 建成运行 | 运行
25 | 台州市路桥区 | 台州市级垃圾焚烧中心 | 2009-2012 | 路桥区城市污水处理厂 | 100 | 焚烧设备 | 焚烧 | 500 | 开工建设 | 建成运行
26 | 临海市 | 临海市污泥处置工程 | 2011-2012 | 临海市城市污水处理厂 | 50 | 一、办公室用地。 二、厌氧发酵车间、场地。三、发酵菌种培养室。四、生化处理场地（200亩）。 五、成品包装场地 | 采用厌氧发酵和生化处理方式后土地利用（临海市污水处理厂和临海市体育中心及气象站绿化用地） | 1200 | 开工建设 | 建成运行
27 | 丽水市 | 水阁污水处理厂污泥处置设施工程 | 2011 | 水阁污水处理厂 | 12 | 污泥处置用房、场地、设备 | 干化、填埋 | 513 | 建成运行 | 运行

## COD减排
附件4
2011年城镇污水处理厂COD减排计划建议表
序号 | 城市名称 | 污水处理厂座数（座） | 建成设计能力(万立方米/日) | 2010年实际 |  | 2011年计划
|  |  |  | 实际处理污水量(万立方米) | COD去除量(吨) | 计划处理污水量(万立方米) | COD去除量(吨)
| 合计 | 141 | 837.73 | 246304.356 | 1210616 | 244851.3119 | 1058962.1
1 | 杭州市建委 | 16 | 118.5 | 35218.6582 | 287104 | 34923.3119 | 262461.1
| 杭州市城管办 | 2 | 125 | 37896 | 159156 | 37241 | 118917
2 | 宁波市城管局 | 15 | 98.5 | 33434.5058 | 67063 | 31992 | 62550
3 | 温州市城管局 | 13 | 66.2 | 19976 | 50219 | 18915 | 43920
4 | 嘉兴 | 14 | 94.5 | 27351.9461 | 102287 | 28582 | 104376
5 | 湖州 | 25 | 52.6 | 13952.0676 | 35233 | 14000 | 35795
6 | 绍兴 | 4 | 126.25 | 38605.48 | 407475 | 36952.5 | 329380
7 | 金华（含义乌） | 14 | 66.5 | 15418 | 24661 | 18097 | 26800
8 | 衢州 | 8 | 14.79 | 4640.5 | 10519 | 4761 | 10343
9 | 舟山 | 10 | 7.89 | 2598.39 | 9516 | 2567 | 8656
10 | 台州 | 9 | 45 | 13631.62 | 49457 | 12780 | 48018
11 | 丽水 | 11 | 22 | 3581.1883 | 7926 | 4040.5 | 7746

## 氨氮减排
附件5
2011年城镇污水处理厂氨氮减排计划建议表
序号 | 城市名称 | 污水处理厂座数（座） | 建成设计能力(万立方米/日) | 2010年实际 |  | 2011年计划
|  |  |  | 实际处理污水量(万立方米) | 氨氮去除量(吨) | 计划处理污水量(万立方米) | 氨氮去除量(吨)
| 合计 | 141 | 837.73 | 246304.356 | 50186.268 | 244850.8119 | 45843.681
1 | 杭州市建委 | 16 | 118.5 | 35218.6582 | 6415.938 | 34923.3119 | 6060.581
| 杭州市城管办 | 2 | 125 | 37896 | 9521 | 37241 | 6861
2 | 宁波市城管局 | 15 | 98.5 | 33434.5058 | 3779 | 31992 | 3855
3 | 温州市城管局 | 13 | 66.2 | 19976 | 2831 | 18915 | 2395
4 | 嘉兴 | 14 | 94.5 | 27351.9461 | 4929 | 28582 | 4966
5 | 湖州 | 25 | 52.6 | 13952.0676 | 986 | 14000 | 1008
6 | 绍兴 | 4 | 126.25 | 38605.48 | 16683.24 | 36952.5 | 15110
7 | 金华（含义乌） | 14 | 66.5 | 15418 | 2110 | 18097 | 2250
8 | 衢州 | 8 | 14.79 | 4640.5 | 644.99 | 4761 | 777.7
9 | 舟山 | 10 | 7.89 | 2598.39 | 400 | 2567 | 450
10 | 台州 | 9 | 45 | 13631.62 | 1410.3 | 12780 | 1533.6
11 | 丽水 | 11 | 22 | 3581.1883 | 475.8 | 4040 | 576.8

## 污水处理率
附件6
2011年污水处理率目标建议表
地区 | 2010年快报数（%） | 2011年目标建议（%）
一、杭州市
其中：市本级污水处理率 | 92.08 | 93
县（市）污水处理率 | 84.5982 | 85
二、宁波市
其中：市本级污水处理率 | 83.00 | 84
县（市）污水处理率 | 64.8952 | 66
三、温州市
其中：市本级污水处理率 | 68.15 | 75
县（市）污水处理率 | 51.45 | 60
四、嘉兴市
其中：市本级污水处理率 | 86.82 | 89
县（市）污水处理率 | 83.65 | 84
五、湖州市
其中：市本级污水处理率 | 85.07 | 87
县（市）污水处理率 | 83.7815 | 84
六、绍兴市
其中：市本级污水处理率 | 83.00 | 84
县（市）污水处理率 | 76.08 | 78
七、金华市
其中：市本级污水处理率 | 74.40 | 80
县（市）污水处理率 | 75.29 | 75
八、衢州市
其中：市本级污水处理率 | 75.08 | 80
县（市）污水处理率 | 71.64 | 70
九、舟山市
其中：市本级污水处理率 | 75.01 | 80
县（市）污水处理率 | 70.9898 | 72
十、台州市
其中：市本级污水处理率 | 74.91 | 80
县（市）污水处理率 | 74.08 | 75
十一、丽水市
其中：市本级污水处理率 | 72 | 75
县（市）污水处理率 | 56.325 | 60