鄞州区集士港镇翁家桥村农村生活污水一期终端处理工程

施工招标文件专用条款

招 标 人：宁波市鄞州集士港镇人民政府

代理单位：宁波凯翔工程造价咨询有限公司

二0一五年十一月

施 工 招 标 文 件

招标编号：

招标项目名称：鄞州区集士港镇翁家桥村农村生活污水一期终端处理工程

招标人名称：  宁波市鄞州集士港镇人民政府   （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

招标代理人名称：宁波凯翔工程造价咨询有限公司        （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

项目组负责人（签字或盖章）：

招标文件编制日期：      2015      年          月            日

备案单位：宁波市鄞州区集士港镇公共资源交易站    （盖章）

备案日期：        2015      年             月               日

说   明

1、本施工招标文件专用条款按《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》（2012年3月版示范文本）填写。

2、本专用条款是对《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》（2012年3月版示范文件）的填写与补充，必须结合示范文本一起使用；示范文本与本部分内容不一致的，以本部分内容为准。

第一章  招标公告

鄞州区集士港镇翁家桥村农村生活污水一期终端处理工程招标公告

1.招标条件

项目业主：宁波市鄞州集士港镇人民政府

招 标 人：宁波市鄞州集士港镇人民政府

招标代理人：宁波凯翔工程造价咨询有限公司

项目名称：鄞州区集士港镇翁家桥村农村生活污水一期终端处理工程

项目批准或备案机关及文号：/

2.项目概况与招标范围

建设地点：位于集士港镇翁家桥村

项目规模：/

项目总投资：/

工程造价 ：184991元

资金来源及出资比例：资金自筹

招标范围 ：本工程施工图范围内的翁家桥村农村生活污水一期终端处理工程，详见招标人预算

标段划分数量及方式：1个

允许投标的标段数：1个

质量控制目标：按国家施工验收规范一次性验收合格, 日处理25t每天且污水处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

安全要求：合格

工期要求：30日历天

3.投标人资格要求

投标人资质等级：具有主管部门核准的环境污染治理工程总承包（水污染治理）或环保工程专业承包叁级及以上资质，并具有人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

项目负责人资质要求：环境、环保类专业工程师及以上

其它要求：

- 投标人及其拟派的项目经理不得有正在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站曝光台被公示的不良行为记录或在鄞州区外被有关行政监督部门取消其投标资格且在处罚期内的情形。

- 投标人及其拟派项目负责人2012年12月1日至开标截止时间不得有行贿犯罪记录，以宁波市鄞州区人民检察院查询结果为准；开标结束后，招标人将通过鄞州区人民检察院的查询系统，对中标候选人及其拟派的项目负责人2012年12月1日至开标截止时间的行贿犯罪记录进行查询，若有行贿犯罪记录，则取消中标候选人资格。

联合体投标1．本次招标不接受联合体投标。

4.资格审查方式

资格后审

5.招标文件的获取

凡有意参加投标者，可在本公告附件自行下载招标文件电子版（电子版内容包含：招标文件专用条款、本项目工程造价咨询报告书、图纸）。

招标文件售价：每套500元人民币，售后不退。该费用须在递交投标文件后投标截止时间前支付给招标代理机构，同时招标代理机构给投标者纸质的招标文件、工程量清单和示范文本。

6. 投标文件的递交

投标文件递交的截止时间（投标截止时间）： 2015 年 12 月  14 日  9 时 30 分（北京时间）

地点：集士港镇资源配置和审批服务中心三楼开标大厅（集士港镇工商分局对面，集士港镇房管所旁）

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7.联系方式

招标人：宁波市鄞州集士港镇人民政府

联系人：盛工

招标代理人：宁波凯翔工程造价咨询有限公司

地址：宁波市鄞州区钱湖北路958号奥丽赛大厦7楼714室

联系人：陈静

电话：0574-83033570

第二章  投标人须知

（投标须知前附表一）

| 项号 | 条款号 | 内 容 |  | 说明与要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2 | 招标人 |  | 招标人：鄞州区集士港镇人民政府 地址：鄞州区集士港镇集士南路15号 联系人：盛工 电话：0574-88022176 |  |
| 2 | 1.1.3 | 招标代理人 |  | 名称：宁波凯翔工程造价咨询有限公司 地址：宁波市鄞州区钱湖北路958号奥丽赛大厦7楼714室 联系人：陈静 电话：0574-83033570 |  |
| 3 | 1.1.4 | 项目名称 |  | 鄞州区集士港镇翁家桥村农村生活污水一期终端处理工程 |  |
| 4 | 1.1.5 | 建设地点 |  | 位于集士港镇翁家桥村 |  |
| 5 | 1.1.6 | 建设规模 |  | / |  |
| 6 | 1.1.7 | 结构层数 |  | / |  |
| 7 | 1.1.8 | 招标工程类别 |  | 单独构筑物工程三类 |  |
| 8 | 1.1.9 | 工程总投资 |  | / |  |
|  |  | 工程造价 |  | 184991元 |  |
| 9 | 1.2.1 | 建设资金来源及出资比例 |  | 资金自筹 |  |
| 10 | 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 已落实 |  |
| 11 | 1.11 | 承包方式 |  | 包工包料 |  |
|  |  | 分包工程 |  | ■不允许 □允许 允许分包内容： / ； 分包金额（暂估价）： / ； 拟实行二次招标的专业工程名称： / 。 |  |
| 12 | 1.1.1 | 招标方式 |  | 公开招标 |  |
| 13 | 1.3.1 | 招标范围 |  | 本工程施工图范围内的翁家桥村农村生活污水一期终端处理工程，详见招标人预算 |  |
| 14 | 1.3.2 | 标段划分数量 及方式 |  | 壹个标段 |  |
| 15 | 1.3.3 | 质量等级要求 |  | 按国家施工验收规范一次性验收合格, 日处理25t每天且污水处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 |  |
| 16 | 1.3.4 | 安全等级要求 |  | 合格 |  |
| 17 | 1.3.5 | 计划工期要求 |  | 国家定额工期：/日历天 招标工期：30日历天 缩短工期比例：/ |  |
| 18 | 1.4.1 1.4.2 | 投标人资格要求 |  | 投标人资质等级：具有主管部门核准的环境污染治理工程总承包（水污染治理）或环保工程专业承包叁级及以上资质，并具有人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 项目负责人资质要求：环境、环保类专业工程师及以上 其它要求： - 投标人及其拟派的项目经理不得有正在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站曝光台被公示的不良行为记录或在鄞州区外被有关行政监督部门取消其投标资格且在处罚期内的情形。 - 投标人及其拟派项目负责人2012年12月1日至开标截止时间不得有行贿犯罪记录，以宁波市鄞州区人民检察院查询结果为准；开标结束后，招标人将通过鄞州区人民检察院的查询系统，对中标候选人及其拟派的项目负责人2012年12月1日至开标截止时间的行贿犯罪记录进行查询，若有行贿犯罪记录，则取消中标候选人资格 |  |
| 19 | 1.4.3 | 是否接受 联合体投标 |  | ■ 不接受。 □ 接受，联合体牵头人应具备/。 |  |
| 20 | 1.10 | 投标预备会 |  | ■不召开 □召开，会议时间： 会议地点： |  |
| 21 | 1.9.1 | 踏勘现场 |  | ■不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |  |
| 22 | 3.2.1 | 投标报价方式 |  | ■ 综合单价法。 |  |
| 23 | 3.2.1 | 工程量计算依据 |  | 工程量计算依据为《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013 ）中的工程量计算规则和浙江省建设工程工程量清单计价有关规定。 |  |
| 24 | 3.2.4 | 合同价格类型 |  | ■固定单价， 可调总价。 |  |
| 25 | 3.3.1 | 商务标编制内容 |  | 书面格式： 1、商务标封面（详见示范文本第119页）； 2、投标函（详见示范文本第123页）； 3、投标函附录（详见示范文本第125页）； 4、投标担保有效的银行交款证明（详见本专用条款附件七）； 5、投标报价文件 封面（格式详见示范文本第128页）； - 投标报价文件（投标人须将招标人提供的预算书附于商务标内，并在封面须加盖投标人公章） - 承诺书（详见本专用条款附件八） 6、投标文件对技术部分的承诺: （1）施工技术方案要求的承诺（格式详见专用条款附件四）； （2）拟投入本招标项目的主要施工机械设备的承诺（格式详见专用条款附件五）； （3）拟派往本招标项目的管理机构人员组成的承诺（格式详见专用条款附件六）。 |  |
| 26 | 3.3.2.1 | 技术标编制形式 |  | / |  |
| 27 | 3.3.2 | 技术标编制内容 |  | / |  |
| 28 | 3.3.3 | 资信标编制内容 |  | / |  |
| 29 | 3.3.4 | 资格审查申请文件编制内容 |  | 封面(详见示范文本第175页) 二、资格审查申请函（详见示范文本第176页）； 三、附表及附件： 1、有效的银行交款证明或集士港镇公共资源交易站开具的收据（详见本专用条款附件）； 2、法定代表人身份证明书（详见示范文本第120页); 3、法定代表人授权委托书（详见示范文本第121页); 4、联合体协议书（如有）（详见示范文本第122页); 5、企业营业执照、资质证书副本 6、拟派项目负责人的身份证、执业证书； 7、提供投标人无正在被公示的不良行为记录承诺（无具体格式）。 以上资料装订成册，原件备查 |  |
| 30 | 2.2.1 | 招标文件质疑 截止时间 |  | 2015年 12 月 8 日 16 时 00 分 超过质疑时间的质疑函，招标人不予接受； 质疑途径：以书面传真形式发送给招标代理机构（传真内容中应注明工程名称，但不得出现投标人的任何信息） 传真号码：0574-83033196 |  |
| 31 | 2.2.2 | 招标文件答疑 截止时间 |  | 2015年 12 月 9 日 16 时 00 分 答疑途径：投标人可以在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站（http://www.ggjy.nbyz.gov.cn）上自行下载答疑内容。 |  |
| 32 | 4.3.1 | 投标截止时间 |  | 2015 年 12 月 14日 9 时 30 分 |  |
| 33 | 3.5.1 | 投标有效期 |  | ■ 投标截止时间开始起90天。 |  |
| 34 | 3.6.1 | 投标担保 |  | 金额：不少于人民币 叁仟 元整 |  |
|  |  |  |  | 形式 | 投标保证金 |
|  |  |  |  | 投标保证金采用转账支票或银行电子汇票 担保收件人：宁波市鄞州区集士港镇资源配置和审批服务中心 开户银行：鄞州银行集士港支行； 银行账号：81270101302183640。 注意：投标人提供的转帐支票出票人使用银行本票、银行汇票（全国）、华东三省一市银行汇票。申请人、电汇汇款人必须与投标人相一致，且票据出票地或电汇汇款地必须是投标人工商注册所在的行政区域范围内。提交截止时间：2015 年 12 月 11日16 时00 分；（以资金到帐时间为准） 退还时间：未中标单位在中标公示三个工作日结束后无息退还 |  |
| 35 | 3.4.1 | 投标文件份数 |  | 书面格式： 资格审查申请文件、商务标：壹份正本，叁份副本。 |  |
| 36 | 4.2.1 | 投标文件提交 |  | 收件人： 招标人 地点： 鄞州区集士港镇资源配置和审批服务中心三楼开标大厅 截止时间：2015年 12 月 14 日 9 时 30 分 |  |
| 37 | 5.1 | 开 标 |  | 开始时间： 2015年 12 月 14 日 9 时 30 分 地点： 鄞州区集士港镇资源配置和审批服务中心三楼开标大厅 |  |
| 38 | 6.1.1 | 评标委员会组建 |  | 评标委员会构成： 3 人。 评标专家确定方式：评标专家库中随机抽取 |  |
| 39 | 6.4 | 评标办法 |  | 合理低价法 |  |
| 40 | 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | 否，推荐的中标候选人数： 1 家。 |  |
| 41 | 7.4.1 | 履约担保 |  | 形式: 银行保函/保证金 ；担保收件人：中标人； 金额：合同价款的2%-10%，采用浮动机制，具体按照甬建发【2014】17号文件执行 |  |
| 42 | 7.5.1 | 支付担保 |  | 金额：不少于投标总价的 ／ %或人民币 ／ 元整 形式： ／ ；担保收件人： ／ 提交时间：签订本招标工程承发包合同前 |  |
|  | 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |  |
|  | 10.1 | 词语定义 | / |  |  |
|  | 10.1.1 | 类似项目 | / |  |  |
|  | 10.1.2 | 不良行为记录 | 指投标人及拟派项目经理正在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站曝光台被公示的不良行为记录或在鄞州区外被有关行政监督部门取消其投标资格且在处罚期内的情形。 |  |  |
|  | 10.2 | 招标控制价 | 184991元 |  |  |
|  | 10.3 | 投标人代表出席开标会 | 按照本投标人须知第 5.2 款的约定，招标人邀请所有投标人的法定代表人（或其委托代理人）参加开标会。被邀请的人员应当按时参加开标会，相关人员须向招标人出示本人身份证，以证明其出席；委托代理人还须出示法定代表人的授权委托书，否则，其投标将被拒绝。 |  |  |
|  | 10.4 | 中标公示 | 在中标通知书发出前，招标人将预中标人的情况在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站上予以公示，公示期为3个工作日。 |  |  |
|  | 10.5 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用非中标单位投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给他人。 |  |  |
|  | 10.6 | 重新招标的其他情形 | 除本投标人须知第8条款约定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长有效期的投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。 |  |  |
|  | 10.7 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中的出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |
|  | 10.8 | 监督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |
|  | 10.9 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告（或投标邀请函）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |
|  | 10.10 | 履约担保额度浮动机制 | 根据宁波市住房和城乡建设委员会、宁波市发展和改革委员会、宁波市公共资源交易工作管理委员会办公室联合发文的甬建发〔2014〕17号规定：（1）对于宁波市优秀建筑业企业，其履约保证金额度为工程合同额的2%；（2）对于宁波市建筑业“走出去”发展先进企业或信用评价A级企业，其履约保证金额度为工程合同额的4%；（3）对于信用评价B级企业或无信用评价企业，其履约保证金额度为工程合同额的6%；（4）对于信用评价C级企业，其履约保证金额度为工程合同额的8%；（5）对于信用评价D级企业，其履约保证金额度为工程合同额的10%；第（1）至第（3）类企业及第（4）类中注册地在本市行政区域的承包人可采用银行保函或保证金方式提交履约担保，其他承包人采用保证金方式提交。荣誉以合同备案时间所在年度相关行业出具的最新文件或证书为准，行业信用评价以宁波市建筑市场信用信息管理系统以合同备案时间所在季度的信息为准。 |  |  |
|  | 10.11 | 投标人拟派项目经理承接施工任务量 | 投标人拟派项目经理承接的施工任务量须符合甬建发[2014]231号且不得有未竣工的变更项目或在建的施工项目，否则，将视作其投标资格不合格。 |  |  |
|  | 10.12 | 招标人的补充约定 | 形式：银行支票或汇票； 担保收件人：招标人； 金额：人民币壹仟 元整； 提交时间：签订本招标工程承发包合同前； 退还时间：本工程竣工验收合格满2年后一个月内无息退还。具体条款详见双方签署的《集士港镇工程建设领域廉政合同》。 |  |  |
|  | 10.13 | 中标服务费 | 中标人需向招标代理机构缴纳招标代理费，金额为人民币陆仟元整，该费用须在中标通知书发出前一次性支付。 |  |  |

### 投标人须知前附表二

(适用于综合单价法计价项目)

| 序号 | 项 目 内 容 | 说明与要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备时间 | 签订合同后 3 天 |  |
| 2 | 提前合同工期奖励标准 | 0_元/天 |  |
| 3 | 延误合同工期赔偿标准 | 3000_元/天 |  |
| 4 | 延误合同工期违约金限额 | 履约担保金额的30% | 各项违约金限额之和应与履约担保金额保持一致。履约担保按照甬建发〔2014〕17号执行。 |
| 5 | 未达到工程质量验收一次性合格标准违约金限额 | 履约担保金额的30% |  |
| 6 | 未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额 | 履约担保金额的20% |  |
| 7 | 未履行主要机械设备到场承诺违约金限额 | 履约担保金额的10% |  |
| 8 | 未履行安全文明施工承诺违约金限额 | 履约担保金额的10% |  |
| 9 | 安全文明施工费 | 由投标人自行报价，按规定计入投标报价文件中。其中安全文明施工费按市区一般工程考虑，且安全文明施工费不得低于规定费用低限值，提前竣工增加费不计取。 | 投标人需计取的费用应在投标函附录或投标报价文件中予以明确。未明确的，结算时按不计处理。当投标函附录中的费用与投标报价文件中费用不一致时，以投标报价文件中费用作为结算依据。 |
| 10 | 工程定位复测费 |  |  |
| 11 | 提前竣工增加费 |  |  |
| 12 | 其它施工组织措施费 |  |  |
| 13 | 企业管理、利润 | 计入各细目综合单价中 |  |
| 14 | 工程保修担保金额 | 结算价款的 5 % | 注册地在宁波市行政区域内的投标人可采用银行保函形式，但须在投标函附录中明确，否则，招标人可以不予接受。 |
| 15 | 是否同意招标文件其它内容 | 要求投标人承诺“同意” | 投标人必须承诺“同意” |
| 16 | 是否同意合同条款及合同附件格式 | 要求投标人承诺“同意” | 投标人必须承诺“同意” |

1、总则

详见《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》（示范文本）

2、招标文件

详见《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》（示范文本）

3、投标文件

详见《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》（示范文本）

3.2.3投标报价包括：

应是完成本章第1.3条和合同条款上所列招标工程的范围、质量、安全及工期的全部工作内容的价格表现。

5、开标

5.3开标前验证

5.3.1投标人应提前向招标人提交相关原始证件资料，招标人将作好验证记录供评标委员会评标时参考：

5.3.1.1有效的银行交款证明或集士港镇公共资源交易站开具的收据；

5.3.1.2经年检合格的交易证、营业执照副本、资质证书副本；

5.3.1.3法定代表人的身份证或委托代理人的身份证及法定代表人授权委托书；

5.3.1.4拟派的项目负责人的身份证、执业证书；

6、评标

7、合同的授予

7.2、合同授予标准

7.2.1评标委员会根据招标文件规定的评标办法和标准，向招标人推荐第一名为中标候选人，经公示无异议的，施工合同将授予第一中标候选人。

7.2.2如第一中标候选人放弃中标，或不能履行合同，或未在规定期限内提交履约保证担保，或自身在投标工程中存在弄虚作假以不正当手段谋取中标经查实的，在投标有效期或经延长的投标有效期内，招标人将对该项目重新组织招标。

7.2.3解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明：如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释：仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告（或投标邀请函）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后则者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

附件一 废标条件一览表

1、总则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

2、废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

（1）投标文件未加盖投标人印章或未经法定代表人（或委托代理人）签字或盖章的；由委托代理人签字并盖章的，但未随投标文件一起提交有效的投标文件签署授权委托书原件；。

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（3）投标人未按要求提交投标担保的或投标人所提供的投标担保不符合招标文件要求。

（4）投标文件未按规定标注正副本且投标文件内容不一致的。

（5）投标截止时间后送达的投标文件。

（6）投标文件关键性内容不全或字迹模糊，无法辨认的；或投标文件擅自改变招标文件提供的内容和格式，致使招标文件的原意发生改变而将影响评标的。

（7）投标人递交两份及两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效或投标文件的投标函中有两个或两个以上不同的总报价，未声明哪一个有效。

（8）评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

（9）已标价的工程量清单未按规定加盖投标人单位公章。

（10） 投标工期超过招标文件规定的期限；

（11） 投标文件中有招标人不能接受的条件；

（12）不符合招标文件规定的其他实质性要求。

第三章  评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评标办法 | ■ 合理低价法 |
| 2.1 | 初步评审标准 | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.1.1 | 投 标 文 件 形 式 评 审 标 准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书。 |
|  |  | 投标担保 | 符合第二章“投标人须知”第3.6条款规定。 |
|  |  | 法定代表人授权委托书 （如有） | 投标人提交的法定代表人授权委托书符合第二章“投标人须知”第3.4.3条款要求。 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.3至第3.4.5条款规定。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八、十一章“投标文件格式”的要求或格式略有改变但不影响投标文件的评审。 |
|  |  | 投标文件标注 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.2条款规定或未按该条款规定进行标注时，投标文件内容未出现不一致。 |
|  |  | 联合体投标人（如有） | 已按第二章“投标人须知”第3.3.4.1条款规定签订联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
| 2.1.2 | 资 格 评 审 标 准 | 资格审查申请文件 编制内容 | 符合第二章“投标人须知前附表一”第29项规定。 |
|  |  | 企业营业执照 | 具有工商行政主管部门颁发的营业执照，并有年检合格证明材料。 |
|  |  | 企业资质等级 | 具有建设行政主管部门颁发的有效资质证书，并符合第二章“投标人须知前附表一”第18项规定。 |
|  |  | 项目经理执业资格 | 具有建设行政主管部门颁发的有效执业资格证书，同时符合第二章“投标人须知前附表一”第18项规定。其承接的施工任务量符合宁波市建设行政主管部门规定。 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表一”第18项规定。 |
|  |  | 企业及人员 | 未有第二章“投标人须知前附表一”第10.1.2项约定的不良行为记录。 |
| 2.1.4 | 商 务 标 评 审 标 准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知前附表一”第13规定。 |
|  |  | 商务标编制内容 | 符合第二章“投标人须知前附表一”第25项规定，内容齐全。 |
|  |  | 工程质量等级承诺 | 符合第二章“投标人须知前附表一”第15项规定。 |
|  |  | 安全等级承诺 | 符合第二章“投标人须知前附表一”第16项规定。 |
|  |  | 投标工期 | 符合第二章“投标人须知前附表一”第17项规定。 |
|  |  | 投标函 | 按规定内容填写齐全。 |
|  |  | 投标函附录 | 按规定内容填写，符合第二章“投标人须知前附表二”的要求。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标报价 | 同时满足：（1）投标函的投标（总）报价只有一个或有两个及以上投标（总）报价，已声明哪个有效或提交了两份及以上商务投标文件，已声明哪份有效； （2）未擅自变更招标人提供的暂定价或招标人暂列金额。 |
|  |  | 投标报价文件 | 除第三章第3.1.5.1（3）条款所列情形外的其他计算性错误的绝对值累计不超过投标（总）报价的3％。 |
|  |  | 施工组织措施费 | 施工时实际必须发生的安全文明施工费报价未低于规定费率的低限值。 |
|  |  | 权利义务承诺 | 已承诺同意招标文件第四章“合同条款及合同附件格式”。 |
|  |  | 其他实质性 要求响应 | 商务标中无招标人不能接受的条件，且符合本章第三章第3.1.6.2条款所涉及的实质性要求 |
|  |  | 报价符合性审查 | 投标人投标报价高于上述招标控制价，其投标做废标处理 |
| 2.2 | 详细评审标准 | 评审或量化因素 | 评审或评分标准详见附件“评标细则” |
| 2.2.2 | 资信标 | / | / |
| 2..2..3 | 商 务 标 | 投标成本价界定 | 取消本章第3.2.3条款规定，详见附件“评标细则” |
|  |  | 投标报价 | 对不低于成本价或未突破招标文件要求的报价范围的投标价按附件“评标细则”规定计算分值。 |

# 附件二：评标办法（细则）

评标细则

一、评标依据

1、《中华人民共和国招标投标法》及相关的法律、法规；

2、《鄞州区集士港镇翁家桥村农村生活污水一期终端处理工程招标文件专用条款》；

3、《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》(示范文本2012年3月)

二、评标责任机构

本次评标责任机构为评标委员会。

三、投标书响应性的确定

1、首先确定投标单位是否满足前附表一规定的资格标准。

2、审定投标书是否实质上响应了招标文件的要求。

3、对符合上述1、2款的投标书进行细评。

4、如果符合上述1、2款的投标书少于三家（不包括三家），则本次招标失败，重新组织招标。

四、评标原则

1、评标将依据评标办法对投标人的报价采用合理低价法选定本工程中标单位, 满分100分， 商务标分值100分，权重为100%

2、评标内容包括资格申请文件、商务标。

3、评标程序为先开启资格审查申请文件，资格审查申请文件评审结束后宣布评审结果，再开启商务标、唱商务标、由招标人代表随机抽取浮动率A和权重B1、B2，递交评标委员会评审商务标，最后宣布最终评审结果。

4、资格申请文件评审不合格的投标人不能被定为中标人且不再进入商务标的评审，资格申请文件评审合格的投标人方能进入商务标的评审。

5、对评审过程出现以下情形，经评标委员会及相关职能部门认定为串标、围标。其标书为废标，并移交招标办处理。

①招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；

②不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；

③不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；

④不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥投标文件的内容非常类似或相同错误的；

⑦投标文件的格式非常相似的；

⑧装订的投标文件样式非常相似的；

⑨法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

五、评标内容

（一）资格审查评审

对资格审查申请文件的签字盖章、标注、格式、投标担保是否符合招标文件第三章评标办法前附表第2.1.1项规定的标准进行初步评审，并按照招标文件第三章评标办法前附表第2.1.2项规定的资格评审标准对资格审查申请文件进行初步评审。原件与复印件不全或不符合者，视作资格审查不合格处理。

（二）商务标

本工程招标控制价为 184991元（其中暂列金额为20000元，不下浮），评审控制价为164991元，投标人投标报价高于招标控制价的，其投标文件作废标处理。

投标人投标报价在招标控制价的100%～95%（即184991 元～ 176741元）之间视为在合理报价范围，投标报价超出合理报价范围上限的，作废标处理，投标报价低于合理范围下限的，其商务分只得基本分60分，且不得进入评标基准价的计算，也不得退推荐为中标候选人，其中暂列暂估价及暂列金额不计入招标控制价的下浮。

投标人投标报价以投标函中大写投标总报价为准。

1、商务标初步评审

对商务标的签字盖章、标注、格式等是否符合招标文件第三章评标办法前附表第2.1.1项规定的标准进行形式评审，并按照第三章评标办法前附表第2.1.4项规定的商务标评审标准对商务标进行初步评审；若投标人违反上述第“2.1.1、2.1.4”款中任何一项的，其商务标不得进入详细评审，即其投标总价不得进入评标基准价的计算，且商务标作废标处理。

2、商务标详细评审

（1）报价符合性审查：

符合上述商务标符合性要求的投标报价定为有效投标报价，不符合上述任一条要求的商务标（以评标委员会评审结果为准，事后若有异议不予受理），作废标处理，即其投标总价不得进入评标基准价的计算。

3、商务标评分

3.1 投标报价细微偏差修正：

投标报价采用总价报价形式的，以元为最小单位，保留到个位数为止。对未按此规定进行报价的投标人，其商务标将被视作有细微偏差，须按上述规定进行修正，第一位小数四舍五入。（适用投标报价采用总价形式报价的项目）

3.2投标报价浮动率计算：

投标报价浮动率＝（投标评审价÷评审控制价-1）×100％

（此公式计算结果以％表示，保留两位小数，第三位四舍五入，中间计算过程不予保留。计算正数时视为上浮；反之视为下浮。）

投标评审价指投标报价剔除招标文件中以项为单位的的暂估价及暂列金额以后的价格，下同；评审控制价指招标控制价剔除招标文件中以项为单位的的暂估价及暂列金额以后的价格，下同。

3.3评标衡量值计算公式

评标衡量值 = 通过详细评审后各投标评审价格的算术平均值×权重B1+通过详细评审后的次低投标评审价×权重B2+评审控制价×（1+浮动率A）×（1-权重B1-权重B2）

（此公式计算结果以“元”为单位，四舍五入，保留整数，中间计算过程不予保留）

浮动率A：-0%、-0.5%、-1.0%、-1.5%、-2.0%、-2.5%、-3.0%、-3.5%、-4.0%、-4.5%、-5.0%十一个数值中随机确定。

权重B1、权重B2：15%、16%、17%、18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%

浮动率A和权重B1、权重B2在开商务标后、评商务标前随机抽取确定。

3.4商务标得分计算：

有效投标报价按以下方法计算商务标得分：

满分 100分，投标评审价与评标衡量值一致的，得100分；每高于评标衡量值1%的，扣4分；每低于评标衡量值1%的，扣2分。

3.5计算投标得分（满分为100分）

商务标得分=投标报价得分

计算投标报价得分采用内插法，商务分及评标计算结果均保留两位小数。

（二）确定中标候选人

1、本次评标将根据招标文件第二章投标人须知前附表规定的中标候选人推荐数量，按投标得分从高到低排序，推荐中标候选人。

2、投标得分相同时，投标报价低者排序优先；投标得分和投标报价均相同时，采用随机方式确定中标候选人的名次排序，先抽中的排名在先。

3、在投标有效期内，出现下列情况之一的，招标人将对该项目重新组织招标。

- 第一中标候选人因不可抗力的原因提出放弃中标或不能履行合同的。

- 第一中标候选人未能在招标文件规定的期限内提交履约担保或签订合同协议的。

- 第一中标候选人在投标过程中以不正当手段谋取中标的。

- 法律、法规规定的其它原因。

注：第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。

六、本办法由招标单位负责解释。评标过程如有异常情况，由评委集体讨论决定。

第四章  合同条款及格式

### 第一节 通用合同条款

通用合同条款直接引用中国建筑工业出版社出版的《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）第二部分“通用合同条款”内容。

### 第二节 专用合同条款

以下主要专用合同条款根据《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）第三部分“专用合同条款”的格式与内容确定，除招标人和中标人在合同谈判期间有补充约定外，本合同的专用合同条款按以下条款执行。

1. 一般约定

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：浙江省、宁波市有关工程建设的法规、规章及规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：浙江省、宁波市工程建设相关的施工及验收规范和标准。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序执行通用条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：向承包人发出中标通知书后3天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：一式陆套（包括承包人制作竣工图资料的图纸），另外需增加，费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：工程承包范围内的各专业工程。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案、加工图、大样图、协调配合图等；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、工程进度计划在工程开工前7天，其他文件在相应专项工程或部位施工前7天；

承包人提供的文件的数量为：一式陆套；

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人在施工现场保存至少一套完整的图纸和承包人文件。

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在通用条款规定的时间内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：发包人驻项目办公所在地；

发包人指定的接收人为：          。

承包人接收文件的地点：承包人驻项目办公所在地；

承包人指定的接收人为：          。

监理人接收文件的地点：监理人驻项目办公所在地；

监理人指定的接收人为：          。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利：执行通用条款。

1.10.3 关于场外交通和场内交通边界的约定：    按本工程用地红线范围界定       。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 B （A、发包人/B、承包人）承担。

1.11 知识产权

关于本合同的知识产权、使用及使用费用约定：执行通用条款。

1.13工程量清单错误的修正

允许对下列工程量清单的错误进行调整：（1）工程量清单存在缺项、漏项；（2）任一招标工程量清单项目的工程量有偏差；（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行发包人对工程建设管理的权利和义务，签发（或会签）各项工程联系单，对承包人、监理人有监督、协调的权利。工程价款洽商、索赔事项的处理、合同的变更等事项，由发包人代表在监理人的配合下完成，但最终需经发包人同意。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、电按实计量，费用由承包人承担，发包人在向承包人支付至合同价的80%之前，承包人向总承包单位支付使用的水电费；电讯设施由承包人自行解决，费用由承包人承担。

发包人仅提供通往指定区域的道路。场地内临时道路及出入通道的修建及养护由承包人负责，工程完工前承包人应对因施工造成的原有道路、排水等设施的损坏进行修缮，恢复原有使用功能，并包括到养护、道路部门或周边道路施工单位办理所有相关手续。施工中应保证现状道路的正常通行。

2.5资金来源证明及支付担保

按《宁波市房屋建筑和市政基础设施工程担保管理办法（试行）》规定，发包人 B （A、应当；/ B、不需）向承包人提供合同款的支付担保。如发包人应当提供支付担保的，将向承包人提供符合本合同附件10《支付保函》格式的银行保函一份，担保金额与承包人的履约担保金额对等。

发包人与支付担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由发包人承担；非承包人原因导致工期延长的，继续提供支付担保所增加的费用由发包人承担。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人应在具备竣工验收合格条件后2个月内按当地城建档案归档要求向发包人提交竣工资料，至少包括纸质及电子资料各3套，为此产生的费用由承包人承担。

（10）承包人提供竣工图的约定：

a、施工中没有设计变更，竣工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章，经监理人签字盖章确认后提交发包人；

b、施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，竣工后由承包人加盖竣工图章，经监理人签字盖章确认后交发包人；

c、施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并经监理人签字盖章确认后提交发包人，并由承包人承担制作竣工图的相应费用。

3.2 项目经理

3.2.1承包人委派的项目经理及其执业行为应遵守通用条款约定，违反约定的，按本专用条款约定，承担违约责任。

（1）承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据本合同约定的开工日期前到任。项目经理不得违反本市建设行政主管部门对项目经理的管理规定。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理以及项目管理机构关键岗位人员的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等资料应当在合同协议书中载明。

（2）承包人对项目经理的授权范围如下：在承包人授权范围内履行承包人的职权，对工程建设的质量、安全、工期以及工程造价控制负责，所有上报给发包人的文件均需项目经理签字。

（3）承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权解除合同，由此造成的费用增加和工期延误损失均由承包人承担。

（4）关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在施工现场时间不得少于 B （A、 15；/ B、25）天，每天工作时间不得少于  B （A、 5 ；/  B、 8）小时，且重要工程例会及验收环节等必须由项目经理参加。

（5）项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处违约金 C （A、500； /  B、1000； / C、2000）元/次，违约金从投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。

发包人对项目经理擅自离开施工现场的违约处理，应根据监理人对项目经理的考勤结果进行。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处违约金 B  (A、20000； /  B、50000)元/次，违约金从投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿，且有权拒绝接受其擅自更换的项目经理。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人认为项目经理无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》，承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换项目经理。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人可以一次性扣除承包人投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额。情节严重的，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人应接到开工通知后7天内提交与投标时所承诺的人员一致的项目管理机构及施工现场管理人员安排报告。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人认为主要施工管理人员（指技术负责人、安全员、施工员、质量员）无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》。承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换管理人员。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人可以一次性扣除承包人投标函附录中承诺中的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：安全员、施工员每月在施工管理现场不得少于25天，其他主要施工管理人员每月在施工管理现场不得少于15天，有特殊情况少于上述时间的，批准要求按通用条款执行 。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处违约金5000元/人/次，违约金从投标函附录中承诺中的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿，且有权拒绝接受其擅自更换的主要施工管理人员。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处违约金2000元/人/次，违约金从投标函附录中承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。

3.5 分包

3.6 工程照管与成品、半成品保护

工程照管与成品、半成品保护有关约定：执行通用条款。

3.7 履约担保

（1）按《宁波市房屋建筑和市政基础设施工程担保管理办法（试行）》规定，承包人提供的履约担保形式为     （ A、履约保函；/  B、履约保证金）。

①如提供履约保函的，将向发包人提供符合本合同附件8格式的履约保函一份。

②如提供履约保证金的，承包人在签订合同签向发包人提交本市工程担保管理机构出具的履约保证金收讫证明。

（2）履约担保期限自合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。

（3）本合同履约担保金额根据承包人在合同备案日期所在季度的本市建筑市场信用状况      （A、上年度宁波市级优秀建筑业企业； / B、上年度“宁波市建筑业‘走出去’发展先进企业”；/ C、信用评价A级企业；/ D、信用评价B级企业或无信用评价企业；/ E、信用评价C级企业；/ F、信用评价D级企业；/ G、其他 )确定 ,为签约合同价的     （A、2% ；/ B、4% ；/ C、6% ；/D、8% ；/E、10%； /F、其它 ）。同一承包人的履约担保额度可就低计取。

（4）承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由承包人承担；因承包人原因或其他承包人应承担责任的事由导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程建设监理合同授予监理人的权利。

关于监理人的监理权限：涉及费用、工期、图纸更改等工程变更指令和付款、暂停工程施工指令的下达权需取得发包人书面批准方可执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用条款。

4.4 商定或确定

当合同当事人对需要商定或确定的事项不能达成一致时，总监理工程师应按照合同约定作出公正确定，应在合同当事人会商之日起A（A、7；/ B、14；/ C、21 ）天内提供书面确定意见。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： (1） 当全部合同工程完工后，承包人在准备竣工验收前，应将施工引起的垃圾、废料、障碍物及临时设施全部清理干净，并提前十天向发包人提交工程验收报告，以便发包人安排组织验收。在验收过程中，如发现有不合格工程，承包人应立即无条件进行整改或返工，直到验收合格为止；

（2）在施工及验收过程中因承包人原因造成整改及返工所发生的费用全部由承包人承担。

关于工程奖项的约定：    /                                         。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前 B （A、24；/ B、48；/ C、72 ）小时书面通知监理人检查 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 B （A、12；/ B、24；/ C、36）小时提交书面延期要求。延期最长不得超过： B （A、12；/ B、24；/ C、48）小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  合格  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。

6.1.5文明施工应按《宁波市建设工程文明施工管理规定》文件要求执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：发包人在开工后 /（A、14；/ B、21；/ C、28）天内预付安全文明施工费总额的80%，其余部分与进度款同期支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）施工方案；（2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施；（4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其他内容  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改：按通用条款约定执行。

7.2 施工进度计划

施工进度计划的编制和修订：按通用条款约定执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按第7.1款[施工组织设计]约定的时间 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天获得开工所需的各项行政审批和许可手续。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天签订材料、工程设备、周转材料等的采购合同，确定劳动力、材料、机械的进场安排。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在通用条款规定的期限内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：不得晚于在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：     /

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法根据“投标函附录”承诺确定，为

3000 元/天。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限根据“投标函附录”承诺确定，为履约担保金额的  30  %。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：地勘资料未设计的地下管道、地雷、岩层等，但不包括气候条件。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）12小时内降雨量达到50mm以上；

（2）风速达到8级及以上的热带风暴（或台风）；

（3）日最高气温超过38度或低于零下10度；

（4）造成工程损坏的冰雹和12小时内降雪量达到4mm及以上的大雪灾害。

（5）政府有关部门通知停工的其它恶劣气候条件。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：根据“投标函附录”承诺，提前竣工奖励为 / 元/天。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1保管费用承担：执行通用条款。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：直接影响工程品质和外观效果的材料、设备，具体要求由发包人及监理人明确。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担。

10. 变更

10.1变更的范围

合同双方当事人约定：合同履行过程中发生以下情形时，应按照本条约定进行合同变更。

1．法律法规以及政府主管部门的政策性调整；

2．工程变更；

3．项目特征描述不符；

4．工程量清单缺项；

5．工程量偏差；

6．物价变化；

7．暂估价；

8．计日工；

9．现场签证；

10．不可抗力；

11．误期赔偿；

12．施工索赔；

13．暂列金额；

14．发承包双方约定的其他调整事项：   按通用条款执行，其余按双方协商约定处理   。

10.4 变更估价

10.4.1 变更项目估价原则

10.4.1.1 关于变更项目单价的约定：

（1）已标价的工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价的工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目单价（若有二个及以上类似项目且单价不一致的，参照单价最低的类似项目单价）按以下原则计算确定：某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格。

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价的工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价的工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，由承包人根据实际完成的工程内容、规定的工程取费类别、现行计价依据（见10.4.1.2）并按中标浮动率浮动后提出综合单价，经签证或采用招标方式确定的的材料、设备价格不作浮动。浮动率=（中标价/招标控制价—1）*100%，中标价及招标控制价均指剔除了以项为单位的暂估价、暂列金额后的价格。

（4）施工中出现施工图纸或设计变更与工程量清单项目特征描述不符的，发承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单项目，承包人按本目第（3）规定的原则提出单价。

10.4.1.2重新组价依据

（1）工程量计算规则及定额套用《浙江省建筑工程预算定额（2010版）》、《浙江省安装工程预算定额(2010版)》、《浙江省市政工程预算定额（2010版）》、《浙江省建设工程施工费用定额（2010版）》、《浙江省施工机械台班费用定额（2010）版》《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》、等省、市造价依据相关规定。

如上述定额仍不能满足套价，可参考其他专业定额组价。

(2)取费费率：企业管理费和利润费率按照单独构筑物工程三类中值计取，施工组织措施费按中值计取，其中安全文明施工费按照招标工程类别市区一般工程中值计取，不考虑提前竣工增加费、优质工程增加费；安全文明施工费及企业管理费按浙建站计[2013]64号、甬建价[2014]5号文件调整，规费按甬建价[2011]13号文件计取，税金按市区费率计取。

(3)人工市场信息价及机械费价格指数采用2015年 10  月份《宁波建设工程造价信息》（综合版）。

(4)材料价格参照《宁波建设工程造价信息》（2015年第 10 期，综合版）,材料价格取定的先后次序为《宁波建设工程造价信息》（综合版）（鄞州区价格）、《宁波建设工程造价信息》（综合版）（宁波市价）《浙江省建设工程造价信息》（正刊）；无价材料参照市场询价。

（5）发包人签证材料价格（综合单价）确定方式：（a）竞价后产生的供货价考虑一定配合费后的签证价结算；（b）有施工图的，根据图纸经有关咨询单位审计审定；（c）参照《宁波建设工程造价信息》（综合版）及《浙江省建设工程造价信息》（正刊）的价格，按合同约定中标浮动率浮动（发包人定价材料不浮动）；（d）公开或邀请招标产生的价格结算。

10.4.1.3 关于变更项目措施项目费的约定：

本项目施工组织措施费根据投标报价一次性包干，技术措施费中已有分部分项工程量清单对应的以“项”为单位的技术措施费按投标报价一次性包干，其他技术措施费的工程量按实结算，计算规则以2013清单计价规则为准。

10.4.1.4 关于其他变更项目费的约定：

（1）承包应发包人要求完成合同以外的项目工作，或者发生应由发包人承担责任的事件，承包人应按合同约定的时间、程序向发包人提出费用或责任事件确认的书面资料，办理现场签证。现场签证作为其中结算、竣工结算的依据。发包人在现场签证时涉及工程量、价、费等内容的，按合同约定的时间，由具备工程计价资格的人员核对，并详细、明确签署相应意见，否则视为认同承包人提出的内容及金额。

（2）计日工按发包人实际签证确认的事项所发生的数量计算。

（3）暂列金额在减去工程价款调整与索赔、现场签证等金额后，如有余额，归还发包人。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：奖励由承包人的合理化建议带给发包人利益的    A   （ A、20；/B、30； /C、40 ）%。

10.7 暂估价

暂定综合单价部分在结算时，应先从合同总价中扣除发包人提供的暂定综合单价和工程量的乘积及相应税金，再根据发包人签证的综合单价及相应税金或10.4.1条款规定进行结算。

暂定材料价部分在结算时，结算单价=中标单价+（发包人签证材料价格-发包人提供的暂定材料价格）*2010定额的材料含量，并增减相应的税金确定。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3种方式确定

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：暂估价部分在结算时，应先从合同总价中扣除招标人提供的暂估价部分，再根据10.4.1条款规定进行结算。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人通过监理人发出使用指令。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.1 合同当事人约定：因市场价格波动调整合同价格，采用造价信息对合同价格进行调整。

11.1.2 价格调整周期和结算时间：

- 人工价格、施工机械台班价格的调整周期和结算时间约定为：  A  。

A、以在合同工期为一个调整周期，在工程竣工结算时统一结算。

B、根据地下室完成、结构结顶、竣工等形象进度设立3个调整周期分段结算。

C、根据开工之日起每3个月为一个调整周期（其中算至工程竣工前剩余工期为最后一个调整周期）分段结算。

- 主要建筑材料（设备）价格的调整周期和结算时间约定为：  A  。

A、以前80%合同工期为一个调整周期，在工程竣工结算时统一结算。

B、根据地下室完成、结构结顶、竣工等形象进度设立3个调整周期分段结算。

C、根据开工之日起每3个月为一个调整周期（其中算至工程竣工前剩余工期为最后一个调整周期）分段结算。

11.1.3调整方式

（1）合同期内,主要建筑材料（设备）（占工程合同造价1%及以上的主要材料）价格、施工机械台班价格根据本合同约定的相应调整周期内各期《宁波建设工程造价信息(综合版)》（无信息价的套用当期《浙江造价信息》（综合版），下同）上发布的相应市场信息价格的平均价与工程量清或者预算报价当期即2015年第  10 期《宁波建设工程造价信息(综合版)》上发布的相应市场信息价格相比，波动幅度超过± C （A、0；/B、3；/C、5）%的，对超过部分进行调差，调差部分价格计取税金后不再进行浮动。

（2）人工价格、施工机械台班价格根据本合同约定的相应调整周期内各期《宁波建设工程造价信息(综合版)》2015年10月刊上发布的相应市场信息价格的平均价按实调整。

上述调差部分的人工、材料数量以竣工结算的数量（含重新组价涉及的人工、材料数量）为准。

人工、主要建筑材料（设备）及机械用量按现行预算定额的相应消耗量为计算依据。

11.2 法律变化引起的调整

合同当事人关于本条的补充约定：

（1）本条所称的法律包括法律、法规、规章及规范性文件。

（2）国有投资项目应按本省建设行政主管部门或其授权工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同采用合同当事人签订的合同协议书中约定的价格形式，即：单价合同。其中：

1、综合单价包含的风险范围：变更导致实际完成的变更工程量与已标价的工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度低于15%。

风险范围以外合同价格的调整方法：按照合理的承包与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款[商定或确定]确定变更工作的单价。

2、总价包含的风险范围：根据第11.1 款约定的价格调整办法，主要建筑材料（设备）及施工机械台班市场价格的上涨幅度未超过  C  （A、0；/B、3；/C、5）%或下跌幅度未超过  C  （A、0；/B、3；/C、5）%。

风险范围以外合同价格的调整方法：根据第11.1 款约定的价格调整办法调整。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

（1）预付款支付比例约定：合同价款的 A （A、10；/  B、20；/ C、30 ）% ，其他按通用条款执行。

（2）预付款支付比例的计算基数应剔除单独支付的安全文明施工费、暂定的专业工程造价以及甲供材料费用。

（3）扣回工程款的时间表、比例：工程预付款应在前3个月从工程进度款中等额扣回，如本月支付的工程进度款不足扣回的，则延续至下一个月扣回。

(4)工程预付款支付时间为：在提供履约保函并签订合同生效后15日内（承包人须上报切实可行的项目资金使用计划，并经监理、发包人审核确认，否则发包人将暂不支付预付款）。

12.2.2 预付款担保

（1）当承包人的建筑市场信用等级为C级及以下时，应当向发包人提供符合本合同附件9《预付款保函》格式的银行保函一份。担保期限自发包人支付预付款之日至预付款扣回之日止。

（2）承包人的信用等级以本合同约定的发包人应当支付预付款的时间所在季度的本市建筑市场信用等级确定。

（3）承包人与预付款担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由承包人承担。

12.3 计量

关于工程量计算原则约定：按现行的工程量计算规则执行。

关于计量周期及本合同计量方式和程序的约定：执行通用条款。

12.4 工程进度款支付

关于付款周期、进度款支付程序和方法的约定：待工程竣工验收合格且上级拨款到位后支付至合同价款与实际完成工程量两者较小的80%；待工程经审计机关出具的审计结论且上级拨款到位后支付至结算价款的95%，剩余部分作为工程质量保修金，于保修期结束后一次性付清（无息）。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前  B  （A、12；/  B、24；/ C、36 ）小时提交书面延期要求。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。

13.2.5　移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后 C （A、3；/  B、7；/ C、14 ）天内完成工程的移交。

发包人无正当理由未按本合同约定接收全部或部分工程的，除承担自应接收工程之日起的工程照管、成本保护、保管等与工程有关的各项费用外，应当按本专用条款约定的提前竣工奖励的5倍标准向承包人支付逾期接收工程的违约金。

承包人无正当理由未按时移交工程的，除承担自应接收工程之日起的工程照管、成本保护、保管等与工程有关的各项费用外，应当按本合同约定的工期延误赔偿标准的5倍向发包人支付逾期移交工程的违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 关于试车程序及费用的约定：执行通用条款。

13.3.3　关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人应当在发包人颁发工程接收证书后  B　（A、7；/ B、14；/ C、21 ）天内完成竣工退场，逾期未完成的，按通用条款执行。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人应当在工程竣工验收合格后 C （A、14；/ B、21；/ C、28 ）天内向发包人或其委托的工程造价咨询人提交竣工结算申请单及其完整的结算资料3份(含竣工图)。

发包人或其委托的工程造价咨询人对竣工结算申请单有异议或者结算资料不符合要求的，有权要求承包进行修正和提供补充资料，但应当出具书面的意见。承包人应当按照发包人或其委托的工程造价咨询人出具的书面意见提交修正后的竣工结算申请单或结算资料，竣工结算申请的时间从提交修正后的竣工结算申请单或结算资料起计算。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。

14.2 竣工结算审核

14.2.1 竣工结算审核

（1）发包人或其委托的工程造价咨询人应在收到符合要求的竣工结算申请单及其结算资料后　　   /（A、14；/ B、28；/ C、56 ）天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。

发包人在收到承包人提交的竣工结算申请单后/（A、28；/ B、56；/ C、112）天未提出异议或者未出具结算报告的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，逾期，视为已签发竣工付款证书。

（2）发包人应在签发竣工付款证书后 / （A、3；/ B、7；/ C、14）天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的违约责任按通用条款执行。

（3）承包人对发包人签发的竣工付款证书有异议的内容，应在收到竣工付款证书后7天内提出，按照第20条[争议解决]约定处理。无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按第（2）项约定完成付款；承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审核结果。

（4）关于承包人收款账户的约定：执行通用条款。

14.2.2 审计（本项适用按规定需要进行固定资产投资审计的项目）

（1）发包人应在完成竣工结算审批后　	/　（A、7；/ B、14；/ C、21 ）天内向审计部门提交符合审计要求的资料。

（2）承包人有义务积极配合审计工作，确保审计工作的顺利开展。

14.2.3 预付合同尾款

（1）在发包人向审计部门提交审计资料后 D （A、2；/  B、4；/ C、6；/D、其他 )个月内未完成审计工作的，经承包人申请，发包人  B （ A、同意；/ B、不同意 ）向承包人先预付经工程竣工结算确认的合同尾款。

（2）合同尾款预付担保

① 发包人同意向承包人预付部分或全部合同尾款的，承包人应在提交申请书的同时向发包人提交符合本合同附件12《合同尾款预付保函》格式的银行保函一份。合同尾款预付担保金额与预付的合同尾款金额对等。

② 合同尾款预付担保期限自发包人签发合同尾款预付款证书之日起至发包人和承包人经审计确认的工程尾款结清止。

③ 承包人与合同尾款预付担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由承包人承担。

（3）发包人应在签发合同尾款预付款证书后 / （A、7；/ B、14；/ C、21 ）天内，向承包人预付合同尾款。

（4）经审计确认承包人需要退还部分或全部合同尾款预付款项的，施工承包商须按审计报告要求的时间内将应退款项退还给发包人，否则发包人有权向第三方担保人提出索赔。

（5）承包人提交质量保证金的，合同尾款应扣除本合同约定的质量保证金额度。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内提交3份最终结清申请单，并提供相关证明材料。最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，但应当出具书面意见。承包人应当按照发包人的书面意见提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 C （A、7；/ B、14；/ C、21 ）天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单并已颁发最终结清证书。

（2）发包人应在颁发最终结清证书后　C　（A、3；/ B、7；/ C、14 ）天内完成支付。发包人逾期支付的违约责任按通用条款执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

15.2.1 本合同缺陷责任期为　C　（A、6；/ B、12；/ C、24 ）个月。

工程竣工验收合格后，因施工承包人原因导致的缺陷使工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，发包人有权在原缺陷责任期届满前要求施工承包人延长缺陷责任期，延长的缺陷责任期为　C （A、6；/ B、12；/ C、24 ）个月。

15.3 质量保证担保

（1）按《宁波市房屋建筑和市政基础设施工程担保管理办法（试行）》规定，承包人提供的质量保证担保形式为    （ A、质量保证金保函；/ B、质量保证金）。

① 采用质量保证金保函的，承包人最迟在缺陷责任期开始前7日将向发包人提供符合本合同附件11《质量保证金保函》格式的银行保函一份。

缺陷责任期延长的，承包人最迟应在原缺陷责任期届满之日前14天向发包人提交延长缺陷责任期的质量保证金保函或顺延原保函的有效期截止时间，否则发包人有权向第三方担保人提出索赔。

② 采用质量保证金的，在工程竣工结算时发包人在合同尾款中一次性扣留。

（2）质量保证金保函担保时间或质量保证金扣留期限与第15.2款约定的缺陷责任期保持一致。

（3）质量保证金额度根据承包人办理质量保证担保手续的日期所在季度的本市建筑市场信用状况       （A、上年度宁波市级优秀建筑业企业；/  B、上年度“宁波市建筑业‘走出去’发展先进企业”；/ C、信用评价A级企业；/ D、信用评价B级企业或无信用评价企业；/  E、信用评价C级企业；/  F、信用评价D级企业；/ G、其他 )确定 ,为签约合同价的    （A、2%；/ B、3%；/ C、4%；/ D、5%；/ E、其他 ）。同一承包人的质量保证担保额度可就低计取。

（4）承包人与质量保证担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由承包人承担；因承包人原因导致缺陷责任期延长的，继续提供质量保证担保所增加的费用由承包人承担。

（5）保修期从发包人批准的竣工验收通过之日起计算。在合同保修期间，对承包人责任的工程质量问题，承包人应负责无偿修补，由此给发包人造成的损失须予以赔偿。工程竣工验收合格1年期满后，扣除已发生的维修费用后退还保修金余额的50%；工程竣工验收合格两年期满后，扣除已发生的维修费用后一次性退还余款（不计息）。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：

（1）质量必须符合国家或省市有关规定、设计图纸要求及投标承诺，达到一次性验收合格。本工程的质量保修期均为竣工验收合格后2年。

保修期从竣工验收合格之日起计算。

15.4.3 修复通知

合同当事人约定：承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间为48小时内（含48小时）。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形按通用条款确定。

16.1.2 发包人违约的责任

因发包人原因导致工期延误的，工期予以顺延，所产生的费用不予索赔。

16.1.3  关于发包人违约解除合同的约定：执行通用条款。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形按通用条款确定。

16.2.2承包人违约的责任

（1）承包人未达到工期承诺违约承担的违约责任限额：支付工程履约担保金额的30%的违约金。

（2）承包人未达到承诺质量标准违约承担的违约责任限额：支付工程履约担保金额的30%的违约金。

（3）项目经理及主要施工管理人员到场不符合合同规定的，且扣罚金额超出施工单位承诺的“未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额（履约担保金额的20%）”时，发包人有权解除合同并要求承包人承担一切直接和间接损失；

承包人因特殊原因要求更换项目经理及施工管理人员的须征得发包人同意并按关规定备案；

（4）未履行主要机械设备到场承诺违约金限额为工程履约担保金额的10%；

（5）未履行安全文明施工承诺违约金限额为工程履约担保金额的10%；

（6）因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人的履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担。

16.2.3 关于因承包人违约解除合同的约定：执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式约定：产生的费用未超过承包人应承担的违约赔偿限额的，由承包人承担；产生的费用超出承包人应承担的违约赔偿限额部分，由发包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 火灾、洪水、罢工、政府征用、政府禁止令等。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按相关规定要求的保险，承包人自行承担并支付，费用包含在投标报价中  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：除第三者责任险外，保险费用由被保险人承担。

承包人 A （A、应当；/ B、不需）为其施工设备等办理财产保险。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人  B  （A、同意；/ B、不同意 ）将工程争议提交争议评审小组决定。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：发包人和承包人共同选择3名争议评审员组成争议评审小组。

选定争议评审员的期限：自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

争议评审小组成员的报酬承担方式：发包人和承包人各承担一半。

其他事项的约定：         /                                。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：           /                   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1   种方式解决：

（1）向  宁波  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 有管辖权的 人民法院起诉。

21.补充条款

21.1 本合同签订之日前所签订的与本工程有关的合同或协议，如与本合同有抵触之处，均以本合同为准，双方无异议。

21.2 因发包人原因工期可相应顺延，但因工期延误引起的费用（如：租赁设备材料、机械台班停置、人员窝工、停工等费用）不计，该项风险要求投标单位在投标报价中考虑。

21.3工程结算审核审计费的承担：承包人应保证结算的准确性，工程结算初审、终审追加费用（按送审造价核减幅度超过5%以外的核减部分和全部核增额的5%计取（核增核减额互不抵消），含工程施工期间的联系单、材料定价等的核减（增）额，具体收费标准详见浙价服[2009]84号）均由承包人承担；工程结算初审追加费用由承包人直接支付给初审单位，工程结算终审追加费用由承包人直接支付给终审单位，工程尾款支付时必须同时提供审计费已付凭据。

最终工程结算造价以政府相关终审单位出具的审定结算报告为准。

21.4承包人在施工过程中无论遇到何种困难（经发包人同意除外）均不得以任何理由（如发包人未签证费用）擅自停工或变相停工，否则由此造成的一切经济损失均由承包人承担，同时发包人有权对承包人处以一定的经济处罚。

21.5承包人采购材料、设备：除发包人供应外的发包范围内的材料、设备经发包人认定后由承包人采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。如采用不合格的材料设备，发包人和监理人有权制止使用，并由承包人承担全部的经济损失和责任。无论发包人和监理人是否发现和制止，由于使用劣质材料设备施工所引起的一切后果均由承包人负全责。

附件三：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证                                 （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签证工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

（一）、工程质量保修范围和内容

质量保修范围 ：全部工程施工内容。

（二）、质量保修期

质量保修期从发包人批准的竣工验收通过之日起计算。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：见合同专用条款。

（三）、质量保修责任

1．属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知书之日起3天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费用从质量保修金内扣除。

2．发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知书后立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3．在国家规定的工程合理使用年限内,承包人确保工程的质量，因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。

（四）、质量保修金的支付

1．本工程约定的工程质量保修金为工程结算总价的5%（保修金不计息）；

2．质量保修金的支付详见专用条款。

（五）、其他

双方约定的其他工程保修事项：无

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发包人（公章）                     承包人（公章）

法定代表人（签字或盖章）           法定代表人（签字或盖章）

集士港镇工程建设领域廉政合同

工程项目名称：

工程项目位置：

业主单位（下称甲方）：

施工单位（下称乙方）：

为进一步加强工程建设项目领域的廉政建设，建立高效、廉洁的工程建设项目管理运行机制和内外监督机制，有效预防腐败问题发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及廉政建设责任制的有关规定。

（二）严格执行 的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（六）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得以任何理由向监理单位、设计单位及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重物品，不得向监理单位提供通讯工具、交通工具和办公用品，不得报销任何应由上述单位及其工作人员支付的费用。不得安排上述单位工作人员参加可能妨碍其公正公务的宴请和娱乐活动。

（六）乙方要如期交纳廉政保证金，廉政保证金为人民币伍万元整。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任。给乙方单位造成经济损失的应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，若情节轻微，按管理权限，对违约者进行思想教育及廉政谈话，做出书面检查，并扣10%的廉政保证金；若违纪，但情节较轻，致使甲方或他人受到警告、严厉警告的党纪处分、或者警告、记过、记大过的政纪处分的，扣30%的廉政保证金；若违纪且情节较重的，致使甲方或他人受到撤销党内职务、留党察看的党纪处分，或者受到降级、降职的政纪处分，扣50%的廉政保证金；若违纪且情节严重的，致使甲方或他人受到留党察看、开除党籍的党纪处分，或是受到撤职、开除留用察看、开除的行政处分的，扣70%的廉政保证金；若情节严重，致使甲方人员或他人受到刑事处罚的，则全部没收廉政保证金；上述行为若为集体性行为，则加重处理；给甲方单位造成经济损失的，应给予赔偿，情节严重的，甲方建议区工程建设招投标主管部门给予乙方一至三年内不得进入区工程建设市场的处罚。

（三）乙方在工程建设期间出现违约责任，其保证金因履约或廉政发生赔付的情况，必须在10天内补足规定的额度。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方所在单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为：廉政保证金自甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后二年止；廉政责任追溯期为项目交工验收后二年。

第七条  本合同与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条  本合同正本二份，双方各执一份；副本  份，双方各执  份，其余  份分别送区审计部门和双方监督部门备案，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方：（盖章）               乙方：（盖章）

法定代表人                  法定代表人

或                          或

其授权的代理人：            其授权的代理人：

甲方监督单位：（盖章）       乙方监督单位：（盖章）

日期：      年   月

# 第五章  招标控制价

另册提供

# 第六章    图纸

# 1、图纸目录

# 设计人：                     共  页

# 第七章 技术标准和要求

1、一般要求

### 1. 工程说明

### 1.1 工程概况

本工程基本情况如下：鄞州区集士港镇翁家桥村农村生活污水一期终端处理工程  。

本工程现场具体地理位置如下：位于集士港镇。

### 1.2 现场条件和周围环境

1.2.2 施工现场临时供水管径：  已预留接口，承包人自行解决 。

施工现场临时排污管径：   已预留接口，承包人自行解决。

施工现场临时雨水管径：   已预留接口，承包人自行解决。

施工现场临时供电容量（变压器输出功率）： 能够满足施工电量 。

1.2.3 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下： 根据需要，另行提供。

### 1.3 地质及水文资料

1.3.1 地质及水文资料和信息数据如下：   根据需要，另行提供   。

### 2. 承包范围

### 2.1 承包范围

2.1.1 承包人自行施工范围

本工程承包人自行施工的工程范围如下：

2.1.2 承包范围内的暂估价项目

（3）上述暂估价项目的与本节第 2.1.1 项承包人自行施工范围的工作界面划分如：  无     。

2.1.3 承包范围内的暂列金额项目

（4）关于暂列金额的其他说明：      无                        。

### 2.2 发包人独立发包项目和发包人提供的材料设备

2.2.1 由发包人独立发包的其他工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人独立发包给其他独立承包人的工程如下：   无        。

### 2.3 承包人与独立承包人的工作界面

2.3.1 承包人与独立承包人（包括与发包人提供的材料设备的供应商）的工作界面划分如下：  由承包人与独立承包人之间进行商定，承包人在采购前，须由发包人确认无误会方可实施   。

### 2.4 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施

2.4.1 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求如下：     现场办公用房1间   。

### 4.2 特殊质量要求

有关本工程质量方面的特殊要求如下：       无        。

附件四

施工技术方案承诺书

致:      （招标人）      ：

贵单位的鄞州区集士港镇翁家桥村农村生活污水一期终端处理工程  施工技术方案要求包括：各分部分项施工方案与技术措施；工程进度管理体系与措施；工程质量管理体系与措施；安全生产文明施工管理体系与措施；环境保护管理体系与措施；拟配备本招标项目的试验和检测仪器设备表；劳动力计划表；计划开、竣工日期及施工进度网络图；施工总平面图；临时用地表。

我公司承诺，若我方中标，按以上要求鄞州区集士港镇翁家桥村农村生活污水一期终端处理工程  的施工技术方案，并承诺在中标后7个工作日内提交施工技术方案并经贵单位同意后实施。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期:        年         月        日

附件五

拟投入本招标项目的主要施工机械设备表

| 序号 | 设 备 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 定额功率 （KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:上表所列主要施工机械设备种类及数量为招标人对本项目的基本配置要求，投标人应在保证工程工期及工程质量的前提下，根据项目具体情况自行增加施工机械设备，不得减配。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期:        年         月        日

附件六

拟派往本招标项目的管理机构人员组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  | 中级职称及以上 |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一旦我方中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构配备人员应附相关证书复印件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、投标人的项目管理机构人员至少应包括项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员，其他岗位人员投标人自行考虑。

2、上述表格中的项目经理应与资格审查文件里的所报项目经理保持一致，如有变更需符合相关规定和招标文件要求。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期:       年        月        日

附件七

银行交款证明

（此处复印有效的银行交款证明）

投标人：(盖章)            法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

日    期：     年     月     日

附件八

承  诺  书

我单位承诺每个清单子目的综合单价按照对应招标人提供的控制价的清单子目的综合单价按中标浮动率浮动，并作为结算依据。

投标人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

日    期：     年     月     日