东阳市湖溪镇建设工程

招标文件

湖溪污水招[2016]003号

招标项目名称：东阳市湖溪镇郭宅三村前溪自然村农村生活污水治理工程

招 标 单 位：东阳市湖溪镇人民政府（公章）

法定代表人：王松明        联系电话：0579-86610002

联  系  人：俞勤增        联系电话：13758966166

招标单位：东阳市湖溪镇郭宅三村村民委员会

招标代理单位：浙江展图工程咨询有限公司（公章）

法定代表人：周小云        联系电话： 0579-86648892

联  系  人：黄正跃        联系电话：0579-86648897

13858975351(政府网：645351)

编制时间：2016年3月2日

备案单位：东阳市湖溪镇公共资源交易中心（章）

备案时间：2016年3月2日

一、招标公告

东阳市湖溪镇郭宅三村前溪自然村农村生活污水治理工程

施工招标公告

湖溪污水招[2016]003号

建设项目：东阳市湖溪镇郭宅三村前溪自然村农村生活污水治理工程已批准建设。现对该项目的施工进行公开招标。

1、项目概况与招标范围

工程规模：现状有农户约为100户，道路破除及修复面积约1250.16㎡，道路面层为混凝土面层。管道采用DN225~300PVC双壁波纹管及DN110~160UPVC管，塑料检查井65座，玻璃钢化粪池100座。

工程地点：湖溪镇郭宅三村前溪自然村；

质量要求： 合格 ；   工期要求：90日历天；

招标范围：图纸范围内截污工程施工总承包，共划分为一个标段，具体以施工图纸和工程预算书为准；

预算价为532192元；

2、投标人主要条件： 投标人须具备市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质；拟派项目经理应具有市政专业注册建造师资格（或三级项目经理资质）且持有安全生产任职资格B类证。

3、报名：由投标人委派本项目的委托代理人（携带单位介绍信、委托代理人居民身份证）到浙江展图工程咨询有限公司东阳分公司（东阳市人民北路126-128号）。报名截止时间：2016年3月9日17 时，联系人：黄正跃 徐燕  联系电话：0579-86648896

4、资格审查：采用资格后审方式。

5、报名及招标文件索取途径：由投标委托代理人到浙江展图工程咨询有限公司东阳分公司（东阳市人民北路126-128号）报名；招标文件资料费每份收取工本费200元，在投标人报名时由招标代理机构向投标人收取，售后不退。

6、本工程的投标标书递交截止时间（开标时间）为：2016年3月10日9 时30分。

7、投标保证金人民币叁 万元整，投标截止时间前10分钟在开标现场以现金方式缴纳

8、中标人必须于评标结果公示结束之日起15日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同，由于中标人原因引起逾期不能签订合同的作放弃中标处理，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；并由综合得分排在其后的投标人接替。

招   标   人：东阳市湖溪镇人民政府                东阳市湖溪镇郭宅三村村民委员会

联   系   人：俞勤增        联系电话：13758966166

招标代理单位：浙江展图工程咨询有限公司（公章）

联系人及电话：黄正跃        联系电话：0579-86648897

2016年3月3日

二、投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 东阳市湖溪镇郭宅三村前溪自然村农村生活污水治理工程 |  |  |
|  | 工程规模 | 现状有农户约为100户，道路破除及修复面积约1250.16㎡，道路面层为混凝土面层。管道采用DN225~300PVC双壁波纹管及DN110~160UPVC管，塑料检查井65座，玻璃钢化粪池100座。 |  |  |
|  | 预算价 | 预算价为532192元 |  |  |
|  | 工期要求 | 90日历天 | 质量要求 | 合格 |
| 2 | 招标范围 | 图纸范围内截污工程施工总承包，共划分为一个标段，具体以施工图纸和工程预算书为准 |  |  |
| 3 | 投标人条件 | 详见招标公告 |  |  |
| 4 | 招标文件 | 招标文件每份收取工本费200元，售后不退。 |  |  |
| 5 | 投标报价方式 | 以投标让利方式报价，工程总造价让利有效范围为8%～13%(保留二位小数) |  |  |
| 6 | 投标保证金 | 人民币叁 万元整，投标截止时间前10分钟在开标现场以现金方式缴纳。 |  |  |
| 7 | 投标文件份数、有效期 | 投标文件份数：一式四份 |  |  |
|  |  | 投标有效期为：投标截止日后 30 天 |  |  |
| 8 | 投标文件递交 | 地址：东阳市湖溪镇人民政府一楼会议室； 接收人：东阳市湖溪镇人民政府 投标截止时间： 2016年3月10日9时30 分 |  |  |
| 9 | 开标会议 | 时间：2016年3月10日9时30分 地点：东阳市湖溪镇人民政府一楼会议室； |  |  |
| 10 | 评标办法 | 采用现场综合评分法，详见招标文件第21条 |  |  |
| 11 | 定标办法 | 排名第一的中标候选单位为中标单位，详见招标文件第24条 |  |  |
| 12 | 履约担保金额 | 投标保证金即为履约保证金，排名第一中标候选人的投标保证金不再当场退回，自动转为履约保证金 |  |  |
| 13 | 工期延误赔偿 | 1000元/天；限额为合同总价的 2 % |  |  |
| 14 | 工程预算书核对 | 招标人或中标人对工程预算书有异议的，应在投标有效期内向对方提出重新复核的书面意见，由招标人、中标人、预算编制单位和有关管理部门对工程预算书进行复核。详见本招标文件第28.3条. |  |  |

注：如本招标文件后面的条款与本表有矛盾的以本表的内容为准。

(一)总则

1、工程基本情况说明：详见招标公告和“投标须知前附表”。

2、工程造价：详见“投标须知前附表”。

3、工程招标范围：详见“投标须知前附表”。

4、工期及质量要求：详见招标公告和“投标须知前附表”。

5、参加投标企业范围及要求：详见招标公告和“投标须知前附表”。

6、合格投标人的确定：本工程采用资格后审方式确定合格投标人。

7、资金来源：工程资金财政拔款与自筹。

8、投标费用：投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等所涉及的有关参加本次投标的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。

9、踏勘现场：招标人将不组织投标人进行踏勘现场，投标人如认为有必要可自行前往工程所在地对工程现场及周围环境进行踏勘。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担；

(二) 招标文件的组成、澄清和修改

10、招标文件的组成： 招标文件的组成包括本工程的招标公告、本招标文件、工程预算书及施工图纸;招标人在招标期间发出的澄清、答疑纪要和其他补充修改函件。

11、招标文件的澄清与修改

11．1投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，要求澄清招标文件的，均应在投标截止日期4日前以书面形式向招标人提交。

11．2招标文件发出后，在投标截止日期前3天的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

11．2招标文件的修改将在以书面形式进行，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束作用。

11．3 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知(或纪要)或修改文件为准；

12、遇重大事项时招标文件的修改

招标人如遇重大事项或不可抗拒的原因必须修改招标文件或停止招标时，应于投标截止时间至少2日前发布紧急公告。

(三)投标文件的编制

13、投标文件的组成

13.1投标人的投标文件应包括下列内容（格式见本招标文件附页）

（1）投标书；

（2）投标承诺书

（3）投标人基本情况表（要求后附：企业法人营业执照副本复印件，企业资质证书副本复印件、企业安全生产许可证副本复印件）；

（4）项目经理简历表（要求后附：项目经理资质证书或注册证书复印件，B类证、身份证复印件）；

（5）法定代表人身份证明书、授权委托书。

14、投标保证金

14.1投标单位须交纳投标保证金 叁 万元，投标保证金须按“投标须知前附表”第6项的要求进行交纳。

14.2排名第一中标候选人的投标保证金不再当场退还，该费用自动转为履约保证金，在开标会议结束后建设单位将该费用存入招标人帐户内，其余投标人的投标保证金在开标会议结束后当场退还；

14．3如投标人有下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

(2)投标人有串标、弄虚作假等违纪违法行为；

(3)中标候选人因非不可抗力原因放弃中标；

(4) 中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

15、投标报价

15.1投标人应按投标人须知前附表的要求进行报价。

16、投标文件签署、装订和密封

16.1投标按本须知13.1规定，编制投标文件一式四份，投标文件的每一页都必须有投标人的单位公章。

16.2投标文件须按本招标文件第13.1条要求的内容及顺序装订成册。

16.3投标人应将投标文件密封在投标文件密封袋里，并在投标文件的密封袋上清楚地标明下列识别标志: a.工程名称：东阳市湖溪镇郭宅三村前溪自然村农村生活污水治理工程. b.投标人全称. c.在2016年3月10日9时30分前不准拆封。

17、投标文件的递交

17．1投标人应按投标须知前附表第8项所规定的地址并在投标截止时间前将投标文件送达给招标人；

17．2 投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于3个的,招标人将依法重新组织招标。

18、投标文件及报名资料的退还

18.1 开标后投标人的投标文件暂由东阳市湖溪镇公共资源交易中心保管。

18.2中标单位的投标文件一份交由建设单位保存，一份交由招标代理单位保存，一份交东阳市湖溪镇公共资源交易中心备案、存档。

19、投标有效期

19.1投标有效期见“投标须知前附表”所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

（四）开标、评标标准和方法

20、开标

20.1招标人将于投标截止时间后在同一地址即按照本须知前附表一所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有已经报名的投标人的法定代表人或其委托人参加。

20.2投标企业法定代表人（随带身份证）或其授权人（须随带授权委托书和有效身份证件）应按规定时间到场参加开标。如开标时以上人员有迟到、缺席或者不带规定证件的，则该投标人按自动放弃投标处理（其已递交的投标文件仍进入正常的开标程序，但不列入投标人的初步排名序列，其投标文件不进入后续评审）。

20.3开标会议由招标人主持。开标步骤如下：

(1)由招标人查验各投标人应到会代表身份是否符合本投标须知第20.2款规定；

（2）宣布开标会议纪律；

（3）由投标人代表检查提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件的密封情况；如投标文件未进行密封的，则将投标文件当场退回给投标人；

（4）经确认无误后，由有关工作人员当众拆封投标文件。宣读投标人名称、投标价格、质量、工期、项目负责人和投标文件的其他主要内容；

（5）招标人将对开标过程进行记录，并由招标人和投标人签字确认后存档备查；

（6）开标会议结束。

21、评标

21.1  投标文件的商务报价评审

21.1.1 标底的产生

由建设单位代表和投标单位代表各一人，在工程造价让利幅度范围内（8%—13%）各随机抽取一个让利数，两个让利数的平均值即为本招标工程的评标基准值（用字母B表示，B为百分数并取正数和保留2位小数，出现三位小数时四舍五入至二位小数）；

21.1.2 计算投标人的商务标分

先赋予各投标人的商务标初始分，各为100分，然后按各投标报价偏差值和偏差的正负属性分别进行扣分，其计算公式为R=100-X-Y， X、Y按下列办法计取：

①投标报价偏差值扣分（X）：以各投标单位的投标让利率（用字母P表示，P为百分数并取正数）与评标基准值（B）分别进行比较，按比较结果（即投标偏差）分别进行扣分，方法为：P值比标底每增加或减少0.1%的，扣1分，各投标单位的投标报价偏差扣分计算公式为：X=(P-B)*1000（X值取正数，保留2位小数）；

②负偏差扣分（Y）：当投标人的报价出现负偏差时【即，投标让利率（P）小于评标基准值（B）时】，扣40分，即Y=40；否则，不扣分，即Y=0；

21.2  排名

根据商务标分从高到低进行对投标人进行排名（若排名时商务标得分相同有2家及以上时，以抽签确定排名先后次序）。

21.3投标文件的符合性评审
　　21.3.1由招标人对排名在前3名的（不足3名的，全部进行审查）投标文件进行资格审查和开标审查；如经符合性评审的投标人有一名或甚至全部被废除的，按投标人排名顺序依次增补进行审查。
    21.3.2资格审查

由招标人根据投标人提供的相关资料进行资格审查，资格审查不合格的按废标处理，资格审查标准为：

1、投标人资格条件符合招标公告要求；

2、投标人具有独立订立合同的权利；履行合同的能力；没有处于被责令停业，投标资格被暂停或取消，财产被接管、冻结，破产状态；

3、在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量安全问题；

4、法律、行政法规规定的其他资格条件。

21.3.3投标文件审查

招标人审核投标文件时，如发现存在以下情况之一的，作为废标处理：

(1) 投标文件载明的工期或质量不符合招标文件要求的；

(2)投标人提交的投标文件份数未按本须知前附表一第7项的要求（即：一式四份）提供；

(3)投标人递交两套或多套内容不同的投标文件，或在一套投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，并未声明哪一个有效的；

(4)投标人提交的投标文件的内容未按本招标文件投标须知第13.1条中规定的内容提交的；

(5)投标人提交的投标文件没有使用或只有部分使用本招标文件所提供的投标文件格式；

(6)本招标文件明确规定投标文件需要投标人签字、盖章地方，投标人没有按招标文件规定进行签字、盖章的；

(7)如投标文件由委托代理人签字盖章的，投标人没有在投标文件中同时提交有效的法定代表人授权委托书，或法定代表人授权委托书的格式、签字、盖章、内容不符合要求；

(8) 投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

(9) 投标人的投标报价高于或等于招标人设定的上限值的；

(10) 投标人未交纳招标文件工本费的。

（五）中标通知与合同签订

22、评标结果公示

22.1排名和符合性评审通过后，招标应按有效投标人排名次序确定前3名投标人为中标候选人；并将评标结果按规定在东阳市湖溪镇公共资源交易中心公示2个工作日。

23、定标

23.1招标人根据评标结果及公示情况确定中标单位，并确定排名第一名的中标候选人为中标人。如排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力的原因中标人候选人提出不能履行合同，或者招标文件规定中标候选人应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

23.2中标人的投标报价即为中标价。

24、中标通知书

中标人确定后，经东阳市湖溪镇公共资源交易办公室核准，由招标人向中标人发中标通知书，中标通知书作为合同的组成部分。

25、工程预算书的核对

招标人或中标人对工程预算书如有异议的按28.3条进行审核、调整。

26. 合同协议书的签订

26.1招标人与中标人必须于评标结果公示结束之日（公示时间以网上公示时间为准）起15日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同；招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议；

26.2中标人如不按本招标文件的规定与招标人签订合同，则招标人将废除授标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；并由综合得分排在其后的投标人接替。

26.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让(转包)给他人。

26.5 履约保证金

本工程的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金为投标保证金,不计利息，履约保证金交纳按本须知第14.2条办理；履约保证金在竣工验收合格后15天内返还。

三、合同主要条款

27、材料采购与价格：

27.1本工程所用材料品质必须是正品，质量必须合格，并应符合施工和验收规范要求，进场后应按规定验收和试验、鉴定合格后方可使用于工程，水泥必须使用免检水泥。

27.2 Φ110UPVC、Φ160UPVC (含弯头)、成品化粪池、成品PE检查井（含井盖）及防护井盖为甲供材料，Φ110UPVC管(含弯头)暂按16.87元/米计入，Φ160UPVC管(含弯头)暂按31.98元/米计入，成品钢化玻璃化粪池暂按1000元/m3、成品D315检查井深1米内暂按400元/座，井筒高度增加按150元/米、成品D450检查井深1米暂按650元/座，井筒高度增加按220元/米，防护井盖暂按220元/座，清扫井暂按180元/座计入具体详见预算书，甲供材料结算时扣除；

发包人按约定的内容提供材料设备，对其质量负责。承包人需提前5天告知发包人施工所需的甲供的材料设备，发包人在所供材料设备到货后4天内，移交至承包人，由承包人派人与发包人共同清点签单确认。

28、合同价款、合同价款调整及支付：

28.1合同价款及调整：本工程的合同价款＝由招标人提供的本项目预算价款×（1－中标人承诺的投标让利率）。

28.2本工程结算时工程量按实，单价和计费标准以预算书为准。因设计变更或工程条件变化引起的工程造价按中标让利率进行结算。设计变更或工程条件变化引起的工程量变化部分单价按以下原则结算：

①合同中有类似项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定。

②合同中没有类似项目单价的，由承包人根据企业定额或参考《浙江省市政工程预算定额》（2010版）、《浙江省建设工程施工取费定额》（2010版）及相关文件规定，主要材料价格《金华市建设工程造价信息》2015年第12期，人工单价按2015年第四季度人工信息价计算，提出适当的单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，作为结算的依据。

28.3合同价款的支付：

（1）工程完成50%合格付合同价（不含甲供材料，下同）的30%；

（2）经竣工验收合格并办好一切手续后，付至工程合同价款的60%；

（3）其余工程款支付：除留5%工程保修金在竣工验收合格后贰年，并按规定履行了保修责任后付清（不计利息）外，其余工程款在竣工验收合格并经审计, 审计后的工程款（含终端处理系统及甲供材料）如超过东阳市政府补助的标准总额，则东阳市政府对本工程补助的标准总额由湖溪镇人民政府在审计报告出具后二个月内付清，超出东阳市政府补助总额的部分由湖溪镇郭宅三村村民委员会在审计报告出具后3年付清，审计后的工程款如未超过东阳市政府补助的标准总额，则工程款全部由湖溪镇人民政府在审计报告出具后二个月内付清。

(4)工程变更价款在审计结束后支付。

29、工程施工

29.1 本工程施工技术标准：采用现行国家或行业的施工标准和验收规范。

29.2 施工单位必须严格按图施工。

30本工程要求工期90天（日历天，含节假日,以开工日期为准），每延迟一天罚1000元，限额为合同总价的 2 %。如果实际施工工期提前于合同工期，甲方不给予奖励。如因甲方原因造成工期延误，工期顺延。

31、工程质量

31.1 本工程的工程质量应达到国家工程质量验收标准验收合格要求。

31.2 如乙方达不到约定的质量标准，甲方可要求乙方返工，直至达到约定的质量标准，并由乙方承担返工的一切费用，返工后仍达不到约定的质量标准，由乙方承担违约责任，并按合同总价格5%支付赔偿金。

31.3因甲方原因达不到约定的质量标准时，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。

32、安全施工

33.1中标单位必须按规定办理有关保险。

33.2中标单位在施工期间发生人身安全和交通安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由中标单位负责。

四、其它

34、本招标文件是签订工程施工合同的基本依据，并与施工合同一并执行，施工合同对本招标文件内容，不能进行实质性的修改。

35、本招标文件由招标单位负责解释。

36、中标单位必须服从业主单位出具的联系单要求。

37、施工过程中对原有基础设施有损坏的，中标单位应负责修复。

38、本工程招标代理费及预算编制费由中标单位承担，计算依据为东阳市湖溪镇人民政府与招标代理单位签订的合同，计费基数以财政预算审定价为基数，在签订施工合同前付清。

附：投标文件格式

东阳市湖溪镇郭宅三村前溪自然村农村生活

污水治理工程

施 工 投 标 文 件

项目编号：湖溪污水招[2016]003号

投   标   人（章）:

法定代表人或交易员（签字、盖章）:

日期：__________年__________月____________日

东阳市湖溪镇郭宅三村前溪自然村农村生活污水治理工程

投  标  书

东阳市湖溪镇人民政府、东阳市湖溪镇郭宅三村村民委员会：

我方已全面阅读和研究了东阳市湖溪镇郭宅三村前溪自然村农村生活污水治理工程施工招标文件；并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定本工程投标的各项承诺内容，以本投标书向你发包的工程进行投标。综合让利率为总造价的：      %（8%—13%范围，保留两位小数点）。工期为          ，质量目标为         。项目经理为         （身份证号码                               ）。

我方将严格按照有关工程招标投标法规文件规定参加投标。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起15天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签定承包合同，并按招标文件规定提交履约保证金，履行规定的一切责任和义务。

本投标书自递交你方起30天有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。在此有效期内，我方如出现以下行为之一者，即无条件支付投标保证金人民币叁万元。（1）撤还投标书；（2）擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；（3）在规定的时间内拒签合同或拒付履约保证金。

本投标书包括以下内容：

（1）投标书；

（2）投标承诺书

（3）投标人基本情况表（后附：企业法人营业执照副本复印件，企业资质证书副本复印件、企业安全生产许可证副本复印件；项目经理资质证书或注册证书复印件，B类证、身份证复印件）；

（4）法定代表人身份证明书、授权委托书。

投标单位（章）           法定代表人或授权代表（签字）

联系地址：                                 邮编：

联系人：                                   电话：

开户银行：                                 帐号：

年   月  日

- （二）投标承诺书

- 项目名称：东阳市湖溪镇郭宅三村前溪自然村农村生活污水治理工程

本单位已详细阅读上述工程之招标文件，现自愿就参加上述工程投标有关事项向招标单位郑重承诺如下：

1.遵守中华人民共和国、浙江省、东阳市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

2.遵守东阳市及东阳市湖溪镇公共资源交易中心各项管理制度，自觉维护公共资源交易中心工作秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

3.服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

4.接受招标文件全部条款及内容，未经招标单位允许，不对招标文件条款及内容提出异议。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

5.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标保证金。

6.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

7.保证无论中标与否，均不向招标单位查询追问原因。

8.保证按照招标文件及中标通知书规定商签施工合同及提交履约保证。如有违反，同意接受招标单位违约处罚并被没收投标保证金。

9.保证中标之后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包将征得建设单位同意。

10.保证中标之后按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚并被没收履约保证金。

11.保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的管理。

12.保证按照招标文件及施工合同约定原则处理造价调整事宜，不会发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为，在投标期间或履约合同期间，因纠纷被法院等执行的其一切后果自负。

联系地址：                  邮编：

联系人：                    电话：

开户银行：                  帐号：

- 投标单位：（公章）           法定代表人或委托代理人：（签字、盖章）

年    月    日

#### （三）投标人基本情况表

| 投标人名称 | (盖章) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附企业法人营业执照副本复印件，企业资质证书副本复印件、企业安全生产许可证副本复印件。

#### （四）项目经理简历表

| 姓名 |  |  |  | 年龄 |  |  |  | 学 历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  | 职务 |  |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质(注册)证书号 |  |  |  |  |  | B类证编号 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  |  |  | 担任职务 |  |  | 发包人及联系电话 |  |

本表后应附项目经理资质证书或注册证书复印件、安全生产B类证复印件、身份证复印件。

### （五）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

### （六）授权委托书

本人＿    （姓名）系＿             （投标人名称）的法定代表人，现委托＿     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改＿       （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年    月    日