竞争性谈判方式

采 购 文 件

项目名称：桂平市长安工业集中区污水处理厂配电工程（重）

项目编号：GXJXZBGG2016-026-J

采 购 人：桂平市长安经济管理委员会

采购代理机构：广西建信建设项目管理有限公司

2016年3月

目    录

第一卷、竞标须知、合同条件及合同形式

竞标公告…………………………………………………………………………………4

第一章、竞标须知………………………………………………………………………7

前附表……………………………………………………………………………………7

一、总则……………………………………………………………………………………9

二、竞争性谈判采购文件 ………………………………………………………………9

三、竞标报价说明…………………………………………………………………………10

四、竞标文件的编制  …………………………………………………………………11

五、竞标文件的递交……………………………………………………………………14

六、开标……………………………………………………………………………………14

七、评标……………………………………………………………………………………16

八、授予合同………………………………………………………………………………17

九、其它事项………………………………………………………………………………19

第二章、合同格式 ……………………………………………………………………20

一、合同协议书（格式）…………………………………………………………………20

二、通用条款………………………………………………………………………………23

三、专用条款………………………………………………………………………………23

第二卷、技术规范

第三章、技术规范………………………………………………………………62

第三卷、竞标文件格式

第四章、财务建议书格式…………………………………………………………63

第五章、技术建议书格式…………………………………………………………71

第四卷、评标办法和图纸

第六章、评标办法 …………………………………………………………………77

第七章、图纸和工程量清单……………………………………………………………78

广西建信建设项目管理有限公司

桂平市长安工业集中区污水处理厂配电工程（重）竞标公告

广西建信建设项目管理有限公司受采购人委托，拟对桂平市长安工业集中区污水处理厂配电工程（重）进行竞争性谈判采购。现将有关事项公告如下：
    一、项目名称：桂平市长安工业集中区污水处理厂配电工程（重）

竞标编号：GXJXZBGG2016-026-J

二、项目内容：桂平市长安工业集中区污水处理厂配电工程。本项目的工程预算价：伍拾肆万捌仟肆佰叁

拾捌元整（548438.00）。

三、竞标人资格要求：1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的有关规定；2、国内注册具备独立法人资格；3、具备电力工程施工总承包叁级及以上的资质或送变电专业承包三级及以上的资质，并持有国家电监会颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类四级及以上的的企业；4、项目经理要求机电工程专业注册建造师贰级以上（含贰级）执业资格；5、本项目不接受联合体竞标。

四、购买采购文件时间及地点：请于2016年  月  日至  月  日，上午8:00—12:00 ；下午 14:30—17:30  （双休日及法定节假日不办理业务）到桂平市华联商务酒店停车场路口直入100米广西建信建设项目管理有限公司桂平办事处购买，售价250元/份（不含图纸）；不代办邮购，竞争性谈判采购文件售后不退。图纸押金1000元，在竞标人将图纸完好退还时退还。竞标人在领取图纸之日起一天内须退还图纸。图纸发生下列情况时，将没收押金：（1）图纸有缺失的；（2）图纸有损坏或有涂污的；（3）截止图纸归还时间未归还图纸的。本项目报名须由本单位法定代表人或授权委托代理人（持法人授权委托书原件）携带本人身份证原件及以下相关证明材料：介绍信原件、有效的统一社会信用代码“三证合一”的营业执照复印件（或有效的营业执照正本或副本复印件、有效的企业组织机构代码证正本或副本复印件、有效的税务登记证正本或副本复印件）、有效的企业资质证书正本或副本复印件和潜在竞标人及其法定代表人经检察机关出具的无行贿犯罪档案记录证明复印件（以上资料均加盖单位公章，且均须出具原件核查材料，合格并齐备后方可购买）。

五、竞标文件递交截止时间和地点：竞标文件必须以密封形式于2016年  月  日下午15时00

分整前在桂平市华联商务酒店停车场路口直入100米广西建信建设项目管理有限公司贵港分公司桂平办事处递交，逾期不受理。

六、截标时间及地点：于2016年  月  日下午15时00分在广西建信建设项目管理有限公司贵港分公司桂平办事处截标，参加竞标的法定代表人或委托代理人必须持证件[①法定代表人出席须携带本人身份证原件及复印件，竞标保证金缴纳银行账单原件（加盖银行章）、有效营业执照副本复印件、竞标人缴纳在册员工近三个月的社保证明材料复印件或依法免缴社保证明材料复印件（出示原件核查）；②委托代理人出席（委托代理人必须是本公司在册员工）须携带法人授权委托书原件和本人身份证原件及复印件、竞标保证金缴纳银行转账单原件（加盖银行章）、竞标人缴纳在册员工近三个月的社保证明材料复印件或依法免缴社保证明材料复印件（出示原件核查）、有效营业执照副本复印件。（复印件均须加盖竞标人单位公章）]，依时到达参加竞标。

七、谈判时间及地点：2016年  月  日下午15时00分截标后为与竞标人谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：桂平市华联商务酒店停车场路口直入100米广西建信建设项目管理有限公司贵港分公司桂平办事处。

八、广西建信建设项目管理有限公司银行帐户：
      开户名称：广西建信建设项目管理有限公司贵港分公司

开户银行：中国建设银行贵港城中支行

银行账号：45001753756050706285

九、联系电话及通讯地址：
    采购代理机构联系地 址： 广西建信建设项目管理有限公司贵港分公司（贵港市龙岗小区（宏桂广场对面卓越办公用品路口直入100米）

电    话：0775-4358330                     传    真：0775-4358339

邮    编：537100                            联 系 人：廖敏

采购人：桂平市长安经济管理委员会        采购人联系地址：桂平市

联 系 人：谭胜荣         电    话：0775-3322302    邮    编：537200

十、网上查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn） 、贵港市政府采购信息网（zfcg.ggcz.gov.cn）。

广西建信建设项目管理有限公司

2016年  月  日

第一卷、竞标须知、合同条件及合同形式

第一章  竞标须知

前 附 表

| 项号 | 条款号 | 内 容 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程综合说明： 工程名称：桂平市长安工业集中区污水处理厂配电工程（重） 竞标编号：GXJXZBGG2016-026-J 建设地点：桂平市 发包方式：总价包干 工程质量要求：合格 要求工期：30天（日历天） 竞标范围：桂平市长安工业集中区污水处理厂配电工程，具体详见图纸及工程量清单。 |
| 2 | 1.1 | 合同名称：桂平市长安工业集中区污水处理厂配电工程（重）施工合同 |
| 3 | 2 | 资金来源：财政拨款 |
| 4 | 3 | 竞标人最低资质要求：1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的有关规定；2、国内注册具备独立法人资格；3、具备电力工程施工总承包叁级及以上的资质或送变电专业承包三级及以上的资质，并持有国家电监会颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类四级及以上的的企业；4、项目经理要求机电工程专业注册建造师贰级以上（含贰级）执业资格；5、本项目不接受联合体竞标。 |
| 5 | 13.1 | 竞标有效期为：60天（日历天） |
| 6 | 14.1 | 竞标保证金数额为：壹万元整 竞标保证金交纳账户： 开户名称：广西建信建设项目管理有限公司贵港分公司， 开户银行：中国建设银行贵港城中支行， 银行账号：45001753756050706285。 财务联系电话： 0775-4358330 |
| 7 | 15.3 | 竞争性谈判采购文件领取时间：2016年 月 日至2016年 月 日（正常工作时间上午8：00-12：00，下午14：30-17：30，双休日不接受报名） 地 点：广西建信建设项目管理有限公司贵港分公司桂平办事处 联系电话：0775-4358330 4358339（FAX） |
| 8 | 16.1 | 竞标文件份数：正本一份、副本三份 |
| 9 | 17.4 | 竞标文件递交：递交至广西建信建设项目管理有限公司贵港分公司桂平办 事处开标厅，由广西建信建设项目管理有限公司贵港分公司桂平办事处签收。 联 系 电 话：0775-4358330 4358339（FAX） 联 系 人： 廖小姐 |
| 10 | 18.1 | 竞标截止日期：2016年 月 日 时 间：下午15时00分整 |
| 11 | 20.1 | 开标时间：2016年 月 日下午15时00分整 地 点：广西建信建设项目管理有限公司贵港分公司桂平办事处 |
| 12 | 27 | 评标办法：最低评标价法 |
| 13 | 15 | 现场考察时间：竞标人自行安排 建 设 单 位 ：桂平市 |
| 14 |  | 履约担保的形式：银行转账支付 履约担保的金额：合同价格10％。如为履约担保函，担保人必须是投标人基本账户的开户银行。 |
| 15 |  | 本工程的工程预算价为人民币：伍拾肆万捌仟肆佰叁拾捌元整（¥548438.00）。 |

一、总     则

l、工程说明

1.1 工程的说明见竞标须知前附表（以下称“前附表”）第1项所述。

1.2 工程概况：桂平市长安工业集中区污水处理厂配电工程（重），具体详见图纸及工程量清单。

2、资金来源及落实情况

本工程的资金来源为财政拨款，资金已落实，并将资金用于本工程合同项下的合格支付。

3、竞标人资质与合格条件的要求

3.1有资格获得本合同的竞标人，至少应满足本须知前附表第4项所列得最低资格标准。

4、招标范围

按照本竞争性谈判采购文件第四卷所提供的图纸要求

5、竞标费用

5.1竞标人应承担其编制竞标文件与递交竞标文件所涉及的一切费用。不管竞标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

6、现场考察

建议竞标人按本须知前附表第13项确定的时间地点对工程现场和其周围环境进行考察和检查，以获取有关编制竞标文件和签署实施工程合同所需的各种资料。竞标人应承担现场考察的责任和风险。考察现场的费用由竞标人自己承担。

二、竞争性谈判采购文件

7、竞争性谈判采购文件的组成

7.1 本合同的竞争性谈判采购文件包括下列文件及所有按本须知第9条发出的补充通知和第15条所述的补遗文件。

竞争性谈判采购文件包括下列内容：

第一卷  竞标须知、合同条件及合同格式

第一章 竞标须知前附表和竞标须知

第二章 合同格式

第二卷 技术规范

第三章 技术规范

第三卷  竞标文件格式

第四章 财务建议书格式

第五章 技术建议书格式

第四卷 评标办法

第六章 评标办法

第七章 图纸

7.2 竞标人应认真审阅竞争性谈判采购文件中所有的竞标须知、合同条件、规定格式、技术规范或技术要求。如果竞标人编制的竞标文件不能符合竞争性谈判采购文件的要求，责任由竞标人自负。实质上不响应竞争性谈判采购文件要求的竞标文件将被采购人拒绝。

8、竞争性谈判采购文件的解释

竞标人在收到竞争性谈判采购文件后，若有问题需要澄清，应于收到竞争性谈判采购文件后2日内，以书面形式（包括书面文字、传真、电报等，下同）向采购人提出，采购人将以书面形式予以解答，答复将送给所有获得竞争性谈判采购文件的竞标人。

9、竞争性谈判采购文件的修改

9.1 在竞标截止日期前，采购人可能会以补充通知的方式修改竞争性谈判采购文件， 补充通知将以书面方式发给所有获得竞争性谈判采购文件的竞标人，补充通知作为竞争性谈判采购文件的组成部分，对竞标人起约束作用。

9.2 为使竞标人在编制竞标文件时把补充通知的内容考虑进去，采购人必须在竞标截止三个工作日前，以书面形式通知所有获得竞争性谈判采购文件的竞标人。

9.3如果竞争性谈判采购文件原定的编制竞标文件的时间没有考虑因竞争性谈判采购文件修改而引起竞标文件修改必须的时间，采购人可酌情延长递交竞标文件的截止日期。

9.4 补充通知须报桂平市财政局政府采购监督管理股核准。

三、竞标报价说明

10、竞标价格

10.1 竞标价格采用方式

10.1.1 本工程竞标报价采用工程量清单报价

10.1.2 本工程竞标价格为固定价格，总价包干。

10.1.2除非合同中另有规定，具有标价的工程预算书中所报单价和合价，以及报价汇总表中的价格应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等各项应有费用，经谈判小组审核严重不平衡的报价将不予接受。

10.1.3合同中没有适用或类似于变更工程的价格，则有定额的套定额计算（土石方除外），执行本工程竞标报价的计算及结算依据，其中材料价格有信息价的按《贵港市建设工程造价信息》2014年第11期信息价进行计算，无信息的按市场价；新增项目无定额可套的，由发包人、承包人及监理根据市场价格协商确定。

10.1.4 竞标人在报总造价时，自行考虑所有的不确定因素的风险，自行考虑在本工程中的各分项工程（各项费用）的发生、存在的因素的风险。在报价时，竞标人自行考虑市场的风险，确定包干价，成交后，均按所报总价实行包干。在工程结算时，按竞标人在竞标报价时的总价进行结算。

10.1.5竞标单位应据此自行考虑临时设施的场地和水电问题。

10.1.6报价应包括合理的加时和赶工加班费用，在合同执行过程中不另支付加时和加班费用。

10.2本项目有二次报价，如二次报价总价有变动，请在二次报价函中列明变动的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量、单价，可加附页（附页应为A4 纸张大小，须由竞标人参加竞标会议的授权委托人逐页签字确认方有效）。

10.3竞标价格计算依据：

10.3.1工程预算控制价的计算参考依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及广西壮族自治区实施细则；2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》常用册—电气设备安装工程及其费用定额，费率执行广西最新费率，按中限值计取。

10.3.2材料价格采用2015年《贵港市建设工程造价管理信息》2015年12月信息价进行调整，缺项部分参考广西及其它城市造价信息或市场询价。

10.5 竞标货币

竞标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

四、竞标文件的编制

11、竞标文件的语言

竞标文件及竞标人与采购人之间往来的与竞标有关的通知、函件和文件均应使用中文。

12、竞标文件的组成

12.1竞标文件由财务建议书和技术建议书两部分组成：

12.2财务建议书应包括下列内容：

（1）竞标函；

（2）竞标书附录；

（3）竞标报价表；

（4）工程量清单报价表；

（5）法定代表人资格证明书（附组织机构代码证书和法定代表人身份证的复印件）和授权委托书及委托代理人的正反面复印件及委托代理人在竞标单位近三个月社保缴费证明材料复印件并加盖单位公章；（委托代理时必须提供）

（6）有效的统一社会信用代码“三证合一”的营业执照复印件（或有效的营业执照正本或副本复印件、有效的企业组织机构代码证正本或副本复印件、有效的税务登记证正本或副本复印件）加盖单位公章（必须提供）；

（7）2014年度财务报表复印件并加盖单位公章（必须提供）；

（8）竞标人最近一个季度依法纳税的完税凭证或者《依法纳税或依法免税证明》复印件并加盖单位公章（必须提供）；

（9）竞标人公司在册员工近三个月社保缴费证明材料复印件并加盖单位公章（必须提供）；

（10）竞标保证金缴纳证明（银行转账单或电汇单复印件）；

（11）竞标人对农民工工资保障金的交纳与使用的承诺。

a. 竞标人必须在标书中承诺，成交后在7个工作日内，足额将农民工工资保障金存入建设主管部门指定的帐户；

b. 竞标人必须在标书中承诺，一旦其承包的建设工程项目中出现拖欠农民工和工人工资情况的，由建设主管部门从其农民工工资保障金中先予划支；

（12）经检察机关进行行贿犯罪档案查询，确认无行贿犯罪档案记录的证明（复印件加盖企业公章）。

（13）按本竞争性谈判采购文件规定提交的其它资料。

12.3 技术建议书应包括下列内容：

12.3.1施工组织设计或施工方案，至少应包括；

（1）施工组织机构；

（2）完整的施工方案，保证施工进度、工期和质量的措施；

（3）进入该工程的施工机械设备及计划；

（4）施工现场平面布置图；

（5）保证安全、文明施工的措施；

（6）计划开、竣工日期和施工进度表；

（7）按本竞争性谈判采购文件规定提交的其它资料。

12.3.2项目管理机构配备情况

（1）建造师简历表；

（2）项目技术负责人简历表；

（3）主要施工管理人员表。

12.4 竞标人必须使用竞争性谈判采购文件第三卷提供的竞标文件格式和顺序另行编制竞标文件，但表格可以按同样格式扩展；竞标保证金按本须知第14条规定办理。

13、竞标有效期

13.l 竞标文件在本须知第20条规定的竞标截止日期后60天（日历天）内有效。

13.2 在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，经桂平市财政局政府采购监督管理股核准，采购人可以书面形式向竞标人提出延长竞标有效期的要求。竞标人须以书面形式予以答复，竞标人可以拒绝这种要求而不被没收竞标保证金。同意延长竞标有效期的竞标人不允许修改其竞标文件，但需要相应地延长竞标保证金的有效期，在延长期内本须知第14条的规定仍然适用。

14、竞标保证金

14.1 竞标人应按前附表第6项的规定提交竞标保证金，此竞标保证金是竞标文件的一个组成部分。

14.2竞标保证金在竞标截止日期前递交到本公司账户上，过期视为没有缴纳竞标保证金。竞标保证金是银行转帐或电汇，并按下面开户名称、开户银行和帐号转入，开户名称：广西建信建设项目管理有限公司贵港分公司，开户银行：中国建设银行贵港城中支行，银行账号：45001753756050706285。

14.3 对于未能按要求提交竞标保证金的竞标人，采购人将视为不响应竞争性谈判采购文件而予以拒绝。

14.4 未成交的竞标人的竞标保证金将在成交通知书发出后5日内退回。

14.5成交人领取成交通知书后，其竞标保证金在成交人与采购人签订合同后5日退还。

14.6 如竞标人有下列情况，将被没收其竞标保证金:

14.6.l 成交的竞标人未能在成交通知书规定的期限内签署合同协议；

14.6.2 竞标人在竞标有效期内撤回竞标文件的。

15、勘察现场和竞标答疑

15.1 采购人向竞标人提供的有关施工现场的资料和数据，是采购人现有的能使竞标人利用的资料。采购人对竞标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

15.2 竞标人提出的与竞标有关的任何问题须在收到竞争性谈判采购文件和图纸后3天内，以书面形式送达采购人，采购人将通过“补遗文件”的形式予以答复。如果竞标人在规定的时间内提出的问题未得到采购人的书面解答的，应立即以书面形式报告桂平市财政局政府采购监督管理股，否则，将视为提出的问题不再需要答复。

15.3 采购补遗文件包括所有问题和答复，将迅速提供给所有获得竞争性谈判采购文件的竞标人。

16、竞标文件的份数和签署

16.l竞标人按本须知第12条的规定，编制一份竞标文件“正本”和前附表第8项所述份数的“副本”。竞标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.2竞标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由竞标人法定代表人或其授权委托人亲自签署并加盖法人单位公章和法定代表人印鉴。

16.3全套竞标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人指示进行的，或者是竞标人造成的必须修改的错误，但修改处应由竞标文件签字人签字证明并加盖印鉴，否则修改无效。

五、竞标文件的递交

17、竞标文件的密封、装订与标志

17.1竞标文件密封：采用单层包封法密封，即竞标文件“正本”和“副本”分别装订并密封在一个包封中（所有竞标文件的“正本”和“副本”共同用一个包封密封）。包封上必须加盖竞标单位法人公章，并由法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章（印鉴），包封的封口均须密封并加盖密封章或竞标单位法人公章。

17.2竞标文件装订：技术建议书和财务建议书必须分别装订成册，并在封面注明“技术建议书正本”、“财务建议书正本”或“技术建议书副本”、“财务建议书副本”字样。

17.3竞标文件的标志：包封上应写明竞标单位名称和地址、邮政编码、合同名称、工程名称等，注明开标时间以前不得开封，以便竞标出现逾期送达时能原封退回。

17.4 竞标文件递交至前附表第7项所述的单位和地址。

18、竞标截止期

18.1 竞标人应在前附表第10项规定的日期和时间之前将竞标文件递交至广西建信建设项目管理有限公司贵港分公司桂平办事处，由广西建信建设项目管理有限公司贵港分公司桂平办事处签收，凡逾期送达的竞标文件将视为无效竞标文件处理。

18.2 采购人可以按本须知第9条规定以补充通知方式，酌情延长递交竞标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与竞标人在竞标截止期以前拥有的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的竞标截止期。

18.3 采购人在竞标截止期以后收到的竞标文件将予以拒绝，并原封退给竞标人。

19、竞标文件的撤回

19.1 竞标人可以在递交竞标文件以后，在规定的竞标截止时间之前，以书面形式向采购人递交撤回其竞标文件的通知。

19.2 竞标人的撤回通知，应按本须知第17条规定编制、密封、标志和递交（在内层包封标明 “撤回”字样）。

19.3 根据本须知第14条的规定，在竞标有效期内，竞标人不能撤回竞标文件，否则其竞标保证金将被没收。

六、开标

20、开标

20.l 采购人将于前附表第11项规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的竞标人法定代表人或授权委托代理人应签名报到，以证明其出席开标会议，并携带有效证明材料【①法定代表人出席须携带本人身份证原件及复印件，竞标保证金缴纳银行账单原件（加盖银行章）、）有效的统一社会信用代码“三证合一”的营业执照复印件（或有效的营业执照正本或副本复印件、有效的企业组织机构代码证正本或副本复印件、有效的税务登记证正本或副本复印件）、竞标人缴纳在册员工近三个月的社保证明材料复印件或依法免缴社保证明材料复印件（出示原件核查）；②委托代理人出席（委托代理人必须是本公司在册员工）须携带法人授权委托书原件和本人身份证原件及复印件、竞标保证金缴纳银行转账单原件（加盖银行章）、竞标人缴纳在册员工近三个月的社保证明材料复印件或依法免缴社保证明材料复印件（出示原件核查）、）有效的统一社会信用代码“三证合一”的营业执照复印件（或有效的营业执照正本或副本复印件、有效的企业组织机构代码证正本或副本复印件、有效的税务登记证正本或副本复印件）。（复印件均须加盖竞标人单位公章）】前往，以证实其身份，若相关证明材料不合格或不齐全，不予启封竞标标文件，并按无效竞标处理。

20.2 开标会议由采购代理机构组织并主持，在桂平市财政局政府采购监督管理股和有关监督部门监督下，对竞标文件进行检查，确认它们是否完整，是否按要求提供了竞标保证金，文件签署是否正确，以及是否按本须知编制。但按规定提交了合格撤回通知的竞标文件不予开封。

20.3 开标、谈判会议程序

(1) 采购代理机构主持人宣布开标会议开始；

(2) 介绍参加开标会议人员名单；

(3) 采购代理机构和监标人员一同检验参加竞标会的各竞标单位法定代表人和其委托代理人（如果有）的资格证件，同时检验各竞标单位是否按要求提供了竞标保证金；

(4) 采购人当众宣布核查结果，并宣读有效竞标的竞标人名称、竞标保证金以及采购人认为需要宣布的其他内容；

(5) 由各竞标单位代表交叉检验各竞标文件密封的完整性；

(6) 由采购代理机构启封竞标文件，对未按规定密封和逾期送达的竞标文件不予启封；

(7) 由采购代理机构和监标人员一同检验已开封的竞标文件是否符合竞争性谈判采购文件有关规定，是否完整，文件签署是否正确，并宣读核查结果；

(8) 宣布谈判与评标期间的有关事项；

(9) 唱标：由采购代理机构启封竞标文件，并由唱标人宣读竞标人在其竞标文件上承诺的竞标报价、工期、质量以及采购人认为有必要宣读的其他内容。唱标顺序为随机抽取；

(10)开标会议结束。

(11)谈判（谈判小组认为需要谈判时按以下内容进行谈判）：

①出席评审的有关人员为谈判小组成员。

②谈判时，竞标单位的法人代表或委托代理人必须参加谈判。

③谈判小组通过对各竞标单位的竞标文件进行审查后，列出与各竞标单位谈判的提纲，依次与竞标单位进行谈判。谈判小组对竞标单位提出疑问，竞标单位做出答复，并提交书面应答文件（将作为合同的组成部分）。

④谈判双方以竞争性谈判条件为依据，由竞标单位对提交的竞标文件及服务承诺等做出陈述。谈判小组将根据竞标单位的竞标文件、陈述尚未明晰或需要进一步了解的细节向竞标单位询问，必要时要求竞标单位对其竞标内容、补充方案或修改意见做出书面澄清。

⑤谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及“谈判小组”认为需要谈判的内容。其中涉及价格的内容和竞标报价，不作为谈判内容。

20.4 谈判原则

20.4.1必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

20.4.2谈判人员不得向外界透露任何与谈判有关的内容；

20.4.3任何单位和个人不得干扰、影响谈判的正常进行；

20.4.4谈判人员不得私下与竞标人接触。

20.5竞标文件有下列情况之一者将视为竞标无效：

20.5.1 竞标人资质不符合竞争性谈判采购文件要求的最低资质，未具有经年审合格的企业营业执照和企业安全生产许可证 ；

20.5.2 竞标文件未按规定密封；

20.5.3 竞标单位法定代表人或其委托代理人未签字；

20.5.4 竞标单位未加盖单位公章；

20.5.5 未按规定的格式填写或者字迹模糊、辨认不清；

20.5.6 竞标人未按竞争性谈判采购文件的规定递交竞标保证金的；

20.5.7 竞标人法定代表人或授权代表未按时参加开标会议的；

20.5.8 竞标截止时间以后送达的竞标文件；

20.5.9 竞标文件内容不真实。

20.6 竞标人少于三个的，采购人依照《中华人民共和国政府采购法》重新组织招标。

七、评标

21、评标内容的保密

21.1 公开开标后，直到宣布授予成交人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较竞标的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向竞标人或与评标无关的其他人泄露。

21.2 在竞标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，竞标人对采购人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消竞标资格。

22、竞标文件的符合性鉴定

22.1 在详细评标之前，谈判小组将首先审定每份竞标文件是否在实质上响应了竞争性谈判采购文件的要求。

22.2 就本条款而言，实质上响应要求的竞标文件，应该与竞争性谈判采购文件的所规定的工程发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的采购人的权力及竞标人的责任造成实质性限制。

23、竞标文件的澄清

为了有助于竞标文件的审查、评价和比较，谈判小组可以个别地要求竞标人澄清其竞标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

24、错误的修正

24.1谈判小组将对确定为实质上响应竞争性谈判采购文件要求的竞标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.1.1 如果用阿拉伯数字表示的数额与用汉语文字表示的数额（人民币大写）不一致时，以汉语文字数额（人民币大写）为准。

24.1.2 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，以标出的单价为准。除非谈判小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

24.2 按上述修改错误的方法，调整竞标书中的竞标报价。经竞标人确认同意后，调整后的报价对竞标人起约束作用。如果竞标人不接受修正后的竞标报价则其竞标将被拒绝，视为无效竞标。

24.3 竞标文件正本与竞标文件副本不符的以正本为准。

25、竞标文件的评价与比较

25.1谈判小组将仅对依照本须知第22条确定为实质上响应竞争性谈判采购文件要求（即符合性鉴定合格）的竞标文件进行评价与比较。

25.2 谈判小组将依照本须知第24条对通过符合性鉴定的竞标文件的竞标报价进行校核与修正。

25.3本工程评标办法采用最低评标价法。

26、评标原则

26.1评委构成：本采购项目的评委分别由依法随机抽取的专家、业主代表等有关人员构成。

26.2评标依据：评委将以《桂平市长安工业集中区污水处理厂配电工程（重）》

为评标依据。

27、评标与定标：具体详见“第六章 评标办法”。

八、授予合同

28、合同授予标准

采购人将把本合同授予其竞标文件实质上响应竞争性谈判采购文件要求和按本须知第27条规定评选出的竞标人，确定为成交的竞标人必须具有实施本工程合同的能力和资源。

29、评标结果公告

29.1 在评标结束的第二天，在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、贵港市政府采购网网上公告评标结果。

29.2竞标人如对评标结果有异议，可在公告期限届满次日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.3质疑竞标人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构

未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向桂平市政府采购监督管理部门投诉。

30、成交通知书

30.1 确定出成交的竞标人后，在竞标有效期截止前，采购人将以书面形式通知成交的竞标人其竞标被接受。在该通知书（以下合同条件中称“成交通知书”）中给出采购人对成交的竞标人按本合同施工、竣工和保修工程的成交标价（以下合同条件中称为“合同价格”），以及工期、质量和有关合同签订的日期、地点。

30.2 成交通知书为合同的组成部分。

30.3 采购人将及时把成交的结果通知其他竞标人。

31、合同协议书的签署

31.1竞标人应按成交通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表前往与业主进行签订合同。

31.2按《贵港市政府采购合同备案管理实施细则》的规定，合同按竞争性谈判采购文件、竞标文件、最终澄清及承诺书的要求进行签订，合同正式签订后7日内送三份至桂平市财政局政府采购监督管理股备案，合同备案应提供以下资料：

31.2.1 合同（含通用条款、专用条款）；

31.2.2 施工方案及资料表（含项目班子配备人员一览表和使用机械设备一览表）；

31.2.3 成交通知书；

31.2.4履约保证金的缴纳证明；

31.2.5 安全施工保证书；

31.2.6 采购文件答疑、补遗；

31.2.7 工程质量保证书；

31.2.8最终澄清及承诺书。

31.3桂平市财政局根据已备案的政府采购合同办理合同款项的支付，对未正式备案的政府采购合同，将不予办理合同价款的支付。

31.4在本竞争性谈判采购文件合同专用条款中打“*”号标志的条款为政府采购工程合同必须遵循的条款。

31.5如果竞标人不按本须知第31.1条的规定执行，采购人将有充分的理由废除授标，并没收其竞标保证金。

32、 履约担保

32.1 在签订合同前，成交人应按“竞标人须知前附表”规定的金额、担保形式的规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。

32.2 成交人不能按本章第32.1 项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其竞标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过竞标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

九、其他事项

33、采购代理服务费

33.1签订合同前，成交人向广西建信建设项目管理有限公司贵港分公司一次付清采购代理服务费，其金额为人民币：伍仟肆佰捌拾元整（￥5480.00）。

34、解释权

34.1 本竞争性谈判采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理的有关规定及参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

- 第二章   合同格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                              

承包人（全称）：                              

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：       。

2. 工程地点：       。

3. 工程立项批准文号：       。

4. 资金来源：       。

5. 工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

    。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

其中：

（1）建安劳保费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（2）安全文明施工费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）               （¥          元）。

2. 合同价格形式：                  。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  （公章）                              承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

组织机构代码：                         组织机构代码：  

地  址：                       地  址：  

邮政编码：                       邮政编码：

法定代表人：                             法定代表人：      

委托代理人：                             委托代理人：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：  

电子信箱：                                   电子信箱：

开户银行：                     开户银行：

账  号：                         账  号：

### 第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）。

### 第三部分 专用合同条款

# 1 一般约定

# 1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方总经理以上管理者（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2发包人：                                                     。

（1）发包人代表：指发包人指定的派驻施工场地（现场），在其授权范围内负责处理合同履行过程中与发包人有关具体事宜的代表。

发包人代表：

姓    名：                                ；

身份证号：                                ；

职    务：                                ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                。

（2）发包人代表权利

发包人对发包人代表的授权范围如下：对本工程的工期、质量、造价、安全文明施工进行全面监控，施工过程中组织协调工程的变更、签证、工程款支付及工程竣工验收等工作  。

发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

1.1.2.3 承包人：                                                        。

1.1.2.4 承包人项目经理：

姓    名：                               ；

身份证号：                               ；

建造师执业资格等级：                           ；

建造师执业资格证书号：                         ；

建造师注册证书号：                             ；

建造师执业印章号：                             ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               ；

1.1.2.6监理人：                         。

名    称：                                  ；

资质类别和等级：                            ；

联系电话：                                   ；

电子信箱：                                   ；

通信地址：                                   。

1.1.2.8造价咨询人：指发包人与其另行签定咨询合同，并对工程建设项目实施造价确定与控制的具有相应资质的工程造价咨询机构。

（1）造价咨询人

名    称：                                    ；

资质类别和等级：                              ；

联系电话：                                   ；

电子信箱：                       通信地址：                             。

（2）造价咨询人的职责和权利

发包人应在开工前将造价工程师任命书以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同规定职责所需的工程造价确定与控制的权利。具体职责与权利可在发包人与咨询人咨询合同中约定，并抄送承包人。

1.1.2.9 专业分包人：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的分包人。

1.1.2.10 专项供应商：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的供应商。

1.1.2.11独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。

1.1.3工程和设备

1.1.3.4单位工程：                                                         。

1.1.3.10永久占地：根据设计图纸确定    。

1.1.3.11临时占地：在合同履行过程中确定   。

1.1.4日期

1.1.4.5缺陷责任期期限： 24月。

# 1.4合同文件的优先顺序

（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。。

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

# 1.5合同协议书

合同生效的条件：承包人接收到中标通知书后五天内与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。合同签订后7天内必须开工，否则发包人有权终止合同，工程所损失的所有费用由承包人全部承担。

# 1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

（1）发包人按照合同条款本项的约定向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。

（2）在监理人批准合同条款第10.1款约定的合同进度计划或者合同条款10.2款约定的合同进度计划修改后7天内，承包人应当根据合同进度计划和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明承包人对各区段最新版本图纸（包括合同条款第1.6.3项约定的图纸修改图）的最迟需求时间，监理人应当在收到图纸供应计划后7天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准。经监理人批准的最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力，作为发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。发包人或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。承包人未按照本目约定的时间向监理人提交图纸供应计划，致使发包人或者监理人未能在合理的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

（3）发包人向承包人提供图纸的期限：合同生效后7天内。

（4）发包人向承包人提供图纸的数量：  贰份，不足部分由承包人自行复制  。

1.6.2承包人提供的文件

（1）除专用合同条款第4.1.10（1）目约定的由承包人提供的设计文件外，本项约定的其他应由承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不是合同计量与支付的依据文件。由承包人提供的文件范围：施工过程中发生的工程变更文件、工程签证单等  。

（2）承包人提供文件的期限：构件开始施工前7天内。

（3）承包人提供文件的数量：肆份  。

（4）监理人批复承包人提供文件的期限：7天。

（5）其他约定：     无       。

1.6.3图纸修改图签发期限：在该工程或相应部位施工前  7 天。

# 1.7联络

1.7.2联络来往函件的送达和接收

（1）发包人和承包人应当在  7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。

（2）发包人指定的接收地点：                                                  。

（3）发包人指定的接收人为：                                                  。

（4）监理人指定的接收地点：                                                  。

（5）监理人指定的接收人为：                                                  。

（6）承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后7天内，按照合同条款第4.5.4项的约定，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。

（7）发包人（包括监理人和造价人）和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。发包人（包括监理人和造价人）和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和（或）符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。

（8）发包人（包括监理人和造价人）和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加（包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用）和（或）延误的工期由拒绝签收一方承担。

# 2 发包人义务

# 2.3提供施工场地

施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前 7 天具备施工条件并移交给承包人。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。

# 2.5组织设计交底

发包人应当在合同约定的开工日期前组织设计人向承包人进行合同工程总体设计交底（包括图纸会审）。发包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间组织和安排阶段工程设计交底（包括图纸会审）。承包人可以书面方式通过监理人向发包人申请增加紧急的设计交底，发包人在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。

# 2.8其他义务

（1）向承包人提交对等的支付担保。在承包人按合同条款第4.2条向发包人递交符合合同约定的履约担保的同时，发包人应当按照金额和条件对等的原则和招标文件中规定的格式或者其他经过承包人事先认可的格式向承包人递交一份支付担保。支付担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人实际支付竣工付款之日止。如果发包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，支付担保中应当有“变更工程竣工付款支付日期的，保证期间按照变更后的竣工付款支付日期做相应调整”或类似约定的条款。支付担保应在发包人付清竣工付款之日后28天内退还给发包人。承包人不承担发包人与支付担保有关的任何利息或其他类似的费用或者收益。支付担保是本合同的附件。

（2）按有关规定及时办理工程质量监督手续。

（3）根据建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。

（4）批准和确认：按合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准、确认或提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。

（5）发包人应当履行合同约定的其他义务以及下述义务：      无        。

# 3 监理人

# 3.1监理人的职责和权利

3.1.1须经发包人批准行使的权利：发布开工令、停工令、复工令、洽商、变更、签证、工程款支付审核，工程材料及设备的认质认价。

不管通用合同条款第3.1.1项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权利时，应当向承包人出示其行使该权利已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。

# 3.3监理人员

3.3.4总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权利授权或者委托给其他监理人员。

总监理工程师：

姓    名：                               ；

职    务：                               ；

监理工程师执业资格证书号：               ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               。

# 3.5 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）       无        ；

（2）       无        ；

（3）       无        。

# 4 承包人

# 4.1承包人的一般义务

4.1.8为他人提供方便

（1）承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中，具体工作内容和要求包括：       无        。

（2）承包人还应按监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件，可能发生费用由监理人按第3.5款商定或者确定。

4.1.10其他义务

（1）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按如下约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

承包人提交的竣工资料的内容：按工程竣工验收有关规定，向发包人提交完整竣工资料及竣工验收报告。

承包人提交竣工资料份数：  六份。

承包人需要提交的竣工资料套数包括：竣工资料、竣工验收报告及竣工图。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收7天前   。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面形式     。

（2）承包人应履行合同约定的其他义务以及下述义务：

a.承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：发包人有权解除合同，要求承包人赔偿造成发包人的损失。

b.承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：发包人可责令承包人必须无条件将其不合格的材料和设备清出施工现场，重新采购符合本工程设计要求的，建筑规范要求的材料和设备，并由承包人承担由此而发生的一切费用。

c.因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：发包人可责令承包人返工工程质量不符合要求的部位，并由承包人承担其所造成的一切费用。

d.承包人违反通用合同条款第5.3款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：因承包人未经批准私自将其施工现场的材料和设备撤离施工现场，所造成的一切损失由承包人承担。

e.承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：由于工期延误，所造成发包人的损失由承包人承担。

f.承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：发包人可组织施工队进行修复，发生的一切费用从承包人的保修金中扣除。

# 4.2履约担保

4.2.1履约担保的形式和金额

承包人提供履约担保的形式：   银行转账支付   。

履约担保的金额为  合同价格10％。

4.2.2履约担保的有效期

履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

4.2.3履约担保的退还

履约担保应在监理人向承包人颁发（出具）工程接收证书之日后28天内退还给承包人。发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其他类似的费用或者收益。

4.2.4通知义务

不管履约担保条款中如何约定，发包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。相应地，不管专用合同条款2.8（1）目约定的支付担保条款中如何约定，承包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，也应通知发包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是，本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人或者发包人的同意。

# 4.3分包

4.3.2发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作见投标函附录。除通用合同条款第4.3款的约定外，分包还应遵循以下约定：

（1）除投标函附录中约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

（2）发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，包括从暂列金额开支的专业工程，达到依法应当招标的规模标准的，以及虽未达到规定的规模标准但合同中约定采用分包方式或者招标方式实施的，应当按专用合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专业分包人。除项目审批部门有特别核准外，暂估价的专业工程的招标应当采用与施工总承包同样的招标方式。

（3）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

（4）分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。

（5）未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。

# 4.5承包人项目经理

4.5.1承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据通用合同条款第11.1.1项确定的开工日期前到任。项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同，未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。

项目经理应是承包人的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照以下约定，承担违约责任。

承包人对项目经理的授权范围：负责本工程施工过程一切事务  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于25天   。

承包人未提交劳动合同，以及为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担      。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  从当月应支付的工程款中扣除罚款5000元/次第二个月开始，7天内承包人所承诺的管理人员仍未到现场进行施工管理的，发包方有权终止合同违约金在押金中扣除。

承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

# 4.11不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：无   。

# 5 材料和工程设备

# 5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.1除专用合同条款第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。但是，发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，包括从暂列金额开支的材料和工程设备，其中属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，以及虽不属于依法必须招标的范围但合同中约定采用招标方式采购的，应当按专用合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专项供应商。承包人负责提供的主要材料和工程设备清单见合同附件二“承包人提供的材料和工程设备一览表”。

5.1.2承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限：接到承包人报送单后7天内   。

# 5.2发包人提供的材料和工程设备

5.2.1发包人负责提供的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等见合同附件三“发包人提供的材料和工程设备一览表”。

5.2.3由发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

# 6 施工设备和临时设施

# 6.1承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2承包人承担修建临时设施的费用的范围：进入施工场地的临时施工便道  。

需要承包人办理申请手续和承担相关费用的临时占地：用于现场办公生活及施工现场临时用电配置等费用 。

# 6.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：  三通一平  。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人： 承包人 。

# 7 交通运输

# 7.1道路通行权和场外设施

取得道路通行权、场外设施修建权的办理人：发包人，其相关费用由发包人承担。

# 7.2场内施工道路

7.2.1施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人： 承包人 ，相关费用由承包人承担。

7.2.2发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。

# 7.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人： 承包人 。

# 8 测量放线

# 8.1施工控制网

8.1.1发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天。

承包人测设施工控制网的要求：总施工平面不少于拾个控制网点，单体工程不少于肆个控制网点 。

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：开工后7天内  。

# 9 施工安全、治安保卫和环境保护

# 9.2承包人的施工安全责任

9.2.1承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：开工后14天内。

监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在   7天内       给予批复。

# 9.3治安保卫

9.3.1承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人：    项目经理     。

# 9.4环境保护

9.4.2施工环保措施计划报送监理人审批的时间：开工后14天内  。

监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在1天内给予批复。

# 10 进度计划

# 10.1合同进度计划

（1）承包人应当在收到监理人按照通用合同条款第10.1.1项发出的开工通知后7天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明并报送监理人。承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：①工程概况②主要装备工作计划③施工方案④工程进度表⑤施工现场平面布置⑥技术经济指标和质量安全措施⑦工期及施工工期的保证措施   ，施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。

（2）监理人批复或对施工进度计划和施工方案说明提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后14天内。

（3）承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容：①分部分项工程的施工准备工作计划②分部分项工程的施工进度计划③ 各项资源需求量计划④分部分项的技术组织措施、质量、安全、工期等保证措施 ⑤各个作业区施工平面布置图设计   。

承包人报送分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的期限：开工后7天内  。

（4）群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划和施工方案说明。群体工程中有关进度计划和施工方案说明的要求：① 施工总进度计划表 ②施工总进度控制程序与目标 ③施工总平面布置图 ④工人安排总计划表 ⑤单项施工总进度计划和单位工程施工进度计划  。

# 10.2合同进度计划的修订

（1）承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：开工后7天内  。

（2）监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：接到申请报告后3天内  。

（3）监理人批复修订合同进度计划的期限：7天内        。

# 11 开工和竣工

# 11.3发包人的工期延误

（7）因发包人原因不能按照监理人发出的开工通知中载明的开工日期开工。除发包人原因延期开工外，发包人造成工期延误的其他原因还包括：                                          等延误承包人关键线路工作的情况。

# 11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围和标准：①10级以上持续1天的大风 ②暴雨级以上持续1天地大雨③50年以上未发生过，持续2天地高温天气 ④50年以上未发生过的洪水。

# 11.5承包人的工期延误

由于承包人原因造成不能按期竣工的，在按合同约定确定的竣工日期（包括按合同延长的工期）后28天内，监理人应当按通用合同条款第23.4.1项的约定书面通知承包人，说明发包人有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期竣工违约金，但最终违约金的金额不应超过本款约定的逾期竣工违约金最高限额。监理人未在规定的期限内发出本款约定的书面通知的，发包人丧失主张逾期竣工违约金的权利。

逾期竣工违约金的计算标准：误期时间从规定竣工日期起直至全部工程移交竣工报告的批准日期之间的天数  。

逾期竣工违约金的计算方法：  每误工期一天按结算总价的万分之四赔偿给发包人，工期延误30天及30天以上的，发包人有权终止合同，工程所损失的所有费用由承包人全部承担。 。

逾期竣工违约金最高限额：  无 。

# 11.6工期提前

发包人要求承包人提前竣工，应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施，并修订合同工程进度计划，并应向承包人支付提前竣工（赶工补偿）费。

11.6.3  提前竣工（赶工补偿）费计算方法：  /   。

# 12 暂停施工

# 12.1承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担暂停施工责任的其他情形：    /         。

# 12.4暂停施工后的复工

12.4.3根据通用合同条款第12.4.1款的约定，监理人发出复工通知后，监理人应和承包人一起对受到暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停施工期间发生在工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停施工责任的责任人承担。

12.4.4暂停施工持续56天以上，按合同约定由承包人提供的材料和工程设备，由于暂停施工原因导致承包人在暂停施工前已经订购但被暂停运至施工现场的，发包人应按照承包人订购合同的约定支付相应的订购款项。

# 13 工程质量

13.1 特殊质量标准和要求：      /    。

关于工程奖项的约定：  /    。

# 13.2承包人的质量管理

14.2.1承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：    开工后7天内    。

监理人审批工程质量保证措施文件的期限：  接到文件后7天内  。

# 13.3承包人的质量检查

承包人向监理人报送工程质量报表的期限：7天。

承包人向监理人报送工程质量报表的要求按标准格式。

监理人审查工程质量报表的期限：7天。

# 13.4监理人的质量检查

承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：①施工场地 ② 制造加工地点 ③ 取样试验室和设备性能检测室等。

# 13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：  接到承包人通知后3天内      。

# 13.7质量争议

发包人和承包人对工程质量有争议的，除可按合同条款第24条办理外，监理人可提请合同双方委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任人承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量确有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。

# 14 检验试验

根据有关规定进行的专项检测和见证取样检测等由发包人委托有检测资质的第三方检测机构进行，其发生的费用由发包人负责。

# 15 变更

# 15.1变更的范围和内容

应当进行变更的其他情形：   根据施工实际情况双方协商  。

发包人违背通用合同条款15.1（1）目的约定，将被取消的合同中的工作转由发包人或其他人实施的，承包人可向监理人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，发包人在监理人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，应当赔偿承包人损失（包括合理的利润）并承担由此引起的其他责任。承包人应当按通用合同条款第23.1.1（1）目的约定，在上述28天期限到期后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并按通用合同条款第23.1.1（2）目的约定，及时向监理人递交正式索赔通知书，说明有权得到的损失赔偿金额并附必要的记录和证明材料。发包人支付给承包人的损失赔偿金额应当包括被取消工作的合同价值中所包含的承包人管理费、利润以及相应的税金和规费。

# 15.3变更程序

15.3.2变更估价

（1）承包人提交变更报价书的期限：   接到变更指示后14天内  。

（3）监理人商定或确定变更价格的期限：  接到承包人书面变更单后14天内  。

（4）收到变更指示后，如承包人未在规定的期限内提交变更报价书的，监理人可自行决定是否调整合同价款以及如果监理人决定调整合同价款时，相应调整的具体金额。

# 15.4变更的估价原则

15.4.4变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第3.5款【商定或确定】确定变更工作的单价。

15.4.5因变更引起价格调整的其他处理方式：按施工期间实际市场信息价格和实际工程量进行调整。

无约定的参照我区现行《建设工程工程量清单计价规范》相关规定执行。

# 15.5 承包人的合理化建议

15.5.1承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第15.4款【变更估价原则】约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

15.5.2合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额约定对承包人提出合理化建议的奖励方法：   根据实际情况双方另行协商  。

# 15.6暂列金额

（1）已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。

（2）发包人按照规定所作支付后，暂列金额如有余额归发包人。

# 15.7计日工

15.7.1已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第3.5款【商定或确定】确定变更工作的单价。

# 15.8暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见《附件：暂估价一览表》。

15.8.1对于依法必须招标的暂估价项目采取第 / 种方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并委派评标委员会成员；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

15.8.2对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 / 种方式确定：

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第15.8.1项【依法必须招标的暂估价项目】约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在合同条款约定具体事项。

承包人直接实施的暂估价项目的约定：    /        。

# 16 价格调整

16.1.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起合同价格变化的，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数调整价格差额。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：    /    。

第2种方式：采用造价信息调整价格差额。

（1）关于基准价格的约定：按照《贵港市建设工程造价信息》2015年第12期计取 。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行：

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的主要材料、工程设备单价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明的主要材料、工程设备单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的主要材料、工程设备单价高于基准价格的：合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的主要材料、工程设备单价等于基准价格的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

（3）人工、机械费调整

人工、机械费按照我区建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费、机械台班单价或机械使用费系数进行调整。

第3种方式：其他价格调整方式：      /         。

# 17 计量与支付

# 17.1 计量

17.1.2 计量方法

工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

17.1.3 计量周期

（1）本合同的计量周期为月，每月 25 日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。

（2）本合同   执行总价合同形式   通用合同条款本项约定的单价子目计量。

# 17.2 预付款

17.2.1 预付款：预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备，购置或租赁施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等所需的款项。预付款的支付比例：  30%  。承包人对预付款必须专用于合同工程。

预付款支付期限： / 。

17.2.2 预付款保函： 无 。

17.2.3 发包人的责任：发包人没有按时支付预付款的，承包人可催告发包人支付；发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

17.2.4 预付款的扣回与还清：  从第一次应付进度款开始扣回，扣应付进度款的20%，直至扣完为止。

17.2.5 承包人的预付款保函：（如有）的担保金额根据预付款扣回的数额相应递减，但在预付款全部扣回之前一直保持有效。发包人应在预付款扣完后的14天内将预付款保函退还给承包人。

# 17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期及付款比例进度款支付周期，应与合同约定的工程计量周期一致。付款比例为合同内按工程计量周期内完成工程量的   80%  ，合同外（设计变更和现场签证引起的费用）按工程计量周期内完成工程量的    75%   。

17.3.2 进度付款申请单承包人应在每个计量周期到期后的7天内向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，详细说明此周期自己认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款。

17.3.3 （4）工程完工，具备验收条件后，办理竣工结算并经审计部门审定后支付至结算总价的95 %。

# 17.4 质量保证金

17.4.1 （1）质量保证金扣留比例：每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的 5 %。承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。（2）质量保修金比例：  工程结算总价的5% 。

17.4.2 质量保修金分两次返还承包人，第一次返还的时间及金额：发包人在工程竣工验收合格之日起满半年后14天内将保修金的70%返回给承包人。第二次返还的时间及金额：发包人在竣工验收合格之日起满一年后14天内返还剩余部分。质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。

# 17.5 竣工结算

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格之日起30天内

竣工付款申请单份数：  陆份    。

竣工付款申请单期限：  竣工结算经当地政府相关部门审定后15天内 。

# 17.6 最终结清

最终结清申请单份数：    陆份  。

最终结清申请单期限：  在缺陷责任期终止证书颁发后7天内   。

# 18 竣工验收

# 18.2 竣工验收申请报告

承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：(1)工程技术档案资料；(2)工程质量保证资料；(3)工程检验评定资料；(4) 竣工图等     。

竣工验收资料的份数：    陆份  。

竣工验收资料的费用支付方式：   无    。

# 18.3 验收

18.3.5经验收合格的工程，实际竣工日期为承包人按照第18.2款提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期（以两者中时间在后者为准）。

# 18.5 施工期运行

18.5.1需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：       无     。

# 18.6 试运行

18.6.1工程及工程设备试运行的组织与费用承担

（1）工程设备安装具备单机无负荷试运行条件，由承包人组织试运行，费用由承包人承担。

（2）工程设备安装具备无负荷联动试运行条件，由发包人组织试运行，费用由发包人承担。

（3）投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

# 18.8 施工队伍的撤离

承包人按照通用合同条款第18.8款约定撤离施工场地（现场）时，监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签认。但是，监理人和发包人未按专用合同条款17.5.1项约定的期限办清竣工结算和竣工付款的，本工程不得交付使用，发包人和监理人也无权要求承包人按合同约定的期限撤离施工场地（现场）和办理工程移交手续。

缺陷责任期满时，承包人可以继续在施工场地保留的人员和施工设备以及最终撤离的期限：  无   。

# 18.9中间验收

本工程需要进行中间验收的部位如下：建筑（构筑）物： 地基、基础（包括桩基）、砌体、模板标高、钢筋规格与分布、防水工程及其基层、暗埋的水电管线、水电表试验、防雷工程电阻检验等（未明列而规定需中间验收的项目）。

当工程进度达到本款约定的中间验收部位时，承包人应当进行自检，并在中间验收前48小时以书面形式通知监理人验收。书面通知应包括中间验收的内容、验收时间和地点。承包人应当准备验收记录。只有监理人验收合格并在验收记录上签字后，承包人方可继续施工。验收不合格的，承包人在  7天  期限内进行修改后重新验收。

监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。监理人未能按本款约定的时限提出延期要求，又未按期进行验收的，承包人可自行组织验收，监理人必须认同验收记录。

经监理人验收后工程质量符合约定的验收标准，但验收24小时后监理人仍不在验收记录上签字的，视为监理人已经认可验收记录，承包人可继续施工。

# 19 缺陷责任与保修责任

# 19.7保修责任

（1）工程质量保修范围：按附件工程质量保修书执行     。

（2）工程质量保修期限：   1年        。

（3）工程质量保修责任：按附件工程质量保修书执行       。

质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款第18.2款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。

# 20 保险

# 20.1工程保险

本工程                          （投保／不投保）工程保险。投保工程保险时，险种为：                 ，并符合以下约定。

（1）投保人：                                                                  。

（2）投保内容：                                                                。

（3）保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。

（4）保险金额：                                                                 。

（5）保险期限：                                                                 。

# 20.4第三者责任险

20.4.2保险金额：                                         ，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由        承担。

# 20.5其他保险

承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：                           。

# 20.6对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：                          。

20.6.4保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：                        。

# 21.不可抗力

# 21.1不可抗力的确认

21.1.1通用合同条款第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：

（1）当地6级以上的破坏性地震；

（2）暴雨级以上的持续3天的大雨；

（3）5年以上未发生过的、持续5天的高温天气；

不可抗力的等级范围约定：  对上述几种形式，应以造成灾害和影响施工为准  。

# 24 争议的解决

# 24.1争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，先由合同双方友好协商。合同价款争议问题涉及工程计价依据的，由双方共同就争议问题以书面形式提请我区工程造价管理机构进行解释和认定。友好协商不成，以及发承包双方或一方在收到工程造价管理机构书面解释或认定后仍不服的，可以选择下列第（2） 种方式解决：

（1）提请         仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

# 25补充条款

25.1中标人自中标通知书发出之日起三天内必须领中标通知书，如不来领取视为放弃中标。中标通知书发出之日起5天内与发包人签订施工合同。签订施工合同之日起7天内必须开工建设，如延期，发包人有权终止合同，工程所损失的所有费用由承包人全部承担。

25.2投标单位必须出具工期完成承诺书（内容含：承诺严格按照投标文件施工进度表的工期来开展工作，如不按照施工进度表的进程施工，按违约条款执行）

25.3承包人必须按通用条款4.5的规定向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况而且管理机构的人员名单必须与投标文件的人员名单一致未经业主同意不得更换。如承包需要更换必须报发包人同意而且更换项目经理、项目副经理和和施工员的每人每次罚款8万元人民币，更换其他管理人员的每人每次罚款5万元人民币。

25.4业主、监理及质监等部门不定期对五大员在施工现场的检查 ，承包人在施工现场的管理机构以及人员按规定必须人在施工现场指挥协调施工，承包人必须实行每天签到登记制（项目经理、项目副经理、项目技术负责人和专职安全员每月在施工现场的时间不少于25天，其他管理人员必须每天在场），签到时间为每天早上九点钟在指定办公地点进行签到，签到时发包方代表或现场监理员必须在场监督才能确认相关人员到场，并于每周一上午将签到登记表交到发包人代表，发包人代表和监理工程师（或现场监理员）将随时检查承包人的上述人员（项目经理、项目副经理和项目技术负责人、施工员、安全员等其它主要管理人员），如经检查发现项目经理、项目副经理和施工员、安全员等管理人员不在现场履行职责，则发包人可按承包人缺岗的现场管理人员每人每次5000元人民币的处罚，其罚款由监理工程师签发、发包人代表批准后，在该项目工程审计结算中扣除，因承包人缺岗致使连续两周被处罚款超过伍万元的，发包人有权单方面取消承包人的承包资格，终止合同。由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。工期按发包人及监理单位批准的由承包人提交的工程进度计划表为依据进行检查。

25.5承包人应承担因施工准备不足，造成监理无法下达开工令的工期延误的损失。竣工日期以工程通过竣工验收的竣工报告日期为准。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

（3）供热及供冷系统为2个采暖期及供冷期；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装为2年；

（5）装修工程为2年；

（6）室外的上下水和小区道路等市政公用工程为2年；

（7）所有项目工程的质量保修期不少于1年；

（8）桥梁工程为2年;

（9）道路工程为2年；

（10）排水（雨水）工程为2年；

（11）绿化工程为工程竣工综合验收合格后12个月；

（12）在没有明文规定下，参照建设工程质量保修条例，双方协商为设计文件规定的该工程的合理使用年限内保修；

（13）其他约定：

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二卷  技术规范

第三章、技术规范

一、工程建设地点的现场条件：

（一）现场自然条件

满足施工要求。

（二）现场施工条件

符合施工要求。

二、施工要求

本工程应该认真按照设计施工图纸的要求进行施工，同时也要严格执行工业与民用建筑工程和

安装工程各专业相关的现行标准和技术规范。具体技术参数按工程图纸说明。

第三卷  竞标文件格式

第四章 财务建议书格式

竞   标   文   件

财务建议书*本

工程名称：

竞标编号：

竞标人名称：

法定代表人或授权委托代理人：

竞标人地址：

邮政编码：

一、竞标函

桂平市长安经济管理委员会 ：

1、根据已收到的《桂平市长安工业集中区污水处理厂配电工程（重）竞争性谈判采购文件》（竞标编号为GXJXZBGG2016-026-J遵照《政府采购法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程竞争性谈判采购文件的竞标须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）        元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸的条件承包本招标范围内全部工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方成交，我方保证在    年   月  日开工，     天（日历天）内竣工并移交整个工程，并保证工程质量:         。

3、我方同意所递交的竞标文件在“竞标须知”第13条规定的竞标有效期内有效，在此期间内我方的竞标有可能成交，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞标文件将构成约束我们双方的合同。

5、我方以人民币（大写）金额 ：     元整的竞标保证金与竞标书同时递交。

竞   标   人：（盖章）

单 位 地 址：

法定代表人：（签字、盖章）

邮 政 编 码：

电       话：

传       真：

开户行名称：

银 行 帐 号：

开户行地址：

日      期：        年    月    日

二、竞 标 书 附 录

| 序号 | 项 目 内 容 | 专用条款号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发出开工通知的时间 |  | 签订合同后7天内 |
| 2 | 误期赔偿费金额 | 13.3 | 工程造价的0.04%/天 |
| 3 | 误期赔偿费限额 | 13.3 | 合同价的5% |
| 4 | 保留金限额 | 26 | 合同价款的5% |
| 5 | 承诺工期 |  | 30天（日历天） |

竞  标  人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：      年      月      日

三、报价表

建筑面积：         （平方米）                                 币种：人民币

| 总 报 价 |  | （万元） |
| --- | --- | --- |
| 竞标人自报工期 |  |  |
| 自报质量等级 |  |  |
| 备注： |  |  |

竞标单位：(盖章)

法人代表或委托代理人：(签字)

日期：      年     月      日

四、竞标工程量清单；

五、法定代表人资格证明书（附组织机构代码证书和法定代表人身份证的复印件）和授权委托书及委托代理人的正反面复印件及委托代理人在竞标单位近三个月社保缴费证明材料复印件

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：               性别：          年龄：           职务：

系                      （竞标人名称）的法定代表人，以本单位的名义参加

工程的竞标活动。为施工业务，签署上述工程的竞标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

竞标人：（签章）

日期：   年    月    日

备注：

1、竞标文件竞标函部分应附组织机构代码证书、法定代表人身份证复印件。

2、法定代表人亲自参加开标会议的，须附上“法定代表人身份证明书”，并提供组织机构代码证书、法定代表人身份证原件核查。

3、法定代表人不能亲自参加开标会议而由委托代理人参加的，须附上竞标文件签署授权委托书、法定代表人身份证明书，并提供委托代理人证和委托代理人身份证原件核查。

授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系                           (竞标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (姓名)为我单位代理人，以本单位的名义参加广西建信建设项目管理有限公司代理的                       的竞标活动，代理人在竞标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：              性别：               年龄：

单位：                部门：               职务：

身份证号码：

竞标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：         年        月        日

附注：在法定代表人不能亲自参加开标会议，由其委托代理人参加的，在提供“授权委托书”的同时，提供委托代理人身份证原件备查。

六、有效的统一社会信用代码“三证合一”的营业执照复印件（或有效的营业执照正本或副本复印件、有效的企业组织机构代码证正本或副本复印件、有效的税务登记证正本或副本复印件加盖单位公章（必须提供）；

七、2014年度财务报表复印件并加盖单位公章（必须提供）；

八、竞标人最近一个季度依法纳税的完税凭证或者《依法纳税或依法免税证明》复印件并加盖单位公章（必须提供）；

九、竞标人公司在册员工近三个月社保缴费证明材料复印件并加盖单位公章（必须提供）；

十、竞标保证金缴纳证明（银行转账单或电汇单复印件）；

十一、竞标人对农民工工资保障金的交纳与使用的承诺。

十二、经检察机关进行行贿犯罪档案查询，确认无行贿犯罪档案记录的证明（复印件加盖企业公章）。

十三、按本竞争性谈判采购文件规定提交的其它资料。

第五章 技术建议书格式

竞   标   文   件

技术建议书*本

工程名称：

竞标编号：

竞标人名称：

法定代表人或授权委托代理人：

竞标人地址：

邮政编码：

一、施工组织设计

施工方案或施工组织设计部份包括下列内容:

（一）施工方案或施工组织设计

竞标人应递交完整的施工方案或施工组织设计，说明各分部分项工程的施工方法和布置，提交必须的图表、文字说明书等资料，至少应包括：

1、施工组织机构；

2、完整的施工方案，保证施工进度、工期和质量的措施；

3、进入该工程的施工机械设备及计划；

4、施工现场平面布置图；

5、保证安全、文明施工的措施；

（二）计划开、竣工日期和施工进度表

竞标人应提交初步的施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。

初步施工进度表可采用横道图（或关键线路网络图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。

二、项目管理机构配备情况

1、建造师简历表

2、技术负责人简历表

3、主要施工管理人员表

1、建造师简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 参加工作时 间 |  | 从事项目经理年限 |  | 资质等级 |  |
| 拟在本工程中担任的工作和职务 |  |  |  |  |  |
| 已 完 成 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建筑规模 | 开竣工日期 |  | 质量等级 |

附：建造师资质等级证书及安全生产考核合格证书复印件及资质等级年检情况(加盖法人公章)。

2. 项目技术负责人简历表

（工程项目名称）            工程

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  | 开、竣工 日期 | 在建或 已完 |  | 工程质量 |

注：附职称证复印件。

3、主要施工管理人员表

| 职 务 | 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 现任职务及资格经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总 部 |  |  |  |  |
| 1、项目主管 |  |  |  |  |
| 2、其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现 场 |  |  |  |  |
| 1、项目经理 |  |  |  |  |
| 2、项目副经理 |  |  |  |  |
| 3、总工程师 |  |  |  |  |
| 4、施工总管 |  |  |  |  |
| 5、质量管理 |  |  |  |  |
| 6、计划管理 |  |  |  |  |
| 7、材料管理 |  |  |  |  |
| 8、安全管理 |  |  |  |  |

附:质检员、安全员、材料员、施工员、造价员上岗证书复印件；安全员的安全生产考核合格证复印件（加盖法人公章）。

第四卷  评标办法、图纸和工程量清单（另附）

第六章、评标办法

本项目采用最低评标价法。具体评审办法如下：

一、本工程竞标人的有效竞标报价：竞标人竞标报价低于或等于本工程预算价。经谈判小组审定存在严重不平衡、不合理、低于其企业成本的竞标报价或竞标人竞标报价超出有效竞标报价范围，作无效处理。在评审过程中，谈判小组发现竞标人的竞标报价明显低于其他竞标报价，使得其竞标报价可能低于其成本的，应当要求该竞标人做出书面说明并提供相关证明材料。竞标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该竞标人以低于成本竞标报价竞标，竞标报价严重不平衡、不合理，其竞标作无效处理。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号），谈判供应商认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对竞标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终竞标报价×（1-6%）。

二、将通过符合性鉴定，技术标合格的前提下，按其有效竞标报价由低到高的顺序依次排出名次。

三、谈判小组将根据竞标报价由低到高排列次序并推荐成交候选人名单，进入详评的竞标人为五家（含五家）以上的，推荐前三名为成交候选人，竞标报价最低者为第一成交候选人，第二低者为第二成交候选人，以此类推；进入详评的竞标人为四家（含四家）以下的，可推荐前两名为成交候选人，竞标报价最低者为第一成交候选人，第二低者为第二成交候选人。

五、如所有的竞标报价均超过本工程预算价，则宣布本次采购失败；如谈判小组认定所有竞标报价均为不合理报价，则宣布本次采购失败，由采购人择日重新组织采购。

第七章、图纸和工程量清单（另附）

（签  章  页）

采  购  人：桂平市长安经济管理委员会

（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签章）

年  月  日

采购代理机构：广西建信建设项目管理有限公司

（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签章）

年  月  日