项目编号：GC2016068

鄞州区高桥镇民乐村污水管网工程

施工招标文件

招标单位：宁波市鄞州区高桥镇人民政府

招标代理：杭州信达投资咨询估价监理有限公司

2016年3月

说  明

1、本施工招标文件依据《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》（2012年3月版示范文本）编制，招标文件中未明确事项以甬监〔2012〕1号【关于印发《宁波市房屋建筑和市政基础设施工程投标资格审查办法（试行）》和《宁波市房屋建筑和市政基础设施工程招标评标办法（试行）》的通知】、甬建发【2014】108号【关于修改《宁波市房屋建筑和市政基础设施工程投标资格审查办法（试行）》和《宁波市房屋建筑和市政基础设施工程招标评标办法（试行）》有关条款的通知】、甬建发〔2015〕139号【宁波市住房和城乡建设委员会 宁波市发展和改革委员会 宁波市公共资源交易工作管理委员会办公室关于对部分文件有关条款进行修改的通知】、鄞政办发〔2014〕192号【宁波市鄞州区人民政府办公室关于印发鄞州区进一步加强招标投标管理若干规定的通知】为准。

2、本专用条款是对《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》（示范文本2012年3月）的填写与补充，必须结合示范文本一起使用；本专用条款内容与示范文本内容不一致的，以本专用条款内容为准。

3、本招标文件中项目经理亦指项目负责人。

施工招标文件专用条款

（招标编号：XDZB-2016-YZ-011）

招标项目名称：鄞州区高桥镇民乐村污水管网工程

招标人名称：   宁波市鄞州区高桥镇人民政府          （盖 章）

法定代表人（签字或盖章）：

招标代理人名称： 杭州信达投资咨询估价监理有限公司（盖 章）

法定代表人（签字或盖章）：

项目组负责人：（签字或盖章）：

招标文件编制日期：   2016 年          月           日

备案意见：

备案单位：   宁波市鄞州区建设工程招标投标管理办公室   （盖章）

备案日期：  2016年     月       日

- 招标公告

| 招标条件 | 项目业主 |  | 宁波市鄞州区高桥镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 招 标 人 |  | 宁波市鄞州区高桥镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |
|  | 招标代理人 |  | 杭州信达投资咨询估价监理有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 |  | 鄞州区高桥镇民乐村污水管网工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目审核批准或备案机关及文号 |  | 宁波市鄞州区发展和改革局/鄞发改投【2016】50号 |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况及招标范围 | 工程地址 |  | 高桥镇民乐村 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目规模 |  | 新建污水管道总长1823米，其中主管1408米，管径DN200-DN400；支管415米，管径DN300 |  |  |  | 结构层数 | --- |  |
|  | 项目总投资 |  | 约700.82万元 | 工程造价 | 5844825元 |  | 资金来源及出资比例 | 区、镇财政安排 |  |
|  | 招标范围 |  | 施工图纸范围内的土方开挖、砼路面的破除及路面修复（含钢筋、模板、变形缝），人行道破除及修复，外运处置，新建检查井、沉井、提升井，DN200~400mmPE实壁管非开挖管及DN300HDPE缠绕B型结构壁管开挖施等及保修期服务（详见工程量清单） |  |  |  |  |  |  |
|  | 标段划分数量 及方式 |  | 1个标段 |  |  |  | 允许投标的标段数 |  | 1个 |
|  | 质量要求 |  | 按国家施工验收规范一次性验收合格 |  |  | 安全要求 | 合格 | 工期 要求 | 150日历天 |
| 投标人资格要求 | 投 标 人 资质等级 |  | 具备市政公用工程施工总承包叁级及以上 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目经理 资格要求 |  | 市政公用工程专业注册建造师贰级及以上（含不超过60周岁的临时建造师） |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他要求 |  | （1）投标人及拟派项目经理的相关信息须经“宁波市建筑市场信用管理系统”审核通过；投标人开标日所在季度企业信用等级为C级及以上；投标人在“宁波市建筑市场信用管理系统”中“登记信息”栏内鄞州区登记情况显示“正常”，且人工工资担保在有效期内。上述具体信息以开标日“宁波市建筑市场信用管理系统”网上查询为准。 （2）投标人及拟派项目经理不得有正在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站曝光台公示或被鄞州区外有关行政监督部门取消其投标资格且在处罚期内的不良行为记录。 （3）拟派项目经理不得在其他任何在建合同工程中担任项目经理。【注：根据甬建发[2014]231号，在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。拟派项目经理在《宁波市建筑市场信用信息管理系统》中的未解锁项目，视同为在建项目，因特殊情况未能解锁的，须提供经建设行政主管部门或其委托相关机构确认的项目竣工证明材料。】 （4）开标结束后，招标人将通过鄞州区或宁波市检察院的查询系统对中标候选人及其拟派的项目经理2013年1月1日至今的行贿犯罪记录进行查询，若有行贿犯罪记录，则取消中标候选人资格。 （5）项目专职安全员一名。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联合体投标 |  | 1、本项目 不接受 （接受或不接受）联合体投标。 |  |  |  |  |  |  |
| 资格审查方式 |  |  | 资格后审 |  |  |  |  |  |  |
| 招标文件获取 |  |  | 凡有意参加投标者，可在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站（http://www.ggjy.nbyz.gov.cn）上自行下载招标文件专用条款（电子版内容包含：招标文件专用条款、电子招标文件、工程量清单及电子图纸），如需招标文件示范文本可到招标代理机构处领取。 招标文件售价：每套500元人民币，售后不退。该费用投标人须在递交投标文件后，且评标前支付给招标代理机构，否则招标人将拒绝其投标，投标文件予以退回。 |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件的提交 |  |  | 投标截止时间：2016 年 4 月 27 日 09 时 30 分。 地点：宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州中心区四明东路588号，百盛商务楼东边，鄞投大厦内，具体受理场所详见当日公告栏）。 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。 |  |  |  |  |  |  |
| 公告发布 |  |  | 时间：2016年 4 月 6 日 媒介：鄞州区公共资源交易中心。 |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 |  | 招标人 | 地址：宁波市鄞州区高桥镇人民政府； 电话： 0574-88447444 ； 联系人： 卓工 ； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 招标代理人 | 地址：宁波市鄞州区泰康中路468号豪如大厦703室 ； 电话：13777002370 传真：0574-88138107 联系人：陈磊 |  |  |  |  |  |  |

# 第二章 投标人须知

# 投标人须知前附表一

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2 | 招标人 | 名称： 宁波市鄞州区高桥镇人民政府 联系人：卓工 电话： 0574-88447444 |  |
| 2 | 1.1.3 | 招标代理人 | 名称：杭州信达投资咨询估价监理有限公司； 电话： 13777002370 传真：0574-88138107 联系人：陈磊 |  |
| 3 | 1.1.4 | 项目名称 | 鄞州区高桥镇民乐村污水管网工程 |  |
| 4 | 1.1.5 | 建设地点 | 高桥镇民乐村 |  |
| 5 | 1.1.6 | 建设规模 | 新建污水管道总长1823米，其中主管1408米，管径DN200-DN400；支管415米，管径DN300 |  |
| 6 | 1.1.7 | 结构层数 | / |  |
| 7 | 1.1.8 | 招标工程类别 | 市政工程 |  |
| 8 | 1.1.9 | 工程总投资 | 约700.82万元 |  |
|  |  | 工程造价 | 5844825元 |  |
| 9 | 1.2.1 | 建设资金来源 及出资比例 | 区、镇财政安排 |  |
| 10 | 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |  |
| 11 | 1.11 | 承包方式 | 包工包料 |  |
|  |  | 分包工程 | - 不允许 |  |
| 12 | 1.1.1 | 招标方式 | 公开招标 |  |
| 13 | 1.3.1 | 招标范围 | 施工图纸范围内的土方开挖、砼路面的破除及路面修复（含钢筋、模板、变形缝），人行道破除及修复，外运处置，新建检查井、沉井、提升井，DN200~400mmPE实壁管非开挖管及DN300HDPE缠绕B型结构壁管开挖施工复等及保修期服务（详见工程量清单） |  |
| 14 | 1.3.2 | 标段划分数量 及方式 | 1个标段 |  |
| 15 | 1.3.3 | 质量等级要求 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 |  |
| 16 | 1.3.4 | 安全等级要求 | 合格 |  |
| 17 | 1.3.5 | 计划工期要求 | 国家定额工期： / 日历天； 计划工期：150日历天； 缩短工期比例： / %。 |  |
| 18 | 1.4.1 1.4.2 | 投标人资格要求 | 一、投标人资质条件、能力和信誉： 资质条件：具备市政公用工程施工总承包叁级及以上； 资格要求：市政公用工程专业注册建造师贰级及以上（含不超过60周岁的临时建造师）； 二、其他要求：详见招标公告。 |  |
| 19 | 1.4.3 | 是否接受 联合体投标 | ■不接受 |  |
| 20 | 1.10 | 投标预备会 | ■不召开 |  |
| 21 | 1.9.1 | 踏勘现场 | ■不组织 |  |
| 22 | 3.2.1 | 投标报价方式 | ■综合单价法 |  |
| 23 | 3.2.1 | 工程量计算依据 | 《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》 （GB50500-2013）等有关规定 |  |
| 24 | 3.2.4 | 合同价格类型 | ■固定单价，可调总价 |  |
| 25 | 3.3.1 | 商务标编制内容 | 书面格式： 1、商务标封面（详见示范文本第119页）； 2、法定代表人身份证明书（详见示范文本第120页）； 3、法定代表人授权委托书（如有，详见示范文本第121页）； 4、投标函（适用于综合单价法计价项目，详见示范文本第123页）； 5、投标函附录（详见示范文本第125页）； 6、有效的银行交款证明（格式详见专用条款附件3）； 7、投标报价文件（适用于综合单价法计价项目）：书面内容中除（5-1）工程量清单综合单价计算表、（5-1-1）工程量清单综合单价工料机分析表、（5-2）安装工程工程量清单综合单价计算表、（5-2-1）安装工程工程量清单综合单价工料机分析表、（6-1）措施项目清单综合单价计算表、（6-1-1）措施项目清单综合单价工料机分析表外，其他内容应通过宁波市建设工程量清单电子招投标系统投标工具（6.2.3版本）打印成册；上述六项内容由中标单位在中标后三日内通过电子商务标导出并打印成册提交招标人作为签订合同及工程结算依据。 8、无信息价材料（设备）价格取定表（格式详见专用条款附件6）； |  |
|  |  |  | 电子格式：投标报价文件的所有内容（要求由宁波市建设工程工程量清单电子招投标系统中的投标工具（6.2.3版本）生成，并注明工程名称、投标单位名称及密码。 |  |
| 26 | 3.3.2.1 | 技术标编制形式 | —— |  |
| 27 | 3.3.2 | 技术标编制内容 | —— |  |
| 28 | 3.3.4 | 资格审查申请 文件编制内容 | 资格审查申请文件(适用于资格后审的项目)应包括： （1）资格审查申请文件封面（详见示范文本第175页） （2）资格审查申请函（详见示范文本第176页） （3）附表及附件： ①法定代表人身份证明书（详见示范文本第120页，附上其身份证复印件） ②法定代表人授权委托书（详见示范文本第121页）及其委托代理人身份证复印件（若委托代理人参加投标、签署投标文件的，须提供此项资料） ③投标人基本情况表（详见示范文本第178页，后附：企业营业执照副本、资质证书副本、企业安全生产许可证副本、《鄞州区建设工程交易证》的复印件） ④拟派项目经理简历表（详见示范文本第182页，后附：项目经理身份证、注册建造师证书以及安全生产考核合格证B证的复印件 ⑤项目专职安全员的安全生产考核合格证书C证 ⑥有效的银行交款证明（格式详见专用条款附件3） ⑦投标人基本存款账户开户许可证（格式详见专用条款附件4） ⑧行贿记录查询函（格式详见专用条款附件5）； ⑨企业提供项目经理可承担本工程的相关承诺：a、承诺无在建项目；b、承诺无正在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站曝光台被公示的不良行为记录和在鄞州区外被有关行政监督部门取消其投标资格且在处罚期内的不良行为记录。 ⑩企业提供可承担本工程相关承诺：承诺企业无正在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站曝光台被公示的不良行为记录和在鄞州区外被有关行政监督部门取消其投标资格且在处罚期内的不良行为记录。 注：①资格审查申请文件按以上内容顺序编制，将资料装订成册，不得缺项。以上资格审查申请文件须提供原件，资格审查文件要求提供的原件装入档案袋中单独提交。②资格审查申请文件中所涉及资格评审条件的相关证书和证明材料的原件，须在投标截止时间前向招标人提交，以供评标委员会审查之用。若在投标截止时间之后提交或原件未提交或资格审查文件中的复印件与提供原件不一致的，则视为资格审查申请文件不通过。③投标人提供的《鄞州区建设工程交易证》中须体现招标人所要求的资质要求，若未体现，作资格不合格处理。 |  |
| 29 | 2.2.1 | 招标文件质疑 截止时间 | 2016年 4月15日11时00分质疑时间的质疑函，招标人不予接受。质疑途径：以书面传真形式发送给招标代理机构（传真内容中不得出现投标人的任何信息） 传真号码：0574-88138107 |  |
| 30 | 2.2.2 | 招标文件答疑 截止时间 | 2016年 4月18 日17时00分。答疑途径：投标人可以在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站（http://www.ggjy.nbyz.gov.cn）上自行下载答疑内容。 |  |
| 31 | 4.3.1 | 投标截止时间 | 2016年 4 月 27 日09时30分 |  |
| 32 | 3.5.1 | 投标有效期 | ■投标截止时间开始起60天。 |  |
| 33 | 3.6.1 | 投标担保 | 金额：人民币壹拾万元整 形式：银行电汇或网银（公对公转账形式）直接缴入以下账户。<保证金收退银行窗口不办理任何形式的现场缴付> 收款人：宁波市鄞州区公共资源交易中心 开户银行：宁波鄞州农村合作银行彩虹支行 银行账号：8101 4101 3020 93045 到帐截止时间：2016年 4 月 26 日16:00时（北京时间，以资金到账时间为准） 特别提示：1、投标保证金要求从单位基本账户进出，收退规则按《关于投标保证金统一收退工作的通知》执行（详见宁波市鄞州区公共资源交易中心网站）；2、投标人开户许可证复印件必须编入投标文件中；3、投标人在缴纳投标保证金时，务必在用途栏中注明投标项目编号（见招标文件封面右上角），如招标文件要求分标段缴纳保证金的，还需要注明标段号（如：GC2014306四），未注明项目编号和标段号或备注错误的，造成投标保证金到账无法确认，后果自负；4、如招标项目允许以联合体名义参加投标的，应当由联合体牵头方交纳投标保证金。 |  |
| 34 | 3.4.1 | 投标文件份数 | 书面格式：壹份正本、叁份副本。 |  |
|  |  |  | 电子格式（仅限商务标投标报价文件）：贰份（一份为U盘，一份为光盘，放入商务标包封中，须标注好单位名称、工程名称及密码）。 |  |
| 35 | 4.2.1 | 投标文件提交 | 收件人:宁波市鄞州区高桥镇人民政府 ； 地点:宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州中心区四明东路588号，百盛商务楼东边，鄞投大厦内，具体受理场所详见当日公告栏） 截止时间: 2016 年 4 月 27 日9时30分。 |  |
| 36 | 5.1 | 开标 | 开始时间: 2016 年 4 月 27 日9时30分； 地点:宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州中心区四明东路588号，百盛商务楼东边，鄞投大厦内，具体受理场所详见当日公告栏） |  |
| 37 | 6.1.1 | 评标委员会组建 | 评标委员会构成： 5 人。 其中招标人代表：≤1人；专家≥4人。 评标专家确定方式：在专家库中随机抽取 。 |  |
| 38 | 6.4 | 评标办法 | 详见专用条款中评标细则 |  |
| 39 | 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ■否，推荐的中标候选人数：1家。 |  |
| 40 | 7.4.1 | 履约担保 | 金额：合同价款的7%； 形式：转账支票或汇票；担保收件人：招标人； 提交时间：签订本招标工程承发包合同前。 |  |
|  |  |  | 担保额度浮动机制 | 实行。 对市场信用评价等级为优秀（A）的企业，调低其履约担保金额至合同价款的5%；对市场信用评价等级为良好（B）的企业，其履约担保金额为合同价款的7%；对行业信用评价差（C）的企业，其履约担保额度为工程合同额的10%。 市场信用评价以开标当日宁波市信用评价管理系统查询为准。 |
| 41 | 7.5.1 | 支付担保 | / |  |
|  | 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
|  | 10.1 | 词语定义 | / |  |
|  | 10.1.1 | 类似项目 | / |  |
|  | 10.1.2 | 不良行为记录 | 指投标人或拟派项目经理正在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站曝光台被公示的不良行为记录或在鄞州区外被有关行政监督部门取消其投标资格且在处罚期内的不良行为记录 |  |
|  | 10.2 | 招标控制价 | ■设置招标控制价。控制价为：5844825元 |  |
|  | 10.3 | 投标人代表 出席开标会 | 按照本投标人须知第5.2款的约定，招标人邀请所有投标人的法定代表人（或其委托代理人）、项目经理参加开标会。投标人的法定代表人（或其委托代理人）、项目经理应当按时参加开标会议，并向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标将被拒绝。 |  |
|  | 10.4 | 中标公示 | 在中标通知书发出前，招标人将预中标人的情况在鄞州区公共资源交易中心网站上予以公示，公示期为 3 个工作日。 |  |
|  | 10.5 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用非中标单位投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给他人。 |  |
|  | 10.6 | 重新招标的 其他情形 | 除本投标人须知第8条款约定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。 |  |
|  | 10.7 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中的出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |
|  | 10.8 | 监督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |
|  | 10.9 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告（或投标邀请函）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
|  | 10.10 | 招标人的 补充约定 | 1、本工程的工程量清单按照施工图、本招标文件及附件编写，如投标人发现有缺项、不明确或工程量有误，投标人须在招标文件质疑截止时间前提出,并须提供计算底稿和有关说明，并须加盖单位公章和造价员资格章或注册造价师执业章，招标人在其委托的造价咨询机构复核确认后，以书面招标答疑纪要的方式答复投标人提出的有关问题，作为招标文件的组成部分。 2、投标人应认真掌握招标文件、施工图纸和工程量清单等，并仔细踏勘工地位置、施工现场、道路、交通、临时使用场地、周围环境、储存空间和装卸限制，了解一切可能影响投标报价的情况（包括招标人提供的工程量清单），并根据现行标准规范，综合工程特点、工期进度和作业环境要求。凡影响投标报价的所有费用，应在投标报价中列入。中标后，不得以不完全了解、忽视或误解招标文件、施工图纸、施工现场和周围环境等情况为借口，而提出费用补偿或延长工期等的要求。 3、为配合民乐村新村建设项目，其中施工图中的BW17~BW27及D线，含提升井须在2016年6月30日之前完工，而后的施工进度安排必须根据建设单位的要求进行施工，若中标单位不服从建设单位要求的，建设单位有权终止合同。 |  |

## 投标人须知前附表二

| 序号 | 项目内容 | 说明与要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备时间 | 签订合同后 7 天 |  |
| 2 | 提前合同工期奖励标准 | 0 元/天 |  |
| 3 | 延误合同工期赔偿标准 | 2000 元/天 |  |
| 4 | 延误合同工期违约金限额 | 合同价款的 1.0 % | 各项违约金限额之和与担保金额保持一致。投标人须知前附表一第41项规定实行履约担保额度浮动机制的，中标人在其投标函附录中明确的各项违约金限额应按履约担保金额浮动比例进行同步调整。 |
| 5 | 未达到工程质量验收一次性合格标准违约金限额 | 合同价款的 0.5 % |  |
| 6 | 未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额 | 合同价款的 3.5 % |  |
| 7 | 未履行主要机械设备到场承诺违约金限额 | 合同价款的 0.5 % |  |
| 8 | 未履行安全文明施工承诺违约金限额 | 合同价款的 1.5 % |  |
| 9 | 安全文明施工费 | 由投标人自行报价，按规定计入投标报价文件中。其中安全文明施工费按（市区工程）考虑、且安全文明施工费不得低于规定费用低限值，提前竣工增加费、优质工程增加费、特殊地区增加费不计 | 投标人需计取的费用应在投标函附录或投标报价文件中予以明确。未明确的，结算时按不计处理。当投标函附录中的费用与投标报价文件中费用不一致时，以投标报价文件中费用作为结算依据。 |
| 10 | 提前竣工增加费、特殊地区增加费、行人行车干扰增加费 |  |  |
| 11 | 其它施工组织措施费 |  |  |
| 12 | 综合费用 | 计入各细目综合单价中 |  |
| 13 | 工程保修担保金额 | 工程结算价款的 5 % |  |
| 14 | 拟派项目经理不得有其他在建项目，具体按照甬建发[2014]231号文件执行。拟派项目经理在《宁波市建筑市场信用信息管理系统》中的未解锁项目，视同为在建项目，因特殊情况未能解锁的，须提供经建设行政主管部门或其委托相关机构确认的项目竣工验收证明材料。如投标过程中发现或被投诉拟派的项目经理在建项目不符合上述规定的，其投标无效，并列入宁波市建筑市场不良行为记录，且没收投标保证金。 | 要求投标人承诺“同意” | 投标人必须承诺“同意” |
| 15 | 是否同意招标文件其它内容 | 要求投标人承诺“同意” | 投标人必须承诺“同意” |
| 16 | 是否同意合同条款及合同附件格式 | 要求投标人承诺“同意” | 投标人必须承诺“同意” |

注: 招标人根据需要填写“说明与要求”的具体内容，对相应的栏竖向可根据需要扩展。

3、投标文件

投标文件由商务标和资格审查申请文件组成，详见《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》示范文本第3.1条。

3.2 投标报价

详见《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》示范文本第3.2条。

3.2.7.2 定额采用   （3）、（5）、（6）、（7）             ：

（1）现行《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）；

（2）现行《浙江省安装工程预算定额》（2010版）；

（3）现行《浙江省市政工程预算定额》（2010版）；

（4）现行《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2010版）；

（5）现行《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）；

（6）现行《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）；

（7）其他：《市政工程工程量清单计价规范》（GB50857-2013）及其他有关补充定额、文件等进行编制。

3.2.7.5 其它相应的计价规定及文件：详见工程量清单编制说明。

3.2.8投标人应根据有关要求加强安全防护、文明施工工作。文明施工、环境保护、安全施工、临时设施费措施费用必须充分保证。

5、开 标

5.3. 开标前验证

5.3.1 投标人应向招标人提交本章第5.3.1.1条款至第5.3.1.2条款规定的原始证件，招标人将做好验证记录会同投标人按本章第5.3.1.3条款规定提交的原始证件供评标委员会对投标人的资格条件进行评审：

5.3.1.1到场参加开标的项目经理及法定代表人的身份证或委托代理人的身份证；

5.3.1.2需委托代理人到场参加开标的，还须提交法定代表人的授权委托书；

5.3.1.3投标人同时还须提交评标办法前附表2.1.2资格评审标准的其他材料的原件：营业执照、资质证书、安全生产许可证、鄞州区交易证、项目负责人的资格证书及安全生产考核合格证书（B证）、安全员安全生产考核合格证（C证）等（除宁波市建筑市场信用、有效的银行交款证明、基本存款账户开户许可证、行贿记录查询函外）。

5.3.2投标人如遇特殊情况不能提交上述相关原始证件，须在开标前办妥相关证明资料，经招标人同意并经区招标办备案。

5.3.3招标文件费用投标人须在递交投标文件后且在投标截止时间前支付给招标代理机构，否则招标人将拒绝其投标，投标文件予以退回。

5.5 开标程序

5.5.5经投标人或其推选的代表签字确认无误，或公证机构当场公证后，由有关工作人员先开启资格审查申请文件；

5.5.6资格审查申请文件评审结束后，公布资格审查情况；

5.5.7开启商务标后由工作人员宣读其投标报价、工期、质量、安全、各项承诺及与评标有关的其它内容并做好记录；

5.5.8评商务标前，抽取下浮率A值，B1值,B2值；

5.5.9商务标评审结束后，公布商务标评审结果；

5.5.10开标结束。

7、合同授予

7.1定标方式

增加7.1.4条款：

7.1.4评标委员会根据招标文件规定的评标办法和标准，向招标人推荐1名中标候选人，经公示无异议的，招标人确定第一中标候选人为中标人。若第一中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或未在规定期限内提交履约担保，或自身在投标过程中所提供的资料有失实或存在弄虚作假以不正当手段谋取中标经查实的，或开标结束后，招标人通过鄞州区或宁波市检察院的查询系统，对中标候选人及其拟派的项目经理2013年1月1日至开标截止时间的行贿犯罪记录进行查询，若有行贿犯罪记录，则取消中标候选人资格，招标人将重新组织招标。

中标人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担；并记入其信用档案。

第三章  评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评标办法 | 合理低价法 |
| 2.1 | 初步评审标准 | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.1.1 | 投 标 文 件 形 式 评 审 标 准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 |
|  |  | 投标担保 | 符合第二章“投标人须知”第3.6条款规定。 |
|  |  | 法定代表人授权委托书 （如有） | 投标人提交的法定代表人授权委托书符合第二章“投标人须知”第3.4.3条款要求。 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.3至第3.4.5条款规定。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八、九、十一章“投标文件格式”的要求或格式略有改变但不影响投标文件的评审。 |
|  |  | 投标文件标注 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.2条款规定或未按该条款规定进行标注时，投标文件内容未出现不一致。 |
|  |  | 投标文件份数 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1条款规定。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资格审查申请文件编制内容 | 符合第二章“投标人须知前附表一”第28项规定 |
|  |  | 企业经营许可 | 具有工商行政主管部门颁发的有效的营业执照副本 |
|  |  | 企业资质等级 | 具有行政主管部门颁发的有效资质证书副本，并符合第二章“投标人须知前附表一”第18项规定。 |
|  |  | 企业安全生产许可 | 具有行政主管部门颁发的安全生产许可证，并有年检合格证明材料。 |
|  |  | 项目经理执业资格 | 具有行政主管部门颁发的有效执业资格证书和安全生产考核合格证（B证），并有年检合格证明材料，同时符合第二章“投标人须知前附表一”第18项规定。 |
|  |  | 宁波市鄞州区建设工程交易证 | 提供有效的宁波市鄞州区建设工程交易证，并有年检合格证明材料。 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表一”第18项规定。 |
|  |  | 企业及人员 | 投标人及拟派项目经理未有第二章“投标人须知前附表一”第10.1.2项约定的不良行为记录。 |
| 2.1.4 | 商 务 标 评 审 标 准 | 投标内容 | 符合第二章第1.3.1条款规定。 |
|  |  | 商务标编制内容 | 符合第二章“投标人须知前附表一”第25项规定，内容齐全。 |
|  |  | 工程质量等级承诺 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3条款规定。 |
|  |  | 安全等级承诺 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4条款规定。 |
|  |  | 投标工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.5条款规定。 |
|  |  | 投标函 | 按规定填写，内容齐全。 |
|  |  | 投标函附录 | 按规定内容填写，符合第二章“投标人须知前附表二”的要求。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合招标文件要求。 |
|  |  | 电子商务标 | 1、由现行的电子招投标系统生成并与相应的书面商务标内容保持一致，且由此导出的书面商务标水印保持唯一性。 2、提供的U盘或光盘未出现均不能读取。 |
|  |  | 投标报价 | 同时满足： （1）投标函的投标（总）报价只有一个或有两个及以上投标（总）报价，已声明哪个有效或提交了两份及以上商务投标文件，已声明哪份有效； （2）未擅自变更招标人提供的暂定价或招标人暂列金额。 |
|  |  | 投标报价文件 | 除本章第3.1.5.1（3）条款所列情形外的其他计算性错误的绝对值累计不超过投标（总）报价的3％。 |
|  |  | 施工组织措施费 | 施工时实际必须发生的安全文明施工费报价未低于规定费率的低限值。（ 其中：安全文明施工费不低于68059元） |
|  |  | 材料品牌选定表 | 在招标人提供的备选品牌中选择其一 |
|  |  | 权利义务承诺 | 已承诺同意第四章“合同条款及合同附件格式”。 |
|  |  | 其他实质性要求响应 | 商务标中无招标人不能接受的条件，且符合本章第3.1.6.2条款所涉及的实质性要求。 |
| 2.2 | 详细评审标准 | 评审或量化因素 | 评审或评分标准详见附件“评标细则” |
| 2.2.3 | 商 务 标 | 投标成本价界定 | 投标人的投标报价低于所有有效投标人的投标报价的算术平均价90%的，其投标作废标处理【所有有效投标人的投标报价算术平均价的计算方法为所有有效投标人的投标报价的去掉最高和最低报价后算术平均价，当有效投标人少于5家（含5家时）则全部计入】 |
|  |  | 投标报价 | 对不低于成本价或未突破招标文件要求的报价范围的投标价按附件“评标细则”规定计算分值。 |

注：本前附表中的内容，招标人可根据招标工程的实际情况进行调整。

附件1:《废标条件一览表》

附件2：《评标细则》

# 附件1：废标条件一览表

废标条件一览表

1、总则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

2、废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.4 项规定的任何一种情形的。

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（3）除第二章第5.2.3条款规定的特殊情况外，投标人违反第二章第5.2条款规定的；

（4）除第二章第5.3.2条款规定的特殊情况外，开标前，投标人未提交第二章第5.3条款规定的除资信标评审材料外的原件资料的。

（5）未通过本章前附表第2.1条款规定的初步评审标准所列的任何一项内容。

（6）不按本章第3.3条款规定对评标委员会提出的有关投标文件存在问题进行澄清、说明或补正的。

（7）评标委员会认定投标人的施工机械设备配备或项目管理机构人员配备严重不足，无法满足施工需要的。

（8）不按本章第3.1.5条款规定对评标委员会提出的有关投标文件的错误进行修正或不接受修正后的内容和价格的。

（9）投标报价文件中除本章第3.1.5.1（3）条款所列情形外的其他计算性错误绝对值累计超过投标（总）报价的3％的。

（10）投标报价超出合理报价范围的。

（11）投标文件中有招标人不能接受的条件的。

（12）其他：未按规定加盖全国建设工程造价员执业资格章（市政工程专业造价员一名或注册造价工程师一名，如无造价人员执业资格章的单位可委托有相应资质的造价咨询机构，并附委托协议）。

# 附件2：评标办法（细则）

1、根据第三章规定的评标办法，特制订本工程评标细则。

2、本项目采用的评标办法为：合理低价法，由资格审查申请文件、商务标两部分组成，满分100分。商务标分值100分，权重为100%。

3、本项目的开评标顺序为：先开资格审查申请文件对投标人进行资格审查，同时退还资格审查不合格投标人的商务标，再开评合格的投标人商务标。

4、评标工作将根据本细则第3条规定的开标程序进行。

4.1资格条件初步评审。评标委员会对招标（代理）人经开标现场验证确认的有效投标人按以下程序进行资格条件初步评审：

4.1.1对资格审查申请文件的签字盖章、标注、格式等是否符合第三章评标办法前附表第2.1.1项规定的标准进行形式评审，并按照招标文件第三章评标办法前附表第2.1.2项规定的资格评审标准对资格审查申请文件进行初步评审；资格审查申请文件中内容不全或与投标人递交的原件内容不符合，视为资格后审不合格。

4.2 确定参加合格投标人。所有通过资格条件初步审查的均为合格投标人。

4.3 确定参加投标文件评审的投标人。

4.3.1所有合格投标人，参加商务标的评审。

4.6商务标评审（满分为100分）。评标委员会按下列程序对商务标进行评审：

4.6.1 对商务标的签字盖章、标注、格式等是否符合第三章评标办法前附表第2.1.1项规定的标准进行初步评审，并按照招标文件第三章评标办法前附表第2.1.4项规定的商务标评审标准对商务标进行初步评审；

4.6.2 对通过初步评审的商务标，评标委员会将按第三章评标办法前附表第2.2.3项规定审查投标报价的合理性，并根据不同情形作出相应处理:

4.6.2.1 对招标文件约定合理范围内（含该范围上下限本数）的投标报价，按本细则第4.6.3条规定的原则和评审标准进行集体评分。

4.6.2.2 对低于招标文件约定合理范围下限且高于成本价（须提供依据充分的成本测算资料）的投标报价，按第本细则4.6.3.5（2）条规定计算商务标得分。

4.6.2.3 对低于招标控制价85%的投标报价，有下列情形之一的，均视为低于成本价投标，作废标处理：

（1）在投标报价文件中无详细且依据充分的成本测算资料；

（2）在投标报价文件中虽然提供了成本测算资料，但测算内容不完整、或依据不充分、或评标委员会三分之二以上成员经分析认为其成本测算依据不合理或明显低于市场价的。

4.6.3商务标评分

4.6.3.1 投标报价细微偏差修正：

投标报价采用总价报价形式的，以元为最小单位，保留到个位数为止。对未按此规定进行报价的投标人，其商务标将被视作有细微偏差，须按上述规定进行修正，第一位小数四舍五入。

4.6.3.2投标报价浮动率计算：

投标报价浮动率＝（投标评审价÷评审控制价-1）×100％

（此公式计算结果以％表示，保留两位小数，第三位四舍五入，中间计算过程不予保留。计算正数时视为上浮；反之视为下浮。）

投标评审价指投标报价剔除招标文件中以项为单位的的暂估价及暂列金额以后的价格，下同；评审控制价指招标控制价剔除招标文件中以项为单位的的暂估价及暂列金额以后的价格，下同。本工程的暂估价为 606684元，不参与下浮。

4.6.3.3评标衡量值组合：

（1）投标报价浮动率在以下范围内（含该范围上下限本数）的，其评审价允许进入评标衡量值的组合，

本招标文件约定的投标报价合理范围为： -15%～-10%（含－15％、－10％），即为5059104元至5321011元（含5059104元、5321011元）。

①若：-20%≤投标评审价的偏离幅度＜-15%，则为无效报价，无效的投标报价不得进入商务标评标衡量值的组合，只得商务标基本分60分且不能被确定为中标候选人；

②若：投标评审价的偏离幅度＞-10%或投标评审价的偏离幅度＜-20%，则作投标否决处理；

4.6.3.4 评标衡量值计算公式

评标衡量值＝通过详细评审后各投标评审价格的算术平均值×权重B1+通过详细评审后的次低投标评审价格×权重B2+评审控制价×（1+浮动率A）×（1-B1-B2）。

浮动率A及投标价格权重B1、B2在开商务标后、评商务标前，在以下的数值中随机确定：

（1）浮动率A的确定：在-10%，-10.5%，-11%，-11.5%，-12%，-12.5%，-13%，-13.5%，-14%，-14.5%，-15%十一档数值中随机确定；

（2）投标价格权重B1的确定：在15%、16%、17%、18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%十一档数值中随机确定。

（3）投标价格权重B2的确定：在15%、16%、17%、18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%十一档数值中随机确定。

4.6.3.5 商务标得分计算：

（1）符合本细则第4.6.2.1条规定的投标报价按以下方法计算商务标得分：

投标人商务标得分=投标报价得分+清单子目合理性评审得分

投标评审价与评标衡量值一致的，得98分；在此基础上，每高于评标衡量值1个投标报价偏离单位（0.5%）的，扣2分；每低于评标衡量值1个投标报价偏离单位（0.5%）的，扣1分。

上浮或下浮的百分率=（投标评审价-评标衡量值）/评标衡量值×100%（计算正数时视为上浮；反之视为下浮）

投标报价分计算时，中间值采用内插法，分值计算结果将保留两位小数，第三位四舍五入。

本项目除按上述规定对投标报价进行评审外，还需对下表所列分项内容的合理性进行评审，满分2分，有一项不合理的，扣减1分，直至2分扣完为止。

| 分项内容 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 综合单价 | 5项 |
| 除不可竞争项目外的措施项目清单报价 | 3项 |

对上表选中的每项内容，将选择其相应的评审子目在评商务标前随机确定。

子目合理性评审标准：将通过详细评审后投标单位相应评审内容的算术平均值的 ±15%（含±15%）视为合理范围；超过该范围的，视为不合理；当超过50%子目不合理时，视为该分项不合理，扣1分。

7家投标单位以内，取所有投标单位该评审内容的算术平均值；

7家及以上投标单位，取该评审内容去掉最高价及最低价后的算术平均值。

(2) 符合本细则第4.6.2.2条规定的投标报价，其商务标只得基本分60分。

4.6.4 计算投标得分（满分为100分）

投标得分＝商务标得分×商务标权重。

计算投标报价得分采用内插法，商务分评标计算结果均保留两位小数。

5、推荐中标候选人

5.1本次评标将根据招标文件第二章投标人须知前附表第40项规定的中标候选人推荐数量，按投标得分从高到低排序，推荐中标候选人。

5.2投标得分相同时，投标报价低者排序优先；投标得分和投标报价均相同时，采用随机方式确定中标候选人的名次排序，先抽中的排名在先。

6、其他

除另有约定外，本细则所列计算公式，其计算结果保留两位小数，中间计算过程不予保留，采用内插法计算各项得分。

# 第四章  合同条款及合同附件格式

第一部分  协议书

发包人：                              ；

承包人：                              。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：鄞州区高桥镇民乐村污水管网工程；

工程地点：鄞州区高桥镇民乐村；

工程内容：新建污水管道总长1823米，其中主管1408米，管径DN200-DN400；支管415米，管径DN300；

工程立项批准文号：宁波市鄞州区发展和改革局/鄞发改投〔2016〕50号

资金来源：区财政及镇自筹共同解决；

二、工程承包范围

工程承包范围：施工图纸范围内的土方开挖、砼路面的破除及路面修复（含钢筋、模板、变形缝），人行道破除及修复，外运处置，新建检查井、沉井、提升井，DN200~400mmPE实壁管非开挖管及DN300HDPE缠绕B型结构壁管开挖施等及保修期服务

三、合同工期

合同工期：150日历天；其中施工图中的BW17~BW27及D线，含提升井须在2016年6月30日之前完工。

计划开工日期：     年  月  日；

计划竣工日期：     年  月  日。

四、质量标准

工程质量标准：按国家施工验收规范一次性验收合格。

五、合同价款

合同金额人民币（大写）：                    元整 ；（小写）：               元。

合同下浮率：          。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、合同协议书；

2、中标通知书；

3、投标书及其附件；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、标准、规范及有关技术文件；

7、设计施工图及招标期间设计院的图纸变更和联系单；

8、工程量清单；

9、工程量清单报价表（含计算表、分析表）；

10、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间： 2016年    月    日

合同订立地点：

本合同双方约定：经双方的法定代表人（或委托代理人）签字或盖章、加盖公章后生效。若委托代理人签字的，须提供法定代表人的授权委托书。在合同签订前承包人向发包人递交履约保证金人民币        元。

发包人：  (公章)                    承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                     （签字或盖章）

日      期：                       日       期：

组织机构代码：                组织机构代码：  

地  址：              地  址：  

邮政编码：              邮政编码：

法定代表人：                    法定代表人：      

委托代理人：                    委托代理人：

电  话：            电  话：

传  真：            传  真：  

电子信箱：                          电子信箱：

开户银行：            开户银行：

账  号：                账  号：

第二部分   通用合同条款

具体内容和格式详见现行《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）中的通用合同条款。

第三部分   专用合同条款

具体内容和格式详见现行《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）中的专用合同条款，应结合通用合同条款一起使用。以下为本工程项目的主要专用合同条款内容。

- 一、词语定义及合同文件

2.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）设计施工图及招标期间设计院的图纸变更和联系单；（8）工程量清单；（9）工程量清单报价表（含计算表、分析表）；（10）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

3. 语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同使用汉语。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等现行相关法律、法规及地方政策性文件等。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：现行有效（即合同签订前）的国家、行业、地方与本工程相关的施工及验收规范、标准。

3.4发包人提供标准、规范的时间：现行相关标准、规范由承包人根据工程施工要求自备。

3.5国内没有相应标准、规范的约定：如需要，另行协商。

4.图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：发包人共向承包人提供图纸捌套（含承包人编制竣工资料所需图纸）。承包人另外要求增加提供的图纸和资料，其费用由承包人承担。

4.2发包人对图纸的保密要求：承包人不得擅自任意外流。

4.3生活污水处理工程竣工后，承包人向发包人提供完整的符合竣工验收备案的竣工图及施工技术资料和四套。

- 二、双方一般权利和义务

- 5．工程师

- 5.2监理单位委派的工程师

- 姓名：               职务：总监理工程师

发包人委托的职权：详见本工程发包人与监理方的《建设工程委托监理合同》所授予监理人的所有权利，监理合同为本合同的备查文件，合同双方备查。

需要取得发包人批准才能行使的职权：工程变更、各类签证，监理合同规定的需由发包人批准的其它职权。

5.3发包人派驻的工程师

姓名：            职务：发包人项目经理

职权： 履行发包人工程建设现场管理的权力和义务。

- 7．项目经理

姓名：            职务：  项目经理

- 8．发包人工作

- 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

- 8.1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备。

- 8.2将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人负责提供水电接口，水电费用由承包人承担。电讯设施由承包人自行解决，费用自理。

- 8.3图纸会审和设计交底时间：开工前及时组织。

8.4双方约定发包人应做的其他事情： /

- 9．承包人工作

- 9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前向监理提供一份总进度计划、材料供应计划、资金使用计划，经监理审核后报发包人确认。

- （2）承担施工安全保卫工作及施工照明、现场用水用电的责任和要求：由承包人承担、负责。

- （3）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程交付使用前由承包人负责承担。发包人要求承包人采取特殊措施保护的，发生时双方另行协商。

（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：根据宁波市及鄞州区有关规定办理应办理的手续，费用由承包人自理。因承包人责任造成不良影响和罚款等均由承包人承担，与发包人无涉。

- （5）施工现场清洁卫生的要求：达到街道、区、市各规定的文明施工要求。交工前，承包人应自行清理并清运完毕本工程施工范围内的所有机械、设备、材料、建筑垃圾、生活设施等所有物品，费用包含在投标报价中。

- （6）承包人在开工前向监理人提供有关人员的上岗证及有关设备的年检合格证。

- （7）与发包人签订安全专项协议。

- （8）做好现场相关的清理工作。

- （9）在工程施工中，做好与发包人及时的沟通和衔接工作。

（10）双方约定承包人应做的其他工作：（1）按要求办妥外来人员的暂住证、务工证、健康证、计划生育证等证件。（2）按规定进行保险。

- 三、施工组织设计和工期

- 10．进度计划

- 10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人在开工前根据投标承诺及工程实际情况重新编制施工组织设计，经监理审核后报发包人确认。

- 10.2发包人、监理人确认的时间：收齐资料后五个工作日内确认。

- 10.3工程开工：承包人收到监理开工通知书后，在七天内开工。

- 10.4工程工期：合同工期以承包人的中标工期为准。

- 13．工期延误

双方约定工期顺延的情况仅指：（1）不可抗力（仅指战争、地震、对宁波市有影响的恶劣自然天气等）；（2）监理和发包人同意顺延的其他情况。由上述（1）～（2）原因引起的工期顺延，发包人不承担因此所致的机械台班停置、人员窝工、停工等所有损失。特殊情况协商解决。

- 13.2 非承包人原因造成的工期延误，承包人应及时办理签证相关手续，逾期不办或补办均不予认可。发包人按规定补偿工期，但由此造成的费用损失不予补偿。

- 四、质量与验收

- 15．工程质量：承包人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，承包人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

- 承包人必须严格按照施工图纸、国家及相关部门标准和规范进行施工，并接受发包人派驻代表（监理单位）的监管。

15.1 承包人应按现行有效（即合同签订前）的国家、行业、地方和施工图设计要求及本工程施工相应的验收规范、标准和质量评定标准进行施工。承包人中标的质量等级标准为本工程的合同约定条件。

- 15.3 发包人、承包人均必须按《建设工程质量管理条例》履行相关的质量责任和义务。

- 五、安全施工

承包人应遵守工程建设安全生产管理有关规定，严格执行按照安全标准组织施工、全面做到安全生产。安全施工与检查、安全防护等费用均由承包人承担。

- 承包人对承包范围内所有工程项目的施工现场的安全生产负责。

- （1）本工程的安全文明施工费用系工程合同价款的一部分，与工程进度款同步拨付，并按工程进度及投标确定的取费计取。

- （2）承包人应当确保安全文明施工费用的专款专用，在财务管理中单独列出该费用的费用清单备查。

- 17、隐蔽工程和中间验收

- 17.1双方约定中间验收部位：按工程建设验收规范规定。

- 21.安全防护

- 21.1安全文明施工费用包含在承包人报价工程施工组织措施费用中。

- 21.2承包人的安全生产管理机构和专职安全生产管理人员负责对安全文明施工措施的组织实施进行现场监督检查。

- 21.3监理人和发包人有权随时对承包人的安全文明施工措施的组织实施进行监督检查。

- 六、合同价款与支付

- 23、合同价款及调整

23.1采用单价合同。

23.2合同价款调整范围：

1、工程变更（指设计变更，工程洽商变更，现场签证，书面协议、文件等）非承包人原因引起的工程量增减；

2、特征描述不符（指设计变更，工程洽商变更，现场签证，书面协议、文件等非承包人原因引起与工程量清单项目特征描述不符）；

3、工程量清单项目多列或重复计列（招标工程量清单项目与实际施工项目不符引起工程量清单项目多列、重复计列或设计变更，工程洽商变更，现场签证，书面协议、文件等非承包人原因引起取消原有项目）；

4、工程量偏差（招标分部分项工程量清单项目工程量与实际施工的工程量发生多算或少算等非承包人原因引起的工程量增减）；

5、以上1~5条原因引起的施工组织措施项目变化；

23.3合同价款调整办法

23.3.1合同价款调整依据

1、（1）本合同协议书（包括补充协议）；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）本专用合同条款；（5）本通用合同条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）设计图纸及招标期间设计院的图纸变更联系单；（8）工程量清单报价表（含工程报价单、计算表、分析表及电子文档）；（9）有关工程的设计变更，工程洽商变更，现场签证，书面协议、文件等。

2、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《浙江省市政工程预算定额》（2010版）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）及有关文件规定、《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）、《浙江省建设工程计价规则》（2010版）和政府颁发的相关补充文件及其他。

23.3.2合同价款调整结算方法：

1、工程量的计算原则：按《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)等。

2、因工程变更（指设计变更，工程洽商变更，现场签证，书面协议、文件等）和工程量偏差（招标分部分项工程量清单项目工程量与实际施工的工程量发生多算或少算等）非承包人原因引起的工程量增减：原则执行合同原有的价格（即综合单价，经投标人签字确认修正后的的综合单价优先执行），但凡合价金额占合同总额2%及以上（不含2%）的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本工程工程数量15%及以上时（不含15%），或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时（不含25%），其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价结算时执行：a、工程量增加时，若投标人投标报价高于重新组价的综合单价，则执行重新组价的综合单价；若投标人投标报价低于重新组价的综合单价，则执行投标人原投标价格；b、工程量减少时（不含工程量清单项目取消）减少后剩余部分的工程量，若投标人投标报价高于重新组价的综合单价，则执行投标人原投标价格；若投标人投标报价低于重新组价的综合单价，则执行重新组价的综合单价。重新组价办法见23.3.2第6条。

3、特征描述不符（指设计变更，工程洽商变更，现场签证，书面协议、文件等非承包人原因引起与工程量清单项目特征描述不符），其单价的确定方法为：⑴合同中有类似工程项目单价（综合单价）的，参照合同中类似的工程项目单价（即综合单价，经投标人签字确认修正后的的综合单价优先执行）计算确定（合同中类似工程项目单价存在二个及以上时，以其中价格较低的工程项目单价为准）：a、某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格【原清单组价所涉及的材料与变更后的材料均属于有信息价的材料，则材料价格调整依次根据《宁波建设工程造价信息》2016年2月刊鄞州区栏、宁波市栏价格中信息价进行调整，即变更调整后的材料价=原材料投标价+（调整后的材料信息价-调整前的材料信息价），且变更调整后的材料价不得高于调整后的材料信息价；原清单组价所涉及的材料与变更后的材料均属于无信息价的材料，则材料价格调整依据市场价进行调整，即变更调整后的材料价=原材料投标价+（调整后的材料市场价-调整前的材料市场价），材料市场价以三方（发包人、监理、承包人）签证为准（如调整前的材料市场价发承包双方无法达成一致，则以招标控制价中所确定的该材料价格为准），且变更调整后的材料价不得高于调整后的材料市场价。】；b、清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；⑵合同中工程项目单价中没有类似工程项目单价的，则需重新组价，重新组价办法见第23.3.2第6条。

4、工程量清单项目多列或重复计列（招标工程量清单项目与实际施工项目不符引起工程量清单项目多列、重复计列或设计变更，工程洽商变更，现场签证，书面协议、文件等非承包人原因引起取消原有项目），其单价执行合同原有的价格（即综合单价，经投标人签字确认修正后的的综合单价优先执行），若合同中工程量清单项目单价存在二个及以上时，则以其中价格（综合单价）高的为准；

5、因工程变更、特征描述不符、工程量清单项目多列或重复计列、工程量偏差引起的施工组织措施项目变化，则施工组织措施项目的取费内容及取费费率依据相应的投标费率，并按规定计取市区税金。

6、重新组价办法：

Ⅰ、工程量的计算原则按《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)等。

Ⅱ、定额套用《浙江省市政工程预算定额》（2010版）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）及有关文件规定、《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）等。

Ⅲ、施工取费：

1）管理费：排污管网工程按市政单独排水工程二类中值计取；安装工程按“水、电、暖、通风及自控安装工程”二类中值；利润：按以上相应工程利润费率中值计取风险：不计取；施工组织措施费费率按一般市政工程弹性区间费率中值计取，其中安全文民施工费按市区一般工程中值计取，冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、已完成工程及设备保护费、二次搬运费行车、行人干扰增加费、工程定位复测费均按中值计取，不考虑提前竣工增加费；排污费、社保费、公积金按各专业工程和甬建价【2011】13号文件规定计取，民工工伤保险费根据甬发改投资【2014】540号文件规定计取，危险作业意外伤害保险费按各专业工程和甬建价【2011】13号文件规定计取。根据甬地税二[2005]47号文件税金按市区税率3.577%计取；机械费价格指数按19.94%计入；

2）人工、材料信息价及机械价格指数人工、材料信息价和机械价格指数依次参照《宁波建设工程造价信息》2016年2月刊鄞州区栏、宁波市栏价格，无信息价材料参照有关文件并结合市场商情取定。按上述执行后，仍存在无信息价材料的由承包人根据发包人对该材料的品牌、规格及技术参数要求及时提出适当的单价，经发包人和监理在市场询价的基础上三方协商确定（以三方签证为准），价格不下浮。

3）重新组价部分的结算款（不含已签证的无信息价材料）按中标下浮率下浮。

工程结算以审计机关出具的审计结论为准。

23.3.3其它约定：

1、本工程承包人进场施工时间和完工时间的确认以发包人和监理的签证为准。

2、对招标（或投标）时未明确品牌、型号及产地的材料，承包人实际使用的材料，应以该种材料不低于投标报价为原则，如低于投标报价5%以上的结算按实调减；高于投标报价的，原则上不予调增，特殊情况由发包人说明原因并附相关详细证明性资料上报审计中心审核。

3、施工过程中发包人有权对材料的规格、型号及数量进行合理调整，承包人须无条件服从，价格调整由双方协商解决，但不得进行利润索赔。

4、投标人在投标报价时应充分考虑按规定需承包人负责的检测、测试所发生的费用（不含发包人单独委托测试费用）；所有材料必须符合施工图、施工有关规范。

5、投标人应充分考虑本工程在施工中与各专业工程施工单位交叉施工、配合、交接、验收等工作，投标人在报价时应自行考虑交叉施工对本工程的影响而增加的费用，结算时不作调整。

24．工程预付款

24.1发包人向承包人预付工程款时间和金额：在承包人提交了规定数额的履约担保且在施工合同签订后，支付合同价款10%的工程预付款。

工程预付款的扣回：预付款从第一期工程进度款支付开始起全额抵扣，如第一期工程进度款不足抵扣的，则在下一期工程进度款中继续进行抵扣，依此类推，直至竣工验收合格后扣完。

25．工程量确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：    /   。

26．工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：分段结算与支付。当实际完成的工程量达到项目全部工程量50%后，支付至合同价款的30%，整体工程竣工验收合格后付至合同价的75%，经规范审计后支付至结算价的95%，余下的5%作为工程保修金并于保修期结束后一次性付清（无息）。

- 设计变更、工程变更等工程洽商引起合同价款的增减均不作为工程款拨付范围，待工程竣工结算时一并结算。

- 七、材料供应

- 28．对承包人采购的材料的特殊要求

- 28.1承包人采购材料的约定：所有材料、设备均由承包人自行采购。

- 28.1任何材料的进场都需提交质保单和检验报告，并经监理工程师、发包人及委托检测咨询单位验收合格后方能使用。

- 28.2承包人采购的材料设备必须符合设计文件和标准、规范要求，进场材料和设备应有合格证和检测报告，并应向发包人提供主要材料样品和设备资料样本。承包人在定购材料和设备一个月前将材料的样品、质量、品牌、型号、产地等计划内容报给监理人，监理人确认后，报发包人审核；检测咨询单位、监理人、发包人认为有必要派员参加选点和看样的，其品牌、型号、性能须经发包人、监理人确认后，承包人方可采购。在投标时提供样品并封样的则根据样品进行采购。

- 28.3承包人所采购的材料设备应与投标时注明的设备、材料、品牌、生产厂家、产地、规格、型号、性能等相符。

- 28.4直接影响工程品质和外观效果的材料、设备，承包人在采购前一个月报计划和样品给发包人、监理人，经发包人、监理人认可后才能采购及大面积使用。

- 28.5 承包人未按要求采购设备材料，以次充好或使用假冒伪劣产品的，必须承担工程的返工损失和工期、质量的违约责任。

- 28.6实验费用：承包人除承担所有试件样品的现场试验费用外，还承担承包人委托专业试验室的全部费用。

- 28.7 到货查验：设备运抵现场后，承包人提供到货清单并标明设备元件、配件规格型号及产地品牌。发包人自接收承包人书面申请检验起7天内组织监理及鄞州技术监督所等单位对设备质量、规格、性能、数量和重量等进行初步检验，该检验不代表已经验收合格（最终验收以通过竣工验收为准）。如发现设备元件、配件规格型号及产地品牌与招投标文件不符，承包人应无条件及时更换，并保证工程进度需要。如发现设备的规格和数量或两者都与合同文件、招投标文件不符，发包人有权在设备运抵现场后90天内根据承包人检验标准自己检验结果或鄞州区技术质检部门出具的检验证书向承包人提出索赔。

八、工程变更

1、工程变更和设计变更的管理权限

工程变更和设计变更除报监理审核后，最终必须报本工程发包人有关工程变更程序申报并确认。

2、当工程发生变更时，由发包人签发工程变更洽商单，重大结构变更或其他重要部位变更应有设计单位出具设计变更联系单。

3、工程发生变更均须按发包人工程变更程序申报。

九、竣工结算与结算

1、本工程竣工验收合格后，承包人应向发包人提供符合归档要求的全套竣工资料（含竣工图）六套（其中两套为原件），费用自理。所有竣工资料要求做到真实、完整。一切竣工资料必须经监理方全面核对后交发包人确认。

2、承包人应在本工程竣工验收达到约定条件后60天内提交竣工结算资料给监理方核对后交发包人，发包人应及时将工程竣工结算资料上报审计单位审计。若审计或财政部门组织社会中介机构审计的，其核减率超5%以上部分的审计费用及核增工程价款的审计费用由承包人承担，承包人在付清应承担的审查费后方可进行价款结算。

3、承包人不能按规定递交完整的结算资料不得向发包人要求结算工程余款，因此造成发包人损失的，承包人按实承担赔偿责任。

十、违约、索赔和争议

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：待审计机关出具的审计结论后30天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从31天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：承包人不能按合同约定的时间最终完成竣工验收的，承包人应承担违约责任，其违约赔偿金额为2000元/天，累计限额为合同价款的1%。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：因承包人原因未达到一次性验收合格，承担质量违约金的同时，不免除承包人质量返工或整改的责任，直至工程达到合格标准，质量违约金限额为合同价款的0.5%。

双方约定的承包人其他违约责任：因承包人原因未履行安全文明施工承诺，承包人应承担的违约金限额为合同价款的1.5%，主要机械设备到场违约金限额为合同价款的0.5%。

未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺，承包人应承担的违约金限额为合同价款的3.5%，考勤天数项目负责人每月到位率必须不少于50%，其他施工管理人员每月到位率必须不少于70%。项目负责人及主要施工管理人员到场承诺未履行的，罚没全额违约金。项目负责人及施工现场管理人员原则不能进行更换，如因特殊原因发生更换的，必须经发包人同意，并报招标办备案，无论发包人同意与否，如项目负责人发生更换的，则扣2万元/每人/每次，其他人员更换则扣1万元/每人/每次，施工现场管理人员如不按合同认真履行职责或发包方认为不适合该岗位的，发包方可要求中标单位无条件更换，且更换的施工现场管理人员须满足浙政发【2009】22号文件规定。

合同备案时,因中标人所报人员存在在建项目等原因造成无法备案的,该人员必须进行更换,更换人员必须符合备案要求并办妥相关手续。

上述各项违约金按照中标人履约担保金额浮动比例进行同步调整，各项违约金限额之和应与调整后的履约担保金额保持一致。

37．争议

本合同在履行合同过程中发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

1、提交宁波仲裁委员会仲裁；

2、依法向宁波市鄞州区人民法院提起诉讼。

十一、其它

39．不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：战争、地震、强台风及超强台风。

40．保险

40.6本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：无。

（2）承包人投保内容：

1、现场所有承包方人员人身意外伤害保险、第三者人员生命财产保险和施工机械设备保险等。按鄞州区有关文件规定进行保险。

2、运至施工现场内用于工程的材料和待安装的设备及施工机械设备的保险，由承包人自理。

41．担保

41.3本工程双方约定担保事项如下：

签订本招标工程承发包合同前，承包人向发包人提供合同价款的  7% 的履约担保（实行履约担保浮动机制），形式为汇票或支票。

42．保修

1、本工程保修期限为竣工验收合格之日起2年，质保期内免费提供维保。

2、工程保修金为结算价款的5%。竣工验收合格之日起满2年后1个月内视保修期间履约情况，退还保修金（无息）

3、本工程在保修范围内和保修期限内发生质量问题的，承包人应当履行保修责任，并对造成的损失承担赔偿责任。

4、在质保期内，若出现工程质量问题，承包人应在接到发包人书面通知24小时内及时进场维修，未能在24小时内进场维修或无能力维修的，发包人有权可以委托他人按照本合同约定的要求进行缺陷修复，所发生的相关费用，发包人有权从质量保修金中直接扣除并支付给他人，发包人只需将相关费用和发生的情况事后以书面的形式通知承包人。相关的维修及罚款费用每半年结算一次，并直接从质量保修金中扣除。在质保期外，承包人仍应及时提供技术服务，由此产生的费用承包人与发包人协商。

46．合同份数

46.1双方约定合同份数：正本（业主单位、承包人）各壹份，副本共柒份，发包人执三份，承包人执三份，其中一份副本送至区招标办备案。

47．补充条款：

本工程要求承包人具备独立与管道沿线村民的协调沟通能力，如因承包人未及时沟通或处理造成不良后果的，责任由承包人承担，与发包人无涉。

承包人造成项目用地范围外的村民房屋、围墙开裂、坍塌、农作物、绿化及其他财物受损的，所有损失均由承包人承担，与发包人无涉。

承包人造成自来水管破裂、受损，承包人应及时维修，不能影响村民的日常用水，所有损失均由承包人承担，与发包人无涉。

当天开挖应当天填埋，不能影响村民日常出入通行，如特殊情况不能填埋的应向镇里汇报，并向周边村民警示说明。

因施工造成周边村民行走跌倒、摔伤，自行车、三轮车、电瓶车等侧翻人员伤亡的，由承包人承担所有责任，与发包人无涉。

施工期间承包人应编制及组织合理的安全措施方案，施工现场设维护所用灯光、栅栏、警示、警告牌、标识标志和警戒线等安全措施，施工人员佩戴安全服饰及防护用具。若施工现场存有重大安全隐患，一经查处扣罚人民币五万元，并整改施工现场达到安全要求；若再次发现存有重大安全隐患扣罚人民币十万元，并整改施工现场达到安全要求。交通协管费由承包人承担，因承包人原因造成交通事故的，由承包人承担所有责任，与发包人无涉。

承包人必须及时支付民工工资，如因民工工资纠纷对发包人造成负面影响的，发包人有权对承包人处以一定的经济处罚。

承包人须在中标后到区渣土办及有关单位办理《建筑垃圾准运证》和《建筑垃圾管理处置清运证》，结算时承包人需提供有效的清运、处置证明，若承包人未按要求提供上述有效证明，则视同承包人非法处置，不得计取该外运费及处置费。

施工图中的DK0+029.07至DK0+155.06因在民乐新村小区内，发包人有权根据新村建设进度要求对该范围内的合同施工内容进行另行发包，承包人不得有任何疑议，不得索要相关补偿。

# 第五章  工程量清单及招标控制价

（本工程的工程量清单另行提供）

# 第六章  图纸

1、图纸目录

详见招标人提供的施工图。

2、标准图集目录

具体详见施工图纸相关说明，图纸说明不详的参照现行国家施工验收规范。

# 第七章  技术标准和要求

一、一般要求

1、工程说明

1.1.1 本工程基本情况如下：详见投标人须知。

1.1.2 本工程现场具体地理位置如下：详见投标人须知。

1.2.2 施工现场临时供水管径：已预留接口，承包人自行解决。

施工现场临时排污管径：已预留接口，承包人自行解决。

- 施工现场临时雨水管径：已预留接口，承包人自行解决。

施工现场临时供电容量（变压器输出功率）：能够满足施工电量。

1.2.3 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下： 根据需要，另行提供。

1.3.1 地质及水文资料和信息数据如下：详见地质报告。

2、承包范围

2.1.1 承包人自行施工范围

本工程承包人自行施工的工程范围如下：详见合同附件“承包人承揽的工程一览表”。

2.1.2 承包范围内的暂估价项目

（3）上述暂估价项目的与本节第 2.1.1 项承包人自行施工范围的工作界面划分如：详见工程量清单编制说明。

（4）关于暂列金额的其他说明：无。

2.2.1 由发包人独立发包的其他工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人独立发包给其他独立承包人的工程如下：详见合同条款。

2.3.1 承包人与独立承包人（包括与发包人提供的材料设备的供应商）的工作界面划分如下：按各专业工程实际情况由发包人确认。

2.4.1承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求如下：详见合同条款。

4、质量要求

4.2 特殊质量要求

有关本工程质量方面的特殊要求如下：无。

6、安全防护和文明施工

6.1.2 承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工现场设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工交付后撤除：

（11）其他：符合现行相关规定。

6.1.18 安全防护方面的其他要求如下：符合现行相关规定。

6.2.5 临时消防方面的其他要求如下：符合现行相关规定。

6.3.6 临时用电方面的其他要求如下：符合现行相关规定。

6.4.6 劳动保护方面的其他要求如下：符合现行相关规定。

6.5.6 脚手架的其他要求如下：符合现行相关规定。

6.6.2 施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：

（9）其他：符合现行相关规定。

6.6.3 施工安全措施计划应当在专用合同条款第 9.2.1 项约定的期限内报送监理人，监理人应在收到施工安全措施计划后的 7 天内批复承包人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。

6.7.10 文明施工方面的其他要求如下：符合现行相关规定。

7、治安保卫

7.7 施工场地（现场）治安管理计划的要求：符合现行相关规定。

7.8 突发治安事件紧急预案的要求：符合现行相关规定。

7.9 治安保卫方面的其他要求如下：符合现行相关规定。

8、环境保护

8.1.9 环境保护方面的其他要求如下：符合现行相关规定。

8.2.1 通用合同条款第 9.4.2 项约定的施工措施计划是承包人拟采用的施工措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：

（13）其他：符合现行相关规定。

8.2.2 施工措施计划应当在本工程开工前 15 天报送监理人，监理人应在收到施工措施计划后 7 天内批复承包人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工措施计划，并及时补充、修订和完善施工措施计划。

10、履约保证金

10.1.1 承包人应在签订合同前，承包人应当按照发包人在招标文件中规定的格式或者其他经过发包人的认可的格式向发包人提交一份履约保证金。履约保证金的金额为详见合同条款。履约保证金是本项目施工承包合同的附件。

11、样品和材料代换

11.1.1 本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备如下：主要、重要的材料设备；发包人认为有必要的材料设备。

12、进口材料和工程设备

12.1 本工程需要进口的材料和工程设备如下： 无  。

12.2 上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输、保管的责任以及费用承担方式划分如下： 无 。

13、进度报告和进度例会

13.1.7 有关进度报告的其他要求：无。

13.2.4 有关进度例会的其他要求：无。

15、工程中间验收

15.1 本工程需要进行中间验收的部位如下：按照相关规定 。

15.2 当工程进度达到本条第 15.1 款约定的中间验收部位时，承包人应当进行自检，并在中间验收前48小时以书面形式通知监理人验收。通知包括中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格的，监理人在验收记录上签字后承包人可继续施工。验收不合格的，承包人在规定的期限内进行修改后重新验收。

16、工程质量争议

16.2 本工程委托的工程质量检测机构为：当地的质检机构。

17、试验和检验

17.2 本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：按照相关规定。

17.3 本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：按照相关规定。

17.7 承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，并送指定的质量检测单位进行检测。

18、计日工

18.7 关于计日工的其他约定：无。

19、计量与支付

19.5 其他约定

其他约定内容：详见合同条款。

20、竣工验收和工程移交

20.2.3 竣工验收申请报告应当按通用合同条款第18.2款附上下列内容：

（8）其他：符合相关规定。

21、其他要求：符合相关规定。

二、特殊技术标准和要求

1、材料和工程设备技术要求

1.1 承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下：详见图纸等技术资料。

1.2 承包人自行施工范围内的材料设备选型允许的偏离如下：无。

1.3 本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为：承包人自购。

2、特殊技术要求

2.1 除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：无 。

3、新技术、新工艺和新材料

3.1 本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下：如有，另行说明。

4、其他特殊技术标准和要求：无。

# 附件3：银行交款证明

银行交款证明

（此处复印银行转账回单）

注：未注明项目编号和标段号或备注错误的，造成投标保证金到账无法确认，做废标处理。

投标人：(盖章)            法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

日    期：     年     月     日

# 附件4：基本存款账户开户许可证

基本存款账户开户许可证

（此处复印基本存款账户开户许可证）

注：投标保证金未从单位基本账户进出的，做废标处理。

投标人：(盖章)            法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

日    期：     年     月     日

附件5：行贿记录查询函

查 询 申 请 函

宁波市鄞州区人民检察院：

因本公司参加                   项目投标，特到贵院查询本公司（组织机构代码证号：           ）和法人代表           （身份证号：           ）、项目负责人           （身份证号：           ）自2013年1月1日起至今有无行贿犯罪记录，请予受理。

注：在开标后，由招标人提交区人民检察院查询，经查询后若有行贿犯罪记录，则取消中标候选人资格。

（单位盖章）

年   月   日

# 附件6：无信息价材料（设备）价格取定表

无信息价材料（设备）价格取定表

| 序号 | 名称 | 规格、型号等特殊要求 | 备选品牌 | 投标人拟选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE缠绕B型结构壁管（环刚度≥8） DN300 | 按图 | 杭州临安华通、杭州介通、台州飞跃 |  |
| 2 | PE缠绕B型结构壁管（环刚度≥8） DN400 | 按图 | 杭州临安华通、杭州介通、台州飞跃 |  |
| 3 | PE实壁管 SDR17系列（SN16） DN225 | 按图 | 杭州临安华通、浙江伟星、安吉金鹏 |  |
| 4 | PE实壁管 SDR17系列（SN16） DN250 | 按图 | 杭州临安华通、浙江伟星、安吉金鹏 |  |
| 5 | PE实壁管 SDR17系列（SN16） DN315 | 按图 | 杭州临安华通、浙江伟星、安吉金鹏 |  |
| 6 | PE实壁管 SDR17系列（SN16） DN400 | 按图 | 杭州临安华通、浙江伟星、安吉金鹏 |  |

注：投标人须在招标人提供的备选品牌选择其一，未选择或选择的品牌超出招标人提供的备选品牌范围的，作废标处理。

投标人：（盖章）                  法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月

附件7：暂列金额项目一览表

暂定项目及暂估单价表

工程名称：鄞州区高桥镇民乐村污水管网工程

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 暂定项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 绿化带拆除及修复 | m2 | 402 | 200 | 80400 |  |
| 2 | 管道交叉、迁移、保护等增加费 | 项 | 1 | 300000 | 300000 |  |
| 3 | 进线电缆及视频监控系统 | 项 | 1 | 50000 | 50000 |  |
|  | 小计 |  |  |  | 430400 |  |
| 二 | 暂定材料单价 |  |  |  |  |  |
| 1 | AK1箱体2100*600*800 | 套 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 2 | AK2箱体 | 套 | 1 | 55000 | 55000 |  |
| 3 | AK3箱体2100*600*800 | 套 | 1 | 12000 | 12000 |  |
| 4 | AK4箱体2100*600*800 | 套 | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 5 | 潜水泵 (Q=90m3/h，H=8m，N=5.5kw) | 台 | 2 | 15000 | 30000 |  |
| 6 | 潜水搅拌器 | 套 | 1 | 8000 | 8000 |  |
| 7 | 手电二用镶铜铸铁圆闸门SYZ-500型（进水） | 套 | 1 | 30000 | 30000 |  |
|  | 农民工工伤保险费 |  |  |  | 196 |  |
|  | 税金 |  |  |  | 6088 |  |
|  | 小计 |  |  |  | 176284 |  |
| 三 | 合计 |  |  |  | 606684 |  |