三门县亭旁镇石滩村农村生活污水治理工程

招 标 文 件

备案登记号：三招建备【2016】147号

招  标  人：三门县亭旁镇人民政府

三门县亭旁镇石滩村股份经济合作社

招标代理人：浙江耀华工程咨询代理有限公司

二 ○ 一 六 年 七 月

三   门   县

建设工程招标文件

（备案登记号：三招建备【2016】147号）

项目名称：三门县亭旁镇石滩村农村生活污水治理工程

招 标 人：三门县亭旁镇人民政府（盖章）

三门县亭旁镇石滩村股份经济合作社 （盖章）

联 系 人：邵胜速

联系电话：13968512908

招标代理人：浙江耀华工程咨询代理有限公司 （盖章）

联  系  人：吴春莲

联系电话：0576-83519809

二 ○ 一 六 年 七 月

三门县亭旁镇石滩村农村生活污水治理工程

## 招标公告

- 1、招标条件

本招标项目三门县亭旁镇石滩村农村生活污水治理工程建设资金来自于自筹+财政拨款，招标人为三门县亭旁镇人民政府、三门县亭旁镇石滩村股份经济合作社，招标代理机构为浙江耀华工程咨询代理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

- 2、项目概况与招标范围

2.1项目概况：位于三门县亭旁镇石滩村，包括污水管网布置，化粪池改造及其附属工程等。

2.2招标范围：招标人提供的施工图纸及预算书中所包含的污水管网；清扫口、检查井、化粪池等；路面凿除及修复；终端系统。工程预算价：4129696元（不含甲供材料） ，计划工期： 不超过120日历天

- 3、投标人资格要求

3.1投标人资质：三门县内市政公用工程施工总承包叁级及以上或三门县内水利水电工程施工总承包叁级及以上或三门县内房屋建筑工程施工总承包叁级及以上；

3.2项目负责人：注册建造师二级及以上（相应专业），无在建工程。

3.3本次招标不接受联合体投标。

- 4、招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于公告发布之日起，至三门县公共资源交易中心网站本项目招标公告发布的页面附件中下载招标文件等招标资料。三门县公共资源交易中心网址：http://www.smztb.com。

4.2招标文件每套售价300元（提交投标文件时缴纳），售后不退。

- 5、投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2016年7月22日9时00分；地点为三门县公共资源交易中心交易大厅（二）（三门县大湖塘新区广场路22号，交通大楼四楼）。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3各投标单位如未在中心网站（网址：http://www.smztb.com）进行建设工程企业（包括拟派的项目负责人）注册，请先注册，注册完成后携带相关原件至三门县公共资源交易中心交易一科进行审核，审核通过后，投标人的帐号才能使用。否则，电子招投标交易系统将无法签收您的投标文件。

5.4投标人在递交投标文件时应确保交易证处于有效期内，如未办理或已过期的，请提前至交易中心财务室缴费办理。否则，电子招投标交易系统将无法签收您的投标文件。交易证办理咨询0576-83336115。

- 6、发布公告的媒介

本次招标公告在三门县公共资源交易中心网（网址：http://www.smztb.com）和浙江招标投标网（网址：http://www.zjbid.cn /）上发布。

- 7、联系方式

招 标 人：三门县亭旁镇人民政府、三门县亭旁镇石滩村股份经济合作社

联 系 人：邵胜速

电    话：13968512908

招标代理机构：浙江耀华工程咨询代理有限公司

联 系 人：吴春莲

电    话：0576-83519809

地    址：三门县海游街道沿山路电大宿舍B幢301室

三门县亭旁镇人民政府

三门县亭旁镇石滩村股份经济合作社

浙江耀华工程咨询代理有限公司

2016年7月15日

目   录

招标公告	3

投标须知前附表	7

第一章  投标须知	9

第一节	总  则	9

1. 工程概况	9

2. 招标范围	9

3. 资金来源	9

4. 投标资格	9

5. 投标费用	11

6. 现场条件	11

7. 有关单位和机构	11

8. 踏勘现场	11

第二节	招标文件	11

9. 招标文件的组成	11

10. 招标文件的澄清	11

11. 招标文件的修改	11

12. 招标文件的备案	12

13. 招标文件的解释权	12

第三节	投标文件的编制	12

14. 投标文件的组成	12

15. 投标文件的格式	12

16. 投标内容	12

17. 投标保证金	12

18. 投标有效期	13

19. 投标文件的份数和签署	13

第四节	投标文件的递交	13

20. 投标文件的密封与标志	14

21. 投标文件的递交	14

22. 投标截止期	14

23. 投标文件的补充、修改与撤回	14

第五节	开   标	14

24. 开标	14

25. 投标文件公布	14

第六节	评   标	15

26. 评标会议	15

27. 评标过程的保密	15

28. 投标文件符合性鉴定	15

29. 投标文件的评审	15

30. 评标办法	16

第七节	授予合同	16

31. 中标候选人公示	16

32. 中标通知书	17

33. 合同签订	17

34. 履约保证金	17

第二章  合同条款	18

第一部分  协议书	19

第二部分    通用条款(略)	21

第三部分    专用条款	21

第四部分   工程质量保修书	27

第五部分  工程建设项目廉政责任书	29

第三章     投标文件格式	31

附件四：	35

# 投标须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 三门县亭旁镇石滩村农村生活污水治理工程 |
| 2 | 1.2 | 建设地点 | 三门县亭旁镇 |
| 3 | 1.3 | 预算造价 | 预算造价人民币4129696元 |
| 4 | 1.5 | 承包方式 | 包工包料。 |
| 5 | 1.6 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 1.4 | 工期要求 | 不超过120天 |
| 7 | 2.1 | 招标方式 | 公开招标 |
| 8 | 2.2 | 招标范围 | 招标人提供的施工图及预算审核书所包含的一切内容。 |
| 9 | 3.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 10 | 4.1 | 投标人要求 | 三门县内市政公用工程施工总承包叁级及以上或三门县内水利水电工程施工总承包叁级及以上或三门县内房屋建筑工程施工总承包叁级及以上 |
| 11 | 4.1 | 项目负责人 | 注册建造师二级及以上（相应专业），无在建工程 |
| 12 |  | 投标人确定方式 | 资格后审 |
| 13 | 14.1 | 投标文件组成 | 投标人的投标文件由商务标组成，包括： （1）投标承诺书（附件一）； （2）诚信投标承诺书（附件二）； （3）建设工程投标人资格自查表（附件三）； （4）建设工程投标项目负责人资格自查表（附件四）； （3）投标人基本情况表（附件五）； （4）项目管理机构配备表（附件六）；（表中所列的项目负责人必须配备，其余人员的配备由投标人自行确定）； （5）项目负责人简历表（附件七）； （6）项目负责人在建项目承诺书（附件八）； （7）主要施工机械设备表（附件九）； （8）“证书材料”（提供以下与证书材料原件一致的复印件，复印件要求加盖法人单位公章，证书必须有效，复印件应清晰可辨，如投标人提供的复印件模糊不清，又无法提供原件核对，评标委员会有权不予认可）： 1）企业营业执照（副本）、资质证书（副本）、企业安全生产许可证（副本）； 2）企业分管安全生产的副经理的任职文件； 3）项目负责人提供：a)注册建造师证书； b)安全生产考核合格证（即“三类人员”B类证书）； |
| 14 | 15.1 | 投标文件格式 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 |
| 15 | 16.1 | 评标办法 | 合理区间抽取定价法 |
| 16 | 16.2 | 投标报价要求 | 合理区间投标报价，有效投标报价下浮K值8%～13%。 |
| 17 | 17 | 投标担保要求 | 投标保证金的形式：采用网银转帐从投标人的基本账户转出。 投标保证金金额：人民币捌万元整（¥80000元）。 投标保证金缴纳截止时间（银行到帐时间）：2016年7月22日00时00分 投标保证金的有效期：同投标有效期。 投标人应登录三门县公共资源电子招投标交易系统（以下简称交易系统）获取虚拟帐户，并按“保证金缴纳说明单”中的收款户名、收款银行、收款帐号（即虚拟账户）缴纳保证金，具体操作见中心网站办事指南《三门县投标保证金（虚拟账户）缴纳操作说明》。 不匹配的保证金视为投标保证金有缺陷，保证金缴纳无效。下列投标保证金为不匹配缴纳： 1、不是从交易系统登记的企业基本账户一次性足额转入系统生成的虚拟账户。 2、投标保证金缴纳截止时间前保证金未到账。 3、采用了其他投标人的虚拟帐户缴纳保证金。 4、如企业基本帐户有变更，企业在【提交订单】前，应在交易系统中先变更帐户信息（并审核通过），否则系统会判定保证金无法匹配。 |
| 18 | 18.1 | 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算） |
| 19 | 19.1 | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份。 |
| 20 | 20.1 | 投标文件密封 及装订 | 投标文件必须密封。 |
| 21 | 21.1 24.1 | 投标文件提交 地点与开标地点 | 投标文件递交至：三门县公共资源交易中心 地址：三门县海游镇广场路22号（大湖塘新区）交通大楼四楼 |
| 22 | 21.1 22.1 | 提交投标文件 截止时间与开标 时间 | 2016年 7月22 日9 时00 分； |
| 23 |  | 工程担保 | 履约担保金额为中标合同金额的10%，舍去小数点后数字取整数。 中标人的履约担保采用现金形式的，履约担保必须由投标人通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式。 履约保证金在签订合同之前按招标文件规定数额汇入招标人指定账户。 |
| 24 |  | 特别说明 | 1、招标文件资料费以现金方式在提交投标文件的同时提交； 2、特别说明：中标候选人在公示前提供近三年内检察机关查询行贿记录犯罪档案结果告知函（包括投标人和项目负责人的行贿记录）。 |

# 第一章  投标须知

## 总  则

### 工程概况

1.1工程名称：三门县亭旁镇石滩村农村生活污水治理工程

1.2建设地点：三门县

1.3预算造价：4129696元

1.4施工工期：不超过 120天（日历天）

1.5承包方式：包工包料

1.6质量标准：合格

1.7安全文明施工标准：合格

### 招标范围

2.1本招标工程项目的招标方式详见本须知前附表第7项。

2.2本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表第8项。

### 资金来源

  - 招标人的资金通过前附表所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。

### 投标资格

4.1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）项目负责人在建项目要求：

- 项目负责人承接项目按照《注册建造师执业管理办法（试行）》（建市[2008]48号）第九条执行，同时须符合《关于进一步严格规范工程建设项目招标投标活动的意见》（浙政发〔2014 〕39号），《关于启用台州市建筑业信息管理网工程竣工“初验”网上登记功能的通知》（台建规[2012]187号），《关于进一步明确投标资格条件的通知》（台建招[2013]11号）的要求。在本工程投标文件提交截止日前，原承接（包括已办理项目负责人变更手续）的工程项目未通过竣工（交工）验收的（以竣工或交工验收记录为准），项目负责人不得参加投标。发生下列情形之一的除外：

1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；

2）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门同意停工的书面证明原件）。

3）合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），且经建设单位同意可承接其他项目的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明原件和竣工（交工）报告原件）。

如发生以上情形，投标人应在递交投标文件的同时将有关书面证明材料提交给招标人，投标截止日后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。

项目负责人在原承接项目的中标候选人公示、中标公示、中标通知书、合同、施工许可证、现场公告牌、管理部门的网站或文件中载明担任项目负责人岗位的，均视为已承接该项目。

项目负责人原承接项目的合同价在200万元以下的（不含200万元），不作为在建项目。

4.2项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。

4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；

（11）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

### 投标费用

  - 投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。

### 现场条件

  - 已具备施工条件。

### 有关单位和机构

  - 招标人(业主)：三门县亭旁镇人民政府、三门县亭旁镇石滩村股份经济合作社；

  - 招标代理机构：浙江耀华工程咨询代理有限公司；

  - 监理单位：待定。

### 踏勘现场

  - 投标人对工程施工现场和周围环境自行进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

  - 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

  - 除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。

## 招标文件

### 招标文件的组成

  - 招标文件由招标公告、前附表、投标须知、合同主要协议条款、招标人提供的经审核后的预算审核书（以下简称招标人预算审核书，实物工程量清单已在内）、投标承诺书格式、辅助资料表格式等组成。

  - 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

### 招标文件的澄清

  - 投标人在下载或收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于招标文件规定的时间内，以书面形式向招标人提出，招标人将统一在三门县公共资源交易中心网 “网址：http://www.smztb.com”答复，由投标人自行下载。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

### 招标文件的修改

  - 在投标截止时间3日前，招标人将统一在三门县公共资源交易中心网 “网址：http://www.smztb.com”修改招标文件，由投标人自行下载。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容如发现网上下载的与书面备案内容不一致时，均以书面备案形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面备案文件为准。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容将在三门县公共资源交易中心网上发布。这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人开标前应随时关注网站上的最新信息。

### 招标文件的备案

  - 招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经招标监管机构、行业主管部门备案盖章的一律无效。

### 招标文件的解释权

本招标文件的解释权（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）属招标人。

## 投标文件的编制

### 投标文件的组成

14.1本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表第13项。

### 投标文件的格式

  - 投标人应使用招标文件中提供的附表格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。

  - 投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸。

### 投标内容

  - 报价内容：投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、安全、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。投标报价按预算造价下浮幅度（投标报价下浮率）计，投标报价下浮率百分号前保留两位小数，第三位四舍五入。总工期以日历天计。

  - 报价方式：各投标人应根据招标人提供的技术资料、预算造价、施工工期，以及本工程实际情况和自身的综合实力，结合市场价格信息、管理技术水平，综合测定后采用下浮的方式竞报投标报价，但投标报价下浮率不得超过前附表所规定的有效投标报价浮动幅度，否则作无效标处理。

  - 招标人提供的预算造价作为投标报价的共同基础，投标人不得变更，并按下列定额与规定套用：

（1）《浙江省市政工程预算定额》（2010版）；

（2）《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）；

（3）省市有关造价方面文件及规定。

  - 工程质量要求：达到合格工程等级。

  - 安全文明施工要求：达到合格等级。

  - 附件中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更。

### 投标保证金

  - 投标保证金按前附表要求提交。

  - 投标人应登录三门县公共资源电子招投标交易系统获取虚拟帐户，并按 “保证金缴纳说明单”中的收款户名、收款银行、收款帐号（即虚拟账户）缴纳保证金，具体操作见中心网站办事指南《三门县投标保证金（虚拟账户）缴纳操作说明》。

  - 不匹配的保证金视为投标保证金有缺陷，保证金缴纳无效。下列投标保证金为不匹配缴纳：

1、不是从投标人基本账户一次性足额转入系统生成的虚拟账户。

2、投标保证金缴纳截止时间前保证金未到账。

3、采用了其他投标人的虚拟帐户缴纳保证金。

  - 投标人未递交投标保证金的或提交的保证金不匹配的，招标人将视为不响应招标文件而作为无效标。

  - 中标候选人的投标保证金待招标人与中标人签订合同后五个工作日内退还（不计息）。其余投标人的投标保证金将在中标公示结束后退还（不计息）。投标保证金一律采用转帐形式退还到投标人注册地开户银行的帐户上，投标人须在退款时注明开户银行名称和帐号。

  - 如投标人有下列情况，投标担保将不予退还：

(1) 投标人违反《诚信投标承诺书》承诺内容，或者对《投标人资格自查表》和《项目负责人资格自查表》中的自查内容进行虚假瞒报，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的10%不予退还；在评标结束后被查实的，对其投标担保总金额的30%不予退还；涉及中标候选人的，对其投标担保总金额的50%不予退还；

(2) 投标人存在串通投标或弄虚作假违法行为，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的70%不予退还；在评标结束后发现并被查实的，对其投标担保全部不予退还；

(3) 投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交安全资格审查材料和履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；

(4) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的，对其投标担保全部不予退还；

（5）投标人因同一行为涉及上述多种情形的，招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理。

17.7投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。

### 投标有效期

  - 投标有效期见前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

  - 在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本节关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

### 投标文件的份数和签署

  - 投标人按前附表规定的份数递交投标文件。

  - 招标文件附件中要求签署或盖章，投标人均按要求签署或签章。

  - 证书材料原件的复印件要求加盖法人单位公章。

  - 当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

## 投标文件的递交

### 投标文件的密封与标志

  - 投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目名称、投标人名称。

  - 密封要求：密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字；

### 投标文件的递交

  - 投标人应按前附表规定的地点，于截止时间前提交投标文件。投标截止时间以后送达的投标文件，将被拒收。

  - 递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒收：

（1）投标人出示其有效交易证的原件，以证明其已取得交易席位资格（交易证的办理详见三门县公共资源交易中心网站，联系电话：0576-83336115）；

（2）投标人下列人员经招标人（招标代理机构）确认身份后再签名报到，以证明其出席开标会议：

投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本工程授权委托书原件，参考格式见附件）和投标项目负责人（必须与投标书文件中的项目负责人一致）应持本人有效身份证原件（须为第二代身份证，临时身份证等证件以及不能在身份证阅读器上阅读的第二代身份证均无效）参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议。以上人员未能参加开标会议的，投标文件将被拒绝（在投标截止日期前，中心将为投标人提供无偿的刷卡服务）。

### 投标截止期

  - 投标文件的截止时间见前附表规定。

  - 招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

  - 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3份的，招标人将依法重新组织招标。

### 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  - 投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

  - 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

## 开   标

### 开标

  - 招标人将于投标截止期的同一时间按前附表所规定的地点公开举行开标会议；

  - 开标会议在有关部门的监督下，由招标人组织并主持；

### 投标文件公布

  - 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

  - 招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

## 评   标

### 评标会议

  - 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

  - 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

### 评标过程的保密

  - 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

  - 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

  - 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 投标文件符合性鉴定

  - 首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。实质性内容包括投标承诺书是否按招标文件要求编制，投标资格、投标报价下浮率、质量、工期等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。

  - 如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，招标人将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

### 投标文件的评审

29.1评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：

（1）  投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）  投标文件由同一单位或同一人编制；

（3）  投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（4）  投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（5）  涉嫌故意拉高或压低投标报价。

29.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

- 投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

- 投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；

- 投标文件组成不符合招标文件要求的；

- 投标资格不符合招标文件要求的；

- 法律法规规定无效标的。

29.3投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：

（1）  投标承诺的总报价、工期、质量、投标资格等不符合招标文件前附表要求的；

（2）  招标文件报价要求中规定作无效标的；

（3）  违反招标文件其他实质性条款规定的。

29.4投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：

（1）招标文件中其他内容明确规定作无效标的。

29.5如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。

### 评标办法

本工程项目的评标办法采用合理区间抽取定价法。评标分值由两部分组成，商务分99.2分，资信分0.8分，总分100分。

一、第一阶段为资格审查。

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入商务标及资信评审。

二、第二阶段为商务标评审。（以下除注明外，计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

1）评标标底浮动率的确定：

根据招标人提供的预算造价 4129696元（经审核后）, 下浮8%～13% 范围内作为评标标底浮动率。开标时现场公开由招标单位代表人，从电脑里8.0、8.2、8.4、8.6、8.8、9.0……13.0共26个数中，每次随机抽定1个数值，共抽取3个数值，再取该3个数值的算术平均值作为评标标底浮动率。

2）商务得分的计算：

投标报价浮动率等于评标标底浮动率的得99.2分，每大于评标标底浮动率一个百分点的扣1分（商务标分值＝99.2－| 投标报价浮动率−评标标底浮动率评标标底浮动率|×100×1），每小于评标标底浮动率一个百分点的扣1.5分（商务标分值＝99.2 －| 投标报价浮动率−评标标底浮动率评标标底浮动率|×100×1.5），中间按内插法计算。

三、中标候选人的确定

评标委员会按总得分确定中标候选人，即总得分最高者为中标候选人。如出现总得分并列的，以商务得分高者排名在前；如均相同的，则抽签确定。

（1）中标价（合同价）＝预算审核造价×(1－评标标底浮动率)。

（2）中标人确定后，招标人不对未中标人就未能中标原因作出任何解释。

（3）投标人的投标文件不予以退还。

## 授予合同

### 中标候选人公示

  - 招标人根据评标结果，按照台建规[2001]376号《关于对招标工程中标人实行公示制度的通知》的要求，中标候选人应当在三门公共资源交易中心接受公示。公示期不得少于3个工作日。

  - 公示期间，投标人对评标结果有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出，招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

  - 涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

  - 中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第4项规定的；

（2）按本章第29项规定应作无效标处理的；

（3）拒绝按本章第31.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（4）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

### 中标通知书

  - 招标人应当确定中标候选人为中标人中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因中标后经查询投标人、法定代表人、项目负责人有行贿犯罪记录（近三年来）的，造成其资格无效的，或者因其他情形造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。

  - 中标人确定后，招标人应当向中标人发出《中标通知书》。

  - 招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

  - 《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

### 合同签订

  - 自《建设工程中标通知书》发出之日起10日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标办办理备案手续。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。

  - 招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

### 履约保证金

  - 中标人应在签订书面合同之前,将履约保证金按本招标文件规定提交给三门县亭旁镇人民政府、三门县亭旁镇石滩村股份经济合作社。如中标人不及时提交履约保证金或不按时与招标人签订合同，招标人将有充分理由废除授标，并没收其投标保证金。

# 第二章  合同条款

合同文本采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）。

合同通用条款采用示范文本（GF-2013-0201）的通用条款。

合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文件签订

# 第一部分  协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：                  招标人提供的施工图纸所包含的所有工程。

工程立项批准文号：_

二、工程承包范围

承包范围：                  招标人提供的施工图纸所包含的所有工程。

三、合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数    天。

四、质量标准

工程质量标准：_合格_

五、合同价款

金额（大写）：__________     ______________元（人民币）

￥：___________     __ __________元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、招标文件

4、投标书及其附件

5、本合同专用条款

6、本合同通用条款

7、标准、规范及有关技术文件

8、图纸

9、工程量清单

10、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力

十一、合同生效

合同订立时间：_      _ _ 年__________ 月__________ 日

合同订立地点：

本合同双方约定__签字后___后生效。

发包人：（公章）______________ _____   承包人：（公章）__________ ____ ______

住  所：__________ ____ ___________   住  所：___________ ____________ ____

法定代表人：______________________ _   法定代表人：_________________________

委托代表人：______________________     委托代表人：__________________________

电  话：___________________      __    电  话：______________________________

传  真：________________________  _   传  真：________  ___________________

开户银行：__________________________  开户银行：____________________________

账  号：____________________      __   账  号：______________________________

发包人：（公章）______________ _____

住  所：__________ ____ ___________

法定代表人：______________________ _

委托代表人：______________________

电  话：___________________      __

传  真：________________________  _

开户银行：__________________________

账  号：____________________      __

# 第二部分    通用条款(略)

# 第三部分    专用条款

#### 一、词语定义及合同文件

1.词语定义

1.1需要重新定义的词语和新定义的词语：按通用条款

2.合同文件及解释顺序

2.1合同文件组成及解释顺序：按通用条款，招标文件作为合同文件的组成，其顺序排列在中标通知书与投标文件之间。

3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：现行的法律、行政法规。

3.2适用标准、规范

适用标准、规范的名称：按现行的国家施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同有效期内的标准、规范，招标文件中的技术要求。

3.3发包人提供标准、规范的时间：承包人自行解决。

3.4国内没有相应标准、规范时的约定：    /

4.图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：

4.2发包人对图纸的保密要求：   无

4.3使用国外图纸的要求及费用承担：  无

#### 二、双方一般权利和义务

5.工程师

5.1监理单位委派的工程师

姓名：

职务：

发包人委托的职权：

需要取得发包人批准才能行使的职权：

5.2发包人派驻的工程师

姓名：

职务：

职权：

5.3不实行监理的，工程师的职权：

6.项目负责人

6.1姓名：

6.2职务：

7.发包人工作

7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：  已具备

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：  已具备

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：   已具备

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：             /

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：       /

（6）水准点与座标控制点交验要求：               /

（7）图纸会审和设计交底时间：                     /

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：         /

（9）双方约定发包人应做的其他工作：        /

8.发包人委托承包人办理的工作：      /

9.承包人工作

9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：   无

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前提供进度报表；

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：   承包人自行负责

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：   满足工作需要

(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按当地有关部门要求；

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由于承包人原因造成已完工程成品的损坏，由承包人承担；

(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：在施工中必须严格按照规范操作，并针对周围地下管线和邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担；

(8)施工场地清洁卫生的要求：按通用条款；

(9)双方约定承包人应做的其他工作：不管投标时有无承诺，施工现场必须配备能满足停电时施工所需要的发电机组。该笔费用已包含在合同价内，不再另行计取。

#### 三、施工组织设计和工期

10.进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：

发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应在签订合同后7天内提供修正的施工组织设计。每月25日前向工程师和发包方提供下一月进度计划和施工方案。 承包人收到发包人开工通知后，在3天内开工。

工程师确认的时间：承包人提交后7天内批复。

11.开工及延期开工

发包人的开工通知应在中标通知书发出之日起60天内发出。

12.工期延误

12.1 双方约定工期顺延的其他情况：

白天连续停水8小时以上（含8小时）影响正常施工的按一天时间顺延。人力不可抗拒的自然灾害。

#### 四、质量与验收

13.隐蔽工程和中间验收

13.1 双方约定中间验收部位：按现行规范、质量监督要求。

14.工程试车：试车费用的承担：                    /

#### 五、安全施工

15.承包人必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人承担。

#### 六、合同价款与支付

16.合同价款及调整

16.1本合同价款采用固定单价、总价下浮方式确定。

16.2合同价款中包括的风险范围：

(1)结算综合单价按预算书综合单价，合同价（中标价）=预算审核价×（1－评标标底下浮率）。

(2)本工程结算书的工程量按实结算，计算方式按有关规定执行，实行总价下浮，下浮率即评标标底下浮率；

(3)承包人愿意在整个工程所有结算审核总价中拿出3%的资金捐赠给村发包人，作为支持该项工作。

(4)风险费用的计算方法：承包人在投标下浮时考虑，不再另行计取。

合同价款中包括的、风向范围：①必要的技术措施费；②物价涨跌、政策性调差。

(5)其他可能发生的费用：

1）因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题等产生的费用，由承包人和有关管理部门、人员联系，自行解决。因此造成工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回

2）凡招标文件中没明确允许补差或建设主管部门文件没有明确规定由发包人承担的，但实际施工中可能发生的其它管理费（如街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等）。

3）土方开挖及外运应按当地有关要求办理，如土方运至指定地点集中处理等。由此发生的费用已包含在合同价内，不再另行计取。

16.3风险费用的计算方法：承包人在投标报价时综合考虑，不再另行计取。

16.4风险范围以外合同价款调整方法：

1）工程量按照招标文件规定的相关定额与规定计算，由承包人计量、发包人签证及有关部门审核，按实结算。

2）实际施工时，未达到施工安全文明有关规定的，在结算时对施工组织措施费中的相应费用进行没收处罚。

3）招标时发包人提供的直接工程费如发现计算错误、定额子目套用错误及漏项，可按实调整。

16.5双方约定合同价款的其他调整因素:             /

17.工程预付款

17.1发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：

合同生效，承包人人员设备进场后，付中标价10%工程备料款。

18.工程款支付

18.1双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

（1）付款方式：合同生效，施工单位人员进场，付10%工程预付款；待工程量完成50%，付至工程款30%；竣工完成后付至工程款60%；经工程竣工验收合格、结算审核后付至工程款90%；余下工程款的10%作为质量保证金，待一年后付清（不计息）。

（2）承包人收取备料款及每期工程款时应开具正式发票。

#### 七、材料设备供应

19.发包人供应材料设备

19.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：

（3）承包人可代为调剂串换的材料：

（4）到货地点与一览表不符：

（5）供应数量与一览表不符：

（6）到货时间与一览表不符：

19.2发包人供应材料设备的结算方法：

20.承包人采购材料设备

20.1承包人采购材料设备的约定：

(1)本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管。因施工单位自身原因导致工期延误期间的材料价格上涨均由施工单位自行负责。

(2)所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需经发包人认可，否则，因此产生的后果均由承包人负责。

(3)凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，优先使用相当于的厂家（品牌、产地），如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。

(4)无承包价（暂定价）的单项材料、设备估算价在10万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发承包双方通过公开招标确定其价格；其他无承包价（暂定价）材料由承包人采购，采购前一个月其质量、价格、产地、规格、采购方式等需事先征得发包人签证同意。

(5)所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位检测合格后方可使用。

(6)根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。

#### 八、工程变更

21.实际施工时，涉及到工程量的归属由发包人确定。当本工程需要变更时，应经发包人设计单位、监理单位认可后出具变更联系单。

22.发包人有权根据工程需要增加或减少部分工程量，承包人不得拒绝施工或要求调整任何单价。

#### 九、竣工验收与结算

23.竣工验收

23.1 承包人提供竣工图的约定：

23.2中间交工工程的范围和竣工时间：

合同工期以承包人的投标函的承诺工期为准。此工期是指发包人发出开工通知书之日起至承包人完成合同范围内的全部工程量，交齐施工技术及质保资料，提出竣工验收报告，经发包人核实签字之日止，如竣工验收达不到合格等级需返修的，则返修时间计入施工工期，不予顺延。

23.3工程结算由发包人委托中介机构审核，结算核减率超过5%时，则超过部分审核费（基数为超过送审造价5%的幅度以外的核减额）由承包人负责，由发包人从应付工程价款中扣缴。

#### 十、违约、索赔和争议

24.违约

24.1本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

(1)本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：

无。

(2)本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：

承包人投标时承诺的质量标准为本工程合同的质量标准。

如因承包人原因达不到合格等级的，则必须无条件返工至合格，再全额没收履约担保，并处以工程决算总造价5%的罚款并补偿发包人因此而遭受的损失。

由于承包人未按设计要求和现行有关规范、标准施工，造成工程量增减或返工等，其责任由承包人自负。

(3)双方约定的承包人其他违约责任：

承包人承诺的项目部技术经济管理人员必须全部按投标承诺名单及时到位，严格按照《台州市施工现场关键岗位人员管理实施细则》（台建规[2006]330号）和《台州市建筑业企业及其从业人员记分管理办法》（台建规[2006]328号）执行；项目负责人月到位不足15天的，发包人有权中止合同，没收全部履约担保，同时承包人赔偿发包人由此造成的损失；项目负责人月到位达不到22天的，每人次每天扣除履约担保金额的0.1%；项目班子管理人员(除项目负责人外)月到位达不到22天的，每人次每天扣除履约担保金额的0.05%；每半天考勤一次，每月结算。

机械设备按投标承诺及时到位，若其中某项不能兑现，每不能兑现一项扣除履约担保金额的2%。

本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、施工设备、与其他分项工程单位的配合，现场文明安全施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求时，发包人有权要求其调整充实施工力量，承包人必须接受，如措施不力，作违约处理，发包人可自行终止合同。

承包人应严格依法经营，严禁将工程转包。发现私自转包或挂靠经营现象，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。

25.争议

25.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请建设行政主管部门调解；

（2）采取第      种方式解决。第一种解决方式：约定向  仲裁委员会  提请仲裁；第二种解决方式：向人民法院提起诉讼。

#### 十一、其他

26.工程分包

26.1本工程不允许分包，严格禁止转包。

27.不可抗力

27.1双方关于不可抗力的约定：5.0级及以上地震；12级及以上台风；洪水位超过高程4.0以上。

28.保险

28.1本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：       /

发包人委托承包人办理的保险事项：       /

（2）承包人投保内容：按规定必须投保的强制性保险。

（3）根据三政[2008]15号文件规定，为促进政策性农业保险可持续发展，政府性投资建设项目人身意外伤害由政策性农业保险共保体首席承保人中国人保财险三门支公司承保。

29.担保

29.1本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：       担保合同作为本合同附件。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：承包人应按招标文件要求提供履约担保。履约担保待获工程验收证书后10日内结清。如承包人在施工过程中违背合同规定的，发包人有权没收相应款项的履约担保。

（3）双方约定的其他担保事项：    无

30.合同份数

30.1双方约定合同份数：

31.补充条款

31.1本合同工程工期从发包人开工通知为准之日开始至承包人完成合同范围内的全部工程量，交施工技术及质保资料（试验资料可在竣工后1个月内补齐），提出竣工报告至工程师核实签字之日止。如竣工验收达不到合格等级需返工的，则返工工期计入合同工期。

# 第四部分   工程质量保修书

发包人(全称)     _

承包人(全称)_________________________                         ___

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                        （工程名称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、电气管线、给排水管道等施工图纸范围内所有工程，以及双方约定的其它项目。具体保修的内容，双方约定如下：

保修内容为

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

（2）道路等配套工程为 1 年。

（3）其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到报修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可委托其他人员修理。

发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修金的支付

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　               　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　               　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　               　　电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　               　　年　月　日

甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　               　乙方监督单位（盖章）

年　月　日　　　　　　　　　　　　　　               　年　月　日

甲方单位：（盖章）

法定代表人：

地址：

电话：

年　月　日

甲方监督单位（盖章）

年　月　日

# 第五部分  工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　               　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　               　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　               　　电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　               　　年　月　日

甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　               　乙方监督单位（盖章）

年　月　日　　　　　　　　　　　　　　               　年　月　日

甲方单位：（盖章）

法定代表人：

地址：

电话：

年　月　日

甲方监督单位（盖章）

年　月　日

# 第三章     投标文件格式

附件一：

三门县亭旁镇石滩村农村生活污水治理工程

投标承诺书

三门县亭旁镇人民政府、三门县亭旁镇石滩村股份经济合作社：

根据你方编号为三招建备【2016】 147号的三门县亭旁镇石滩村农村生活污水治理工程招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方承诺：

一、报价：按本工程的预算造价4129696 元，下浮      %（百分号前保留两位小数，第三位四舍五入），并愿意按招标文件规定计算造价，承包上述工程的施工、竣工和保修。

二、工期：     日历天内竣工并移交整个工程

三、工程质量：确保合格工程等级。

四、安全生产和文明施工：确保合格等级。

五、人员设备按投标文件的承诺及时到位。

六、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约保证金，共同地和分别地承担责任。

七、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

八、我方的投标保证金已按招标文件的要求递交。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件二

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加三门县亭旁镇石滩村农村生活污水治理工程的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

日期：    年   月    日

附件三

三门县亭旁镇石滩村农村生活污水治理工程

投标人资格自查表

| 序号 | 自查内容 | 招标文件 条款号 | 投标要求 | 自查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质条件是否符合 | 4.1（1） | 是 |  |
| 2 | 是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位） | 4.3（1） | 否 |  |
| 3 | 是否为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外 | 4.3（2） | 否 |  |
| 4 | 是否为本工程的监理人 | 4.3（3） | 否 |  |
| 5 | 是否为本工程的代建人 | 4.3（4） | 否 |  |
| 6 | 是否为本工程提供招标代理服务 | 4.3（5） | 否 |  |
| 7 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人 | 4.3（6） | 否 |  |
| 8 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股 | 4.3（7） | 否 |  |
| 9 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作 | 4.3（8） | 否 |  |
| 10 | 是否被责令停业 | 4.3（9） | 否 |  |
| 11 | 是否被暂停或取消投标资格 | 4.3（10） | 否 |  |
| 12 | 是否存在投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准） | 4.3（12） | 否 |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件四：

三门县亭旁镇石滩村农村生活污水治理工程

项目负责人资格自查表

| 序号 | 自查内容 | 招标文件条款号 | 投标要求 | 自查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标项目负责人资格是否符合 | 4.1（2） | 是 |  |
| 2 | 投标项目负责人在建状态存在下列四种之一情形的： （1）无在建； （2）同一工程相邻分段发包或分期施工的； （3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门同意停工的书面证明原件）； （4）合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），且经建设单位同意可承接其他项目的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明原件和竣工（交工）报告原件）。 属上述（2）、（3）、（4）情形的，投标人应在递交投标文件的同时将有关书面证明材料提交招标人。 | 4.1（3） | 应是（1）、（2）、（3）、（4）之一情形。自查应填写属何种情形 | 属 情形 |
| 3 | 项目负责人是否存在同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业的情形（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响） | 4.2 | 否 |  |
| 4 | 投标项目负责人是否被暂停或取消投标资格 | 4.3（10） | 否 |  |
| 5 | 投标项目负责人是否有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准） | 4.3（12） | 否 |  |

法定代表人（签字或盖章）：          项目负责人（签字并加盖注册建造师执业印章）：

投  标  人（盖章）：                                        年    月    日

附件五

投标人基本情况表（格式）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯代码 |  | 电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |
|  |  | 网址 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  | 上级主管 单 位 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 姓名 |  | 出生年月 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 企业技术负责人 |  | 姓名 |  | 出生年月 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  | 员工总人数（人） |  |  |  |  |  |
| 法人营业执照号 |  |  |  |  | 其 中 | 项目负责人（人） |  |  |  |  |
| 固定资产（万元） |  |  |  |  |  | 高级职称人员（人） |  |  |  |  |
| 流动资金（万元） |  |  |  |  |  | 中级职称人员（人） |  |  |  |  |
| 开户银行 | 名称 |  |  |  |  | 初级职称人员（人） |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  | 技工（人） |  |  |  |  |
| 最近五年完成的营业额（万元） |  |  |  |  |  | 近期完成的类似工程情况 |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

日期：     年   月   日

附件六：

三门县亭旁镇石滩村农村生活污水治理工程

项目管理机构配备表

| 本工程拟任岗位 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称 | 本岗工龄 | 岗位证书号码 身份证号码 | 安排上岗起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中所列的项目负责人必须配备，其余人员的配备由投标人自行确定。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件七：

三门县亭旁镇石滩村农村生活污水治理工程

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

| 附件八： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人在建项目承诺书 |  |  |  |  |
| 我方在此郑重承诺： |  |  |  |  |
| 我方参加 工程（招标项目名称）的项目负责人在建项目情况符合招标文件规定。 |  |  |  |  |
| 我方深知《中华人民共和国招标投标法》第五十四条的内容，以上承诺内容如有虚假，愿意承担法律责任；如已中标的，愿自动放弃中标资格，并接受投标担保的处罚；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。 |  |  |  |  |
| 法定代表人（签字或盖章）： |  |  |  |  |
| 投标人（盖章）： |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件九：

三门县亭旁镇石滩村农村生活污水治理工程

主要施工机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 额定功率KW | 数量(台) | 设备能力 | 计划进退场时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件十：

法定代表人授权委托书

（参考样张）

三门县亭旁镇人民政府、三门县亭旁镇石滩村股份经济合作社：

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位         （姓名）为我的代理人，以我单位的名义签署________________的投标文件及其它文件,参加开标、询标、商签合同以及处理与之有关的其它事务，我单位均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日

承诺书

三门县亭旁镇人民政府、三门县亭旁镇石滩村股份经济合作社：

为贯彻落实省市县“五水共治”的决策部署，加快农村生活污水生态治理，建设“水清岸绿、人水和谐”的宜居环境。要实现这个目标，需要全社会都来关心、共同参与，出资出力。因整个工程造价除上级政府补助外，需该村投入配套资金。由于该村集体资金困难，无法配套足额资金。如我公司中标，愿意在整个工程所有结算审核总价中拿出3%的资金捐赠给该村经济合作社，作为我公司支持该项工作，尽一点绵薄之力。

特此承诺

承诺单位（盖章）：

年   月   日