关于海勃湾城区供水建设及既有供水管网改造工程（续建）项目10KV供电工程施工招标公告及招标文件增加内容的相关说明

- 协议书部分：

1、增加承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，在确保工程质量和安全的前提下，完成本电力工程电业局验收、签订供电协议、正式送电等流程、并通电使用。不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任内容。

2、本合同由中标方法定代表人或其委托代理人到发包人单位（ 乌海市城市建设投资集团有限责任公司  ）现场签订。

二、第三部分专用合同条款部分：

1、第1.1.1.10条其他合同文件包括：履行合同过程中由发包人项目负责人、发包人代表和承包人项目经理及双方法定代表人或其委托代理人书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等文件。

2、第1.4.1适用于工程的标准规范包括：电气装置安装工

程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范《GB 50173-92》

及现行规范、标准。

3、第5.1.1条 特殊质量标准和要求：

如发现承包人已完成工程存在质量问题，发包人有权要求承包人履行返修义务。

返修2次仍不合格的，发包人有权委托第三人完成工程，并由承包人承担返工、修复费用和工期延误损失。如第三人也无法完成工程修复或修复费用明显高于已完工程成本的，视为工程质量最终不合格，承包人无权主张不合格工程的工程款，同时对承包人处以不合格工程造价2倍罚金。

若承包人拒绝履行返修义务，当工程质量问题涉及主体结构时，发包人不支付整个工程价款；当工程质量问题不涉及主体结构时，发包人不支付相应的分项工程款，同时对承包人处以不合格分项工程造价2倍罚金。

4、第10条：工程变更执行乌海政办发[2015]80号《乌海市政府投资项目工程变更管理暂行办法 》

5、第10.7条，增加如下内容：

暂估价的专业工程：由发承包双方组织招标选择专业分包人，由承包人作为招标人，但拟定的招标文件、招标控制价、评标工作、评标结果报送发包人批准。以专业工程发包中标价为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款。与组织招标工作有关的费用已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。承包人根据施工进度计划，在招标工作启动前30天将招标方案报送发包人审查，承包人按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作，发包人有权确定招标控制价。否则，中标结果对发包人没有约束力，发包人有权拒绝相应项目拨付工程款，对相关工程拒绝验收。

承包人直接实施的暂估价项目的约定：

、暂估价工程：执行本专用条款第12条“风险范围以外合同价格的调整方法”。

、暂估价材料设备：甲控乙购，材料价格由建设、监理、施工单位考察市场后三方共同确认，决算时只调材差，计取规费、税金。承包人根据施工进度计划编制材料设备使用计划，报监理单位审批。根据审批的计划由承包方按设计图纸将符合要求的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、产地、价格等相关内容推荐3家以上单位报发包人，监理单位对符合要求的材料质量等相关内容进行初审，发包人组织对承包方上报内容进行整理汇总，市场摸底，确定或重新认定3家以上单位，经发包人研究，确定考察对象，经过商务谈判认定价格;需要招标的进入招标程序定价。

、暂估价服务：与组织招标工作有关的费用已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。暂估价专业工程招标时，分包人投标报价应根据现场情况及完成工程内容相关各方配合工作等因素综合考虑，不再另计工程以外其它费用。

总承包服务费：由甲方单独组织采购供应部分材料、工程设备时，才支付总承包服务费。

6、 第10.8条 暂列金额增加如下内容：

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于支付尚未确定或不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证等确认的费用。暂列金是发包人的备用金，其所有权属于发包人，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。

7、第12.3.4条总计合同的约定增加如下内容：

总价包含的风险范围：合同价款除双方约定的调整因素外，按中标价一次包死，不予调整。中标价是经过现场踏勘和招标答疑后，投标人对招标所约图纸全部内容的报价总和。承包人对发包人的工程量清单无异议，工程量清单特征不符、缺项、偏差及投标人的任何漏报、错报均不予调整。

双方约定合同价款的调整因素：1、设计变更；2、现场签证；3、甲方暂估价；4、政策性调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：

工程变更：①已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；②已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；③已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据工程资料，计价办法执行《2009年内蒙古自治区建设工程预算定额》、《2009年内蒙古自治区建设工程费用定额》DYD15-2009，计量规则执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，材料价格执行工程造价管理机构发布的当月信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的综合单价，报发包人确认后调整。承包人浮动率计算公式：承包人报价浮动率L=（1-中标价/招标限高价）*100%；④已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由双方考察市场后共同确认，按照上述调整办法报发包人确认后调整。⑤经发包人同意更换材料、设备品牌的工程变更，仅就其变更后差异部分参考类似项目单价由发承包双方协商新的项目单价，差异部分=变更后材料设备市场价格-变更前材料设备市场价格，其余不变，组成新的综合单价。

合同价格不因变更后工程量变化而调整投标人的综合单价。

- 第12.4.1 条关于付款周期的约定增加如下内容：

按进度核定完成量，付款方式依据工程进度，以8：1:1比例分年度支付。

9、增加第20.5条补充条款

1、安全生产经济处罚：

施工单位如不向工程项目办提供规定的安全资料，对施工单位的项目经理罚款1000元/次。

各施工单位如不组织和不参加安全教育活动，对施工单位处以5000元/次罚款；如各施工单位拒不参加项目组织的安全检查，对施工单位处于10000元/次罚款。

各施工单位对进场人员未进行安全教育的，对施工单位处于5000元/次罚款。

各施工单位员工有安全违章行为发生时对项目经理罚款5000—10000元/次。

2、施工单位在工程交工验收两个月内必须完成施工资料的整理及工程结算书的编制工程作并交业主，否则扣除质量保证金10万元。

3、竣工验收合格后施工单位必须在业主要求的时间内对验收中提出的问题进行整改，否则将按工期延误处罚。

4、承包人应按文明施工、安全防护要求进行施工，施工现场的保护由承包人负责，由于保护措施不力造成的损失及相关费用由承包人自行承担。

5、承包人应严格按照已批准的《施工技术方案》予以施工，如需调整需提前25天向发包人提出申请，并经批准后方可实施。每个季度发包人将按照经批准实施的《施工技术方案》对照实际完成工程量的质量、进度等，如达不到经批准实施的《施工技术方案》要求的招标人将予以处罚，承包人无条件返工、修复至满足设计要求为止，并承担由此产生的一切费用。

6、承包人应根据乌海市建设工程管理规定对工程资料进行归档管理，如涉及到相关费用，由承包人自行承担。

7、此工程承包人即为整个工程总承包人，必须履行总承包职责。

8、违约处罚从履约保证金中扣除，承包人需重新补足履约保证金。