L&A

梁山县城市地下综合管廊建设专项规划项目

竞争性磋商文件

项目编号：LSZC-2016-210

采 购 单 位：梁山县住房和城乡规划建设局

采购代理机构:山东海逸恒安项目管理有限公司

日        期：2016年9月

# 目  录

目  录	1

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 供应商须知	4

第三章 项目说明	19

第四章 合同条款及格式	20

第五章 磋商响应文件格式	26

第六章 评审办法	37

# 第一章  竞争性磋商公告

梁山县城市地下综合管廊建设专项规划项目竞争性磋商公告

山东海逸恒安项目管理有限公司受梁山县住房和城乡规划建设局委托，就梁山县城市地下综合管廊建设专项规划项目以竞争性磋商方式进行采购，择优选定成交供应商，相关事宜公告如下：

一、基本信息

1、项目名称：梁山县城市地下综合管廊建设专项规划

2、项目编号：LSZC-2016-210

3、采购人：梁山县住房和城乡规划建设局

联系人：孟山洪   联系电话：13583706664

4、采购代理机构：山东海逸恒安项目管理有限公司

联系人：樊仙仙   联系电话：15563144048

5、资金来源：财政资金

6、本项目采购预算价：13万元

7、采购项目概况：本项目为梁山县城市地下综合管廊建设专项规划项目，规划范围：与中心城区一致，面积59.84平方公里，规划建设管廊30.79公里；规划内容：制定中心城区地下综合管廊的总体布局方案，提出规划目标和规模，确定入廊管线、管廊建设区域和时序、管廊分舱、断面形式、控制尺寸等，估算投资规模。（详见竞争性磋商文件）。

二、供应商资格要求

1、在中国境内注册的独立法人；

2、供应商须同时具备城乡规划编制乙级及以上资质、市政工程（道路、给水、排水）设计乙级及以上资质、建筑工程设计甲级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

3、项目负责人需须具备城市规划专业中级工程师或以上资格。

4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标；

5、本项目不接受联合体投标。

三、投标报名时间及地点

1、时间：2016年9月1日至2016年9月8日上午09时00分至11时30分，下午14时30分至17时30分。（法定节假日除外）

2、地点：梁山县公共资源交易中心交易大厅政府采购窗口（梁山县人民北路79号，建行大楼6楼）

3、报名联系人：李鹏程   电话：0537-7618115

四、报名时需携带的证明材料

1、凡有意参加报价者，请法定代表人持本人身份证或授权委托人持法定代表人授权委托书、本人身份证、法定代表人身份证(或复印件)并携带以下证件原件报名：①营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（或三证合一的营业执照副本）②资质证书；③项目负责人职称证书。（需提供以上证书原件及加盖公章的A4纸复印件一套）

2、报名前供应商在梁山县公共资源交易服务中心网站上下载表格《梁山县招标采购供应商报名表》（一式两份并加盖单位公章）网址：http://ls.jnzbtb.cn。

五、资格审查方式

资格后审。

六、竞争性磋商文件获取时间

报名时领取。

若有疑问或须澄清的内容请致电采购人或梁山县政府采购中心。本公告同时在梁山县公共资源交易服务中心网站（http://ls.jnzbtb.cn）、梁山县政府采购网(http://liangshan.jnzfcg.gov.cn、济宁政府采购监管网（http://120.192.63.136:8085/Default.aspx）、中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）上发布。

山东海逸恒安项目管理有限公司

2016年9月1日

### 第二章  供应商须知

### 供应商须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 |  | 采购人：梁山县住房和城乡规划建设局 联系人：孟山洪 联系电话：13583706664 |
| 2 | 采购代理机构 |  | 采购代理机构：山东海逸恒安项目管理有限公司 联系人：樊仙仙 电话：15563144048 |
| 3 | 项目概况 |  | 本项目为梁山县城市地下综合管廊建设专项规划项目。（详细规格参数及技术要求详见 “第三章 项目说明”）。 |
| 4 | 供货地点 |  | 采购人指定地点 |
| 5 | 资金来源 |  | 财政资金 |
| 6 | 资金落实情况 |  | 资金已落实 |
| 7 | 采购范围 |  | 详见“第三章 项目说明”。 |
| 8 | 规划编制周期 |  | 15天 |
| 9 | 质量要求 |  | 合格 |
| 10 | 供应商资质要求 |  | 1、在中国境内注册的独立法人； 2、供应商须同时具备城乡规划编制乙级及以上资质、市政工程（道路、给水、排水）设计乙级及以上资质、建筑工程设计甲级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力； 3、项目负责人需须具备城市规划专业中级工程师或以上资格。 4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标； 5、本项目不接受联合体投标。 |
| 11 | 报价预备会 |  | 不召开预备会 |
| 12 | 供应商提出问题的截止时间及方式 |  | 报价截止日期前5日，供应商以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提出问题。 |
| 13 | 采购人答疑、澄清或修改磋商文件的时间及方式 |  | 报价截止时间前5日，采购人对于磋商文件的答疑、澄清或修改以书面形式发给所有购买磋商文件的供应商。 |
| 14 | 分包 |  | 不允许分包 |
| 15 | 偏离 |  | 不允许负偏离 |
| 16 | 构成磋商文件的其他材料 |  | 澄清文件及答疑文件 |
| 17 | 供应商要求澄清磋商文件的时间 |  | 报价截止日期前3个工作日 |
| 18 | 报价截止时间 |  | 2016年9月14日上午09:00 |
| 19 | 供应商确认收到磋商文件澄清的时间 |  | 收到澄清后1日内 |
| 20 | 供应商确认收到磋商文件修改的时间 |  | 收到修改后1日内 |
| 21 | 报价有效期 |  | 90天﹙从报价截止之日算起﹚ |
| 22 | 磋商保证金 |  | 磋商保证金的金额：人民币贰仟陆佰元整（￥2600.00元） 磋商保证金的形式：电汇，其他形式的磋商保证金或非投标申请人基本账户转来的磋商保证金视为无效保证金，其报价无效。 须在汇款附言内填写：LSZC-2016-210磋商保证金。 开户银行：中国建设银行股份有限公司梁山县支行 账户：梁山县公共资源交易服务中心 账号：3700 1687 4080 5015 1164 递交截止时间：2016年9月13日上午12时前（以实际到账时间为准） 注：磋商保证金在银行的划转需要一定时间，望投标单位尽早缴纳。 |
| 23 | 近年财务状况的年份要求 |  | 2013年至今 |
| 24 | 近年完成的类似项目的年份要求 |  | 2013年至今 |
| 25 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 |  | 2013年至今 |
| 26 | 是否允许递交备选报价方案 |  | 不允许 |
| 27 | 签字和（或）盖章要求 |  | 磋商响应文件应由法定代表人签字或盖章并加盖供应商单位公章；报价单上应加盖供应商公章。不符合上述要求的，按无效报价处理。 |
| 28 | 磋商响应文件份数 |  | 正本壹份、副本叁份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。 |
| 29 | 装订要求 |  | 采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。未按照上述要求装订的，其磋商响应文件将被拒绝。 |
| 30 | 密封及密封套标注 |  | 供应商应将磋商响应文件正本、副本分别密封，包装后应加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位公章。 封套上写明： 1、项目编号、项目名称 2、正本或副本 3、供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真 注明：在2016年9月14日上午09:00前不得开启 未按照上述要求装密封的，其磋商响应文件将被拒绝。 |
| 31 | 递交磋商响应文件地点 |  | 梁山县公共资源交易服务中心第一开标室（梁山县人民北路79号中国建设银行办公大楼十楼） |
| 32 | 是否退还磋商响应文件 |  | 否 |
| 33 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：2016年9月14日上午09:00 开标地点:梁山县公共资源交易服务中心第一开标室（梁山县人民北路79号中国建设银行办公大楼十楼） |
| 34 | 磋商小组的组建 |  | 磋商小组构成: 3人及以上单数。 磋商小组成员确定方式：在政府组建的专家库中随机抽取。 |
| 35 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 |  | 否，推荐3名合格的成交供应商候选人 |
| 36 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 37 | 采购控制价 | 采购控制价：人民币壹拾叁万元整（￥13.00万元） 采购控制价是采购人期望的最高限价，供应商的报价不得高于采购控制价，也不得低于成本价格。供应商报价高于采购控制价的按无效报价处理。 |  |
| 38 | 报价 | 本次磋商非一次性报价。在首次报价（磋商）后，磋商小组根据供应商的报价、响应内容及磋商情况等要求其进行再次报价，再次报价不得高于前次报价，否则视为报价无效，具体磋商轮次由磋商小组视情况而定，但最多不超过三轮。 |  |
| 39 | 供应商需要密封递交的 证件 | 本项目为资格后审，供应商应在磋商响应文件递交截止时间前递交： 一、资格验证证件：①营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（或三证合一的营业执照）；②企业基本账户开户许可证；③法定代表人本人身份证原件或法定代表人授权委托书及委托人本人身份证原件和法定代表人身份证原件(或复印件)；④资质证书；⑤项目负责人职称证。 缺少上述任何一项证件的原件，按无效报价处理。 二、评标办法中要求提供的业绩、证书等证明原件等，未提供的不予加分。 上述资料必须为原件单独密封，并编写目录，与磋商响应文件同时递交，以备查验，并在磋商响应文件正副本中提供上述证件复印件。 |  |
| 40 | 付款方式 | 成果提交后，发包人支付设计费至 50 %，规划成果通过评审后，发包人支付剩余设计费。 |  |
| 41 | 履约保证金 | 履约担保的形式：履约保证金 履约担保的金额：中标价的10% 交纳时间：发出中标通知书后3日内，交至招标人指定账户 |  |
| 42 | 相关费用 | 供应商自行承担报价所涉及的一切费用。无论结果如何，采购单位对上述费用不负任何责任。磋商响应文件不予退还。 |  |
| 43 | ### 磋商文件的 ### 获取 | 报名时领取。 磋商文件及资料费每套售价人民币150元，售后不退。 磋商文件领取地点：梁山县公共资源交易服务中心服务大厅政府采购窗口（梁山县人民北路79号建行办公大楼六楼） 联系人：李鹏程 联系电话：0537—7618115 |  |
| 44 | 报价说明 | 本项目报价包括项目所需的一切费用。供应商的报价，应是全部完成城市地下综合管廊建设专项规划的所有费用，以及履行磋商文件中约定的所有责任和义务所发生的全部费用。供应商无论何种原因造成报价的遗漏，其风险自担，一旦发生不作为调价依据，除国家法律、行政法规另有规定的。供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价，报价有优惠的，请将优惠一并折入报价，本项目不接收报价以外的价格优惠。本次报价为固定总价，成交价即为结算价，不予调整。 |  |
| 45 | 相关费用 | 1、供应商自行承担投标所涉及的一切费用。无论结果如何，采购单位对上述费用不负任何责任。投标文件不予退还。 2、采购代理机构参考国家计委计价格[2002]1980号、国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文收费标准收取成交代理服务费，由成交供应商交纳。 |  |

### 1 ．总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目己具备采购条件，现对本项目以竞争性磋商方式进行采购。

1.1.2 本采购项目采购单位：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

#### 1.3 采购范围、设计周期和质量要求

1.3.1 本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的规划编制周期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

#### 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目区域环评的资质条件、能力和信誉。

(l)资质条件：见供应商须知前附表；

(2)财务要求：见供应商须知前附表；

(3)其他要求：见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商存在下列情形之一的，按无效报价处理：

(l)不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 被责令停业的；

(3) 被暂停或取消报价资格的；

(4) 财产被接管或冻结的；

(5) 在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大质量问题的。

#### 1.5 费用承担

供应商准备和参加报价活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与采购报价活动的各方应对磋商文件和磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与采购报价有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 采购人不统一组织踏勘现场，由供应商自行踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

#### 1.10 报价预备会

不召开报价预备会。

1.11 分包

#### 本项目不允许分包。

#### 1.12 偏离

供应商须知前附表允许磋商响应文件偏离磋商文件某些要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围和幅度。

### 2．磋商文件

#### 2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括:

(1）竞争性磋商公告；

(2）供应商须知；

(3）项目说明；

(4）合同条款及格式；

（5）磋商响应文件格式。

对磋商文件所作的澄清、修改作为磋商文件的组成部分。

#### 2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购单位提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购单位对磋商文件予以澄清。

2.2.2 采购单位对于磋商文件的澄清在报价截止时间5日前以书面形式发给所有购买磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。

#### 2.3 磋商文件的修改

2.3.1采购单位在报价截止时间5日前以书面形式修改磋商文件，并通知所有已购买磋商文件的供应商。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购单位，确认己收到该修改。

### 3．磋商响应文件

#### 3.1 磋商响应文件的组成

3.1.1磋商响应文件由以下文件组成：磋商响应文件由投标函部分、商务部分和技术部分三部分组成。

1、投标函部分主要包括下列内容：

(1)法定代表人或授权代理人签署的报价函；

（1-1）报价明细表（格式自拟）；

- 法定代表人身份证明；

- 法人授权委托书；

(4)磋商保证金交纳凭证；

2、商务部分主要包括下列内容：

(1)营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（或三证合一的营业执照）；

(2)资质证书；

(3)项目管理机构；

(4)供应商认为需要提交的其他相关证明文件。

3、技术部分主要包括下列内容：

(1)项目综合建议书；

(2)质量保证措施；

(3)进度保证措施；

(4)后期服务与指导承诺；

(5)供应商认为需要提交的其他技术文件。

### 3.2 磋商报价

3.2.1本次磋商非一次性报价。

3.2.2报价币种：人民币。

3.2.3报价：本项目报价包括项目所需的一切费用。供应商的报价，应是全部完成城市地下综合管廊建设专项规划的所有费用，以及履行磋商文件中约定的所有责任和义务所发生的全部费用。供应商无论何种原因造成报价的遗漏，其风险自担，一旦发生不作为调价依据，除国家法律、行政法规另有规定的。供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价，报价有优惠的，请将优惠一并折入报价，本项目不接收报价以外的价格优惠。本次报价为固定总价，成交价即为结算价，不予调整。除国家法律、行政法规另有规定的。

3.2.4本次磋商有再次报价的机会，每次报价均应书面确认；最终报价以本磋商文件、补充说明及各供应商的书面承诺为准。最终报价不得高于磋商前基础报价。

#### 3.3 报价有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的报价有效期内，供应商不得要求撤销或修改其磋商响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长报价有效期的，采购单位以书面形式通知所有供应商延长报价有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其磋商响应文件；供应商拒绝延长的，其报价失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

#### 3.4 磋商保证金

3.4.1 供应商在递交磋商响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、时间、方式递交磋商保证金，并作为其磋商响应文件的组成部分。

3.4.2 供应商不按磋商文件要求提交磋商保证金的，其磋商响应文件将被拒绝。

3.4.3 磋商保证金的退还

3.4.3．1未成交的供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内以电汇的方式无息退还至未成交的供应商的基本账户。

3.4.3．2成交供应商的磋商保证金在采购单位与成交供应商签订合同、办齐相关采购备案手续，并由成交供应商把两份合同原件交与梁山县公共资源交易服务中心政府采购科备案后，5个工作日内以电汇的方式无息退还至成交供应商的基本账户。

3.4.4 有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还:

供应商有下列情况之一，其报价不仅被视为无效，而且采购单位将严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利并没收磋商保证金。供应商给采购单位或采购代理人造成损失的，应予以赔偿。

1.供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假报价材料。

2.供应商在规定的报价有效期内撤销或修改其磋商响应文件。

3.在整个评标过程中，供应商有企图影响评标结果的任何活动或任何方式诋毁其他供应商或串通报价的。

3.成交供应商在收到成交通知书后，无正当理拒签合同协议书的。

4.供应商向采购单位、采购代理人、磋商小组成员提供不正当利益。

5.法律、法规规定的其他情况。

#### 3.5 资格审查资料

3.5.1 见供应商须知前附表。

#### 3.6 备选报价方案

供应商不得递交备选报价方案。

#### 3.7 磋商响应文件的编制

3.7.1 磋商响应文件应按“磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为磋商响应文件的组成部分。其中，报价函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购单位的承诺。

3.7.2 磋商响应文件应当对磋商文件有关工期、报价有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 磋商响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，磋商响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。磋商响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.7.4 磋商响应文件正本壹份，副本叁份。磋商响应文件应在磋商响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”的字样。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3.7.5 磋商响应文件的正本与副本应分别胶装成册，并编制目录，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

### 4．竞标

#### 4.1磋商响应文件的密封和标记：详见前附表

#### 4.2 磋商响应文件的递交

4.2.1 供应商应在规定的报价截止时间前递交磋商响应文件。

4.2.2 供应商递交磋商响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3供应商所递交的磋商响应文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的磋商响应文件，采购单位不予受理。

#### 4.3 磋商响应文件的修改与撤回

4.3.1 在报价截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的磋商响应文件，但应以书面形式通知采购单位。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交磋商响应文件的书面通知应按照磋商文件中的要求签字或盖章。采购单位收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为磋商响应文件的组成部分。修改的磋商响应文件应按照磋商文件中规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5．报价

#### 5.1 报价时间和地点

采购单位在规定的报价截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开报价，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

#### 5.2 磋商程序

主持人按下列程序进行磋商：

(l）宣布报价纪律；

(2）公布在报价截止时间前递交磋商响应文件的供应商名称，并点名确认供应商是否派人到场；

(3）宣布采购人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

(4）由供应商代表检验，检查磋商响应文件的密封情况，并签字确认；

(5）按供应商签到顺序，确定唱标顺序；

(6）按照供应商签到的顺序当众报价，公布供应商名称、报价（当报价金额中大小写不一致时，以大写金额为准）、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

(7）供应商代表、采购单位代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(8）报价结束。

### 6．磋商

#### 6.1 磋商小组

6.1.1评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组成员在政府依法组建的专家库中随机抽取，由有关技术、经济等方面的专家3人及以上的单数组成，磋商小组负责对磋商响应文件进行综合评审，推荐3名合格的成交候选人。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）采购单位或供应商的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3）与供应商有经济利益关系，可能影响对报价公正评审的；

(4）曾因在采购、评审以及其他与采购报价有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 磋商原则与评审方法

6.2.1磋商原则

“公平、公正、诚实、信用”为本次竞争性磋商的基本原则，磋商小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在磋商过程中恪守以下原则：

1、客观性原则：磋商小组将严格按照采购文件要求的内容，对供应商的磋商响应文件进行认真评审；磋商小组对磋商响应文件的评审仅依据磋商响应文件本身，而不依靠磋商响应文件以外的任何因素。

2、统一性原则：磋商小组将按照统一的原则和方法，对各供应商的磋商响应文件进行评审。

3、独立性原则：评审工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，磋商小组成员对出具的专家意见承担个人责任。

4、保密性原则：磋商小组成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密。

5、综合性原则：磋商小组将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定成交供应商；磋商小组成员出具的的意见由个人负责，磋商结果由磋商小组共同负责。

6、集体决定的原则：成交供应商候选人由磋商小组集体讨论决定。

6.2.2评审方法

详见第六章评审办法。

### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

7.1.1磋商小组根据既定的评审方法及原则，对磋商响应文件进行评审和比较，向采购人提出书面评审报告，并按最终得分高低排列顺序，推荐3名合格的成交候选人。最终得分相同的，按资质高低顺序排序，资质相同的，按技术指标优劣顺序排列。采购人根据提出的书面评标报告和推荐的成交候选人，确定排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同或者因违反相关规定被依法取消其成交资格的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

7.1.2编制评审报告

磋商小组向采购人提交评审报告。评审报告应当由全体磋商小组成员签字，并于磋商结束时抄送梁山县政府采购中心。评审报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）磋商小组成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的报价一览表；

（5）否决投标情况说明；

（6）磋商标准、磋商方法或者磋商因素一览表；

（7）经评审的价格一览表（包括磋商小组在磋商过程中所形成的所有记载磋商结果、结论的表格、说明、记录等文件）；

（8）经评审的供应商排序；

（9）确定的成交供应商与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

7.1.3评审报告由磋商小组全体成员签字。对磋商结论持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意磋商结论。磋商小组应当对此作出书面说明并记录在案。

7.1.4向采购人提交书面评审报告后，磋商小组即告解散。

7.1.5磋商小组经评审，认为所有报价都不符合采购文件要求的，可以否决所有报价。所有报价被否决后，采购人应当依法重新采购。

7.1.6特殊情况的处置程序

7.1.7.1关于磋商活动暂停

磋商小组应当执行连续磋商的原则，按磋商办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部磋商工作。只有发生不可抗力导致磋商工作无法继续时，磋商活动方可暂停。

发生磋商暂停情况时，磋商小组应当封存全部磋商响应文件和磋商记录，待不可抗力的影响结束且具备继续磋商的条件时，由原磋商小组继续磋商。

7.1.7.2关于磋商中途更换评委

除非发生下列情况之一，磋商小组成员不得在磋商中途更换：

（1） 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在磋商中途退出磋商活动。

（2） 根据法律法规规定，某个或某几个磋商小组成员需要回避。

退出磋商的磋商小组成员，其已完成的磋商行为无效。由采购人根据本采购文件规定的磋商小组成员产生方式另行确定替代者进行磋商。

7.1.7.3关于记名投票表决评审结论

在任何磋商环节中，需磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

#### 7.2成交公示及成交通知书：

采购单位以《成交通知书》的方式通知成交供应商其报价被接受。同时成交结果将在梁山县公共资源交易服务中心网站（http://ls.jnzbtb.cn）、梁山县政府采购中心网站（http://liangshan.jnzfcg.gov.cn）、济宁政府采购监管网（http://120.192.63.136:8085/Default.aspx）、中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）上公布。

#### 7.3签订合同

7.3.1 采购单位和成交供应商应当自成交通知书发出之日起15日内，根据磋商文件和成交供应商的磋商响应文件订立书面合同。订立书面合同7日内，成交供应商将两份合同原件送梁山县公共资源交易服务中心政府采购科备案。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购单位取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购单位造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出成交通知书后，采购单位无正当理由拒签合同的，向成交供应商退还磋商保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章  项目说明

- 项目概况：

根据国务院《关于加强城市基础设施建设的实施意见》（国发【2013】36号）精神，以《梁山县城市总体规划》为基础，编制《梁山县地下综合管廊专项规划》，完成该规划评审和报批工作；最终编制成果符合《城市地下综合管廊工程规划编制指引》、《城市综合管廊工程技术规范》（GB50838-2015）等相关规定的规划深度及要求。

- 规划范围：

规划范围与总规确定的梁山县中心城区规划范围一致，东抵梁济运河，南至南环路，西到西环路，北达北环路，总面积为59.84平方公里。其中规划建设管廊长度30.79公里。

- 招标范围：

梁山县地下综合管廊专项规划编制。

# 第四章 合同条款及格式

设  计  合  同

工  程  名  称：

工  程  地  点：

合  同  编  号：

(由设计人编填)

设计 证书 等级：

发    包    人：

设    计    人：

签  订  日  期：

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局    监制

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担梁山县城市地下综合管廊建设专项规划项目，工程地点为_梁山县，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条　本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条　设计依据

2.1发包人给设计人的中标通知书

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是：现行国家的法律法规和规范规程。

2.4 设计必须符合工程建设强制性标准。

第三条　合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2中标通知书（文件）

3.3发包人要求及委托书

3.4投标书

当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程设计的情况下，由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按合同书第十一条约定的办法解决。

第四条　本合同项目的概况、阶段、内容

4.1项目概况：规划范围：与中心城区一致，面积59.84平方公里，规划建设管廊30.79公里；规划内容：制定中心城区地下综合管廊的总体布局方案，提出规划目标和规模，确定入廊管线、管廊建设区域和时序、管廊分舱、断面形式、控制尺寸等，估算投资规模。

4.2设计阶段及内容：城区内地下综合管廊建设专项规划。

第五条　发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

已提供

第六条　设计人向发包人交付的设计文件时间及份数（具体要求具体编写）：

6.1交付时间：执行中标通知书。

6.2份数：

（1）规划方案设计：设计概算书 6份、A3文本 6份（其中正本1份，副本5份，需分开封装）、CAD及文本全套电子光盘 2份；

第七条　费用

本合同的规划设计费为        元。

第八条　支付方式及履约担保

8.1本项目无预付款。

8.2成果提交后，发包人支付设计费至 50 %，规划成果通过评审后，发包人支付剩余设计费。

8.3双方委托银行代付代收有关费用。

8.4履约担保：本合同履约担保形式为： 履约保证金 ，履约保证金数额为中标价的 10%。

第九条　双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费。

9.1.3发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限为符合国家现行规范规程要求。

9.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。

9.2.4由于设计人原因，延误了设计文件的交付时间，每延误一天，扣除相应阶段设计费的应减收该项目应收设计费的百分之一。延误时间超过五天的，发包人有权终止或解除本合同，扣除全部履约保证金，并赔偿由此给发包人造成的损失。

9.2.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的预付款。

9.2.6设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查意见进行调整补充，直至审批通过为止。工程开始实施后，设计人除按合同规定交付施工图纸外，还应负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加工程验收。

9.2.7项目负责人须为投标文件中确定的人员。如设计人未投入投标承诺的人员进行设计工作，发包人可根据情况扣除履约保证金的 30%-100%。如因设计人原因,影响项目立项或工程建设进度的,发包人可中止本合同, 不退还履约保证金,设计人酌情返还已付的设计费。

第十条　保密

设计人应保护发包人的知识产权，未经同意，不得对发包人的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，设计人承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条　争议解决

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地行政主管部门调解，调解不成时，可由仲裁机构仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十二条 索赔

设计人可按以下规定向发包人索赔：

（1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；

（2）索赔事件发生后14天内，向发包人发出要求索赔的报告；

（3）发包人在接到索赔通知后21天内给予响应，或要求设计人进一步补充索赔理由和证据，发包人超过21天未予答复，应视为该项索赔已经认可。

发包人可按以下规定向设计人索赔：

（1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；

（2）索赔事件发生后14天内，向设计人发出要求索赔通知；

（3）设计人在接到索赔通知后21天内给予响应，或要求发包人进一步补充索赔理由和证据，设计人在21天未予答复，应视为该项索赔已经认可。

第十三条　合同生效及其他

13.2设计人为本合同项目的服务至工程竣工验收完成为止。

13.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

13.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

13.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

13.6本合同双方签字盖章即生效，一式_捌_份，发包人_肆_份，设计人_肆__份。

13.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人另有要求需设计人技术咨询服务时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

13.9合同终止：在工程建成通过竣工验收，设计费结清后自行失效。

发包人名称：（盖章）　　　　　　　        　 设计人名称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）　　     法定代表人（或委托代理人）：（签字）

地    址：　　　　　　　　                 　地    址：

邮政编码：　　　　　　　        　        　 邮政编码：

电　　话：　　　　　    　    　　　         电　　话：

传　　真：　　　　　    　    　　　         传　　真：

开户银行：　　　　　　        　　        　 开户银行：

银行帐号：　　　　　　        　　        　 银行帐号：

日期：　　年　月　日　        　             日期：　　年　月　日

# 第五章 磋商响应文件格式

正本/副本

（项目名称）竞争性磋商

响  应  文  件

供应商：                              （盖单位公章）

法定代表人或其授权委托人：                （签字）

年        月        日

- 目录

一、投标函部分

(1)法定代表人或授权代理人签署的报价函；

（1-1）报价明细表（格式自拟）；

(2)法定代表人身份证明；

(3)法人授权委托书；

(4)磋商保证金交纳凭证；

二、商务部分

(1)营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（或三证合一的营业执照）；

(2)资质证书；

(3)项目管理机构；

(4)供应商认为需要提交的其他相关证明文件。

三、技术部分

(1)项目综合建议书；

(2)质量保证措施；

(3)进度保证措施；

(4)后期服务与指导承诺；

(5)供应商认为需要提交的其他技术文件。

一、报价函部分

（一）报价函

（采购人名称）

经研究，我们决定参加项目编号为        的                   项目并提交磋商响应文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物， 总报价为人民币        元（大写：        ），规划编制周期：         ，项目负责人         。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，并按我们磋商响应文件中的承诺按期、保质完成项目的实施。

3、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交供应商的权利。

4、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我们的磋商响应文件自提交之日起有效期为90日。

6、我们若未成为成交供应商，你公司有权不做任何解释。

7、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户单位：

开户银行：

账号：

供应商代表姓名、职务：

供应商全称（印章）

法定代表人或授权委托人签字：

## （二）法定代表人身份证明

供应商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                          （盖单位章）

## 年        月        日

## （三）授权委托书

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

附：授权委托人身份证明

供应商名称：                   （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                     （签字）

身份证号码：

年        月        日

（四）磋商保证金

磋商保证金交纳凭证复印件

基本账户开户许可证复印件

- 商务部分

(1)营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（或三证合一的营业执照）；

(2)资质证书；

（三）项目管理机构

#### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

#### （二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目负责人应附职业资格证书、身份证、职称证、学历证，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）等相关证件。

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

三、技术部分

(1)项目综合建议书；

(2)质量保证措施；

(3)进度保证措施；

(4)后期服务与指导承诺；

(5)供应商认为需要提交的其他技术文件。

附件：

磋商响应文件密封信封格式

正（副）本 项目编号： 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真：

磋商响应文件密封信封封口格式

…………………… 于 年 月 日 时前不准启封（加盖公章）……………… （封口处）

证件资料及资质证明文件 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 序号; 证件名称; 数量; 备注. 1. 2. ….

第六章  评审办法

一、 磋商原则

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规的规定，遵循“公正、公平、科学、择优”原则，并结合本项目的要求制订本评标办法。

二、评标组织

评标工作由采购人组建的竞争性磋商小组负责。磋商小组成员人数为3人或3人以上单数。

三、评审办法

本次竞争性磋商采用综合评分法，磋商小组根据磋商文件中的评审因素量化指标对满足磋商文件全部实质性要求且提交最终报价的供应商进行综合评分，得分最高的供应商为成交供应商。详见评标办法。

1、初步评审，确定合格的供应商。

磋商小组首先对供应商进行资格审查。资格审查指依据法律、法规和竞争性磋商文 件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金，如果供应商出现没有按照要求，提交全部资格证明文件或资格证明无效；未按要求提交磋商保证金，将被视为没有通过资 格审查。 磋商小组对供应商进行符合性检查。符合性检查指响应文件全部按照磋商文件的要求进行了实质性响应。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

2、磋商程序

磋商：磋商小组将集中与通过初步评审的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。实质性变动的内容经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

供应商应当根据磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行再次报价。

（1）供应商在磋商小组规定的时间内按要求再次以书面形式报价，并由法定代表人 或授权代理人签字确认。

（2）最终报价后，重大偏离不允许被修正，但磋商小组将允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应竞争性磋商文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

3、成交标准

最终报价结束后，磋商小组对合格供应商进行综合分析和比较，并根据磋商文件中的评审因素量化指标对满足磋商文件全部实质性要求且提交最终报价的供应商进行综合评分，得分最高的供应商为成交供应商。得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序排序；得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣的顺序排序。

4、特殊情况下的评审方法

如出现供应商达不到法定数量、全部无效、串通报价、报价均超项目预算以及供应商互相诋毁，导致磋商小组无法评审时，磋商小组有权停止采购活动，否决所有报价，政府采购机构有权改用其它采购方式进行采购。

5、无效响应文件

供应商有下列情形之一，其响应文件将被视为无效，政府采购机构将严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给政府采购机构、采购代理机构及项目单位造成损失的，政府采购机构、采购代理机构及项目单位有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

1) 供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假投标材料；

2) 供应商在报价有效期内撤回报价；

3) 在整个评审过程中，供应商有企图影响采购活动结果公正性的任何活动；

4) 供应商以任何方式诋毁其他供应商；

5) 供应商串通报价；

6) 以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；

7) 成交单位不按规定签订合同；

8) 法律、法规规定的其他情况。

| 评分因素 |  | 评分内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价得分 （最终报价）30分 |  | 以满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的投标价格为评标基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分统一按下列公式进行计算：投标报价得分=（评标基准价/最后磋商报价）×100%×30，此项最低得分20分。 |
| 技术部分 40分 | 项目综合建议书 （20分） | 由评委根据各投标人项目综合建议书情况酌情打分，思路清晰、明确、方案可行、措施得当得15（含）-20分；方案基本可行、措施基本合理的得8（含）-15分；较差得0-8分。 |
|  | 质量保证措施 （6分） | 控制目标明确得3分，基本明确得2分，不明确得0分。 控制方法合理可行得3分，基本可行得2分，不可行得0分。 |
|  | 进度保证措施 （6分） | 控制目标明确得3分，基本明确得2分，不明确得0分。 控制方法合理可行得3分，基本可行得2分，不可行得0分。 |
|  | 后期服务与指导承诺（8分） | 根据投标人提供的后期服务与指导承诺，酌情得0-8分。 |
| 商务部分 30分 | 企业综合实力（8分） | 投标人具有有效的安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每项得2分，满分6分。没有不得分。（注：以证书原件为准） 投标人具有有效的工商管理部门颁发的重合同守信用证书得2分。没有不得分。（注：以证书原件或公示证明原件为准） |
|  | 项目负责人（3分） | 项目负责人具有城乡规划专业高级技术职称证书得3分。其他不得分。（注：以证书原件为准） |
|  | 项目班子组成（9分） | 项目组成员各专业配套齐全，经验丰富，酌情加0—3分； 项目组其它成员中每具有一个城乡规划专业中级及以上职称的加2分，本项最高加6分。（注：以证书原件为准） |
|  | 财务状况（10分） | 投标人磋商响应文件中附2013年以来经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，得10分，不提供不得分。 |
| 合计 |  | 100分 |

备注：

1、评分标准仅针对供应商；

2、本项目不接受低于成本报价；

3、本项目不接受负偏离；

4、评分如出现小数点，则保留小数点后两位；

5、在任何环节中，需磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由磋商小组成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。